ANEXĂ

SECȚIUNEA 1: REFORME ȘI INVESTIȚII INCLUSE ÎN PLANUL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ

1. Descrierea reformelor și a investițiilor

# A. COMPONENTA 1: Educația și competențele

Această componentă a planului de redresare și reziliență al Bulgariei urmărește să îmbunătățească calitatea și eficacitatea sistemelor de educație și formare. Acesta cuprinde două reforme și patru investiții, care acoperă următoarele domenii:

- accesul la educație: construirea și renovarea infrastructurilor educaționale și a centrelor pentru tineret pe întreg teritoriul, punerea în aplicare a unor forme de învățare la distanță și hibride și includerea progresivă a tinerilor de patru ani în sistemul de învățământ;

- dezvoltarea competențelor digitale și promovarea domeniilor științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii (STIM) în școlile bulgare: actualizarea programelor de învățământ și construirea de centre STIM, inclusiv de laboratoare școlare;

- relevanța competențelor și învățarea în rândul adulților: reforma cadrelor de reglementare pentru învățământul superior și profesional și pentru formare.

Componenta contribuie la abordarea provocărilor identificate în recomandările specifice fiecărei țări de îmbunătățire a capacității de inserție profesională prin îmbunătățirea competențelor, inclusiv a competențelor digitale, precum și de îmbunătățire a accesului egal și de creștere a calității, a relevanței pentru piața muncii și a caracterului incluziv al educației și formării (recomandarea specifică fiecărei țări 4 din 2019 și 2 din 2020).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

A.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1 (C1.R1): Reforma învățământului preșcolar și școlar și a educației și formării profesionale

Obiectivul acestei reforme este de a spori calitatea și accesul la educație și formare.

Reforma constă în intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind învățământul preșcolar și școlar și educația și formarea profesională.

Reforma 2 (C1.R2): Reforma învățământului superior

Obiectivul reformei este de a spori eficacitatea învățământului superior pe întreg teritoriul Bulgariei.

Reforma include:

- intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii privind învățământul superior. Modificările includ introducerea unei scutiri de taxe pentru studenții care semnează un acord de stagiu cu un angajator; noi programe care vizează sectoare cu deficite preconizate pe piața forței de muncă; precum și un sistem actualizat de acreditare a instituțiilor de învățământ superior;

- adoptarea hărții naționale a învățământului superior, care oferă o analiză a ofertei de învățământ superior și a resurselor disponibile pe întreg teritoriul;

- adoptarea unui plan de acțiune conținând măsurile care abordează recomandările Strategiei pentru dezvoltarea învățământului superior în Republica Bulgaria pentru perioada 2021-2030. Strategia stabilește obiective-cheie și formulează recomandări pentru a încuraja accesul la un învățământ superior de calitate, pentru a spori relevanța învățământului superior pentru piața forței de muncă și pentru a promova cercetarea, inclusiv prin dezvoltarea de rețele internaționale de cercetare.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2022.

Investiția 1 (C1.I1): Centrele STIM și inovarea în educație

Obiectivul acestei investiții este de a moderniza instrumentele de predare și de a consolida învățarea în domeniile științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii (STIM) în școlile bulgare.

Investiția constă în construirea sau renovarea centrelor STIM sau a unităților lor de formare și a laboratoarelor STIM din școli.

Investiția 2 (C1.I2): Lucrări de infrastructură în instituțiile de învățământ

Obiectivul acestei investiții este modernizarea infrastructurilor educaționale.

Investiția constă în construirea sau renovarea grădinițelor, școlilor, școlilor profesionale, căminelor studențești și campusurilor universitare.

Investiția 3 (C1.I3): Competențe digitale

Obiectivul acestei investiții este de a perfecționa și recalifica forța de muncă, cu accent pe competențele digitale.

Investiția constă în furnizarea de cursuri de formare în domeniul competențelor digitale, o platformă de învățare online pentru adulți, precum și renovarea cluburilor digitale și furnizarea de echipamente cluburilor digitale.

Investiția 4 (C1.I4): Centre pentru tineret

Obiectivul investiției este de a sprijini incluziunea socială și de a oferi cursuri de formare în materie de competențe tinerilor, inclusiv romilor și tinerilor din alte grupuri vulnerabile.

Investiția constă în construirea sau renovarea centrelor pentru tineret și în adoptarea unui (unor) act (e) juridic (e) privind un centru național de interes.

A.2. 	Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

| Număr secven țial | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume | Indicatori calitativi (pentru jaloane) | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |  |  | Calendar orientativ pentru finalizare |  | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Unitatea de măsură | Situația de referință | Obiectiv | Trimestru | Anul |  |
| 1 | C1.R1: Reforma învățământului preșcolar și școlar și a educației și formării profesionale | Etapă | Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii privind învățământul preșcolar și școlar și legislației secundare. | Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii privind învățământul preșcolar și școlar și legislației secundare |  |  |  | T4 | 2020 | Modificările aduse Legii privind învățământul preșcolar și școlar și legislației secundare includ: - actualizarea programei și a programei de bază în domeniul STIM, după cum urmează: introducerea de noi competențe informatice (codificare) în clasele cinci-șapte; creșterea numărului de ore de matematică în clasele cinci-șapte; creșterea numărului de ore geografice și economice în clasa a șasea; - oportunități suplimentare de învățare la distanță, inclusiv forme hibride de învățare care combină învățarea cu prezență fizică și învățarea online; - includerea tinerilor în vârstă de patru ani în programul preșcolar obligatoriu. Modificarea prevede o introducere treptată a includerii obligatorii, care se finalizează cel târziu pentru anul școlar 2023/2024. |
| 2 | C1.R1: Reforma învățământului preșcolar și școlar și a educației și formării profesionale | Etapă | Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii privind promovarea ocupării forței de muncă | Dispoziție legală care indică data de intrare în vigoare a modificărilor aduse Legii privind promovarea ocupării forței de muncă |  |  |  | T4 | 2022 | Modificările aduse Legii privind promovarea ocupării forței de muncă: - introducerea posibilității de a combina formarea profesională cu participarea la un curs de formare pentru persoanele cu vârsta de peste 16 de ani; - să introducă opțiunea de validare a aptitudinilor profesionale și a competențelor-cheie dobândite prin învățare non-formală sau autoînvățare; - să sporească flexibilitatea oportunităților de formare, inclusiv prin creșterea ofertei de cursuri de formare online. |
| 3 | C1.R1: Reforma învățământului preșcolar și școlar și a educației și formării profesionale | Etapă | Planul (planurile) de acțiune pentru perioada de punere în aplicare 2023-2027 a Cadrului strategic pentru dezvoltarea educației, formării și învățării în Republica Bulgaria (2021-2030) | Adoptarea de către Consiliul de Miniștri |  |  |  | T4 | 2022 | Cel puțin un plan de acțiune care să acopere perioada de punere în aplicare 2023-2027 a Cadrului strategic pentru dezvoltarea educației, formării și învățării în Republica Bulgaria (2021-2030) formulează măsuri și acțiuni, inclusiv calendarul acestora, pentru a aborda obiectivele cadrului strategic. Obiectivele cadrului strategic includ: - un acces mai bun la o educație de calitate pentru copiii din grupurile vulnerabile, inclusiv romii; - o mai mare acoperire a copiilor în sistemul de învățământ; - introducerea unui sistem revizuit de calificări ale cadrelor didactice și a unor practici de gestionare eficace ale instituțiilor de învățământ; - inovarea în școli, cu accent pe transformarea digitală și dezvoltarea durabilă. |
| 4 | C1.R1: Reforma învățământului preșcolar și școlar și a educației și formării profesionale | Etapă | Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) în domeniul educației și formării profesionale | Dispoziție din actul (actele) juridic (e) care indică intrarea în vigoare |  |  |  | T4 | 2025 | Actul (actele) juridic (e) prevede (prevăd): - aprobarea listei profesiilor din domeniul educației și formării profesionale (EFP); - aprobarea a cel puțin 250 din următoarele: standarde educaționale, planuri, programe de stat pentru dobândirea calificării profesionale; - extinderea rolului angajatorilor în modificarea listei profesiilor pentru EFP; - oferte de formare online. |
| 5 | C1.R2: Reforma învățământului superior | Etapă | Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii privind învățământul superior | Dispoziție legală care indică data de intrare în vigoare a modificărilor aduse Legii privind învățământul superior |  |  |  | T1 | 2020 | Modificările aduse Legii privind învățământul superior: - să introducă un sistem revizuit de acreditare a instituțiilor de învățământ superior, precum și statutul de „universitate de cercetare”; - să permită scutirea de taxe în instituțiile de învățământ superior de stat pentru studenții sau proaspeții absolvenți care semnează un acord de stagiu cu un angajator; - să actualizeze lista „specializărilor protejate” pe baza deficitelor preconizate de pe piața forței de muncă; - introducerea posibilității de a încheia până la două acorduri între școlile superioare de stat și școlile de stat sau municipale în sistemul de învățământ preșcolar și școlar. Se preconizează că acordurile vor promova achiziționarea de formare specializată în învățământul secundar. |
| 6 | C1.R2: Reforma învățământului superior | Etapă | Harta națională a învățământului superior | Adoptarea de către Consiliul de Miniștri |  |  |  | T3 | 2021 | Harta națională a învățământului superior sprijină formularea de recomandări pentru promovarea unei distribuții mai echilibrate a ofertei de învățământ superior pe întreg teritoriul. Harta trebuie să furnizeze o analiză care să acopere: - distribuția teritorială a ofertei de învățământ superior în Republica Bulgaria, inclusiv informații privind evoluțiile socioeconomice și ale pieței forței de muncă la nivel național și regional; - resursele disponibile în instituțiile de învățământ superior, inclusiv personalul academic și studenții. |
| 7 | C1.R2: Reforma învățământului superior | Etapă | Plan de acțiune pentru punerea în aplicare a Strategiei pentru dezvoltarea învățământului superior în Republica Bulgaria (2021-2030) | Adoptarea de către Consiliul de Miniștri |  |  |  | T4 | 2022 | Planul de acțiune pentru punerea în aplicare a Strategiei pentru dezvoltarea învățământului superior în Republica Bulgaria (2021-2030) formulează măsuri și acțiuni, inclusiv calendarul acestora, pentru a aborda obiectivele strategiei. Obiectivele strategiei cuprind: - dezvoltarea unui mecanism de actualizare a programelor de învățământ existente și elaborarea de noi programe de învățământ; - o revizuire a dispozițiilor existente privind admiterea subvenționată controlată de stat în instituțiile publice de învățământ superior. Modificările se efectuează în conformitate cu evoluțiile naționale și regionale ale pieței forței de muncă; - consolidarea cercetării și promovarea învățământului superior prin dezvoltarea de rețele științifice; - introducerea unor specializări și programe suplimentare în învățământul superior cu diplome duble; - înființarea de centre de formare pentru învățarea pe tot parcursul vieții în instituțiile de învățământ superior |
| 8 | C1.I1: Centrele STIM și inovarea în educație | Etapă | Înființarea centrului STEM național | Dispoziție din legislația națională care indică înființarea centrului STEM național |  |  |  | T4 | 2022 | Principalele responsabilități ale centrului STEM național includ: - organizarea de cursuri de formare pentru profesori și alți profesioniști din domeniul pedagogiei; - dezvoltarea de materiale didactice și crearea și întreținerea unui portal electronic și a unei biblioteci cu resurse educaționale accesibile publicului; - coordonarea și sprijinirea activităților studenților în domeniile STIM, inclusiv participarea la concursuri științifice olimpice. |
| 10 | C1.I1: Centrele STIM și inovarea în educație | Țintă | Lucrări de construcție și/sau renovare |  | Număr | 0 | 2 008 | T2 | 2026 | Se efectuează lucrări de construcție și/sau renovare pentru centrul național STIM și pentru facilitățile de formare pentru trei centre STIM regionale. În plus, trebuie furnizate dovezi ale livrării și/sau instalării echipamentelor în fiecare centru. Se efectuează lucrări de construcție și/sau de renovare a laboratoarelor STIM. Aceasta se referă la: - lucrări de construcții în 1 824 de școli; - lucrări de renovare în alte 180 de școli. În plus, trebuie furnizate dovezi ale livrării și/sau instalării echipamentelor. |
| 13 | C1.I2: Lucrări de infrastructură în instituțiile de învățământ | Țintă | Lucrări de renovare și/sau de construcție a școlilor, grădinițelor și căminelor studențești, precum și lucrări de construcție a campusurilor |  | Număr | 0 | 174 | T2 | 2026 | Se vor efectua lucrări de renovare în 116 grădinițe și școli și în 24 școli profesionale. În plus, trebuie furnizate dovezi privind livrarea echipamentelor și/sau a mobilierului. Se vor desfășura activități de renovare în 23 de cămine studențești. Se efectuează lucrări de construcție pentru nouă grădinițe sau școli și fiecare nouă grădiniță și școală trebuie să atingă un necesar de energie primară (PED) cu cel puțin 20 % mai mic decât cerința privind clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero (clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero, directive naționale). Se efectuează lucrări de construcție în două campusuri universitare. |
| 18 | C1.I3: Competențe digitale | Țintă | Cluburi digitale |  | Număr | 0 | 760 | T2 | 2026 | Trebuie furnizate dovezi ale lucrărilor de construcție și/sau renovare pentru 760 cluburi digitale. Trebuie furnizate dovezi ale livrării echipamentelor, inclusiv calculatoare sau laptopuri. Cluburile digitale sunt selectate în urma unei cereri de propuneri care impune ca acestea să ofere acces gratuit la cursuri de formare pentru învățarea în rândul adulților. O platformă de învățare online pentru adulți este accesibilă online. |
| 21 | C1.I3: Competențe digitale | Țintă | Certificate pentru nivelul dobândit de competențe digitale |  | Număr | 0 | 260 000 | T2 | 2026 | Se furnizează certificate pentru nivelul dobândit de competențe digitale, pentru nivelul de bază sau mediu. |
| 22 | C1.I4: Centre pentru tineret | Etapă | Lucrări de construcție și/sau renovare pentru centrele pentru tineret, înființarea unui centru național de interes și persoane înregistrate | Centre pentru tineret construite sau renovate și persoane înregistrate în activități |  |  |  | T2 | 2026 | Se vor efectua lucrări de construcție și/sau renovare pentru 18 centre pentru tineret. Centrele pentru tineret sunt selectate în urma unei cereri de propuneri, care include următoarele criterii de evaluare: - rata șomajului în rândul tinerilor; - activități pentru persoanele din grupurile vulnerabile, inclusiv romii. Actul (actele) juridic (e) instituie centrul național de interes. Centrul național de interes și fiecare centru pentru tineret trebuie să furnizeze o dovadă a înregistrării persoanelor în cel puțin una dintre activitățile lor. Numărul total de persoane înregistrate trebuie să fie de cel puțin 16 470. |

# B. COMPONENTA 2: Cercetare și inovare

Componenta de cercetare și inovare a planului de redresare și reziliență al Bulgariei conține măsuri menite să îmbunătățească rezultatele în materie de inovare ale Bulgariei, stimulând astfel creșterea sa economică pe termen mediu și lung. Componenta conține o reformă care urmărește să evidențieze cercetarea și inovarea ca o prioritate clară a dezvoltării viitoare a țării și a punerii în comun a resurselor naționale și ale UE pentru a depăși fragmentarea actuală a ecosistemului. Elementele-cheie ale reformei sunt: adoptarea unui Act privind cercetarea și inovarea și înființarea Consiliului pentru inovare și cercetare. Componenta include, de asemenea, investiții pentru stimularea performanței în materie de cercetare și inovare a instituțiilor publice de cercetare și a întreprinderilor inovatoare. Investițiile introduc noi canale de finanțare pentru a sprijini activitățile de cercetare și inovare și pentru a consolida capacitatea de inovare a Academiei Bulgare de Științe.

Măsurile incluse în componentă contribuie la punerea în aplicare a recomandării specifice țării 3 din 2019 („Politica economică axată pe investiții în cercetare și inovare”) și a recomandării specifice țării 3 din 2020 („Raționalizarea și accelerarea procedurilor pentru a oferi un sprijin eficace întreprinderilor mici și mijlocii și persoanelor care desfășoară o activitate independentă”).

B.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1 (C2.R1): Politica comună în domeniul cercetării și inovării

Obiectivul acestei reforme este de a sprijini coordonarea politicilor în domeniul cercetării și inovării.

Această măsură constă în intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind cercetarea și inovarea.

Investiția 1 (C2.I1): Program de sprijinire a cercetării și inovării

Obiectivul investiției este de a sprijini performanța Bulgariei în materie de cercetare și inovare, transferul de tehnologie și schimbul de informații.

Investiția constă în furnizarea de sprijin financiar pentru proiectele întreprinderilor mici și mijlocii și ale instituțiilor de învățământ superior/de cercetare, precum și pentru programele de inovare ale instituțiilor de învățământ superior.

Investiția 2 (C2.I2): Investiții în Academia Bulgară de Științe

Obiectivul investiției este de a sprijini capacitatea de inovare a Academiei Bulgare de Științe (BAS).

Această investiție constă în renovarea BAS, măsuri pentru Centrul Comun de Inovare și o rută optică cuantică de distribuție a cheilor.

B.2.  Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume | Indicatori calitativi (pentru jaloane) | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |  |  | Calendar orientativ pentru finalizare |  | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Unitatea de măsură | Situația de referință | Obiectiv | Trimestru | Anul |  |
| 24 | C2.R1: Politica comună în domeniul cercetării și inovării | Etapă | Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind cercetarea și inovarea | Dispoziții din actul (actele) juridic (e) care indică intrarea în vigoare |  |  |  | T2 | 2025 | Actul (actele) juridic (e): • să definească scopul, principiile și domeniul de aplicare al politicii de stat pentru cercetare și inovare, precum și sursele sale de finanțare; • să reglementeze responsabilitățile Ministerului Educației și Științei, ale Ministerului Inovării și Creșterii Economice, ale Consiliului de Miniștri, ale Consiliului pentru Inovare și Cercetare, ale Fondului pentru Cercetare Științifică și ale Fondului Național pentru Inovare în domeniul cercetării și inovării; • să definească instrumentele sau mecanismele de politică în domeniul cercetării și inovării. În ceea ce privește politica de transfer de tehnologie, actul (actele) juridic (e) definește (definesc) principiile pentru activitățile și finanțarea care sprijină transferul de tehnologie. |
| 25 | C2.R1: Politica comună în domeniul cercetării și inovării | Etapă | Act (e) juridic (e) legat (e) de cercetare și inovare | Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) |  |  |  | T2 | 2025 | Actul (actele) juridic (e) intră în vigoare la: - organizarea și procedura Consiliului pentru inovare și cercetare; - Fondul de cercetare științifică; - Fondul național pentru inovare; - procedura de publicare și stocare a datelor și publicațiilor pe portalul științei deschise din Bulgaria; - termenii și condițiile de ținere a registrului activităților de cercetare în Republica Bulgaria; - monitorizarea și evaluarea activităților de cercetare desfășurate de instituțiile de învățământ superior și de organizațiile științifice, precum și a activităților Fondului de cercetare științifică; - monitorizarea și evaluarea activităților Fondului național pentru inovare. |
| 28 | C2.I1: Program de sprijinire a cercetării și inovării | Țintă | Proiecte ale IMM-urilor și ale instituțiilor de învățământ superior sau ale organizațiilor de cercetare |  | Număr | 0 | 15 | T2 | 2026 | 12 confirmări din partea autorităților care au acceptat rapoartele finale ale întreprinderilor mici și mijlocii cărora li s-a acordat o etichetă de calitate „marcă de excelență” în cadrul programului Orizont Europa. 3 confirmări din partea autorităților care au acceptat rapoartele finale ale instituțiilor de învățământ superior sau ale organizațiilor de cercetare bulgare cărora li s-a acordat o evaluare ridicată „peste prag” (și anume peste 10 puncte) de către Comisia Europeană, dar care nu au primit finanțare europeană în cadrul componentei „Extinderea participării și răspândirea excelenței” a programului Orizont Europa. |
| 29 | C2.I1: Program de sprijinire a cercetării și inovării | Țintă | Semnarea contractelor cu instituțiile de învățământ superior de cercetare |  | Număr | 0 | 9 | T4 | 2022 | Semnarea contractelor cu 9 instituții de învățământ superior de cercetare pe baza unei decizii a Consiliului de Miniștri. Procedura de selecție a programelor de inovare este efectuată de un comitet de evaluare, iar monitorizarea ulterioară a programelor de inovare este efectuată de un comitet de monitorizare. Ambele comitete se înființează în cadrul Ministerului Educației și Științei și funcționează pe baza unui proces de evaluare inter pares. Fiecare contract stabilește condițiile pentru activitățile care urmează să fie desfășurate cu fonduri, pe baza programelor de inovare prezentate de instituțiile de învățământ superior. Acestea stabilesc un plan concret pentru cercetare, dezvoltare și transfer de tehnologie și specifică participarea la o rețea a celor nouă instituții de învățământ superior de cercetare, ținând seama de egalitatea de gen și de importanța inovațiilor ecologice. |
| 29a | C2.I1: Program de sprijinire a cercetării și inovării | Etapă | Semnarea contractului | Contractul semnat |  |  |  | T 2 | 2025 | Semnarea contractului cu o universitate. |
| 30 | C2.I1: Program de sprijinire a cercetării și inovării | Țintă | Rapoarte aprobate |  | Număr | 0 | 10 | T2 | 2026 | Rapoartele finale privind programele fiecărei instituții de învățământ superior de cercetare sunt aprobate de comitetul de monitorizare și evaluare. |
| 31 | C2.I2: Investiții în Academia Bulgară de Științe | Etapă | Măsuri pentru Centrul Comun de Inovare | Contractele de muncă semnate; Ordin semnat de președintele BAS; link către portalul electronic |  |  |  | T2 | 2025 | Măsurile pentru Centrul Comun de Inovare acoperă: a) Cinci contracte de muncă semnate, câte unul pentru fiecare dintre următoarele domenii de expertiză: — comercializarea; — proprietatea intelectuală; — transferul de tehnologie, cu accent pe tehnologiile verzi și digitale; — tehnologia informației; — coordonatorul relațiilor cu întreprinderile și reprezentanții ecosistemului de inovare; b) Președintele BAS semnează un ordin privind membrii a trei consilii pentru știință și inovare; un portal electronic pentru BAS este accesibil și online. |
| 32 | C2.I2: Investiții în Academia Bulgară de Științe | Etapă | Distribuția cuantică a cheilor cale optică | Efectuarea de lucrări privind ruta optică de distribuție cuantică a cheilor |  |  |  | T2 | 2025 | Au fost efectuate lucrări privind ruta optică cuantică de distribuție a cheilor între centrul de date A1 Lift și Institutul de Robotică din cadrul Academiei Bulgare de Științe (IR-BAS). |
| 33 | C2.I2: Investiții în Academia Bulgară de Științe | Etapă | Renovarea Academiei Bulgare de Științe și a proiectului (proiectelor) de cercetare în domeniul tranziției verzi și digitale | Raportul (rapoartele) de constatare; Protocolul (protocoalele) de livrare și de inspecție la fața locului emise și decizia (deciziile) Consiliului (consiliilor) pentru știință și inovare emisă (emise) |  |  |  | T2 | 2026 | Declarație (declarații) de constatare emisă (emise) pentru renovarea unei clădiri de cercetare (secțiunea 12) și a unei clădiri a unui centru demonstrativ (secțiunea 29a). Protocolul (protocoalele) de livrare emis (e) pentru echipamentele de cercetare și protocolul (protocoalele) de inspecție la fața locului emis (e) pentru renovarea unei suprafețe de cercetare de aproximativ 4 000 m². Decizia (deciziile) Consiliului (consiliilor) pentru știință și inovare emisă (emise) pentru 38 proiecte de cercetare în domeniul tranziției verzi și digitale la un nivel de maturitate tehnologică între 5 și 7. Cererea (cererile) de propuneri pentru proiectele de cercetare asigură faptul că proiectele selectate respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea listei de excludere. |

# C. COMPONENTA 3: Industrie inteligentă

Componenta „Industrie inteligentă” a planului de redresare și reziliență al Bulgariei urmărește să creeze condiții favorabile și să ofere stimulente pentru investițiile private în Bulgaria. În special, componenta urmărește să atragă investiții industriale și să dezvolte ecosisteme industriale, precum și să sprijine întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) și întreprinderile cu capitalizare medie în modernizarea tehnologiei lor și în tranziția către practici comerciale verzi, circulare și digitale.

Măsurile incluse în componentă contribuie la punerea în aplicare a recomandării specifice țării 3 din 2019 („Politica economică axată pe investiții în cercetare și inovare [...] și îmbunătățirea mediului de afaceri”) și a recomandării specifice țării 3 din 2020 („Raționalizarea și accelerarea procedurilor pentru a oferi un sprijin eficace întreprinderilor mici și mijlocii și persoanelor care desfășoară o activitate independentă, asigurând, de asemenea, accesul continuu al acestora la finanțare și modalități flexibile de plată” [...]. Investițiile se concentrează pe tranziția verde și digitală, în special pe producția și utilizarea curată și eficientă a energiei și a resurselor).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

C.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1 (C3.R1): Cadrul juridic pentru atragerea investițiilor industriale și dezvoltarea ecosistemelor industriale

Obiectivul reformei este de a crea condiții favorabile pentru antreprenori, investitori și instituțiile de cercetare din parcurile industriale prin stabilirea unui cadru pentru dezvoltarea ecosistemelor industriale.

Acest lucru se realizează prin intrarea în vigoare a Legii privind parcurile industriale, care reglementează un posibil sprijin și stimulente din partea statului pentru a atrage investiții în parcurile industriale; să prevadă o reducere a procedurilor necesare pentru investițiile industriale; și să stabilească standarde minime pentru ca investițiile în parcurile industriale să beneficieze de sprijin din partea statului.

Punerea în aplicare a acestei reforme se finalizează până la 31 martie 2021.

Investiția 1 (C3.I1): Programul pentru parcuri și zone industriale („AttractInvestBG”)

Obiectivul acestei investiții este de a crea condiții favorabile pentru investitorii din parcurile sau zonele industriale.

Investiția constă într-o schemă de granturi pentru furnizarea de infrastructură în parcuri sau zone industriale.

Investiția 2 (C3.I2): Programul de transformare economică

Obiectivul programului de transformare economică este de a sprijini inovarea și creșterea întreprinderilor bulgare, în special prin promovarea tranziției lor verzi și digitale.

Programul sprijină întreprinderile mici și mijlocii și întreprinderile cu capitalizare medie din Bulgaria prin instrumente financiare și granturi. Programul este alcătuit din trei fonduri:

Fondul 1 – Creștere economică și inovare;

Fondul 2 – Tranziția verde și economia circulară;

Fondul 3 – Neutralitatea climatică și transformarea digitală.

Fondul 1 este alcătuit din următoarele instrumente:

- Investiția 2.1.a – Instrumentul de garantare pentru creștere economică

Instrumentul de garantare este implementat ca o contribuție la InvestEU, Fondul European de Investiții (FEI) fiind un partener de implementare. Prin furnizarea unei garanții de portofoliu, instrumentul urmărește să atenueze provocările cu care se confruntă întreprinderile în ceea ce privește obținerea de finanțare prin credite pentru a se redresa rapid în urma crizei provocate de pandemia de COVID-19 și pentru a crea oportunități de extindere a întreprinderilor în vederea realizării creșterii economice și a dezvoltării durabile. Instrumentul de garantare vizează IMM-urile și întreprinderile mici cu capitalizare medie și acoperă diverse produse financiare, inclusiv fonduri de capital circulant, linii de credit reînnoibile, împrumuturi pentru investiții și leasing.

Pentru a se asigura că investiția respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), acordul de contribuție dintre Comisia Europeană și guvernul bulgar:

- să solicite aplicarea orientărilor tehnice ale Comisiei privind evaluarea durabilității pentru Fondul InvestEU; și

- excluderea de la eligibilitate a următoarelor activități și active: (I) activități și active legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval; (II) activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care realizează emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante.

Implementarea acestei investiții se finalizează până la 30 iunie 2026, atunci când Comitetul pentru investiții al InvestEU aprobă operațiuni de finanțare sau de investiții în valoare de 100 % din cuantumul total al finanțării sau al investițiilor vizate.

- Investiția 2.1.b – Instrumente de capitaluri proprii pentru creștere

Obiectivul acestei măsuri este de a atenua impactul economic negativ de lungă durată al crizei provocate de pandemia de COVID-19 asupra întreprinderilor bulgare. Instrumentele de creștere a capitalului propriu, inclusiv fondurile cu capital de risc, fondurile de creștere, fondurile de tip mezanin, fondurile de rambursare și fondurile de datorii private, vor fi furnizate IMM-urilor și întreprinderilor cu capitalizare medie.

Instrumentele de capital sunt puse în aplicare de FEI în calitate de partener financiar (partener de implementare) prin atribuire directă către FEI printr-un acord specific de finanțare din MRR care urmează să fie semnat între Republica Bulgaria și FEI pentru gestionarea operațiunilor de capital sprijinite de MRR.

În ceea ce privește instrumentele financiare corporative de uz general, politica de investiții:

- va fi adoptat de organele de conducere ale instrumentului financiar;

- să fie în conformitate cu Nota orientativă a Comisiei din 22 ianuarie 2021 [SWD (2021) 12 final] referitoare la instrumentele financiare;

- includerea unor criterii de selecție pentru a asigura conformitatea cu Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) a tranzacțiilor care beneficiază de sprijin în cadrul acestei măsuri

  - prin utilizarea evaluării durabilității;

  - prin impunerea obligației ca beneficiarii care au obținut peste 50 % din veniturile lor directe în cursul exercițiului financiar precedent din activități sau active aflate pe următoarea listă de activități să adopte și să publice planuri de tranziție verde: (I) activități legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval; (II) activitățile din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care realizează emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante; și (iii) activități legate de depozitele de deșeuri, incineratoare și stații de tratare mecano-biologică. Această cerință ar putea fi pusă în aplicare, de exemplu, bazându-se pe noile sectoare restricționate ale FEI (fonduri de capital care nu sunt de tip infra – cadrul de aliniere la Acordul de la Paris), ajustate prin anumite restricții suplimentare privind sectoarele ETS și anumite activități de transport; și

  - prin impunerea verificării de către FEI a conformității juridice a beneficiarului cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu pentru toate tranzacțiile, inclusiv pentru cele exceptate de la evaluarea durabilității.

Punerea în aplicare a acestei investiții se finalizează până la 30 iunie 2026 (aprobarea operațiunilor de către Comitetul pentru investiții responsabil în valoare de 100 % din cuantumul total al finanțării alocate instrumentelor de capitaluri proprii pentru creștere).

- Investiția 2.1.c – Schemă de granturi pentru modernizarea tehnologică

Obiectivul investiției este de a oferi granturi IMM-urilor pentru modernizarea tehnologică.

Investiția constă într-o schemă de granturi pentru punerea în aplicare a proiectelor de către IMM­uri.

- Investiția 2.1.d – Schemă de granturi pentru tehnologia informației și comunicațiilor și securitatea cibernetică în întreprinderile mici și mijlocii

Obiectivul investiției este de a oferi granturi IMM-urilor pentru digitalizare.

Investiția constă într-o schemă de granturi pentru punerea în aplicare a proiectelor de către IMM­uri.

- Investiția 2.1.e – Fondul comun pentru inovare (Instrumente de capitaluri proprii pentru inovare)

Investiția constă în crearea unui fond pentru punerea în aplicare a instrumentelor de capitaluri proprii pentru inovare, cu scopul de a spori capacitatea de inovare a întreprinderilor, de a accelera îmbunătățirea productivității acestora și tranziția către o economie bazată pe cunoaștere. Instrumentele de capitaluri proprii includ fonduri cu capital de risc, fonduri de transfer de tehnologie, fonduri de tip seed și fonduri cu impact social.

Instrumentele de capital sunt puse în aplicare de FEI în calitate de partener financiar (partener de implementare) prin atribuire directă către FEI printr-un acord specific de finanțare din MRR care urmează să fie semnat între Republica Bulgaria și FEI pentru gestionarea operațiunilor de capital sprijinite de MRR.

În ceea ce privește instrumentele financiare corporative de uz general, politica de investiții:

- va fi adoptat de organele de conducere ale instrumentului financiar;

- să fie în conformitate cu Nota orientativă a Comisiei din 22 ianuarie 2021 [SWD (2021) 12 final] referitoare la instrumentele financiare;

- includerea unor criterii de selecție pentru a asigura conformitatea cu Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) a tranzacțiilor care beneficiază de sprijin în cadrul acestei măsuri

  - prin utilizarea evaluării durabilității;

  - prin impunerea obligației ca beneficiarii care au obținut peste 50 % din veniturile lor directe în cursul exercițiului financiar precedent din activități sau active aflate pe următoarea listă de activități să adopte și să publice planuri de tranziție verde: (I) activități legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval; (II) activitățile din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care realizează emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante; și (iii) activități legate de depozitele de deșeuri, incineratoare și stații de tratare mecano-biologică. Această cerință ar putea fi pusă în aplicare, de exemplu, bazându-se pe noile sectoare restricționate ale FEI (fonduri de capital care nu sunt de tip infra – cadrul de aliniere la Acordul de la Paris), ajustate prin anumite restricții suplimentare privind sectoarele ETS și anumite activități de transport; și

  - prin impunerea verificării de către FEI a conformității juridice a beneficiarului cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu pentru toate tranzacțiile, inclusiv pentru cele exceptate de la evaluarea durabilității.

Punerea în aplicare a acestei investiții se finalizează până la 30 iunie 2026 (aprobarea operațiunilor de către Comitetul pentru investiții responsabil în valoare de 100 % din cuantumul total al finanțării alocate instrumentelor de capitaluri proprii pentru inovare).

Fondul 2 este alcătuit din următoarele instrumente:

- Investiția 2.2.a – Schemă de granturi pentru investiții în surse regenerabile de energie electrică pentru uz propriu cu instalații locale de stocare

Obiectivul acestei investiții este de a oferi granturi IMM-urilor, întreprinderilor mici cu capitalizare medie și întreprinderilor cu capitalizare medie pentru investiții în surse regenerabile de energie electrică și în instalații locale de stocare.

Investiția constă într-o schemă de granturi pentru punerea în aplicare a proiectelor legate de instalațiile de stocare a energiei.

- Investiția 2.2.b – Instrumentul de garantare pentru eficiență energetică și energie din surse regenerabile

Instrumentul de garantare este pus în aplicare ca o contribuție la InvestEU, FEI fiind partener de implementare. Instrumentul urmărește să abordeze provocările cu care se confruntă Bulgaria în ceea ce privește furnizarea de sprijin pentru investiții în eficiența energetică și în energia din surse regenerabile. Instrumentul de garantare vizează IMM-urile, întreprinderile mici cu capitalizare medie și persoanele fizice. Acesta este destinat să acopere o gamă largă de produse financiare (de exemplu, fonduri de lucru, inclusiv linii de credit reînnoibile automat, împrumuturi pentru investiții, leasing). Sectoarele care urmează să fie sprijinite sunt în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/241 și cu criteriile de eligibilitate ale InvestEU și vor fi definite în urma unei evaluări detaliate a pieței.

Pentru a se asigura că subinvestiția respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), acordul de contribuție dintre Comisia Europeană și guvernul bulgar:

- să solicite aplicarea orientărilor tehnice ale Comisiei privind evaluarea durabilității pentru Fondul InvestEU; și

- excluderea de la eligibilitate a următoarelor activități și active: (I) activități și active legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval; (II) activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care realizează emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante.

Implementarea acestei investiții se finalizează până la 30 iunie 2025, atunci când Comitetul pentru investiții al InvestEU aprobă operațiuni de finanțare sau de investiții în valoare de 100 % din cuantumul total al finanțării sau al investițiilor vizate.

- Investiția 2.2.c – Schemă de granturi pentru sprijinirea întreprinderilor în tranziția către o economie circulară

Obiectivul acestei investiții este de a oferi granturi IMM-urilor și întreprinderilor mari din sectorul NACE C pentru introducerea metodelor de producție ale economiei circulare.

Investiția constă într-o schemă de granturi pentru proiecte în domeniul economiei circulare.

Fondul 3 este compus din următorul instrument:

- Investiția 2.3.a – Instrumente de capitaluri proprii pentru investiții în neutralitatea climatică și în transformarea digitală

Instrumentele vizează investiții în active care contribuie la neutralitatea climatică și accelerează tranziția verde și digitală în sectoarele prioritare din Bulgaria. Acest lucru se realizează prin sprijinirea creării de active de infrastructură (surse regenerabile de energie, biomasă, stocare, infrastructură de reîncărcare pentru vehiculele electrice, hidrogen), infrastructură digitală (TIC, infrastructură optică, centre de date, 5G), regenerare urbană, eficiență energetică și infrastructură socială.

Instrumentele de capitaluri proprii sunt puse în aplicare de Fondul european de investiții (FEI) în calitate de partener financiar (partener de implementare) prin atribuire directă către FEI printr-un acord specific de finanțare din MRR care urmează să fie semnat între Republica Bulgaria și FEI pentru operațiunea de capitaluri proprii sprijinită de MRR.

În ceea ce privește instrumentele financiare corporative de uz general, politica de investiții:

- va fi adoptat de organele de conducere ale instrumentului financiar;

- să fie în conformitate cu Nota orientativă a Comisiei din 22 ianuarie 2021 [SWD (2021) 12 final] referitoare la instrumentele financiare;

- să includă criterii de selecție pentru a asigura conformitatea cu Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) a tranzacțiilor care beneficiază de sprijin în cadrul acestei măsuri prin utilizarea evaluării durabilității;

- să solicite beneficiarilor care au obținut peste 50 % din veniturile lor directe în cursul exercițiului financiar precedent din activități sau active de pe următoarea listă de activități să adopte și să publice planuri de tranziție verde: (I) activități legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval; (II) activitățile din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care realizează emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante; și (iii) activități legate de depozitele de deșeuri, incineratoare și stații de tratare mecano-biologică. Această cerință ar putea fi pusă în aplicare, de exemplu, bazându-se pe noile sectoare restricționate ale FEI (fonduri de capital care nu sunt de tip infra – cadrul de aliniere la Acordul de la Paris), ajustate prin anumite restricții suplimentare privind sectoarele ETS și anumite activități de transport; și

- Va impune obligația ca FEI să verifice conformitatea juridică cu legislația UE și națională relevantă în domeniul mediului a beneficiarului pentru toate tranzacțiile, inclusiv cele care nu fac obiectul evaluării sustenabilității.

Punerea în aplicare a acestei investiții se finalizează până la 30 iunie 2026 (aprobarea operațiunilor de către Comitetul pentru investiții responsabil în valoare de 100 % din cuantumul total al finanțării alocate instrumentelor de capital pentru investițiile în neutralitatea climatică și transformarea digitală).

C.2. 	Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Kilometraje/Țintă | Nume | Indicatori calitativi (pentru jaloane) | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |  |  | Calendar orientativ pentru finalizare |  | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Unitatea de măsură | Situația de referință | Obiectiv | Trimestru | Anul |  |
| 35 | C3.R1: Cadrul juridic pentru atragerea investițiilor industriale și dezvoltarea ecosistemelor industriale | Etapă | Intrarea în vigoare a noii Legi privind parcurile industriale | Intrarea în vigoare a Legii privind parcurile industriale |  |  |  | T1 | 2021 | Noua Lege privind parcurile industriale: — reglementarea sprijinului de stat și a stimulentelor pentru atragerea investițiilor în parcurile industriale; — să prevadă o scurtare a procedurilor necesare pentru investițiile industriale; și — stabilirea standardelor minime pentru ca investițiile în parcuri industriale să beneficieze de sprijin din partea statului. |
| 36 | C3.I1: Programul pentru parcuri și zone industriale („AttractInvestBG”) | Țintă | Selectarea parcurilor sau zonelor industriale |  | Număr | 0 | 10 | T2 | 2025 | Ministerul Inovării și Creșterii Economice selectează zece parcuri sau zone industriale pentru sprijin sub formă de granturi. Criteriile de eligibilitate includ un criteriu privind localizarea în nordul Bulgariei. Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate exclud următoarea listă de activități: (I) activități legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval; (II) activitățile din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care realizează emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante; (III) activități legate de depozitele de deșeuri, incineratoare și stații de tratare mecano-biologică. Finanțarea totală pentru cele zece proiecte aprobate este de cel puțin 98 milioane EUR. Sprijinul sub formă de granturi pentru fiecare parc sau zonă industrială acoperă maximum 80 % din investiția propusă. Partea rămasă din investiție este furnizată de operatorii parcului/zonei industriale. |
| 38 | C3.I1: Programul pentru parcuri și zone industriale („AttractInvestBG”) | Țintă | Proiecte în parcuri/zone industriale |  | % (procent) | 0 | 100 % | T2 | 2026 | Scrisoare de confirmare din partea Ministerului Inovării și Creșterii Economice prin care se acceptă proiecte pentru 100 % din incintele contractate pentru lucrări de infrastructură finalizate în toate parcurile/zonele industriale selectate. |
| 40 | C3.I2: Investiția 2.1.a – Instrumentul de garantare pentru creștere | Etapă | Semnarea acordului de contribuție între Comisia Europeană și Guvernul Bulgariei | Semnarea acordului |  |  |  | T3 | 2022 | Acordul de contribuție dintre Comisia Europeană și Guvernul Bulgariei: - să solicite aplicarea orientărilor tehnice ale Comisiei privind evaluarea durabilității pentru Fondul InvestEU; - să excludă de la eligibilitate activitățile și activele de pe lista de excludere specificată în descrierea măsurii; - să includă criterii pentru a se asigura că instrumentul financiar este în conformitate cu Nota de orientare a Comisiei din 22 ianuarie 2021 [SWD (2021) 12 final] referitoare la instrumentele financiare. Având în vedere că instrumentul propus este implementat în urma unei contribuții la InvestEU, literele (a) și (b) de mai sus se asigură prin aplicarea dispozițiilor InvestEU și a politicii de creditare și a criteriilor de excludere ale partenerului de implementare selectat. Excluderile suplimentare necesare pentru a asigura conformitatea cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) – inclusiv în ceea ce privește deșeurile – sunt specificate în acordul de garantare dintre Comisia Europeană și Fondul European de Investiții (FEI). Instrumentul financiar ia forma unei garanții de portofoliu, pusă în aplicare de FEI, și sprijină IMM-urile și întreprinderile mici cu capitalizare medie prin acoperirea diferitelor produse financiare, inclusiv capitalul circulant, liniile de credit, împrumuturile pentru investiții și leasingul. Instrumentul financiar abordează disfuncționalitățile actuale ale pieței cu care se confruntă întreprinderile în ceea ce privește accesul la finanțare, în special provocările generate de pandemia de COVID-19, în vederea îmbunătățirii accesului la liniile de credit. Se preconizează că instrumentul va sprijini cel puțin 615 de beneficiari. Cuantumul total al finanțării din MRR pentru instrument este de cel puțin 75 de milioane EUR. Structura instrumentului va permite mobilizarea de fonduri private. Orice venituri ale instrumentului financiar, inclusiv din rambursări, precum și profiturile obținute prin utilizarea fondurilor Mecanismului de redresare și reziliență, din care se scad remunerația administratorului fondului și a intermediarilor financiari, se vor utiliza pentru aceleași obiective de politică, inclusiv după 2026. |
| 42 | C3.I2: Investiția 2.1.a – Instrumentul de garantare pentru creștere | Țintă | Operațiuni aprobate de Comitetul pentru investiții al InvestEU |  | % (procent) | 0 | 100 | T2 | 2025 | Operațiuni în valoare de 100 % din garanția UE în cadrul compartimentului pentru statele membre ale Bulgariei, excluzând costurile și comisioanele aferente, aprobate de Comitetul pentru investiții al InvestEU pe baza acordului de contribuție semnat între Comisia Europeană și Guvernul Bulgariei menționat la jalonul 40. |
| 42a | C3.I2: Investiția 2.1.a – Instrumentul de garantare pentru creștere | Țintă | Operațiuni aprobate de Comitetul pentru investiții al InvestEU |  | % (procent) | 0 | 100 | T2 | 2026 | Operațiuni în valoare de 100 % din garanția UE în cadrul compartimentului pentru statele membre ale Bulgariei, excluzând costurile și comisioanele aferente, aprobate de Comitetul pentru investiții al InvestEU pe baza acordului privind contribuția suplimentară. |
| 43 | C3.I2: Investiția 2.1.b Instrumente de capitaluri proprii pentru creștere | Etapă | Semnarea acordului de finanțare dintre Fondul European de Investiții și Guvernul Bulgariei | Semnarea acordului și adoptarea politicii de investiții |  |  |  | T3 | 2022 | Acordul de finanțare dintre Fondul European de Investiții și Guvernul Bulgariei și adoptarea politicii de investiții a fondului. Politica de investiții: - va fi adoptat de organele de conducere ale instrumentului financiar; - să fie în conformitate cu Nota orientativă a Comisiei din 22 ianuarie 2021 [SWD (2021) 12 final] referitoare la instrumentele financiare; - includerea unor criterii de selecție pentru a asigura conformitatea cu Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) a tranzacțiilor care beneficiază de sprijin în cadrul acestei măsuri — prin utilizarea evaluării durabilității; — solicitând beneficiarilor care au obținut peste 50 % din veniturile lor directe în cursul exercițiului financiar precedent din activități sau active de pe următoarea listă de activități să adopte și să publice planuri de tranziție verde: (I) activități legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval; (II) activitățile din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care realizează emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante; și (iii) activități legate de depozitele de deșeuri, incineratoare și stații de tratare mecano-biologică. Această cerință ar putea fi pusă în aplicare, de exemplu, bazându-se pe noile sectoare restricționate ale FEI (fonduri de capital care nu sunt de tip infra – cadrul de aliniere la Acordul de la Paris), ajustate prin anumite restricții suplimentare privind sectoarele ETS și anumite activități de transport; și prin impunerea verificării de către FEI a conformității juridice cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu a beneficiarului pentru toate tranzacțiile, inclusiv pentru cele exceptate de la evaluarea durabilității. Fondul oferă sprijin sub formă de instrumente financiare (capitaluri proprii) IMM-urilor și întreprinderilor cu capitalizare medie, inclusiv întreprinderilor nou-înființate și întreprinderilor aflate în faza de creștere timpurie. Sprijinul se acordă prin intermediul fondurilor cu capital de risc și al fondurilor de capital privat. Gestionarea fondului este încredințată FEI. Între FEI și Guvernul Bulgariei se semnează un acord specific de finanțare din MRR pentru gestionarea operațiunilor sprijinite prin capitaluri proprii din cadrul MRR. Un comitet pentru investiții este responsabil de aprobarea operațiunilor cu intermediarii, astfel cum au fost propuse de administratorul fondului (FEI), pe baza nevoilor pieței și într-un mod deschis și conform cu condițiile pieței. Se preconizează că instrumentul va sprijini cel puțin 24 de beneficiari. Cuantumul total al finanțării MRR este de 75 de milioane EUR. Structura fondului mobilizează fonduri private. Orice venituri ale fondului sau ale instrumentelor financiare, inclusiv din rambursări, precum și profiturile obținute prin utilizarea fondurilor Mecanismului de redresare și reziliență, din care se scad remunerația administratorului fondului și a intermediarilor financiari, se vor utiliza pentru aceleași obiective de politică, inclusiv după 2026. |
| 45 | C3.I2: Investiția 2.1.b Instrumente de capitaluri proprii pentru creștere | Țintă | Operațiuni aprobate de Comitetul pentru investiții |  | % (procent) | 0 | 100 | T2 | 2026 | Operațiuni de finanțare sau de investiții în valoare de 100 % din valoarea totală a finanțării sau a investițiilor aprobate de Comitetul pentru investiții desemnat de Guvernul Bulgariei. |
| 46 | C3.I2: Investiția 2.1.c Schemă de granturi pentru modernizarea tehnologică | Etapă | Proceduri de selecție încheiate | Lista publicată a proiectelor aprobate pentru finanțare și lista rezervelor |  |  |  | T4 | 2022 | Procedurile de selecție se desfășoară într-un mod deschis și competitiv. Beneficiarii sunt IMM-urile. Proiectele sprijină achiziționarea de noi tehnologii, cu accent pe digitalizarea proceselor de producție (achiziționarea de noi echipamente tehnologice axate pe digitalizarea proceselor de producție pentru a obține un avantaj pe piață, personalizarea produselor, flexibilitate, eficiență și originalitate pentru a-și extinde sau diversifica producția). Cel puțin 50 % din costul proiectului este cofinanțat de beneficiar. Finanțarea totală a proiectelor aprobate este de cel puțin 120 milioane EUR. Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termenii de referință pentru viitoarele cereri de proiecte exclud activitățile și activele de pe lista de excludere specificată în descrierea măsurii și prevăd că pot fi selectate numai activitățile care respectă legislația UE și națională relevantă în materie de mediu. |
| 47 | C3.I2: Investiția 2.1.c Schemă de granturi pentru modernizarea tehnologică | Țintă | Execuția bugdet – transfer de cel puțin 120 milioane EUR pentru modernizarea tehnologică |  | Milioane EUR | 0 | 120 | T2 | 2025 | Transferul a cel puțin 120 de milioane EUR către beneficiari pentru modernizarea tehnologică. |
| 48 | C3.I2: Investiția 2.1.d Schemă de granturi pentru tehnologia informației și comunicațiilor și securitatea cibernetică în întreprinderile mici și mijlocii | Etapă | Proceduri de selecție încheiate | Lista publicată a proiectelor aprobate pentru finanțare și lista rezervelor |  |  |  | T4 | 2022 | Procedurile de selecție se desfășoară într-un mod deschis și competitiv. Beneficiarii selectați sunt IMM-urile. Proiectele sprijină achiziționarea și integrarea tehnologiilor digitale în întreprinderi la primele două niveluri ale digitalizării de bază (informatizare și conectivitate). Granturile sprijină activități precum furnizarea de servicii TIC de marketing digital, de servicii TIC bazate pe internet pentru platforme, site-uri web, aplicații mobile, achiziționarea de software pentru optimizarea proceselor de gestionare, producție și logistică, introducerea de măsuri pentru a asigura informarea și securitatea cibernetică ca element important al procesului de digitalizare a întreprinderilor, achiziționarea de hardware necesar pentru exploatarea de noi aplicații și software. Finanțarea totală a proiectelor aprobate este de cel puțin 14 milioane EUR. Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termenii de referință pentru viitoarele cereri de proiecte exclud activitățile și activele de pe lista de excludere specificată în descrierea măsurii și prevăd că pot fi selectate numai activitățile care respectă legislația UE și națională relevantă în materie de mediu. |
| 49 | C3.I2: Investiția 2.1.d Schemă de granturi pentru tehnologia informației și comunicațiilor și securitatea cibernetică în întreprinderile mici și mijlocii | Țintă | Execuție bugetară – transfer de cel puțin 12.59 milioane EUR pentru digitalizare |  | Milioane EUR | 0 | 12.59 | T4 | 2025 | Transferul a cel puțin 12.59 de milioane EUR către destinatari pentru digitalizare. |
| 50 | C3.I2: Investiția 2.1.e – Rezervă de inovare (Instrumente de capitaluri proprii pentru inovare) | Etapă | Semnarea acordului de finanțare dintre Fondul European de Investiții și Guvernul Bulgariei | Semnarea acordului și adoptarea politicii de investiții |  |  |  | T3 | 2022 | Semnarea acordului de finanțare dintre FEI și Guvernul Bulgariei și adoptarea politicii de investiții a fondului. Politica de investiții: - este adoptat de organismele de gestionare a instrumentului financiar; - va respecta Nota de orientare a Comisiei din 22 ianuarie 2021 [SWD (2021) 12 final] referitoare la instrumentele financiare. - să includă criterii de selecție pentru a asigura conformitatea cu Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) a operațiunilor care beneficiază de sprijin în cadrul acestei măsuri: — prin utilizarea evaluării durabilității, — solicitând beneficiarilor care au obținut peste 50 % din veniturile lor directe în cursul exercițiului financiar precedent din activități sau active de pe următoarea listă de activități să adopte și să publice planuri de tranziție verde: (I) activități legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval; (II) activitățile din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care realizează emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante; și (iii) activități legate de depozitele de deșeuri, incineratoare și stații de tratare mecano-biologică. Această cerință ar putea fi pusă în aplicare, de exemplu, bazându-se pe noile sectoare restricționate ale FEI (fonduri de capital care nu sunt de tip infra – cadrul de aliniere la Acordul de la Paris), ajustate prin anumite restricții suplimentare privind sectoarele ETS și anumite activități de transport; și prin impunerea verificării de către FEI a conformității juridice cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu a beneficiarului pentru toate tranzacțiile, inclusiv pentru cele exceptate de la evaluarea durabilității. Fondul oferă sprijin prin instrumente financiare (capitaluri proprii) IMM-urilor și întreprinderilor mici cu capitalizare medie (întreprinderi cu până la 499 de angajați), inclusiv întreprinderilor nou-înființate și întreprinderilor cu creștere timpurie. Principalele sectoare vizate includ tehnologia informației și comunicațiilor, automatizarea industrială, inteligența artificială, robotica, tehnologia blockchain, tehnologia financiară, științele vieții, securitatea cibernetică, tehnologiile cuantice, internetul obiectelor, cloud computingul, tehnologiile curate și durabile, antreprenoriatul social și biotehnologia și vizează sprijinirea investițiilor în capitalul uman, în tehnologia digitală și verde, precum și în cercetare, dezvoltare și transfer de tehnologie. Instrumentul poate include o componentă de transfer de tehnologie/de creare de întreprinderi. Sprijinul se acordă prin intermediul fondurilor cu capital de risc și al fondurilor de investiții în societăți necotate. Se preconizează că instrumentul sprijină cel puțin 30 de beneficiari. Gestionarea fondului va fi încredințată Fondului european de investiții (FEI). Între FEI și Guvernul Bulgariei se semnează un acord specific de finanțare din MRR pentru gestionarea operațiunilor sprijinite prin capitaluri proprii din cadrul MRR. Un comitet pentru investiții este responsabil de aprobarea operațiunilor cu intermediarii, astfel cum au fost propuse de administratorul fondului (FEI), pe baza nevoilor pieței și într-un mod deschis și conform cu condițiile pieței. Cuantumul total al finanțării este de 75 milioane EUR. Structura fondului mobilizează fonduri private. Orice venituri ale fondului sau ale instrumentelor financiare, inclusiv din rambursări, precum și profiturile obținute prin utilizarea fondurilor Mecanismului de redresare și reziliență, din care se scad remunerația administratorului fondului și a intermediarilor financiari, se vor utiliza pentru aceleași obiective de politică, inclusiv după 2026. |
| 52 | C3.I2: Investiția 2.1.e – Rezervă de inovare (Instrumente de capitaluri proprii pentru inovare) | Țintă | Operațiuni aprobate de Comitetul pentru investiții |  | % (procent) | 0 | 100 | T2 | 2026 | Operațiuni de finanțare sau de investiții în valoare de 100 % din valoarea totală a finanțării sau a investițiilor aprobate de Comitetul pentru investiții. |
| 53 | C3.I2: Investiția 2.2.a – Schemă de granturi pentru investiții în surse regenerabile de energie electrică pentru uz propriu cu instalații locale de stocare | Etapă | Proiecte aprobate | Lista publicată a proiectelor aprobate pentru finanțare |  |  |  | T2 | 2025 | Finanțarea totală a proiectelor aprobate este de cel puțin 52 milioane EUR. Cererea de propuneri impune ca: - beneficiarii sunt IMM-urile, întreprinderile mici cu capitalizare medie și întreprinderile cu capitalizare medie; - proiectele selectate sprijină construirea de noi instalații fotovoltaice cu o capacitate de până la 1 MW pentru producția de energie din surse regenerabile pentru autoconsum și includ instalații locale de stocare; - beneficiarii sunt societăți din toate sectoarele NACE, cu excepția D – Producerea și distribuția energiei electrice, a aburului și a combustibililor gazoși și A – Agricultură, silvicultură și pescuit; - finanțarea sub formă de granturi nu depășește 50 % din costurile totale eligibile ale investiției; - propunerile respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01). |
| 55 | C3.I2: Investiția 2.2.a – Schemă de granturi pentru investiții în surse regenerabile de energie electrică pentru uz propriu cu instalații locale de stocare | Țintă | Capacitatea instalațiilor de stocare instalate |  | Număr (kW) | 0 | 54 096 | T2 | 2026 | 54 096 kW de capacitate instalată pentru instalațiile de depozitare. |
| 56 | C3.I2: Investiția 2.2.b – Instrumentul de garantare pentru eficiență energetică și energie din surse regenerabile | Etapă | Semnarea acordului de contribuție dintre Comisia Europeană și Guvernul Republicii Bulgaria | Acord semnat |  |  |  | T3 | 2022 | Acordul de contribuție dintre Comisia Europeană și Guvernul Bulgariei: - să solicite aplicarea orientărilor tehnice ale Comisiei privind evaluarea durabilității pentru Fondul InvestEU; - să excludă de la eligibilitate activitățile și activele de pe lista de excludere specificată în descrierea măsurii; - să includă criterii pentru a se asigura că instrumentul financiar este în conformitate cu Nota de orientare a Comisiei din 22 ianuarie 2021 [SWD (2021) 12 final] referitoare la instrumentele financiare. Având în vedere că instrumentul propus este implementat în urma unei contribuții la InvestEU, literele (a) și (b) de mai sus se asigură prin aplicarea dispozițiilor InvestEU și a politicii de creditare și a criteriilor de excludere ale partenerului de implementare selectat. Excluderile suplimentare necesare pentru a asigura conformitatea cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) – inclusiv în ceea ce privește deșeurile – sunt specificate în acordul de garantare dintre Comisia Europeană și Fondul European de Investiții (FEI). Instrumentul de garantare ia forma unei garanții de portofoliu, pusă în aplicare de FEI, și oferă finanțare și investiții în îmbunătățirea eficienței energetice și în energia din surse regenerabile IMM-urilor, întreprinderilor mici cu capitalizare medie și persoanelor fizice, prin intermediul capitalului circulant, inclusiv al liniilor de credit reînnoibile automat, al împrumuturilor pentru investiții sau al leasingului. Sectoarele care urmează să fie sprijinite sunt definite în urma unei evaluări detaliate a pieței. Se preconizează că instrumentul va sprijini cel puțin 450 de beneficiari. Cuantumul total al finanțării din MRR pentru instrument este de cel puțin 75 de milioane EUR. Structura instrumentului va permite mobilizarea de fonduri private. Orice venituri ale instrumentului financiar, inclusiv din rambursări, precum și profiturile obținute prin utilizarea fondurilor Mecanismului de redresare și reziliență, din care se scad remunerația administratorului fondului și a intermediarilor financiari, se vor utiliza pentru aceleași obiective de politică, inclusiv după 2026. |
| 58 | C3.I2: Investiția 2.2.b – Instrumentul de garantare pentru eficiență energetică și energie din surse regenerabile | Țintă | Operațiuni de finanțare sau de investiții aprobate de Comitetul pentru investiții al InvestEU |  | % (procent) | 0 | 100 | T2 | 2025 | Operațiuni de finanțare sau de investiții aprobate de Comitetul pentru investiții al InvestEU în valoare de 100 % din garanția UE în cadrul compartimentului pentru statele membre ale Bulgariei, excluzând costurile și comisioanele aferente. |
| 59 | C3.I2: Investiția 2.2.c Schemă de granturi pentru sprijinirea întreprinderilor în tranziția către o economie circulară | Etapă | Proiecte aprobate | Lista publicată a proiectelor aprobate pentru finanțare |  |  |  | T2 | 2025 | Finanțarea totală a proiectelor aprobate este de cel puțin 83 milioane EUR. Cererea de propuneri impune ca: - beneficiarii sunt IMM-urile și întreprinderile mari din sectorul NACE C – Industria prelucrătoare; - proiectele selectate sprijină întreprinderile în ceea ce privește introducerea metodelor de producție ale economiei circulare, care sprijină reducerea deșeurilor, limitarea materialelor plastice de unică folosință, utilizarea bioresurselor, îmbunătățirea standardelor ecologice și a eficienței energetice a produselor; - proiectele sunt în conformitate cu domeniile de intervenție 047 și 047a din anexa VII la Regulamentul privind MRR; - finanțarea sub formă de granturi nu depășește 50 % din costul total eligibil al investiției; - propunerile respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01). |
| 60 | C3.I2: Investiția 2.2.c Schemă de granturi pentru sprijinirea întreprinderilor în tranziția către o economie circulară | Țintă | Întreprinderi care beneficiază de sprijin |  | Număr | 0 | 240 | T4 | 2025 | Întreprinderile care beneficiază de sprijin în domeniul economiei circulare. |
| 61 | C3.I2: Investiția 2.3.a Instrumente de capitaluri proprii pentru investiții în neutralitatea climatică și în transformarea digitală | Etapă | Semnarea unui acord de finanțare între Republica Bulgaria și Fondul European de Investiții | Acordul semnat și politica de investiții adoptată |  |  |  | T3 | 2022 | Semnarea acordului de finanțare dintre FEI și Guvernul Bulgariei și adoptarea politicii de investiții a fondului. Politica de investiții: - va fi adoptat de organele de conducere ale instrumentului financiar; - să fie în conformitate cu Nota orientativă a Comisiei din 22 ianuarie 2021 [SWD (2021) 12 final] referitoare la instrumentele financiare; - includerea unor criterii de selecție pentru a asigura conformitatea cu Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) a tranzacțiilor care beneficiază de sprijin în cadrul acestei măsuri — prin utilizarea evaluării durabilității; — solicitând beneficiarilor care au obținut peste 50 % din veniturile lor directe în cursul exercițiului financiar precedent din activități sau active de pe următoarea listă de activități să adopte și să publice planuri de tranziție verde: (I) activități legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval; (II) activitățile din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care realizează emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante; și (iii) activități legate de depozitele de deșeuri, incineratoare și stații de tratare mecano-biologică. Această cerință ar putea fi pusă în aplicare, de exemplu, bazându-se pe noile sectoare restricționate ale FEI (fonduri de capital care nu sunt de tip infra – cadrul de aliniere la Acordul de la Paris), ajustate prin anumite restricții suplimentare privind sectoarele ETS și anumite activități de transport; și prin impunerea verificării de către FEI a conformității juridice cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu a beneficiarului pentru toate tranzacțiile, inclusiv pentru cele exceptate de la evaluarea durabilității. Fondul oferă sprijin sub formă de instrumente financiare (capitaluri proprii) pentru vehiculele cu scop special din cadrul proiectelor, precum și pentru IMM-uri, întreprinderile mici cu capitalizare medie și întreprinderile mici cu capitalizare medie, pentru investiții în active care contribuie la neutralitatea climatică și accelerează tranziția verde și digitală în sectoarele prioritare din Bulgaria. Se preconizează că acest lucru se va realiza prin sprijinirea creării de active de infrastructură, a infrastructurii de producție și stocare a energiei verzi, inclusiv a surselor regenerabile de energie, a biomasei, a stocării, a infrastructurii de reîncărcare pentru vehiculele electrice, a hidrogenului, a infrastructurii digitale (TIC, infrastructura optică, centrele de date, 5G), a regenerării urbane, a eficienței energetice și a infrastructurii sociale. Sprijinul se acordă prin intermediul fondurilor cu capital de risc și al fondurilor de capital privat. Gestionarea fondului este încredințată FEI. Între FEI și Guvernul Bulgariei se semnează un acord specific de finanțare din MRR pentru gestionarea operațiunilor sprijinite prin capitaluri proprii din cadrul MRR. Un comitet pentru investiții este responsabil de aprobarea operațiunilor cu intermediarii, astfel cum au fost propuse de administratorul fondului (FEI), pe baza nevoilor pieței și într-un mod deschis și conform cu condițiile pieței. Se preconizează că instrumentul va sprijini cel puțin 3 de beneficiari. Cuantumul total al finanțării MRR este de 30 de milioane EUR. Structura fondului mobilizează fonduri private. Orice randament al fondului sau al instrumentelor financiare, inclusiv din rambursări, precum și profiturile obținute prin utilizarea finanțării din MRR, minus remunerația administratorului fondului și a intermediarilor financiari, se utilizează pentru aceleași obiective de politică, inclusiv după 2026. |
| 62 | C3.I2: Investiția 2.3.a Instrumente de capitaluri proprii pentru investiții în neutralitatea climatică și în transformarea digitală | Țintă | Operațiuni aprobate de Comitetul pentru investiții |  | % (procent) | 0 | 100 | T2 | 2026 | Operațiuni de finanțare sau de investiții în valoare de 100 % din valoarea totală a finanțării sau a investițiilor aprobate de Comitetul pentru investiții desemnat de Guvernul Bulgariei. |

# D. COMPONENTA 4: Economie cu emisii scăzute de CO2

Această componentă a planului de redresare și reziliență al Bulgariei abordează provocarea pe care o reprezintă decarbonizarea sectorului energetic. Economia bulgară este cea mai energointensivă din UE din punctul de vedere al utilizării resurselor și al emisiilor de dioxid de carbon. Intensitatea emisiilor de gaze cu efect de seră este de peste patru ori mai mare decât media UE. Sectorul energetic este cel mai mare emițător de gaze cu efect de seră din Bulgaria, reprezentând peste 70 % din totalul emisiilor țării.

Obiectivul componentei este decarbonizarea economiei printr-o creștere bruscă a utilizării surselor regenerabile de energie și a economiilor de energie, prin investiții în rețele inteligente, interconexiuni și infrastructura de stocare, prin reforme ale pieței și printr-o mai bună guvernanță a sectorului energetic. În special, componenta urmărește să accelereze decarbonizarea sectorului energetic prin reducerea emisiilor de dioxid de carbon generate de centralele electrice pe bază de lignit și cărbune și prin facilitarea utilizării surselor regenerabile de energie și a surselor alternative de energie. Aceasta urmărește, de asemenea, să reducă atât consumul de energie primară, cât și consumul final de energie prin renovarea parcului național de clădiri rezidențiale și nerezidențiale, atât publice, cât și private. Măsurile privind flexibilitatea și digitalizarea rețelei de energie electrică și creșterea capacităților de interconectare transfrontalieră cu statele membre învecinate îmbunătățesc integrarea pieței. Componenta urmărește, de asemenea, să creeze o piață angro competitivă printr-o dereglementare treptată a prețurilor energiei electrice până în 2025. Componenta include măsuri de îmbunătățire a guvernanței corporative a întreprinderilor de stat din sectorul energetic.

Aceste investiții și reforme sprijină punerea în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări din 2019 și 2020 ale Bulgariei de „a concentra politica economică legată de investiții asupra [...] infrastructurii energetice și a eficienței energetice” (recomandările specifice fiecărei țări 3 și 2019) și de „a concentra investițiile pe tranziția verde și digitală, în special pe producția și utilizarea curată și eficientă a energiei și a resurselor, pe infrastructura de mediu [...], contribuind la decarbonizarea progresivă a economiei, inclusiv în regiunile carbonifere” (recomandările specifice fiecărei țări 3 și 2020).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu va prejudicia în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

D.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1 (C4.R1): Crearea unui Fond național pentru decarbonizare

Obiectivul acestei reforme este de a institui Fondul național pentru decarbonizare.

Măsura constă într-o evaluare a cadrului național de reglementare a eficienței energetice și în intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) de instituire a Fondului național pentru decarbonizare.

Reforma 2 (C4.R2): Facilitarea investițiilor în renovările vizând eficiența energetică a clădirilor rezidențiale

Obiectivul reformei este de a elimina barierele din calea investițiilor în eficiența energetică prin modificarea Legii privind gestionarea proprietății în coproprietate pentru a facilita luarea deciziilor de către proprietarii de clădiri cu mai multe apartamente; reglementarea gestionării profesionale a proprietății condominiului în clădirile cu mai multe apartamente; și să faciliteze solicitarea de împrumuturi colective de la diferite instituții financiare.

Modificările sunt coordonate cu modificările conexe aduse altor acte din legislația primară și secundară. Se preconizează că punerea în aplicare a măsurii va contribui la eficiența investițiilor în eficiența energetică în renovarea clădirilor.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 septembrie 2022.

Reforma 3 (C4.R3): Definiția și criteriile pentru „sărăcia energetică” a gospodăriilor

Obiectivul acestei reforme este de a contribui la combaterea sărăciei energetice și la protejarea consumatorilor vulnerabili prin introducerea în Legea energiei și în legislația secundară a unei definiții a „sărăciei energetice” și a unor criterii de identificare a gospodăriilor afectate de sărăcia energetică și a consumatorilor vulnerabili. Reforma ține seama de criteriile enumerate în Directiva (UE) 2019/944: venituri mici, cheltuieli ridicate din venitul disponibil pentru energie și eficiență energetică scăzută.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2022.

Investiția 1 (C4.I1): Sprijin pentru renovarea parcului imobiliar

Obiectivul măsurii este de a spori eficiența energetică a parcului imobiliar.

Măsura constă în trei submăsuri pentru renovarea în vederea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale, a clădirilor publice nerezidențiale și a clădirilor nerezidențiale în domeniul producției, al comerțului și, respectiv, al serviciilor.

Investiția 2 (C4.I2): Sprijin pentru energia din surse regenerabile pentru gospodării

Obiectivul măsurii este de a spori utilizarea energiei din surse regenerabile în consumul final de energie al gospodăriilor.

Măsura constă în sprijinirea sistemelor solare pentru alimentarea cu apă caldă menajeră sau a sistemelor fotovoltaice.

Investiția 3 (C4.I3): Sprijin pentru sisteme de iluminat stradal eficiente din punct de vedere energetic

Obiectivul măsurii este de a spori eficiența energetică și de a reduce costurile energetice pentru sistemele municipale de iluminat.

Măsura constă în sprijinirea sistemelor de iluminat stradal eficiente din punct de vedere energetic.

Reforma 4 (C4.R4): Stimularea proiectelor privind eficiența energetică și energia din surse regenerabile prin intermediul facturilor la energie

Obiectivul reformei este de a extinde domeniul de aplicare al măsurilor de punere în aplicare și al proiectelor de îmbunătățire a eficienței energetice în contextul unor resurse financiare limitate.

Măsura constă în intrarea în vigoare a unor acte juridice care să permită utilizarea modelelor de societăți de servicii energetice (ESCO) pentru a acoperi finanțarea renovărilor vizând eficiența energetică prin intermediul facturilor la energie. Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2022.

Reforma 5 (C4.R5): Ghișee unice pentru renovările vizând eficiența energetică

Obiectivul reformei este de a reduce sarcina administrativă legată de procesul de renovare în vederea creșterii eficienței energetice.

Măsura constă în desemnarea unor ghișee unice pentru renovările vizând eficiența energetică în țară și în înființarea a 6 ghișee unice pilot.

Reforma 6 (C4.R6): Creșterea producției de energie electrică din surse regenerabile

Obiectivul acestei reforme este de a sprijini o extindere mai rapidă a producției de energie electrică din surse regenerabile.

Reforma constă în simplificarea procedurilor de instalare și conectare a surselor regenerabile de energie.

Reforma 7 (C4.R7): Sprijinirea lanțului valoric al hidrogenului verde

Obiectivul acestei reforme este de a sprijini lanțul valoric al hidrogenului verde.

Reforma constă în intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind lanțul valoric al hidrogenului verde.

Investiția 4 (C4.I4): Transformarea digitală a rețelei de transport al energiei electrice

Obiectivul acestei investiții este de a crește ponderea surselor regenerabile de energie, flexibilitatea în gestionarea și monitorizarea sistemului de energie electrică, precum și capacitatea netă de transport transfrontalier la frontierele cu statele membre (și anume România și Grecia).

Investiția constă într-un program de transformare digitală a operatorului de sistem de energie electrică.

Reforma 8 (C4.R8): Liberalizarea pieței energiei electrice

Obiectivul acestei reforme este de a finaliza liberalizarea pieței angro de energie electrică și de a îmbunătăți piața de echilibrare a energiei electrice. Această reformă constă în următoarele elemente:

- Liberalizarea pieței angro de energie electrică prin intrarea în vigoare a unor acte juridice care pun capăt rolului de furnizor public al Natsionalna Elektricheska Kompania EAD (NEK) și elimină cotele pentru piața reglementată. De asemenea, interzice contractele pe termen lung, inclusiv contractele de achiziție de energie electrică, sau orice măsuri similare care au același obiect sau efect ori un obiect sau efect echivalent, cu excepția celor pentru energia electrică din surse regenerabile sau încheiate la bursa de energie. Contractele de achiziție de energie electrică pe termen lung pentru Maritsa East 1 și Maritsa East 3, care expiră în 2024 și, respectiv, 2026, nu se prelungesc și/sau nu beneficiază de niciun nou sprijin sub formă de ajutor de stat.

- Reforma pieței de echilibrare a energiei electrice prin intrarea în vigoare a unor acte juridice care să asigure că: (I) capacitatea pentru echilibrare este achiziționată în condițiile pieței; (II) prețul furnizorilor de energie de echilibrare se publică în termen de 30 minute de la închiderea pieței intrazilnice; (III) se introduce un preț unic de echilibrare pentru perioadele fără activarea energiei de echilibrare; (IV) se introduce un interval de decontare a dezechilibrelor de 15 minute; și (v) nu se stabilesc plafoane tarifare pentru energia electrică de echilibrare.

Cuplarea piețelor pe piața pentru ziua următoare la frontiera cu România, precum și cu Grecia pe piața intrazilnică se finalizează până la 31 decembrie 2021 și, respectiv, 31 decembrie 2022.

Reforma 9 (C4.R9): Foaie de parcurs către neutralitatea climatică

Obiectivul reformei este de a oferi un cadru strategic actualizat pentru decarbonizarea economiei. Reforma vizează instituirea unei Comisii pentru tranziția energetică care să pregătească scenarii și recomandări pentru o foaie de parcurs către neutralitatea climatică. Consiliul de Miniștri adoptă o decizie privind o foaie de parcurs către neutralitatea climatică. Comisia pentru tranziția energetică este instituită la nivel de experți, cu implicarea largă a părților interesate, pentru a asigura expertiza, independența și pluralismul. Comisia evaluează diferite scenarii pentru eliminarea treptată a cărbunelui/lignitului, inclusiv pentru o eliminare treptată accelerată. Raportul privind scenariile și recomandările sunt făcute publice. Scenariile și recomandările elaborate includ măsuri pentru finalizarea eliminării treptate a cărbunelui/lignitului cel târziu până în 2038. Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 septembrie 2022.

Reforma 10 (C4.R10): Decarbonizarea sectorului energetic

Obiectivul acestei reforme este reducerea emisiilor de dioxid de carbon asociate producerii de energie electrică.

Reforma constă în: (I) un obiectiv de reducere a emisiilor de dioxid de carbon asociate producerii de energie electrică și (ii) intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind decarbonizarea, inclusiv un plafon de reglementare pentru emisiile de dioxid de carbon generate de centralele electrice pe bază de lignit și cărbune existente.

Investiția 7 (C4.I7): Creșterea gradului de utilizare a energiei din surse regenerabile geotermale

Obiectivul investiției este de a sprijini producția de energie din surse regenerabile din surse geotermale.

Investiția constă în intrarea în vigoare a unui cadru de reglementare revizuit pentru energia geotermală și a unui instrument geotermal accesibil online.

Investiția 8 (C4.I8): Infrastructura națională de stocare a energiei electrice (RESTORE)

Obiectivul investiției este de a sprijini instalațiile de stocare a energiei electrice.

Investiția constă în instalarea de instalații de stocare a energiei electrice.

Reforma 11 (C4.R11). Îmbunătățirea guvernanței corporative a întreprinderilor de stat din sectorul energetic

Obiectivul reformei este de a spori transparența și competitivitatea întreprinderilor de stat din sectorul energetic.

Măsura constă în separarea întreprinderilor din sectorul cărbunelui de Bulgarian Energy Holding.

Investiția 9 (C4.I9): Schemă de subvenții – renovarea clădirilor rezidențiale

Această măsură constă într-o investiție publică într-o schemă de subvenții pentru a stimula investițiile în renovarea clădirilor rezidențiale în vederea eficienței energetice. Sistemul funcționează prin acordarea de subvenții sectorului privat.

Sistemul este gestionat de Banca Bulgară de Dezvoltare în calitate de partener de implementare.

Pentru a pune în aplicare investiția în sistem, Bulgaria și Banca Bulgară de Dezvoltare semnează un acord de punere în aplicare care include următorul conținut:

- Descrierea procesului decizional al sistemului: Decizia finală de atribuire a schemei este luată de un comitet pentru investiții sau de un alt organism echivalent relevant și este aprobată cu majoritatea voturilor membrilor independenți de guvern.

- Cerințele-cheie ale politicii de subvenționare asociate, care includ:

- Descrierea subvențiilor acordate și a beneficiarilor finali eligibili.

- Cerința ca toate investițiile care beneficiază de sprijin să fie viabile din punct de vedere economic.

- Cerința de a respecta principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ”, astfel cum este prevăzută în Orientările tehnice privind principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01). În special, politica de subvenționare exclude de la eligibilitate următoarele activități și active: (I) activități și active legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval;

(II) activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care realizează emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante, (iii) activitățile și activele legate de depozitele de deșeuri, incineratoare și stațiile de tratare mecano-biologică.

- Cerința ca beneficiarii finali ai sistemului să nu primească finanțare din partea altor instrumente ale UE pentru a acoperi aceleași costuri.

- Suma acoperită de sistem, structura comisioanelor pentru Banca Bulgară de Dezvoltare și cerința de a utiliza orice venituri neutilizate din sistem, inclusiv după 2026, în aceleași scopuri de politică.

- Cerințe de monitorizare, audit și control, inclusiv:

- Descrierea sistemului de monitorizare al partenerului de implementare pentru raportarea cu privire la subvențiile acordate.

- Descrierea procedurilor partenerului de implementare care vor asigura prevenirea, detectarea și corectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese.

- Obligația de a verifica eligibilitatea fiecărei operațiuni în conformitate cu cerințele prevăzute în acordul de punere în aplicare înainte de acordarea unei subvenții.

- Obligația de a efectua audituri ex post bazate pe riscuri, în conformitate cu un plan de audit al Băncii de Dezvoltare a Bulgariei. Aceste audituri verifică i) dacă sistemele de control sunt eficace, inclusiv detectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese; respectarea principiului DNSH, a normelor privind ajutoarele de stat; și iii) respectarea cerinței ca beneficiarii finali ai schemei să nu fi primit sprijin din partea altor instrumente ale Uniunii pentru a acoperi aceleași costuri. Auditurile verifică, de asemenea, legalitatea tranzacțiilor și respectarea condițiilor prevăzute în acordul de punere în aplicare aplicabil.

D.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

| Nu măr sec vențial | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume | Indicatori calitativi (pentru jaloane) | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |  |  |  | Calendar orientativ pentru finalizare |  | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Unitatea de măsură | Situația de referință | Obiectiv | Trimestru |  | Anul |  |
| 63 | C4.R1: Crearea unui Fond național pentru decarbonizare | Etapă | Evaluarea cadrului național de reglementare în domeniul eficienței energetice, publicată de un grup de experți independenți | Publicarea evaluării cadrului național de reglementare a eficienței energetice pe site-ul web al Ministerului Energiei |  |  |  | T3 |  | 2022 | Un grup de experți independenți efectuează o evaluare a cadrului național de reglementare a eficienței energetice și: - Să identifice obstacolele din calea investițiilor în eficiența energetică; - oferă recomandări de modificare a cadrului național de reglementare; - Să identifice opțiuni privind structura Fondului național pentru decarbonizare, în special în ceea ce privește asumarea responsabilității și guvernanța; - Identificarea surselor potențiale de capitalizare a Fondului național pentru decarbonizare. |
| 64 | C4.R1: Crearea unui Fond național pentru decarbonizare | Etapă | Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) de instituire a Fondului național pentru decarbonizare | Dispoziție din actul (actele) juridic (e) care indică intrarea în vigoare |  |  |  | T2 |  | 2025 | Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) de instituire a Fondului național pentru decarbonizare. Actul (actele) juridic (e) definește (definesc): (I) scopul fondului, inclusiv finanțarea măsurilor privind eficiența energetică și energia din surse regenerabile în clădiri; (II) utilizările eligibile ale resurselor fondului, inclusiv pentru furnizarea de (un) instrument (e) financiar (e), de exemplu linii de credit, garanții și/sau o combinație a acestora cu o componentă de grant și (b) asistență tehnică pentru pregătirea proiectelor; (III) organismele fondului și competențele acestora; (IV) administratorul fondului în calitate de persoană juridică sau de consorțiu de persoane juridice. În plus, actul (actele) juridic (e) prevede (prevăd) ca președintele Consiliului de administrație să îndeplinească funcțiile de administrator de fonduri până la selectarea primului administrator de fonduri după înființarea Fondului național pentru decarbonizare. |
| 65 | C4.R1: Crearea unui Fond național pentru decarbonizare | Etapă | Contract și norme de funcționare | Semnarea contractului și adoptarea normelor de funcționare |  |  |  | T4 |  | 2025 | Contractul dintre Consiliul de administrație al Fondului național pentru decarbonizare și administratorul de fonduri selectat se semnează în urma unei proceduri de selecție deschise. În plus, Consiliul de administrație al Fondului național de decarbonizare adoptă normele de funcționare a fondului, care: (I) includ strategia de investiții, beneficiarii eligibili și tipurile de instrumente; (II) să includă detalii privind efectul de levier, sursele de finanțare, inclusiv fondurile private, modalitățile de punere în aplicare, produsele financiare și politica de risc. |
| 66 | C4.R3: Definiția „sărăciei energetice” și a criteriilor de identificare a gospodăriilor afectate de sărăcia energetică și a consumatorilor vulnerabili | Etapă | Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii energiei și legislației secundare privind „sărăcia energetică” | Dispoziție din Legea energiei care indică intrarea în vigoare a modificărilor la Legea energiei și a legislației secundare |  |  |  | T4 |  | 2022 | Modificările aduse Legii energiei și legislației secundare ulterioare reglementează definiția „sărăciei energetice” și definesc criteriile de identificare a gospodăriilor afectate de sărăcia energetică și a consumatorilor vulnerabili. Modificările țin seama de criteriile enumerate în Directiva 2019/944: venituri mici, costuri ridicate ale energiei ca procent din veniturile disponibile și eficiență energetică scăzută. |
| 67 | C4.R2: Facilitarea investițiilor în renovările vizând eficiența energetică a clădirilor rezidențiale | Etapă | Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii privind gestionarea proprietății asupra condominiului | Dispoziție din Legea privind gestionarea proprietății asupra condominiului care indică intrarea în vigoare a modificărilor |  |  |  | T3 |  | 2022 | Modificările aduse Legii privind gestionarea proprietății asupra condominiului: - facilitarea procesului decizional al proprietarilor de amplasamente individuale din clădirile cu mai multe apartamente prin reducerea pragului necesar pentru a sprijini renovarea clădirilor. - reglementarea gestionării profesionale prin crearea condițiilor pentru îmbunătățirea calității acesteia. - facilitarea solicitării de credite colective de către condominiu prin crearea unui cont bancar comun în numele condominiului. |
| 68 | C4.I1: Sprijin pentru renovarea parcului imobiliar | Etapă | De instituire a unei scheme naționale de sprijin pentru renovarea în vederea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale | Publicarea ordinului ministerial de instituire a schemei |  |  |  | T3 |  | 2022 | Sistemul include trei submăsuri: - submăsura 1: Renovarea energetică a cel puțin 2.15 milioane m² de suprafață brută totală a clădirilor rezidențiale; - submăsura 2: Renovarea energetică a cel puțin 354 de clădiri publice nerezidențiale; și - submăsurile 2 și 3 combinate: Renovarea energetică a 524 de clădiri nerezidențiale Schema asigură o reducere cu cel puțin 30 % a cererii de energie primară în comparație cu starea anterioară renovării și respectarea Orientărilor tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01). |
| 69 | C4.I1: Sprijin pentru renovarea parcului imobiliar Submăsura 1: Renovarea clădirilor rezidențiale | Etapă | Cerere de propuneri pentru renovarea clădirilor rezidențiale în vederea creșterii eficienței energetice | Publicarea specificațiilor cererii de propuneri |  |  |  | T3 |  | 2022 | Cererea de propuneri se publică de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Lucrărilor Publice, care este autoritatea responsabilă pentru renovarea clădirilor rezidențiale în vederea creșterii eficienței energetice. Cererea include următoarele două etape de depunere a candidaturilor: - etapa 1 – deschisă pentru cereri cu finanțare sub formă de granturi în proporție de 100 %; - etapa 2 – deschisă cererilor cu finanțare prin granturi în proporție de 80 % și finanțare proprie în proporție de 20 % de către proprietarii de locuințe. Cele două etape ale aplicării se desfășoară consecutiv și nu în paralel. |
| 70 | C4.I1: Sprijin pentru renovarea parcului imobiliar Submăsura 1: Renovarea clădirilor rezidențiale Submăsura 2: Renovarea clădirilor publice nerezidențiale și Submăsura 3: Renovarea clădirilor nerezidențiale în industria prelucrătoare, comerț și servicii | Etapă | Semnarea contractelor pentru renovarea clădirilor în vederea creșterii eficienței energetice | Contracte semnate |  |  |  | T2 |  | 2025 | Semnarea contractelor pentru renovarea clădirilor în vederea eficienței energetice de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Lucrărilor Publice și de către beneficiarii finali și/sau municipalități în numele beneficiarilor finali. |
| 71 | C4.I1: Sprijin pentru renovarea parcului imobiliar Submăsura 1: Renovarea clădirilor rezidențiale | Țintă | Renovarea clădirilor rezidențiale în vederea creșterii eficienței energetice |  | Suprafața brută renovată a clădirilor rezidențiale (m²) | 0 | 2.15 milioane | T2 |  | 2026 | Au fost efectuate renovări vizând eficiența energetică a clădirilor rezidențiale, cu o suprafață de cel puțin 2.15 milioane m². |
| 72 | C4.I1: Sprijin pentru renovarea parcului imobiliar Submăsura 2: Renovarea clădirilor nerezidențiale, inclusiv a clădirilor publice și Submăsura 3: Renovarea clădirilor nerezidențiale în industria prelucrătoare, comerț și servicii | Etapă | Cereri de propuneri pentru renovarea clădirilor nerezidențiale în vederea creșterii eficienței energetice | Publicarea specificațiilor cererilor de propuneri pentru cererea de propuneri 1 (clădiri publice) și pentru cererea de propuneri 2 (clădiri în producție, comerț și servicii) |  |  |  | T3 |  | 2022 | Ministerul Dezvoltării Regionale și Lucrărilor Publice publică următoarele două cereri de propuneri pentru renovarea în vederea eficienței energetice a clădirilor nerezidențiale: - cerere de propuneri pentru clădiri publice; - cerere de propuneri pentru clădiri în industria prelucrătoare, comerț și servicii. |
| 75 | C4.I1: Sprijin pentru renovarea parcului imobiliar Submăsura 2: Renovarea clădirilor publice nerezidențiale și Submăsură 3: Renovarea clădirilor nerezidențiale în industria prelucrătoare, comerț și servicii | Țintă | Renovarea clădirilor nerezidențiale în vederea creșterii eficienței energetice |  | Număr | 0 | 524 | T2 |  | 2026 | Au fost efectuate renovări vizând eficiența energetică a cel puțin 354 de clădiri publice nerezidențiale și a cel puțin 170 de clădiri nerezidențiale din industria prelucrătoare, comerț și servicii. |
| 75a | C4.I9: Schemă de subvenții – renovarea clădirilor rezidențiale | Etapă | Acord de punere în aplicare, acorduri juridice de subvenționare și transfer de fonduri | Intrarea în vigoare a acordului de punere în aplicare, semnarea acordurilor de subvenționare legală, certificatul de transfer |  |  |  | T2 |  | 2026 | Intrarea în vigoare a acordului de punere în aplicare. Banca de Dezvoltare a Bulgariei trebuie să fi încheiat acorduri juridice de subvenționare cu beneficiarii finali pentru o sumă necesară pentru a utiliza 100 % din fondurile MRR care fac obiectul acordului de punere în aplicare (inclusiv comisioanele de gestiune). Bulgaria transferă 246.5 milioane EUR către Banca Bulgară de Dezvoltare. |
| 76 | C4.I2: Sprijin pentru energia din surse regenerabile pentru gospodării | Etapă | De instituire a unei scheme naționale de sprijin pentru energia din surse regenerabile destinată gospodăriilor | Publicarea ordinului ministerial de instituire a schemei |  |  |  | T4 |  | 2022 | Schema finanțează achiziționarea de sisteme solare de apă caldă menajeră (DHW) sau de sisteme fotovoltaice „de cea mai bună calitate” până la 10 kWp și asigură conformitatea cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01). |
| 78 | C4.I2: Sprijin pentru energia din surse regenerabile pentru gospodării | Țintă | Plată (plăți) pentru sisteme solare de apă caldă menajeră sau fotovoltaice |  | Număr | 0 | 1 420 | T4 |  | 2025 | Dovada (dovezile) plății (plăților) pentru cel puțin 1 420 de sisteme solare de apă caldă menajeră sau fotovoltaice. |
| 79 | C4.I3: Sprijin pentru sisteme de iluminat stradal eficiente din punct de vedere energetic | Etapă | Semnarea contractelor de grant pentru renovarea sistemelor de iluminat public (cererea de propuneri 1) | Contracte semnate de Ministerul Energiei cu solicitanții selectați |  |  |  | T3 |  | 2022 | Contractele de grant pentru renovarea sistemelor de iluminat public specifică faptul că trebuie realizată o reducere a consumului de energie primară de cel puțin 30 %. |
| 81 | C4.I3: Sprijin pentru sisteme de iluminat stradal eficiente din punct de vedere energetic | Țintă | Reducerea consumului de energie |  | Economii de energie în Megawatt-oră (MWh) pe an | 0 | 120 000 | T2 |  | 2026 | Reducerea consumului de energie, 120 000 MWh pe an, în urma renovării sistemelor de iluminat public stradal. |
| 82 | C4.R4: Stimularea proiectelor privind eficiența energetică și energia din surse regenerabile prin intermediul facturilor la energie | Etapă | Intrarea în vigoare a actelor juridice privind îmbunătățirea eficienței energetice în cadrul modelului societăților de servicii energetice (ESCO). | Dispoziții care indică data de intrare în vigoare a actelor juridice |  |  |  | T4 |  | 2022 | Actele juridice permit o metodă de finanțare a îmbunătățirilor în materie de eficiență energetică utilizând factura la utilități ca vehicul de rambursare. Mecanismul nu permite finanțarea cazanelor cu gaz ca opțiune pentru înlocuirea sistemelor de încălzire pe bază de păcură. |
| 83 | C4.R5: Ghișee unice pentru renovările vizând eficiența energetică | Etapă | Înființarea unor ghișee-pilot unice pentru renovarea energetică | Ghișeul unic este operațional |  |  |  | T4 |  | 2022 | Șase ghișee unice pilot fizice sunt operaționale la nivel regional pentru a oferi consiliere și a reduce sarcina administrativă atât pentru gospodării, cât și pentru întreprinderi. Ghișeul unic integrează toate informațiile și serviciile necesare pentru renovarea energetică, inclusiv cu privire la sursele de sprijin financiar disponibile ale UE. |
| 84 | C4.R5: Ghișee unice pentru renovările vizând eficiența energetică | Țintă | Ghișee unice desemnate |  | Număr | 0 | 21 | T2 |  | 2025 | Actul (actele) juridic (e) desemnează (desemnează) 21 centre regionale de informare ca ghișee unice pentru renovările vizând eficiența energetică. |
| 85 | C4.I4: Transformarea digitală a rețelei de transport al energiei electrice | Etapă | Contracte semnate sau începerea lucrărilor de modernizare a sistemelor naționale de transport | Contract (e) semnat (e) de ESO EAD sau începerea lucrărilor |  |  |  | T3 |  | 2022 | Semnarea contractelor sau începerea lucrărilor de modernizare a sistemelor naționale de transport legate de instalarea sistemelor de automatizare a substațiilor (SAS) în 171 substații la un nivel de tensiune de 110 kV. |
| 88 | C4.I4: Transformarea digitală a rețelei de transport al energiei electrice | Țintă | Creșterea capacității lunare nete maxime de transport transfrontalier cu 1 600 MW |  | Megawați (MW) | 0 | 1 600 | T2 |  | 2025 | Se pune la dispoziția pieței o capacitate lunară netă de transport transfrontalier suplimentară de 1 600 MW cu România și Grecia, comparativ cu nivelurile din 2020, astfel cum reiese din datele furnizate de platforma de transparență ENTSO-e. |
| 89 | C4.I4: Transformarea digitală a rețelei de transport al energiei electrice | Țintă | Condiții pentru integrarea capacității de producție din surse regenerabile în sistemul de energie electrică | Raportul unui inginer independent | Megawați (MW) | 1 842 | 6 342 | T2 |  | 2026 | Un raport al unui inginer independent care să confirme că sistemul de transport al energiei electrice îndeplinește condițiile tehnice pentru a integra o capacitate suplimentară de producție de 4 500 MW din surse regenerabile în sistemul de energie electrică. |
| 90 | C4.R7: Sprijinirea lanțului valoric al hidrogenului verde | Etapă | Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind lanțul valoric al hidrogenului verde | Dispoziție din actul (actele) juridic (e) care indică intrarea în vigoare |  |  |  | T2 |  | 2025 | Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind lanțul valoric al hidrogenului verde. |
| 91 | C4.R8: Liberalizarea pieței energiei electrice | Etapă | Intrarea în vigoare a actelor juridice | Dispoziție din actele juridice care indică intrarea în vigoare |  |  |  | T3 |  | 2022 | Actele juridice: 1. să liberalizeze piața angro de energie electrică cel târziu până la 1 iulie 2025 prin: — eliminarea obligațiilor privind cotele pentru piața reglementată și încetarea rolului Natsionalna Elektricheska Kompania EAD (NEK) de furnizor public; interzicerea contractelor pe termen lung, inclusiv a contractelor de achiziție de energie electrică, sau a oricăror alte acorduri similare având același obiect sau efect ori un obiect sau efect echivalent, cu excepția unor astfel de acorduri privind energia din surse regenerabile sau a celor încheiate la bursa de energie. La expirarea sau rezilierea anticipată a contractelor actuale de achiziție de energie electrică, centralele care au beneficiat de astfel de contracte nu primesc ajutor de stat nou pentru a sprijini producția de energie electrică pe bază de huilă sau lignit; 2. să reformeze piața de echilibrare a energiei electrice cel târziu până la 31 decembrie 2024, asigurându-se că: - achiziționarea capacității pentru echilibrare se bazează pe piață; - prețul energiei de echilibrare se publică în termen de 30 de minute de la închiderea pieței intrazilnice; - se introduce un preț unic de echilibrare pentru perioadele fără activarea energiei de echilibrare; - se introduce un interval de decontare a dezechilibrului de 15 minute; - nu se stabilesc plafoane tarifare pentru energia electrică de echilibrare. |
| 92 | C4.R8: Liberalizarea pieței energiei electrice | Etapă | Integrarea pieței energiei electrice | Finalizarea cuplării piețelor de energie electrică pentru ziua următoare și intrazilnice cu România și Grecia |  |  |  | T4 |  | 2022 | Cuplarea pieței energiei electrice pentru ziua următoare cu România se finalizează și devine operațională până la 31 decembrie 2021. Cuplarea piețelor intrazilnice de energie electrică cu Grecia se finalizează și este operațională până la 31 decembrie 2022. |
| 93 | C4.R11: Îmbunătățirea guvernanței corporative a întreprinderilor de stat din sectorul energetic | Etapă | Condiții pentru un nou holding deținut de stat | Adoptarea unei decizii a Consiliului de Miniștri |  |  |  | T4 |  | 2025 | Consiliul de Miniștri adoptă o decizie prin care îl autorizează pe ministrul energiei să lucreze la o rezoluție privind restructurarea corporativă a Bulgarian Energy Holding. Decizia impune ca: - Se înființează o nouă întreprindere de stat, care urmează să fie înființată ca societate holding. Este unicul proprietar al unor întreprinderi din sectorul cărbunelui deținute anterior de Bulgarian Energy Holding; - Un auditor evaluează activele care urmează să fie transferate. |
| 93a | C4.R11: Îmbunătățirea guvernanței corporative a întreprinderilor de stat din sectorul energetic | Etapă | Societate holding de stat nouă | Societate holding nouă înregistrată în registrul comerțului |  |  |  | T2 |  | 2026 | O nouă întreprindere de stat este înființată ca societate holding și înregistrată în registrul comerțului. Aceasta este unicul proprietar al întreprinderilor din sectorul cărbunelui deținute anterior de Bulgarian Energy Holding. |
| 95 | C4.R6: Creșterea producției de energie electrică din surse regenerabile | Etapă | Intrarea în vigoare a actelor juridice | Dispoziții care indică data de intrare în vigoare a actelor juridice |  |  |  | T4 |  | 2022 | Actele juridice: - simplificarea procedurilor de autorizare pentru instalațiile de energie din surse regenerabile care produc energie electrică prin: - introducerea unor termene de eliberare a autorizațiilor pentru a se asigura că procedura de racordare la rețea nu depășește 6 luni. - introducerea unor proceduri de responsabilizare în cazul întârzierilor în eliberarea autorizațiilor de racordare la rețea de către operatorii de sisteme de distribuție și de transport. - permiterea desemnării zonelor prioritare pentru parcurile eoliene onshore. - simplificarea procedurii de autorizare pentru instalațiile solare fotovoltaice pentru uz propriu de până la 1 MW prin: - introducerea unui regim de notificare pentru racordarea la rețea fără a fi necesară emiterea unui aviz de către operatorul de distribuție. - eliminarea treptată a obligațiilor de declarare a accizelor pentru producția proprie și de înregistrare a unui antrepozit fiscal. |
| 96 | C4.R6: Creșterea producției de energie electrică din surse regenerabile | Etapă | Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) | Dispoziție care indică intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) |  |  |  | T2 |  | 2026 | Intrarea în vigoare a actelor juridice, care: 1. să adopte un plan de desemnare a zonei (zonelor) prioritare pentru energia eoliană onshore, identificând în comun un potențial agregat de implementare de cel puțin 2 GW pentru producția de energie eoliană onshore. Printre zonele prioritare desemnate de plan trebuie să existe una sau mai multe zone cu acces la rețelele de transport existente; 2. să prelungească perioada de valabilitate a avizului OTS/OD privind racordarea centralelor eoliene onshore; 3. să prevadă partajarea capacității de transport între mai multe surse regenerabile de energie pe baza unor criterii și acorduri convenite între părți; 4. să faciliteze procedura de acordare a licențelor pentru activitatea de distribuție a energiei electrice într-o rețea care deservește situri energetice integrate, care nu sunt autoconectate la o rețea de energie electrică; 5. adoptă o metodologie de calculare a cantităților de energie electrică produse, distribuite pentru consum și vândute în raport cu autoconsumul de energie din surse regenerabile și cu comunitățile de energie din surse regenerabile. 6. modificarea normelor comerciale pentru comunitățile energetice și autoconsumul de energie din surse regenerabile. |
| 97 | C4.I8: Infrastructura națională de stocare a energiei electrice (RESTORE) | Etapă | Modificarea cadrului legislativ național pentru a sprijini implementarea rapidă a stocării energiei electrice | Dispoziție legală care indică data de intrare în vigoare a modificărilor |  |  |  | T4 |  | 2022 | Modificările aduse legislației primare sau secundare relevante elimină barierele, introduc un cadru specific de reglementare și de sprijin pentru construirea, conectarea și exploatarea instalațiilor de stocare a energiei electrice. |
| 105 | C4.I7: Creșterea gradului de utilizare a energiei din surse regenerabile geotermale | Etapă | Intrarea în vigoare a actelor juridice privind utilizarea energiei din surse regenerabile geotermale | Dispoziții care indică data de intrare în vigoare a actelor juridice |  |  |  | T4 |  | 2022 | Actele juridice: - 1. să elimine principalele obstacole identificate în foaia de parcurs pentru dezvoltarea energiei geotermale ca sursă regenerabilă de energie; - 2. să prevadă că nu există nicio poluare a apelor subterane și a suprafețelor de apă, nici în studiile privind energia geotermală, nici în timpul funcționării instalației; - 3. reglementarea utilizării energiei geotermale ca resursă. |
| 106 | C4.I7: Creșterea gradului de utilizare a energiei din surse regenerabile geotermale | Etapă | Instrument geotermal | Instrument geotermal accesibil online |  |  |  | T4 |  | 2025 | Instrumentul trebuie să permită calcularea costului egalizat al căldurii geotermale pe baza localizării geografice și a caracteristicii (caracteristicilor) căldurii. Instrumentul este accesibil online. |
| 113 | C4.R9: Foaie de parcurs către neutralitatea climatică | Etapă | Intrarea în vigoare a hotărârii de guvern de instituire a Comisiei pentru tranziția către o energie verde | Dispoziție din hotărârea de guvern care indică intrarea în vigoare a hotărârii de guvern și instituirea Comisiei pentru tranziția către o energie verde |  |  |  | T2 |  | 2022 | Hotărârea de guvern instituie Comisia și îi conferă mandatul de a pregăti scenarii și recomandări pentru o foaie de parcurs către neutralitatea climatică. Comisia este instituită la nivel de experți, cu implicarea largă a părților interesate, pentru a asigura expertiza, independența și pluralismul. Raportul privind scenariile și recomandările se adresează guvernului și se fac publice. Scenariile și recomandările elaborate includ măsuri pentru finalizarea eliminării treptate a cărbunelui/lignitului cât mai curând posibil și cel târziu până în 2038. Se preconizează că elaborarea scenariilor și a raportului va contribui la finalizarea în timp util a planurilor teritoriale pentru o tranziție justă pentru regiunile carbonifere. Comisia evaluează diferite scenarii pentru eliminarea treptată a cărbunelui/lignitului, inclusiv pentru o eliminare treptată accelerată care urmează să fie finalizată până în 2030, în concordanță cu statele membre învecinate comparabile. |
| 114 | C4.R9: Foaie de parcurs către neutralitatea climatică | Etapă | Adoptarea de către Consiliul de Miniștri a unei decizii privind o foaie de parcurs către neutralitatea climatică | Adoptarea deciziei Consiliului de Miniștri |  |  |  | T3 |  | 2022 | Consiliul de Miniștri adoptă o decizie privind o foaie de parcurs către neutralitatea climatică. Foaia de parcurs stabilește data finală pentru eliminarea treptată a cărbunelui/lignitului cel târziu până în 2038, astfel cum a fost identificată în unul dintre scenariile elaborate de Comisia pentru tranziția energetică în raportul său cu scenarii și recomandări. |
| 115 | C4.R10: Decarbonizarea sectorului energetic | Etapă | Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) care introduce (introduc) un plafon al emisiilor de CO2 pentru centralele electrice pe bază de lignit și cărbune | Dispoziție din actul (actele) juridic (e) care indică intrarea în vigoare |  |  |  | T2 |  | 2025 | Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) care: - să includă o interdicție de a construi și de a exploata noi instalații de producere a energiei electrice pe bază de cărbune sau lignit; și - stabilirea unei limite globale a cantității anuale de emisii de dioxid de carbon (CO2) pentru centralele electrice pe bază de cărbune și lignit existente („plafonul de emisii”). Plafonul de emisii se aplică de la 1 ianuarie 2026. Plafonul de emisii impune ca emisiile anuale ale tuturor centralelor electrice pe bază de lignit și cărbune existente să nu depășească cumulativ 10 983 000 de tone de CO2 până la eliminarea treptată a cărbunelui și lignitului. Plafonul anual de emisii se aplică după cum urmează: - În 2026, plafonul de emisii de 10 983 000 de tone de CO2 se aplică emisiilor de CO2 din 2026; - În 2027, plafonul de emisii de 10 983 000 de tone de CO2 se aplică mediei emisiilor de CO2 din 2026 și 2027; - Începând din 2028, plafonul de emisii de 10 983 000 de tone de CO2 se aplică mediei emisiilor de CO2 pe o perioadă de trei ani consecutivi, care cuprinde anul în cauză și cei doi ani precedenți. Actul (actele) juridic (e) prevede (prevăd), de asemenea, calcularea emisiilor anuale de CO2 în conformitate cu ciclul anual de monitorizare, raportare și verificare a emisiilor în cadrul EU ETS. |
| 120 | C4.R10: Decarbonizarea sectorului energetic | Țintă | Reducerea emisiilor de dioxid de carbon din sectorul energetic |  | Tone de CO2 | 19 438 000 | 10 983 000 | T2 |  | 2026 | Emisiile de dioxid de carbon ale centralelor electrice existente pe bază de cărbune sau lignit trebuie să fi fost reduse cumulativ în 2025 cu cel puțin 8 455 000 de tone față de nivelurile din 2019. Reducerea se calculează utilizând emisiile anuale verificate de dioxid de carbon pentru producerea de energie electrică pe bază de cărbune și lignit, astfel cum sunt înregistrate în Registrul de emisii al Uniunii (EU ETS). Reducerea se măsoară ca diferența dintre suma tuturor emisiilor verificate de dioxid de carbon provenite de la centralele electrice pe cărbune și lignit existente pentru 2025 și suma tuturor emisiilor verificate de dioxid de carbon provenite de la centralele electrice pe cărbune și lignit pentru 2019. |
| 122 | C4.I8: Infrastructura națională de stocare a energiei electrice (RESTORE) | Etapă | Semnarea contractelor pentru instalațiile de stocare a energiei electrice | Semnarea contractelor |  |  |  | T2 |  | 2025 | Semnarea contractelor de sprijin sub formă de granturi pentru instalațiile de stocare a energiei electrice. Procedura de selecție necesită o perioadă de descărcare de cel puțin 2 de ore și o capacitate de cel puțin 10 MW. |
| 125 | C4.I8: Infrastructura națională de stocare a energiei electrice (RESTORE) | Țintă | Unități de stocare a electricității; |  | Megawați-oră (MWh) | 0 | 3 000 | T2 |  | 2026 | Au fost emise protocoale de testare de 72 h care indică instalarea și conectarea la rețeaua de energie electrică pentru instalațiile de stocare a energiei electrice pentru o capacitate de energie utilizabilă de 3 000 MWh. |

# E. COMPONENTA 5: Biodiversitate

Această componentă a planului bulgar de redresare și reziliență urmărește să asigure gestionarea eficace a rețelei ecologice naționale în vederea protejării și refacerii ecosistemelor, a habitatelor naturale și a speciilor de importanță europeană și națională.

E.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1 (C5.R1): Instituirea structurii de guvernanță a rețelei Natura 2000

Obiectivul măsurii este de a construi structuri eficace de gestionare Natura 2000.

Măsura constă în modificări legislative, care instituie structuri de gestionare a rețelei Natura 2000 la nivel național și regional și introduc cerințe pentru elaborarea planurilor de gestionare a rețelei. Modificările legislative introduc, de asemenea, cerința ca toate zonele protejate să fie gestionate pe baza documentelor de planificare, care definesc obiective și măsuri de conservare specifice sitului.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 septembrie 2022.

E.2. 	Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume | Indicatori calitativi (pentru jaloane) | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |  |  | Calendar orientativ pentru finalizare |  | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Unitatea de măsură | Situația de referință | Obiectiv | Trimestru | Anul |  |
| 126 | C5.R1: Instituirea structurii de guvernanță a rețelei Natural 2000 | Etapă | Modificări ale Legii privind biodiversitatea | Intrare în vigoare |  |  |  | T3 | 2022 | Modificările aduse Legii biodiversității introduc cerința de a crea structuri de gestionare a rețelei Natura 2000 la nivel național și regional și de a elabora planuri de gestionare a rețelei. Modificările introduc, de asemenea, cerința ca toate zonele protejate să fie gestionate pe baza documentelor de planificare, care definesc obiective și măsuri de conservare specifice sitului. |

# F. COMPONENTA 6: Agricultura durabilă

Această componentă a planului de redresare și reziliență al Bulgariei vizează consolidarea gestionării durabile și a competitivității sectorului agricol bulgar în contextul tranziției verzi.

Componenta contribuie la punerea în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări pentru anii 2019 și 2020, care recomandă concentrarea investițiilor și a politicilor legate de investiții asupra tranziției verzi (recomandarea specifică 3 din 2019 și recomandarea specifică 3 din 2020).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

F.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1 (C6.R1): Programul național de acțiune aferent

Obiectivul acestei reforme este de a contribui la obiectivele Strategiei „De la fermă la consumator” 2030.

Măsura constă în adoptarea programului național de acțiune.

Investiția 1 (C6.I1): Tranziția tehnologică și ecologică a agriculturii

Obiectivul acestei investiții este de a sprijini tranziția tehnologică și ecologică a sectorului agricol bulgar.

Măsura constă în realizarea a cel puțin 1 700 proiecte de sprijinire a tranziției tehnologice și ecologice a sectorului agricol.

Investiția 2 (C6.I2): Digitalizarea proceselor de la fermă la consumator

Obiectivul măsurii este de a facilita schimbul automatizat de date între administrație și fermieri.

Măsura constă în accesibilitatea sistemului electronic de informații agricole.

F.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

| Nu măr sec vențial | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume | Indicatori calitativi (pentru jaloane) | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |  |  | Calendar orientativ pentru finalizare |  | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Unitatea de măsură | Situația de referință | Obiectiv | Trimestru | Anul |  |
| 131 | C6.R1: Programul național de acțiune aferent | Etapă | Adoptarea programului național de acțiune | Adoptarea de către Consiliul de Miniștri |  |  |  | T2 | 2025 | Se adoptă programul național de acțiune pentru a contribui la realizarea obiectivelor Strategiei „De la fermă la consumator” 2030. |
| 134 | C6.I1: Tranziția tehnologică și ecologică a agriculturii | Țintă | Proiecte în cadrul fondului pentru promovarea tranziției tehnologice și ecologice a agriculturii |  | Număr | 0 | 1 700 | T2 | 2026 | Extras (e) privind plata (plățile) eliberat (e) din Sistemul de informații pentru gestionarea și monitorizarea fondurilor UE în Bulgaria (EUMIS) pentru cel puțin 1 700 proiecte din cadrul fondului de promovare a tranziției tehnologice și ecologice a agriculturii. Acordurile de grant asigură faptul că proiectele respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01). |
| 136 | C6.I2: Digitalizarea proceselor de la fermă la consumator | Etapă | Sistemul electronic de informații agricole | Sistem electronic de informații agricole accesibil |  |  |  | T4 | 2025 | Se emite un protocol de acceptare și livrare, prin care se confirmă că sistemul electronic de informații agricole, inclusiv rețeaua de comunicații a senzorilor de câmp și de ploaie și patru module suplimentare, este accesibil. |

# G. COMPONENTA 7: Conectivitatea digitală

Această componentă a planului bulgar de redresare și reziliență conține măsuri care vizează construirea unei infrastructuri digitale moderne și sigure și maximizarea accesului la servicii online pentru cetățeni, întreprinderi, administrații publice și instituții, în special în zonele rurale și îndepărtate.

Investițiile incluse în cadrul acestei componente se referă la extinderea pe scară largă a infrastructurii digitale, a sistemului TETRA digital și a rețelei de relee radio.

Reformele incluse în cadrul acestei componente urmăresc să contribuie la dezvoltarea și punerea în aplicare a unui cadru de politică și de reglementare eficace, la alocarea spectrului de frecvențe radio pentru dezvoltarea rețelelor și a serviciilor 5G și la crearea unui mediu de investiții favorabil.

Componenta sprijină abordarea recomandărilor specifice fiecărei țări din 2019 și 2020 ale Consiliului și va contribui în mod direct sau indirect la abordarea aspectelor din recomandările specifice fiecărei țări pentru 2019 și 2020. În special, reformele și investițiile incluse în această componentă contribuie la consolidarea „capacității de inserție profesională prin consolidarea competențelor digitale” (recomandările specifice fiecărei țări 4 și 2019), la îmbunătățirea accesului la munca la distanță și la promovarea competențelor digitale și a accesului egal la educație (recomandările specifice fiecărei țări 2 și 2020), precum și la concentrarea investițiilor pe tranziția verde și digitală (recomandările specifice fiecărei țări 3 și 2020), reducând la minimum sarcina administrativă pentru întreprinderi prin îmbunătățirea eficacității administrației publice și prin consolidarea guvernării digitale (recomandările specifice fiecărei țări 4 și 2020).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

G.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 2 (C7.R2): Asignarea spectrului de frecvențe radio

Obiectivul reformei este de a aborda provocările legate de pregătirea pentru 5G și de a promova implementarea accelerată a rețelelor 5G.

Reforma constă în reducerea taxelor de spectru și în atribuirea drepturilor de spectru în mai multe benzi.

Reforma 3 (C7.R3): Crearea unui mediu de investiții favorabil

Reforma urmărește să abordeze recomandările-cheie ale setului comun de instrumente al Uniunii pentru conectivitate și:

- Să raționalizeze procedurile de autorizare pentru construirea, întreținerea, echiparea și/sau îmbunătățirea sistemelor de transmisie radio, precum și pentru înlocuirea sau finalizarea acestora prin asamblarea sau demontarea elementelor sistemului de transmisie radio;

- Să extindă dreptul de acces la infrastructura fizică existentă controlată de organismele din sectorul public la operatorii comerciali, în cazul în care aceștia din urmă nu au niciun interes în construirea unor astfel de rețele sau ar considera utilizarea în comun drept o oportunitate de a-și reduce costurile de investiții;

Punerea în aplicare a acestei măsuri se finalizează până la 30 iunie 2021.

Investiția 1 (C7.I1): Extinderea pe scară largă a infrastructurii digitale

Obiectivul acestei investiții este de a sprijini extinderea infrastructurii digitale.

Investiția constă în modernizarea rețelei magistrale de stat și în sprijinirea extinderii rețelelor de foarte mare capacitate („VHCN”).

Investiția 2 (C7.I2): Sistemul Tetra și rețeaua de releu radio

Obiectivul investiției este de a spori acoperirea națională a rețelei TETRA.

Investiția constă în livrarea de echipamente pe baza standardului TETRA.

G.2. 	Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

| Nu măr sec vențial | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume | Indicatori calitativi (pentru jaloane) | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |  |  | Calendar orientativ pentru finalizare |  | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Unitatea de măsură | Situația de referință | Obiectiv | Trimestru | Anul |  |
| 137 | C7.R2: Asignarea spectrului de frecvențe radio | Etapă | Intrarea în vigoare a decretului privind reducerea taxelor de utilizare a spectrului de frecvențe radio | Dispoziție din decretul Consiliului de Miniștri care indică intrarea în vigoare a reducerii taxelor de utilizare a spectrului de frecvențe radio |  |  |  | T1 | 2021 | Decretul Consiliului de Miniștri stabilește reducerea taxei unice de utilizare a spectrului de frecvențe radio cu 50 % și reducerea taxei anuale de utilizare a spectrului de frecvențe radio cu 35 %. Aceasta se referă la taxele în temeiul Legii privind comunicațiile electronice percepute de Comisia de reglementare a comunicațiilor. |
| 138 | C7.R2: Asignarea spectrului de frecvențe radio | Etapă | Notificarea atribuirii drepturilor de utilizare operatorilor din banda de frecvențe de 26 GHz | Notificarea cesiunii |  |  |  | T4 | 2022 | Notificarea atribuirii drepturilor de utilizare operatorilor din banda de frecvențe de 26 GHz. |
| 139 | C7.R2: Asignarea spectrului de frecvențe radio | Etapă | Intrarea în vigoare a deciziei (deciziilor) Comisiei de reglementare a comunicațiilor prin care se atribuie drepturi în benzile de frecvențe de 700 MHz și de 800 MHz | Dispoziție din decizie (decizii) care indică intrarea în vigoare |  |  |  | T2 | 2025 | Intrarea în vigoare a deciziei (deciziilor) Comisiei de reglementare a comunicațiilor prin care se atribuie drepturi de utilizare operatorilor în benzile de frecvențe de 700 MHz și de 800 MHz. |
| 140 | C7.R3: Crearea unui mediu de investiții favorabil | Etapă | Intrarea în vigoare a modificărilor legislative de punere în aplicare a recomandărilor din cadrul setului de instrumente privind conectivitatea | Dispoziție din Legea privind amenajarea teritoriului și din Decizia nr. 558 a Consiliului de Miniștri care indică intrarea în vigoare a modificărilor legislative |  |  |  | T4 | 2020 | Modificările legislative asigură faptul că: - Nu este necesară o autorizație de construcție pentru întreținerea, echiparea și/sau îmbunătățirea elementelor sistemelor de transmisie radio, precum și pentru înlocuirea acestora; - Capacitatea liberă a rețelelor de fibră optică controlate de organisme din sectorul public poate fi pusă la dispoziția operatorilor comerciali; - Proiectele de infrastructură finanțate din fonduri publice proiectează în mod implicit construcția conductelor de protecție și a puțurilor de cabluri într-un mod care să fie deschis utilizării de către toți operatorii. |
| 146 | C7.I1: Extinderea pe scară largă a infrastructurii digitale | Etapă | Modernizarea rețelei magistrale de stat | Modernizarea rețelei magistrale de stat |  |  |  | T2 | 2026 | Se furnizează unul sau mai multe protocoale de recepție, care să demonstreze livrarea și/sau instalarea echipamentelor, cu care: - 1 200 furnizori de servicii de interes general au primit acces la cel puțin 10 Gbps; - 24 de universități și institute științifice au primit acces la 200 Gbps; - 185 de municipalități au primit noduri de acces, care fac parte din rețeaua de stat. |
| 147 | C7.I1: Extinderea pe scară largă a infrastructurii digitale | Etapă | Accesul la rețelele de foarte mare capacitate (VHCN) | Furnizarea accesului la rețele de foarte mare capacitate |  |  |  | T2 | 2026 | Se asigură accesul la VHCN pentru așezările care cuprind cel puțin 350 000 de persoane. |
| 148 | C7.I2: Sistemul Tetra și rețeaua de releu radio | Etapă | Atribuirea contractelor pentru dezvoltarea sistemului TETRA și a rețelei de relee radio | Comunicarea premiilor |  |  |  | T2 | 2022 | Procedurile de achiziții publice se desfășoară prin intermediul unei licitații deschise și competitive. Se desfășoară două proceduri de achiziții publice cu următoarele subiecte: - Construirea, dezvoltarea și optimizarea sistemului digital TETRA și a rețelei de microunde gestionate de Ministerul de Interne, necesare pentru construirea acestuia ca sistem unificat de radiocomunicații pentru asigurarea unui mediu de comunicare pentru gestionarea, interacțiunea și coordonarea unităților de stat; - Livrarea de dispozitive și echipamente terminale necesare pentru adăugarea a 14 000 de abonați de la toate instituțiile de stat la rețeaua TETRA. |
| 149 | C7.I2: Sistemul Tetra și rețeaua de releu radio | Etapă | Livrarea de echipamente pe baza standardului TETRA | Echipamentul este livrat |  |  |  | T2 | 2025 | Se furnizează protocoale de acceptare care să dovedească furnizarea: - 14 000 dispozitive pentru utilizatorii finali bazate pe standardul TETRA; - 109 stații de bază bazate pe standardul TETRA. |

# H. COMPONENTA 8: Transportul durabil

Principalul obiectiv al componentei este de a spori sustenabilitatea sectorului transporturilor prin reformarea sectorului rutier și a celui feroviar, prin promovarea vehiculelor cu emisii zero, prin sporirea siguranței rutiere și prin investiții în transportul feroviar, în transportul intermodal și în mobilitatea urbană durabilă. Aceasta include investiții în modernizarea și digitalizarea căilor ferate, în material rulant nou cu emisii zero și în transportul public curat. Se preconizează că această componentă va contribui la tranziția verde și la cea digitală, precum și la o creștere teritorială mai echilibrată.

Se preconizează că reformele și investițiile incluse în componenta 8 privind transportul durabil vor contribui la punerea în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări transmise Bulgariei în 2019 și 2020, cu privire la necesitatea de a concentra investițiile asupra transportului durabil.

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu va aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

H.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1 (C8.R1): Cadrul strategic în domeniul transporturilor

Obiectivul reformei este de a spori sustenabilitatea transporturilor în Bulgaria.

Reforma constă în intrarea în vigoare a unui plan național, publicarea unei evaluări a pieței și semnarea unui (unor) nou (noi) contract (e) de servicii publice pentru furnizarea de servicii publice de transport feroviar.

Reforma 2 (C8.R2): Siguranța rutieră

Obiectivul reformei este îmbunătățirea siguranței rutiere, întrucât Bulgaria are una dintre cele mai ridicate rate ale deceselor cauzate de accidente rutiere din UE.

Reforma include stabilirea unui cadru conceptual pentru o nouă gestionare a siguranței rutiere într-un singur document strategic integrat pentru perioada 2021-2030.

Reforma 3 (C8.R3): Mobilitate urbană durabilă

Obiectivul reformei este de a promova mobilitatea urbană durabilă, prin utilizarea planurilor de mobilitate urbană durabilă integrate în strategiile teritoriale pentru dezvoltarea regiunilor de planificare NUTS 2 (Nomenclatorul unităților teritoriale de statistică) și integrate în planurile municipale de dezvoltare.

Reforma 4 (C8.R4): Transportul public integrat

Obiectivul reformei este de a spori calitatea și eficiența serviciului de transport public.

Reforma constă în intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) referitor (e) la transportul public.

Reforma 5 (C8.R5): Mobilitate electrică

Obiectivul reformei este de a spori gradul de adoptare a transportului cu emisii zero și cu emisii scăzute în Bulgaria.

Reforma constă în intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind mobilitatea electrică, precum și în introducerea unor zone cu emisii scăzute.

Investiția 1 (C8.I1): Material rulant feroviar

Obiectivul investiției este de a spori gradul de utilizare a materialului rulant feroviar cu emisii zero.

Investiția constă în achiziționarea de material rulant feroviar.

Investiția 5 (C8.I5): Siguranța rutieră

Obiectivul investiției este de a sprijini activitățile de siguranță rutieră pe drumurile bulgare.

Investiția constă în achiziționarea de echipamente speciale pentru siguranța rutieră.

Investiția 6 (C.8.I6): Linia de metrou 3 din Sofia

Obiectivul investiției este de a construi kilometri și stații de metrou în Sofia.

Investiția constă în construirea a 3 de kilometri și a 3 stații de metrou în Sofia.

Investiția 7 (C8.I7): Mobilitatea ecologică

Obiectivul investiției este de a sprijini măsurile de mobilitate urbană durabilă.

Investiția constă în achiziționarea de vehicule cu emisii zero și în construirea de stații de încărcare cu energie electrică pentru vehiculele de transport public, precum și de piste pentru biciclete și de treceri pentru pietoni.

Investiția 8 (C8.I8): Echipamente pentru monitorizarea sau întreținerea liniilor de cale ferată și a liniilor aeriene

Obiectivul investiției este de a sprijini monitorizarea sau întreținerea liniilor de cale ferată și a liniilor aeriene.

Investiția constă în livrarea de echipamente și vagoane.

Investiția 9 (C8.I9): Renovarea infrastructurii feroviare

Obiectivul investiției este de a sprijini renovarea rețelei feroviare bulgare.

Investiția constă în renovarea liniilor de cale ferată și a liniilor aeriene.

Investiția 10 (C8.I10): Material rulant pentru metrou

Obiectivul investiției este achiziționarea de material rulant pentru metrou.

Investiția constă în livrarea a 8 trenuri de metrou.

H.2. 	Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

| Nu măr sec vențial | Măsură conexă (reformă sau investiție) | Etapă/ Obiectiv | Nume | Indicatori calitativi (pentru jaloane) | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |  |  | Calendar orientativ pentru finalizare |  | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Unitatea de măsură | Situația de referință | Obi ectiv | Trimestru | Anul |  |
| 161 | C8.R1: Cadrul strategic în domeniul transporturilor | Etapă | Intrarea în vigoare a Planului național de dezvoltare a transportului combinat în Bulgaria până în 2030 | Intrarea în vigoare a planului prin aprobarea guvernului |  |  |  | T2 | 2022 | Planul național de dezvoltare a transportului combinat în Bulgaria până în 2030 intră în vigoare prin aprobarea de către Consiliul de Miniștri. Planul național de dezvoltare a transportului combinat în Republica Bulgaria până în 2030 încurajează și facilitează transferul modal către moduri de transport mai ecologice – feroviar, pe căile navigabile interioare și maritim – și realizează un impact mai durabil și mai puțin poluant al transporturilor, cu un plan de acțiune clar care să includă obiective, resurse și un calendar până în 2030. |
| 162 | C8.R1: Cadrul strategic în domeniul transporturilor | Etapă | Consolidarea capacității de gestionare și punere în aplicare a proiectelor feroviare TEN-T | Audit independent finalizat |  |  |  | T4 | 2022 | Organismele responsabile cu investițiile în transporturi, cum ar fi Compania Națională de Infrastructură Feroviară (CNIF), Agenția pentru Infrastructură Rutieră, împreună cu Ministerul Transporturilor și Comunicațiilor, fac obiectul unui audit independent al organizării lor, al capacității administrative și tehnice de a realiza gestionarea și coordonarea, al procedurilor de licitație, al gestiunii financiare, al monitorizării și al controlului intern al calității și al raportării. Auditul include definirea organizării, a coordonării, a repartizării responsabilităților și a resurselor (numărul și profilul personalului, alte resurse tehnice) necesare pentru pregătirea și punerea în aplicare a proiectelor TEN-T, având în vedere obiectivul de finalizare a rețelei centrale TEN-T până în 2030. |
| 163 | C8.R1: Cadrul strategic în domeniul transporturilor | Etapă | Măsuri privind transporturile | Măsuri luate de Ministerul Transporturilor și Comunicațiilor |  |  |  | T4 | 2025 | Ministerul Transporturilor și Comunicațiilor (MTC) aprobă: - un plan de acțiune cu obiective de etapă, calendar și indicatori de performanță privind capacitatea Companiei Naționale de Infrastructură Feroviară (CNIF) și a MTC de a gestiona proiectele TEN-T; - crearea unui grup (unor grupuri) de lucru comun (e) de coordonare între MTC și CNIF privind planificarea și raportarea proiectelor; - crearea unei baze de date pentru a urmări progresele înregistrate în implementarea proiectelor de infrastructură feroviară TEN-T. |
| 164 | C8.R1: Cadrul strategic în domeniul transporturilor | Etapă | Evaluarea pieței cu privire la domeniul de aplicare al obligației de serviciu public | Publicarea evaluării pieței pe site-ul Ministerului Transporturilor și Comunicațiilor |  |  |  | T2 | 2025 | Se publică evaluarea pieței cu privire la domeniul de aplicare al obligației de serviciu public pentru noul contract de servicii publice (CSP). Evaluarea pieței indică dacă se poate utiliza o măsură care denaturează mai puțin concurența decât atribuirea unui CSP. |
| 165 | C8.R1: Cadrul strategic în domeniul transporturilor | Etapă | Contract (e) nou (e) de servicii publice (CSP) pentru servicii publice de transport feroviar | Semnarea contractului (contractelor) |  |  |  | T4 | 2025 | Noul (noile) contract (e) de servicii publice pentru furnizarea de servicii publice de transport feroviar în Bulgaria se semnează în urma unei proceduri de licitație. Noul (noile) contract (e) de servicii publice prevede (prevăd) intrarea sa (lor) în vigoare cel târziu la 13 decembrie 2026. Oferta se împarte în mai multe loturi. Noul (noile) contract (e) include (includ) următoarele dispoziții: - Materialul rulant achiziționat după 2009, inclusiv în cadrul planului de redresare și reziliență, trebuie pus la dispoziția operatorului (operatorilor) pentru utilizare gratuită și trebuie determinat proporțional cu volumul serviciului care va fi prestat. - Operatorul (operatorii) trebuie să aibă posibilitatea de a închiria materialul rulant achiziționat înainte de 2009 și deținut de operatorul actual. - Operatorul (operatorii) este (sunt) obligat (obligați) să returneze materialul rulant proprietarului în starea în care a fost primit, ținând seama de rata normală de amortizare. - La calcularea compensației acordate operatorului (operatorilor), se ia în considerare finanțarea publică a vehiculelor pentru întreaga lor durată de viață utilă din punct de vedere economic. |
| 169 | C8.R2: Siguranța rutieră | Etapă | Noua strategie privind siguranța rutieră și planul de acțiune aferent | Adoptarea de către guvern |  |  |  | T4 | 2020 | Strategia națională pentru siguranța rutieră în Republica Bulgaria pentru perioada 2021-2030 și planul de acțiune (2021-2023) intră în vigoare. Noua strategie privind siguranța rutieră include următoarele obiective: - reducerea deceselor și a vătămărilor grave cauzate de accidentele rutiere cu 50 % până în 2030 față de nivelul de referință din 2019, în conformitate cu cadrul Strategiei rutiere a UE și cu viziunea zero; - gestionarea integrată a tuturor aspectelor legate de siguranța rutieră – coordonarea aprofundată a instituțiilor relevante și consolidarea capacității administrative pentru gestionarea siguranței rutiere (pe baza studiilor, a analizei, a evaluării nevoilor, a stabilirii priorităților și a planificării, a monitorizării, a evaluării și a raportării); - responsabilitatea socială și schimbarea comportamentului participanților la trafic; - sprijin pentru asigurarea respectării legii, prevenirea eficace a încălcării normelor de siguranță rutieră și creșterea sancțiunilor pentru încălcările normelor de siguranță rutieră; - creșterea siguranței vehiculelor; - protecția utilizatorilor vulnerabili ai drumurilor, de exemplu pietonii și bicicliștii; - îmbunătățirea răspunsului la accidentele rutiere soldate cu vătămări corporale. |
| 173 | C8.R3: Mobilitate urbană durabilă | Etapă | Integrarea mobilității urbane durabile în strategiile teritoriale și în planificarea dezvoltării | Intrarea în vigoare a strategiilor teritoriale integrate și a planurilor de dezvoltare municipală integrată |  |  |  | T3 | 2022 | Jalonul se referă la pregătirea și intrarea în vigoare a: - Strategii teritoriale integrate pentru dezvoltarea regiunilor de planificare NUTS 2 (Nomenclatorul unităților teritoriale de statistică), cu includerea unor elemente de mobilitate urbană durabilă - Planuri integrate de dezvoltare municipală Strategiile teritoriale integrate ale regiunilor de planificare de nivel NUTS 2 definesc obiectivele și prioritățile de dezvoltare ale fiecăreia dintre cele șase regiuni de planificare, precum și măsurile necesare pentru punerea lor în aplicare. Strategiile teritoriale integrate includ elemente pentru planificarea mobilității urbane durabile la nivel regional. În plus, planurile de mobilitate urbană durabilă ale municipalităților fie fac parte din planurile de dezvoltare municipală integrată, fie sunt adoptate și publicate individual de municipalități. |
| 176 | C8.R4: Transportul public integrat | Etapă | Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind transportul public | Dispoziție din actul (actele) juridic (e) care indică intrarea în vigoare |  |  |  | T4 | 2025 | Actul (actele) juridic (e) privind transportul public prevede (prevăd): - norme pentru furnizarea de date în timp real privind călătoriile; - instituirea unui sistem de transport cu orare coordonate; - drepturile și/sau obligațiile operatorului (operatorilor) și ale pasagerului (pasagerilor). Actul (actele) juridic (e) reglementează instituirea și menținerea unui sistem național pentru un document unic de transport, precum și calendarul pentru intrarea sa în vigoare. Specificațiile tehnice ale sistemului național pentru un document unic de transport se aprobă de ministerul de resort. |
| 178 | C8.R5: Mobilitate electrică | Etapă | Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind mobilitatea electrică | Dispoziție care indică intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) |  |  |  | T4 | 2025 | Actul (actele) juridic (e) prevede (prevăd): - simplificarea procedurii de conectare pentru stațiile de încărcare instalate pentru uz personal; - obligația primarilor municipalităților cu o populație de peste 5 000 de locuitori de a construi cel puțin o stație de încărcare accesibilă publicului. Actul (actele) juridic (e) introduce (introduc), de asemenea, o rată anuală de amortizare fiscală pentru vehiculele electrice. |
| 181 | C8.R5: Mobilitate electrică | Etapă | Zone cu emisii scăzute | Au fost introduse zone cu emisii scăzute |  |  |  | T4 | 2025 | Se introduc zone cu emisii scăzute care se aplică cel puțin o parte a anului în Sofia și Plovdiv. Intrarea și circulația vehiculelor din categoriile M1 și N1 aparținând cel puțin primului grup de protecție a mediului în temeiul legislației bulgare sunt interzise în aceste zone. |
| 184 | C8.I1: Material rulant feroviar | Etapă | Semnarea contractelor pentru achiziționarea de material rulant feroviar cu emisii zero | Contracte semnate |  |  |  | T2 | 2025 | Contractele se semnează, în urma unei (unor) proceduri de achiziții publice, pentru achiziționarea de: — Cel puțin 12 de rame electrice cu emisii zero, cu o capacitate minimă de 200 de locuri, echipate cu echipamente ERTMS la bord; — 20 trenuri cu unități multiple electrice cu emisii zero, fără etaj, cu o capacitate de cel puțin 300 de locuri, echipate cu echipamente ERTMS la bord; — 9 locomotive de manevră cu baterie cu comandă digitală de la distanță. Contractele specifică faptul că Ministerul Transporturilor și Comunicațiilor din Bulgaria devine proprietarul materialului rulant. |
| 186 | C8.I1: Material rulant feroviar | Țintă | Material rulant feroviar cu emisii zero |  | Număr | 0 | 41 | T2 | 2026 | — Raportul (rapoartele) de constatare trebuie semnat (e) pentru 12 de rame electrice cu emisii zero cu o capacitate minimă de 200 de locuri, echipate cu echipamente ERTMS la bord. Se semnează un protocol de acceptare pentru cel puțin o unitate electrică multiplă. — Trebuie semnat (e) un raport (rapoarte) de constatare pentru 20 trenuri electrice multiple cu emisii zero, fără etaj, cu o capacitate de cel puțin 300 de locuri, echipate cu echipamente ERTMS la bord. Se semnează un protocol de acceptare pentru cel puțin o unitate electrică multiplă. — Se semnează protocoale de acceptare pentru 9 locomotive de manevră cu baterie cu comandă digitală de la distanță. |
| 197 | C8.I5: Siguranța rutieră | Etapă | Echipamente pentru siguranța rutieră | Contracte semnate |  |  |  | T2 | 2026 | Se semnează contracte pentru achiziționarea următoarelor echipamente: — 31 vehicule cu destinație specială; — 2 aplicații software pentru 1) gestionarea activităților rutiere, 2) semnalele de raportare privind infrastructura rutieră. Vehiculele cu destinație specială reprezintă cele mai bune niveluri disponibile de performanță de mediu din sector. |
| 199 | C8.I6: Linia de metrou 3 din Sofia | Etapă | Contracte privind construirea de noi tronsoane ale liniei 3 a metroului din Sofia în urma unei licitații deschise și competitive | Semnarea contractelor privind lucrările de construcții |  |  |  | T2 | 2022 | Contractele pentru linia 3 a metroului din Sofia se semnează în urma unei licitații deschise, publice și competitive. Contractele vor include construirea a 3 km de linii de metrou și a 3 stații pe noul tronson de linie Hadzhi Dimitar – Levski. Contractele prevăd o infrastructură de transport urban curată pentru exploatarea materialului rulant cu emisii zero, astfel încât infrastructura respectivă să fie utilizată exclusiv de materialul rulant cu emisii zero. |
| 200 | C8.I6: Linia de metrou 3 din Sofia | Țintă | Construirea liniei de metrou 3 în Sofia |  | Procentul (%) | 0 | 60 | T2 | 2025 | Lucrările de construcție a liniei de metrou 3 din Sofia trebuie să ajungă la 60 %, astfel cum se certifică prin raportul de supraveghere. |
| 201 | C8.I6: Linia de metrou 3 din Sofia | Țintă | Linia de metrou 3 din Sofia |  | Numărul de km și de stații construite | 0 | 3/3 | T2 | 2026 | Se construiesc 3 km și 3 stații de metrou pe linia 3 din Sofia. |
| 201a | C8.I10 Material rulant de metrou | Țintă | Trenuri de metrou |  | Număr | 0 | 8 | T2 | 2026 | Protocol (e) de punere în funcțiune semnat (e) pentru 8 trenuri de metrou. |
| 203 | C8.I7: Mobilitatea ecologică | Etapă | Vehicule cu emisii zero, stații de încărcare, iluminat pentru treceri de pietoni și infrastructură pentru biciclete | Achiziție și/sau construcție |  |  |  | T2 | 2026 | Se achiziționează 68 vehicule cu emisii zero (autobuze și/sau troleibuze). Se vor construi 27 stații de încărcare pentru vehiculele de transport public (electrice și/sau pe bază de hidrogen). Trebuie construit un sistem de iluminat pentru 258 treceri pentru pietoni. Trebuie construiți 26 km de infrastructură pentru biciclete. |
| 206a | C8.I8: Echipamente pentru monitorizarea sau întreținerea liniilor de cale ferată și a liniilor aeriene | Țintă | Protocol (e) de acceptare pentru echipamente |  | Unități de echipament | 0 | 44 | T2 | 2026 | Protocol (e) de recepție emis (e) pentru cel puțin 40 de unități de echipament și 4 vagoane. În conformitate cu orientările tehnice privind principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ”, mașinile trebuie să aibă emisii zero (electrice/pe bază de hidrogen) sau emisii la țeava de evacuare mai mici de 50 g CO2/km sau, pentru vehiculele cu destinație specială, în cazul în care nu există alternative cu emisii zero, mașinile care urmează să fie achiziționate trebuie să reprezinte cele mai bune niveluri disponibile de performanță de mediu în sector. |
| 206b | C8.I9: Renovarea infrastructurii feroviare | Țintă | Renovarea liniilor de cale ferată și a liniilor aeriene |  | Km de linii de cale ferată și linii aeriene | 0 | 65 | T2 | 2026 | Se renovează 51 km de linii de cale ferată și linii aeriene. Amenajarea căii ferate în 4 gări, cu o lungime totală de 14 km, trebuie renovată. |

# I. COMPONENTA 9: Dezvoltare locală

Această componentă a planului de redresare și reziliență al Bulgariei vizează stabilirea cadrului pentru îmbunătățirea competitivității și a dezvoltării durabile a regiunilor țării și promovarea dezvoltării locale. Componenta vizează, de asemenea, gestionarea apei, care este un aspect important al tranziției verzi.

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

I.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1 (C9.R1): O nouă abordare regională, cu implicarea directă a comunităților locale în gestionarea fondurilor și instrumentelor europene

Obiectivul măsurii este de a promova implicarea directă a comunităților locale din fiecare regiune a țării în gestionarea fondurilor UE. Se preconizează că acest lucru va stimula sentimentul de asumare a responsabilității la nivel local și va spori eficacitatea politicilor prin abordarea nevoilor identificate la nivel local într-un mod mai bine direcționat.

Măsura constă în modificări legislative care consolidează rolul autorităților regionale și locale în pregătirea și punerea în aplicare a strategiilor teritoriale integrate și a proiectelor finanțate din fonduri UE.

Reforma 2 (C9.R2): Reforma sistemului de alimentare cu apă și de canalizare

Obiectivul măsurii este de a reforma cadrul de reglementare pentru alimentarea cu apă și canalizare.

Această măsură constă în intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind alimentarea cu apă și canalizarea.

I.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare pentru finanțarea nerambursabilă

| Nu măr NR. | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume | Indicatori calitativi (pentru jaloane) | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |  |  | Calendar orientativ pentru finalizare |  | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Unitatea de măsură | Situația de referință | Obiectiv | Trimes tru | Anul |  |
| 207 | C9.R1: O nouă abordare regională, cu implicarea directă a comunităților locale în gestionarea fondurilor și instrumentelor europene | Etapă | Modificări ale cadrului de reglementare în ceea ce privește gestionarea finanțării UE | Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii privind gestionarea resurselor financiare ale fondurilor structurale și de investiții europene |  |  |  | T2 | 2022 | Modificările aduse Legii privind gestionarea resurselor financiare ale fondurilor structurale și de investiții europene vor spori implicarea directă a nivelului regional și local în gestionarea fondurilor UE prin consolidarea rolului acestora în conceperea și punerea în aplicare a strategiilor și proiectelor teritoriale integrate. În temeiul acestui cadru juridic revizuit, consiliile pentru dezvoltare regională (care includ reprezentanți ai autorităților regionale și locale) vor funcționa ca organisme teritoriale responsabile cu punerea în aplicare a documentelor strategice la nivel de planificare regională și cu preselecția proiectelor care urmează să fie finanțate din fonduri UE la nivel local, pe baza strategiilor de dezvoltare teritorială integrată. |
| 208 | C9.R2: Reforma sistemului de alimentare cu apă și de canalizare | Etapă | Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind alimentarea cu apă și canalizarea | Dispoziție (dispoziții) care indică intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) |  |  |  | T4 | 2025 | Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) care prevede (prevăd) că: - Reglementarea prețurilor serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare este ghidată de (i) posibilitatea de recuperare a costurilor justificate din punct de vedere economic, (ii) aplicarea unei rate de rentabilitate solide din punct de vedere economic a capitalului angajat și (iii) coerența dintre prețuri și costurile reale pentru furnizarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare. - Teritoriul Bulgariei este împărțit în zone separate, în conformitate cu districtele administrative, pentru furnizarea de servicii de alimentare cu apă și de canalizare și că, în cadrul unei singure zone, activitățile pot fi desfășurate de un singur operator de apă și de canalizare. - Comisia de reglementare în domeniul energiei și al apei definește cerințe uniforme pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare în întreaga țară prin indicatori de calitate și de performanță. |

# J. COMPONENTA 10: Mediul de afaceri

Această componentă urmărește să consolideze potențialul de creștere durabilă și să sporească reziliența generală a economiei bulgare prin abordarea provocărilor din mediul general de afaceri și prin îmbunătățirea cadrului instituțional. Acesta include reforme și investiții în domenii precum justiția, combaterea corupției, digitalizarea administrației publice, guvernanța întreprinderilor deținute de stat, combaterea spălării banilor, calitatea procesului legislativ, achizițiile publice și mecanismele de audit și control.

Măsurile incluse în componentă contribuie la punerea în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări 1, 2 și 3 din 2019 și a recomandării specifice fiecărei țări 4 din 2020 în ceea ce privește îmbunătățirea mediului de afaceri, reducerea la minimum a sarcinii administrative pentru întreprinderi prin îmbunătățirea eficacității administrației publice și consolidarea guvernării digitale, asigurarea unei funcționări eficace a cadrului de insolvență și intensificarea eforturilor pentru a asigura o evaluare adecvată a riscurilor, atenuarea, supravegherea eficace și asigurarea respectării cadrului de combatere a spălării banilor, precum și modernizarea guvernanței corporative a întreprinderilor de stat.

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

J.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1 (C10.R1): Reforma sistemului judiciar

Obiectivul acestei reforme este de a îmbunătăți sistemul de justiție și de a contribui la accesibilitatea acestuia.

Reforma constă în (i) intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind digitalizarea anumitor acte și procese judiciare; (II) intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) referitor (e) la asistența juridică gratuită și la scutirile de la plata taxelor judiciare; și (iii) adoptarea unei foi de parcurs referitoare la acțiunile întreprinse în urma hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului.

Reforma 2 (C10.R2): Anticorupție

Obiectivul acestei reforme este de a combate în continuare corupția la toate nivelurile administrației publice, ale justiției și ale sistemului de urmărire penală.

În special, reforma:

- să se asigure că Consiliul Național pentru Politici Anticorupție monitorizează punerea în aplicare a Strategiei naționale de prevenire și combatere a corupției și a foii de parcurs aferente acesteia prin adoptarea raportului (rapoartelor) privind punerea lor în aplicare;

- îmbunătățirea rolului Inspectoratului Consiliului Judiciar Suprem în prevenirea și combaterea corupției prin orientări și cursuri de formare revizuite în materie de etică. Acest lucru nu conduce la creșterea competențelor disciplinare ale Inspecției judiciare. Comisia de la Veneția este consultată înainte ca Inspectoratul să revizuiască orientările și să organizeze cursurile de formare;

- introducerea unor instrumente de combatere a corupției și de consolidare a integrității funcționarilor publici care dețin funcții cu risc ridicat de corupție în cadrul puterii executive centrale;

- introducerea unor instrumente de combatere a corupției și de consolidare a integrității în întreprinderile de stat;

- înființarea unui organism anticorupție cu autoritatea de a investiga și de a colecta probe, sub rezerva garanțiilor juridice pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice și ale întreprinderilor.

Cu scopul de a asigura eficacitatea anchetelor penale și tragerea la răspundere și răspunderea penală a procurorului general, reforma:

- introducerea posibilității unui control jurisdicțional al deciziei unui procuror de a nu deschide o anchetă;

- introducerea raportării anuale de către procurorul general cu privire la anchetele și condamnările în cazurile de corupție;

- să prevadă garanțiile necesare pentru o anchetă independentă a procurorului general și a adjuncților acestuia.

În cele din urmă, reforma include măsuri legislative de protecție a avertizorilor și de reglementare a activităților de lobby în contextul procesului decizional public.

Reforma 3 (C10.R3): Acte juridice privind cadrul de mediere

Obiectivul acestei reforme este de a sprijini recurgerea la mediere în Bulgaria.

Acest lucru se realizează prin acte juridice care prevăd că instanța, în anumite cauze civile și comerciale, obligă părțile să participe la o reuniune de informare privind procedura de mediere.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2022.

Reforma 4 (C10.R4): Măsuri privind cadrul în materie de insolvență

Obiectivul acestei reforme este de a introduce noi măsuri menite să sporească eficiența procedurilor de insolvență și de restructurare.

Reforma constă în intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) și adoptarea de orientări privind procedurile de insolvență sau de restructurare, organizarea de cursuri de formare, modernizarea instrumentului (instrumentelor) electronic (e), precum și publicarea de date statistice.

Reforma 5 (C10.R5): Reforma digitală a sectorului construcțiilor din Bulgaria

Obiectivul acestei reforme este de a pune bazele transformării digitale a sectorului construcțiilor din Bulgaria.

Reforma constă în aprobarea de către Consiliul de Miniștri a unei strategii și a unei foi de parcurs pentru introducerea modelării informatice a clădirilor.

Reforma 6 (C10.R6): Reforma registrului pentru a debloca potențialul e-guvernării

Obiectivul acestei reforme este de a sprijini organizarea, calitatea și securitatea registrelor din administrația publică, potențialul e-guvernării și reducerea sarcinii administrative asupra cetățenilor.

Reforma constă într-un act (acte) juridic (e) privind registrele electronice.

Reforma 7 (C10.R7): Cadrul de guvernanță pentru întreprinderile de stat

Obiectivul acestei reforme este de a îmbunătăți guvernanța întreprinderilor de stat.

Reforma constă în publicarea de către Agenția pentru Întreprinderi Publice și Control a informațiilor privind componența consiliilor de administrație ale marilor întreprinderi de stat.

Reforma 8 (C10.R8): Măsuri privind cadrul de combatere a spălării banilor

Obiectivul acestei reforme este de a introduce noi măsuri ca parte a cadrului de combatere a spălării banilor.

Reforma constă în adoptarea sau revizuirea strategiilor și procedurilor de supraveghere, în adoptarea unui plan de acțiune pentru atenuarea riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului și în actualizarea evaluării naționale a riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului.

Reforma 9 (C10.R9): Îmbunătățirea calității procesului legislativ

Această reformă vizează îmbunătățirea calității și a previzibilității procesului legislativ în cadrul Adunării Naționale.

Acest lucru se realizează prin dispozițiile din regulamentul de organizare și activitate al Adunării Naționale care garantează că:

- toate proiectele legislative propuse de deputații în Parlamentul European sunt însoțite de un raționament și de o evaluare preliminară a impactului;

- o prezentare succintă a opiniilor părților interesate și a avizului succint al comisiei sunt incluse în rapoartele comisiilor parlamentare privind proiectele de lege; și

- propunerile de amendamente și completări la un proiect de act legislativ adoptat cu ocazia primului vot nu se pot referi la acte legislative diferite de cele a căror modificare sau completare a fost propusă în proiectul de act legislativ prezentat inițial, cu excepția unor circumstanțe specifice.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2021.

Reforma 10 (C10.R10): Achiziții publice

Obiectivul acestei reforme este de a spori transparența și concurența în procesul de achiziții publice.

Reforma constă în intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e), controale sporite, inclusiv verificări ex ante, sancțiuni în cazul încălcării normelor, introducerea formularelor electronice, cursuri de formare și un raport care analizează opțiunile pentru o mai mare centralizare în procedurile de achiziții publice.

Reforma 11 (C10.R11): Întreprinzător Bulgaria

Obiectivul acestei reforme este de a sprijini dezvoltarea sectorului înaltei tehnologii în țară și de a sprijini antreprenoriatul.

Reforma constă în intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) referitor (e) la viza pentru antreprenorii debutanți, falimentul personal, un tip mai flexibil de societate comercială, munca la distanță.

Reforma 12 (C10.R12): Consiliul de analiză economică

Obiectivul acestei reforme este de a pune bazele unui proces de furnizare treptată și durabilă a unei expertize economice academice aprofundate guvernului bulgar, care se preconizează că va fi un punct de plecare pentru îmbunătățirea procesului decizional economic strategic și pe termen lung.

Reforma instituie un Consiliu de analiză economică ca organism consultativ, care este sprijinit de un secretariat. Principala realizare a Consiliului de analiză economică este un raport anual privind situația economiei bulgare.

Investiția 1 (C10.I1): Modernizarea sistemului informațional unificat al instanțelor

Obiectivul acestei investiții este de a spori digitalizarea sistemului de justiție.

Investiția constă în modernizarea sistemului informatic unificat al instanțelor.

Investiția 2 (C10.I2): Digitalizarea proceselor contencioase în justiția administrativă

Obiectivul acestei investiții este de a spori digitalizarea procedurilor în fața instanțelor administrative.

Investiția constă în modernizarea sistemului informatic unic de gestionare a cazurilor.

Investiția 3 (C10.I3): Infrastructura de informare și comunicare din cadrul Parchetului

Obiectivul acestei investiții este de a spori digitalizarea și securitatea schimbului de informații în cadrul Parchetului.

Investiția constă în furnizarea și/sau instalarea de hardware și software legate de sistemele informatice și de comunicații.

Investiția 4 (C10.I4): Servicii de securitate

Obiectivul acestei investiții este de a spori calitatea politicilor anticorupție și de securitate.

Investiția constă într-o modernizare a sistemului inteligent de securitate națională, a sistemelor integrate de supraveghere video și în achiziționarea de vehicule de poliție.

Investiția 6 (C10.I6): Sprijinirea unei faze-pilot pentru introducerea modelării informatice a clădirilor

Obiectivul acestei investiții este de a sprijini instituirea modelării informatice a clădirilor (BIM).

Investiția constă în cursuri de formare, un site web cu cursuri și materiale online, integrarea unui modul BIM în Sistemul de informații unificat pentru amenajarea teritoriului, proiectarea investițiilor și autorizarea clădirilor, precum și furnizarea de echipamente informatice pentru administrația publică.

Investiția 7 (C10.I7): Sistemul de informații unificat pentru amenajarea teritoriului, proiectarea investițiilor și autorizarea clădirilor

Obiectivul acestei investiții este de a reduce sarcina administrativă a cetățenilor și a întreprinderilor în ceea ce privește construcțiile.

Investiția constă în crearea unei platforme pentru furnizarea de servicii de planificare administrativă și de autorizare a construcțiilor.

Investiția 10 (C10.I10): Sistemul Monitorstat

Obiectivul acestei investiții este de a structura informațiile privind procesele de planificare strategică ale administrației centrale.

Investiția constă în modernizarea sistemului Monitorstat.

Investiția 11 (C10.I11): Mediul de informare și administrativ pentru planul de redresare și reziliență

Obiectivul acestei investiții este de a spori capacitatea administrativă pentru realizarea proiectelor în contextul finanțării bazate pe performanță, cu accent pe planul de redresare și reziliență al Bulgariei.

Investiția constă în actualizări ale sistemului informatic unificat de gestionare, cursuri de formare privind achizițiile publice și ghiduri video.

J.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

| Nu măr NR. | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume | Indicatori calitativi (pentru jaloane) | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |  |  | Calendar orientativ pentru finalizare |  | Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Unitatea de măsură | Situația de referință | Obiec tiv | Trimes tru | Anul |  |
| 213 | C10.R1: Reforma sistemului judiciar | Etapă | Adoptarea unei foi de parcurs de către Consiliul de Miniștri pentru punerea în aplicare a hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului | Foaie de parcurs dezvoltate și adoptată |  |  |  | T3 | 2021 | Adoptarea unei foi de parcurs privind punerea în aplicare a hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului („CEDO”) și planificarea unor măsuri și termene concrete, precum și instituțiile responsabile cu executarea acestora. |
| 214 | C10.R1: Reforma sistemului judiciar | Etapă | Intrarea în vigoare a modificărilor legislative aduse Legii privind asistența juridică | Dispoziții din lege care indică intrarea în vigoare a modificărilor legislative aduse Legii privind asistența juridică |  |  |  | T4 | 2022 | Modificările se bazează pe o analiză privind extinderea tipurilor de asistență juridică gratuită, motivele acordării asistenței juridice și scutirile de la plata taxelor judiciare pentru persoanele cărora li s-a acordat asistență juridică. Acestea extind domeniul de aplicare al asistenței juridice pentru a include reprezentarea: — în fața instanțelor de arbitraj; — în fața organismelor administrative speciale, inclusiv Agenția de Stat pentru Refugiați, Comisia pentru protecția împotriva discriminării, Comisia pentru protecția consumatorilor; — pentru soluționarea extrajudiciară a litigiilor și mediere. Modificările extind, de asemenea, cercul persoanelor eligibile pentru asistență juridică pentru a include: persoanele cu handicap care primesc indemnizație lunară în conformitate cu Legea privind integrarea persoanelor cu handicap; și — persoanele pentru care a fost depusă o cerere de plasare sub tutelă. Modificările prevăd scutiri de la plata taxelor judiciare pentru persoanele cărora li s-a acordat asistență judiciară. |
| 215 | C10.R1: Reforma sistemului judiciar | Etapă | Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind e-justiția în cauzele de contencios administrativ | Dispoziții din actul (actele) juridic (e) care indică intrarea în vigoare |  |  |  | T4 | 2025 | Actul (actele) juridic (e) prevede (prevăd) posibilitatea: — un act judiciar referitor la o cauză (cauze) administrativă (administrative) care trebuie întocmit (e) ca document (e) electronic (e) și semnat (e) cu o semnătură electronică calificată, cu excepția actelor judiciare care nu pot fi redactate în format scris din cauza naturii lor sau în cazul în care alte dispoziții legale prevăd (e) altfel; — părțile la procedurile judiciare administrative să prezinte documente administrative în format electronic; — organizarea de audieri virtuale în cadrul procedurilor judiciare administrative. |
| 217 | C10.R2: Anticorupție | Etapă | Intrarea în vigoare a legii privind protecția persoanelor care raportează încălcări sau divulgă public informații privind încălcări și a modificărilor aduse cadrului juridic referitor la avertizarea în interes public | Dispoziții din lege care indică intrarea în vigoare a legii privind protecția persoanelor care raportează încălcări sau divulgă public informații privind încălcări și a modificărilor aduse cadrului juridic referitor la avertizarea în interes public |  |  |  | T3 | 2022 | Intrarea în vigoare a legii privind protecția persoanelor care raportează încălcări sau divulgă public informații privind încălcări, care transpune următoarele cerințe ale Directivei (UE) 2019/1937, referitoare la crearea unor canale interne și externe confidențiale pentru raportare; instituirea unor mecanisme de verificare a semnalelor transmise; furnizarea de măsuri de protecție și de sprijin pentru avertizori; asigurarea furnizării de feedback și a păstrării evidențelor cu privire la rezultatele inspecțiilor efectuate pe baza semnalelor. În plus, se aduc modificări: — Legea privind autoguvernarea și administrația locală de introducere a unei cerințe ca rezultatele activității comisiilor de etică care se ocupă de semnalele privind comportamentul neetic, conflictele de interese și alte semnale privind comportamentul corupt al consilierilor municipali să fie făcute publice; — dispozițiile din Codul penal care reglementează infracțiunile de insultă și defăimare pentru a revizui sancțiunile aplicabile. |
| 218 | C10.R2: Anticorupție | Etapă | Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) care prevede (prevăd) înființarea unui organism anticorupție | Dispoziție din actul (actele) juridic (e) care indică intrarea în vigoare |  |  |  | T4 | 2025 | Actul (actele) juridic (e) prevede (prevăd) înființarea unui organism anticorupție independent din punct de vedere politic și financiar. Actul (actele) juridic (e) prevede (prevăd) că organismul anticorupție: — să își desemneze conducerea în cadrul unui proces transparent care să asigure independența politică; — are autoritatea de a investiga și de a colecta probe, sub rezerva garanțiilor juridice pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice și ale întreprinderilor; — se referă la cazurile organismului de confiscare a activelor ilegale de discrepanțe semnificative în ceea ce privește activele sau conflicte de interese; — sprijină dezvoltarea verificărilor de integritate; cooperează cu Parchetul European. |
| 219 | C10.R2: Anticorupție | Etapă | Îmbunătățirea rolului Inspectoratului din cadrul Consiliului Judiciar Suprem în prevenirea și combaterea corupției în sistemul judiciar | A distribuit orientări etice revizuite pentru conduita magistraților și un rezumat al bunelor și relelor practici privind respectarea normelor etice; organizarea de cursuri de formare anticorupție; a introdus modele și proceduri pentru raportarea periodică și publicarea rezultatelor privind finalizarea cazurilor |  |  |  | T4 | 2022 | Inspectoratul Consiliului Judiciar Suprem: - să revizuiască orientările etice pentru conduita magistraților, în cooperare cu Consiliul Judiciar Suprem, și să sintetizeze bunele și relele practici în ceea ce privește respectarea normelor etice, în conformitate cu standardele europene și internaționale relevante; - organizarea și furnizarea de cursuri de formare anticorupție, precum și de cursuri de formare privind integritatea și conflictele de interese; - Să introducă un model pentru raportarea cu privire la finalizarea cazurilor în termenele prevăzute de lege; și - introducerea unei proceduri de raportare periodică și de publicare a rezultatelor privind finalizarea cazurilor. Măsurile propuse nu conduc la o creștere a competențelor disciplinare ale Inspectoratului și sunt consultate cu Comisia de la Veneția a Consiliului Europei înainte de punerea lor în aplicare. |
| 220 | C10.R2: Anticorupție | Etapă | Înființarea și funcționarea unui organism anticorupție | Organism anticorupție pe deplin operațional |  |  |  | T2 | 2026 | Punerea în aplicare a legislației adoptate pentru ca organismul anticorupție să devină pe deplin operațional. Punerea în aplicare acoperă toate elementele necesare, și anume numirea conducerii și selectarea, alocarea și mobilizarea efectivă a resurselor umane, financiare și tehnice adecvate. |
| 222 | C10.R2: Anticorupție | Etapă | Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind procedurile penale și răspunderea și răspunderea penală a procurorului general | Dispoziții din actul (actele) juridic (e) care indică intrarea în vigoare |  |  |  | T2 | 2025 | 1. Actul (actele) juridic (e) privind procedurile penale include (includ): 1.1. Controlul jurisdicțional al deciziei procurorului de a nu deschide o anchetă și stabilirea domeniului de aplicare și a condițiilor în care se efectuează un astfel de control judiciar. Se evită împovărarea excesivă a judecătorilor și a procurorilor prin limitarea domeniului de aplicare al controlului jurisdicțional; 1.2. Posibilitatea separării materialelor pentru un inculpat într-o cauză separată în faza de judecată; 1.3. Dreptul victimei de a solicita accelerarea anchetei în cazul în care a trecut mai mult de un an de la inițierea anchetei și nu există nicio persoană acuzată; 1.4. Motivele pentru reluarea cercetării de către procurorul general. 2. Actul (actele) juridic (e) privind răspunderea procurorului general include (includ): 2.1. Un calendar al procedurii de audiere a procurorului general în legătură cu raportul privind aplicarea legii și activitățile Parchetului; 2.2. Obligația de raportare anuală cu privire la activitățile Parchetului în combaterea infracțiunilor de corupție, care include informații și analize privind cazurile inițiate și finalizate pentru infracțiuni de corupție și pentru infracțiuni de corupție de mare interes public, informații privind etapa procesului în care se află cazurile, numărul de condamnări și de achitări, precum și alte motive pentru închiderea procedurilor. Actul (actele) juridic (e) indică faptul că raportul anual include, de asemenea, analize referitoare la termenele de desfășurare a investigațiilor, calitatea punerilor sub acuzare și motivele rezultatului specific al procedurilor; 2.3. Acordarea dreptului de a solicita controlul jurisdicțional al actelor de urmărire penală pentru încetarea sau suspendarea investigațiilor, pentru o listă a infracțiunilor săvârșite de persoane în temeiul articolului 6 alineatul (1) din Legea anticorupție: (I) organismul de stat care a transmis semnalul de raportare a infracțiunii anchetate, precum și (ii) Comisia anticorupție, Comisia de confiscare a activelor dobândite în mod ilegal, Agenția pentru Inspecția Financiară de Stat și Curtea de Conturi, chiar dacă investigația nu a fost inițiată din semnalul acestora. 3. Actul (actele) juridic (e) privind mecanismul răspunderii penale a procurorului general și a adjuncților acestuia (acestora) include (includ): 3.1. Suspendarea procurorului general și a adjuncților acestuia în cazul unor proceduri penale împotriva lor cu o majoritate de 13 din cei 25 membri ai plenului Consiliului Judiciar Suprem („CJS”); 3.2. Selecția și numirea independentă a unui judecător, cu rang de judecător la Curtea Supremă de Casație și experiență în domeniul justiției penale, numit cel puțin în funcția de judecător la instanța districtuală. În cazul în care există un motiv legitim pentru inițierea unei anchete împotriva procurorului general sau a adjuncților acestuia, Curtea Supremă de Casație inițiază procedura de selecție, care se realizează prin intermediul unui sistem electronic de repartizare aleatorie. CJS are doar obligația de a numi judecătorul în calitate de procuror, fără a putea modifica rezultatul repartizării aleatorii. Actul (actele) juridic (e) prevede (prevăd) atribuirea de audituri periodice ale sistemului electronic; 3.3. Garanții pentru stabilitatea și independența carierei prin introducerea posibilității de numire a judecătorului numit în calitate de procuror pentru a investiga procurorul general sau adjunctul acestuia în calitate de judecător în funcția deținută anterior după încheierea mandatului lor; 3.4. Limitarea supravegherii de către parchet a actelor de cercetare penală ale procurorului general sau ale adjuncților acestuia prin numirea unui judecător al Curții Supreme de Casație în calitate de procuror care exercită controlul asupra acțiunilor procurorului care investighează procurorul general sau adjuncții acestuia; 3.5. Pentru a asigura desfășurarea independentă a acțiunilor de investigare și pentru a evita orice posibilă influență nejustificată din partea procurorului general, membrii echipei de investigare sunt angajați ai Ministerului de Interne sau ai Agenției Vamale. 4. Transmiterea proiectului (proiectelor) de act (e) juridic (e) de la punctul 3 Departamentului pentru executarea hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului al Consiliului Europei și Comisiei de la Veneția a Consiliului Europei înainte de adoptarea acestora. |
| 223 | C10.R2: Anticorupție | Etapă | Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind activitățile de lobby | Dispoziție din actul (actele) juridic (e) care indică intrarea în vigoare |  |  |  | T4 | 2025 | Actul (actele) juridic (e) privind activitățile de lobby în Republica Bulgaria intră în vigoare. |
| 226a | C10.R2: Anticorupție | Etapă | Măsuri de combatere a corupției și de sporire a integrității | Dispozițiile din actul (actele) juridic (e) care indică intrarea în vigoare; Codul de conduită etică adoptat; Analiza legislației privind conflictele de interese |  |  |  | T2 | 2026 | Măsurile de combatere a corupției și de sporire a integrității includ: 1. În ceea ce privește întreprinderile de stat: 1.1. Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) de introducere a obligației de instituire a unor sisteme de gestionare a riscurilor de corupție în întreprinderile de stat. Sistemele de gestionare a riscurilor de corupție acoperă selecția înalților funcționari, măsurile de prevenire a conflictelor de interese, metodologia de evaluare și control al riscurilor de corupție, cursurile de formare în materie de etică și integritate a funcționarilor și introducerea rolului unui responsabil cu integritatea; 1.2. Adoptarea unui cod de conduită etică. 2. În ceea ce privește funcționarii publici care dețin funcții cu risc ridicat de corupție în cadrul puterii executive centrale: 2.1. Identificarea pozițiilor cu risc ridicat de corupție pentru care ar trebui efectuate verificări ale integrității; 2.2. Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) care prevede (prevăd) obligația de a efectua teste de integritate pentru funcționarii publici cel puțin în următoarele circumstanțe: - la numire; - promovarea într-o funcție de conducere superioară; - pe baza rezultatelor unei inspecții efectuate de inspectorate. 2.3. Pregătirea unei analize a definiției conflictelor de interese în temeiul legislației naționale și a recomandării (recomandărilor) pentru posibile îmbunătățiri. |
| 227 | C10.R3: Acte juridice privind cadrul de mediere | Etapă | Intrarea în vigoare a actelor juridice privind cadrul de mediere | Dispoziții care indică data de intrare în vigoare a actelor juridice |  |  |  | T4 | 2022 | Actele juridice prevăd că, în anumite cauze civile și comerciale, instanța obligă părțile să participe la o reuniune de informare cu privire la procedura de mediere. Actele juridice prevăd, de asemenea, circumstanțele în care instanța nu obligă părțile să participe la o astfel de reuniune de informare. Ședința de informare se desfășoară în centrele de mediere ale instanțelor și ale diviziilor teritoriale ale acestora. Actele juridice reglementează organizarea și funcționarea centrelor de mediere și statutul personalului acestora, precum și procedura de selecție a mediatorilor. |
| 228 | C10.R4: Măsuri privind cadrul în materie de insolvență | Etapă | Intrarea în vigoare a actelor juridice în ceea ce privește procedurile de insolvență și de restructurare | Dispoziții din actele juridice, indicând intrarea lor în vigoare |  |  |  | T3 | 2022 | Intrarea în vigoare a actelor juridice care prevăd: — instrumente de avertizare timpurie; — facilitarea deschiderii și desfășurării procedurilor de insolvență și de restructurare; — obligațiile directorilor în caz de probabilitate a insolvenței; — posibilitatea schimbului electronic de informații și documente în cadrul procedurilor de insolvență, de restructurare și de remitere de datorie; — o reglementare mai strictă a profesiei de practician în insolvență pentru a se asigura că acesta dispune de expertiza necesară și că condițiile de eligibilitate, precum și procesul de numire, revocare și demisie a practicienilor sunt clare, transparente și echitabile. |
| 229 | C10.R4: Măsuri privind cadrul în materie de insolvență | Etapă | Măsuri privind cadrul în materie de insolvență | 1. Organizarea de cursuri de formare; 2. Modernizarea instrumentului (instrumentelor) electronic (e); 3. Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) și adoptarea orientărilor; 4. Publicarea datelor statistice |  |  |  | T2 | 2025 | Măsurile vizează următoarele elemente: 1. Organizarea de cursuri de formare privind cadrul în materie de insolvență. 2. Modernizarea instrumentului (instrumentelor) electronic (e) pentru a se asigura că părțile pot utiliza mijloace electronice de comunicare în cadrul procedurilor de insolvență și de restructurare. 3. Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) și adoptarea orientărilor privind restructurarea, insolvența sau remiterea de datorie. 4. Date statistice publicate privind restructurarea, insolvența și remiterea de datorie. |
| 230 | C10.R5: Reforma digitală a sectorului construcțiilor din Bulgaria | Etapă | Strategia și foaia de parcurs pentru introducerea modelării informatice a clădirilor (BIM) | Aprobarea strategiei și a foii de parcurs d |  |  |  | T2 | 2025 | Consiliul de Miniștri aprobă o strategie și o foaie de parcurs pentru introducerea modelării informațiilor privind clădirile (BIM) de nivelul 2. |
| 231 | C10.R6: Reforma registrului pentru a debloca potențialul e-guvernării | Etapă | Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii privind guvernanța electronică | Dispoziții din Legea privind guvernanța electronică care indică intrarea în vigoare a modificărilor |  |  |  | T3 | 2022 | Modificările aduse Legii privind guvernanța electronică introduc: - norme privind crearea registrelor autorităților administrative și cerințele acestora; - definițiile termenilor „registru”, „administrator central de date”; - o definiție a spațiului comun protejat al informațiilor privind guvernarea electronică. |
| 232 | C10.R6: Reforma registrului pentru a debloca potențialul e-guvernării | Etapă | Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii privind cadastrul și registrul funciar | Dispoziții din Legea privind cadastrul și registrul funciar care indică intrarea în vigoare a modificărilor |  |  |  | T3 | 2022 | Modificările aduse Legii privind cadastrul și registrul funciar stabilesc cerințele privind conținutul conturilor imobiliare din registrul funciar și procesul de creare a acestora pe baza conturilor personale existente, precum și responsabilitățile judecătorilor de la grefă și ale Agenției Registrului în procesul de creare a conturilor imobiliare în registru. |
| 233 | C10.R6: Reforma registrului pentru a debloca potențialul e-guvernării | Etapă | Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind guvernanța electronică | Dispoziții care indică data de intrare în vigoare a actului (actelor) juridic (e) |  |  |  | T2 | 2025 | Actul (actele) juridic (e) introduce (introduc) o obligație: - menținerea de către autoritățile administrative, în format electronic, a bazelor de date și a registrelor care le sunt încredințate prin lege. - să furnizeze gratuit date disponibile în format electronic în Sistemul unificat de înregistrare civilă și servicii administrative pentru populație (ESGRAON) cu privire la naștere, căsătorie și deces altor autorități administrative care furnizează servicii administrative electronice. |
| 234 | C10.R7: Cadrul de guvernanță pentru întreprinderile de stat | Etapă | Adoptarea unei politici privind proprietatea statului | Document adoptat de Consiliul de Miniștri de stabilire a unei politici privind proprietatea statului |  |  |  | T3 | 2022 | Politica privind proprietatea statului este elaborată de Agenția pentru Întreprinderi Publice și Control și adoptată de Consiliul de Miniștri. Acesta conține justificarea și obiectivele participării statului la întreprinderile deținute de stat, precum și rolul statului în gestionarea întreprinderilor deținute de stat și în punerea în aplicare a politicii. |
| 235 | C10.R7: Cadrul de guvernanță pentru întreprinderile de stat | Etapă | Adoptarea raportului anual de sinteză privind performanța întreprinderilor de stat | Adoptarea de către Consiliul de Miniștri a rapoartelor anuale de sinteză pe 2020 și 2021 privind activitățile întreprinderilor de stat |  |  |  | T4 | 2022 | Consiliul de Miniștri adoptă rapoarte anuale de sinteză privind activitățile întreprinderilor de stat. Rapoartele de sinteză analizează rezultatele activității întreprinderilor de stat, inclusiv a celor statutare, precum și performanța întreprinderilor de stat pe sectoare și performanța individuală a tuturor întreprinderilor de stat clasificate ca „mari” în conformitate cu Legea privind întreprinderile publice. Rapoartele de sinteză evaluează, de asemenea, respectarea de către întreprinderile de stat a standardelor aplicabile în materie de guvernanță corporativă și de publicare a informațiilor. |
| 237 | C10.R7: Cadrul de guvernanță pentru întreprinderile de stat | Etapă | Conformitatea componenței consiliilor de administrație ale marilor întreprinderi de stat | Informații privind consiliile de administrație publicate de Agenția pentru Întreprinderi Publice și Control |  |  |  | T2 | 2025 | Pozițiile în consiliul de administrație al tuturor întreprinderilor de stat mari, astfel cum sunt enumerate în raportul anual de sinteză privind întreprinderile publice de către Agenția pentru Întreprinderi Publice și Control: - au fost ocupate în urma unei proceduri competitive; sau - să aibă o procedură competitivă deschisă; sau - au fost ocupate cu o numire temporară care nu depășește 6 luni la momentul publicării informațiilor de mai jos. Pentru procedurile competitive închise, Agenția pentru Întreprinderi Publice și Control publică informații privind componența consiliilor de administrație ale marilor întreprinderi de stat, care cuprind data anunțării procedurii și o listă a candidaților desemnați, susținută de linkuri sau trimiteri la documentele justificative. Pentru procedurile competitive deschise, informațiile publicate precizează data anunțării procedurii, însoțită de linkuri sau de trimiteri la documentele justificative. Pentru numirile temporare, informațiile publicate precizează data numirii, însoțită de linkuri sau de trimiteri la documentele justificative de la data numirii. |
| 238 | C10.R8: Măsuri privind cadrul de combatere a spălării banilor | Etapă | Adoptarea planului de acțiune pentru atenuarea riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului identificate în evaluarea națională a riscurilor | Plan de acțiune adoptat de Consiliul de Miniștri pentru a da curs evaluării naționale a riscurilor |  |  |  | T3 | 2021 | Planul de acțiune este adoptat de Consiliul de Miniștri și vizează consolidarea capacității instituțiilor bulgare competente de a atenua în mod eficace riscurile de spălare a banilor și de finanțare a terorismului. Planul de acțiune trebuie să conțină o explicație a acțiunilor întreprinse în perioada 2019-2021 pentru atenuarea riscurilor identificate în Raportul național de evaluare a riscurilor din 2019, inclusiv a acțiunilor legislative, instituționale, de reglementare, de supraveghere și operaționale. Planul de acțiune prezintă, de asemenea, acțiuni suplimentare pentru a aborda amenințările și vulnerabilitățile rămase, care sunt încă în curs de desfășurare, precum și rezultatele preconizate ale punerii lor în aplicare, prioritatea, termenul de executare, etapa și autoritatea responsabilă. Planul de acțiune este elaborat în conformitate cu recomandările primite în cadrul proiectului PSRS 19BG17 „Consolidarea capacităților autorităților bulgare de a atenua în mod eficace riscurile de spălare a banilor și de finanțare a terorismului”. |
| 239 | C10.R8: Măsuri privind cadrul de combatere a spălării banilor | Etapă | Adoptarea unei actualizări a evaluării naționale a riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului | Actualizarea evaluării naționale a riscurilor adoptate |  |  |  | T4 | 2022 | Adoptarea unei actualizări a evaluării naționale a riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului în temeiul articolului 95 alineatul (1) din Legea privind măsurile de combatere a spălării banilor, inclusiv cu privire la riscurile legate de sistemele de investiții pentru cetățenie, și adoptarea unor evaluări sectoriale ale riscurilor pentru sectorul organizațiilor non-profit și pentru activele virtuale, în conformitate cu orientările primite în cadrul proiectului PSRS 19BG17 „Consolidarea capacităților autorităților bulgare de a atenua în mod eficace riscurile de spălare a banilor și de finanțare a terorismului”. Actualizarea evaluării naționale a riscurilor și evaluările sectoriale ale riscurilor din sectorul organizațiilor non-profit și ale activelor virtuale sunt efectuate de grupul de lucru interdepartamental permanent instituit printr-un act al Consiliului de Miniștri, în conformitate cu articolul 96 din Legea privind măsurile de combatere a spălării banilor. |
| 240 | C10.R8: Măsuri privind cadrul de combatere a spălării banilor | Etapă | Capacitatea și capacitățile autorităților de supraveghere | 1. Adoptarea sau revizuirea documentelor strategice de supraveghere; 2. Adoptarea sau revizuirea modificărilor aduse procedurilor sau manualelor de supraveghere; 3. Adoptarea de orientări privind abordarea față de persoanele expuse politic; 4. Dispoziții legale care indică data de intrare în vigoare a modificărilor |  |  |  | T2 | 2025 | Direcția de Informații Financiare din cadrul Agenției de Stat pentru Securitate Națională, Banca Națională a Bulgariei, Comisia de Supraveghere Financiară și Agenția Națională de Administrare Fiscală, în calitatea lor de autorități de supraveghere în temeiul Legii privind măsurile de combatere a spălării banilor, trebuie, în ceea ce privește entitățile obligate aflate sub supravegherea lor: — adoptă sau revizuiește documentele strategice de supraveghere pentru a stabili obiective pentru supravegherea entităților obligate, pentru a aloca resurse pentru supravegherea entităților obligate în conformitate cu profilul lor de risc și pentru a institui o procedură de raportare cu privire la performanță; — să își adopte sau să își revizuiască procedurile sau manualele de supraveghere pentru a asigura o abordare coerentă a monitorizării, inclusiv norme privind păstrarea evidențelor dosarelor și documentelor examinate în cursul inspecțiilor la fața locului și acțiuni subsecvente pentru a se asigura că entitățile obligate își respectă obligațiile de combatere a spălării banilor. Direcția de Informații Financiare din cadrul Agenției de Stat pentru Securitate Națională adoptă orientări cu privire la modul de abordare a clienților care sunt persoane expuse politic. Prezentele orientări se aplică tuturor entităților obligate aflate sub supravegherea Direcției de Informații Financiare a Agenției de Stat pentru Securitate Națională, a Comisiei de Supraveghere Financiară, a Băncii Naționale a Bulgariei și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Banca Națională a Bulgariei și Agenția Națională a Veniturilor Publice adoptă orientări suplimentare cu privire la modul de abordare a clienților care sunt expuși politic, aplicabile entităților obligate aflate sub supravegherea lor respectivă. În plus, se adoptă modificări legislative pentru a prevedea proceduri de verificare pentru prevenirea spălării banilor în cazul persoanelor care prestează servicii profesionale pentru societăți, de exemplu contabili și consilieri fiscali. |
| 241 | C10.R9: Îmbunătățirea calității procesului legislativ | Etapă | Intrarea în vigoare a normelor privind organizarea și activitatea Adunării Naționale | Dispoziții din regulamentul de organizare și activitate al Adunării Naționale care indică intrarea lor în vigoare |  |  |  | T4 | 2021 | Regulamentul de organizare și de activitate al Adunării Naționale garantează că: - toate proiectele legislative propuse de deputații în Parlamentul European sunt însoțite de un raționament și de o evaluare preliminară a impactului; - proiectele de acte normative depuse la Adunarea Națională sunt înscrise în registrul public al proiectelor de lege, iar toate avizele scrise ale cetățenilor sau ale persoanelor juridice sunt publicate pe site-ul comisiei parlamentare competente; - raportul comisiei parlamentare privind proiectul de act legislativ include un rezumat al opiniilor părților interesate și un rezumat al avizului comisiei; - propunerile de amendamente depuse între primul și al doilea vot sunt făcute publice prin intermediul unui registru public; și - propunerile de amendamente și completări la un proiect de act legislativ adoptat cu ocazia primului vot nu se pot referi la acte legislative diferite de cele a căror modificare sau completare a fost propusă în proiectul de act legislativ prezentat inițial, cu excepția modificărilor de redactare sau a modificărilor juridico-tehnice. |
| 242 | C10.R10: Achizițiile publice | Etapă | Intrarea în vigoare a modificărilor legislative aduse Legii privind achizițiile publice pentru a reduce numărul de contracte fără o procedură de ofertare și de oferte cu o singură procedură de ofertare | Dispoziții din Legea privind achizițiile publice care prevăd intrarea în vigoare a modificărilor |  |  |  | T4 | 2022 | Modificările legislative vizează reducerea utilizării achizițiilor negociate (fără publicare prealabilă) și a contractelor cu o singură ofertă. Statele membre asigură: - colectarea periodică (cel puțin o dată pe an) de informații și raportarea cu privire la utilizarea unor astfel de proceduri pentru a evalua progresele înregistrate, o justificare a procentului atins de fiecare dată și o explicație a modului în care s-au înregistrat progrese în direcția atingerii obiectivului; - consolidarea controalelor ex ante și ex post de către agențiile relevante; - extinderea domeniului de aplicare a responsabilității administrative și a sancțiunilor eficace și disuasive pentru încălcarea normelor de utilizare a unor astfel de proceduri; - raportarea periodică cu privire la utilizarea unor sancțiuni eficace în cadrul procedurilor de corecție financiară pentru nerespectarea procedurilor de achiziții publice de către autoritățile responsabile cu controlul și auditul fondurilor UE. În plus, modificările legislative includ: - interzicerea „reatribuirii” sarcinilor din contractele „interne” (astfel cum sunt definite la articolul 12 din Directiva privind achizițiile publice) către un subcontractant; - o cerință legală privind publicarea la timp a contractelor de achiziții publice „interne” semnate și a anexelor la acestea; - o cerință legală de publicare a informațiilor privind plățile efectuate în temeiul unor astfel de contracte, în cazul în care aceste contracte sunt evaluate la cel puțin 50 000 BGN; - sancțiuni eficace și disuasive în caz de nerespectare a elementelor de mai sus. |
| 244 | C10.R10: Achizițiile publice | Etapă | Metodologia Agenției pentru Achiziții Publice | Modificări ale metodologiei Agenției pentru Achiziții Publice |  |  |  | T2 | 2025 | Modificările aduse metodologiei Agenției pentru Achiziții Publice: - creșterea ponderii factorului de risc pentru procedurile de achiziții publice sprijinite din fonduri UE; - introducerea unor noi factori de risc pentru selectarea procedurilor de control; - introducerea unui (unor) model (e) de raportare și a unei proceduri de publicare a rezultatului verificărilor. |
| 245 | C10.R10: Achizițiile publice | Etapă | Formulare electronice standard pentru achizițiile publice | Se introduc formulare electronice standard |  |  |  | T2 | 2025 | Se introduc formulare electronice standard pentru contractanți. |
| 245a | C10.R10: Achizițiile publice | Etapă | Măsuri privind achizițiile publice | Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e); publicarea raportului (rapoartelor) și a orientării (orientărilor); cursuri de formare lansate |  |  |  | T2 | 2026 | Măsurile constau în: — Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) care introduce (introduc) obligația de a publica planuri orientative anuale de achiziții publice pentru autoritățile contractante în sistemul informatic automatizat centralizat „Achiziții publice electronice” (CAIS PPE). — Publicarea unui raport de către o organizație independentă care să analizeze opțiunile de centralizare în cadrul procedurilor de achiziții publice, inclusiv opțiunile pentru proiecte-pilot, precum și recomandările de acțiune. — Publicarea unor orientări privind aplicarea procedurilor de achiziții publice. — Lansarea de cursuri de formare privind achizițiile publice pentru angajații autorităților contractante — Publicarea listei de scrisori adresate autorităților contractante de patru ori pe an. |
| 248 | C10.R10: Achizițiile publice | Etapă | Reducerea proporției contractelor atribuite pe baza unui singur ofertant și a proporției procedurilor negociate fără publicare prealabilă | Scădere procentuală pe baza Tabloului de bord al pieței unice |  |  |  | T2 | 2026 | Ponderea procedurilor de achiziții publice cu un singur ofertant se măsoară ca procent din totalul contractelor de achiziții publice atribuite încheiate în 2025, care sunt publicate în Jurnalul Oficial al UE. Ponderea procedurilor de achiziții publice cu un ofertant unic se reduce la 34%, măsurată în conformitate cu metodologia Tabloului de bord al pieței unice. Ponderea procedurilor de achiziții negociate fără publicare prealabilă cu sprijin din partea Uniunii se măsoară ca procent din totalul procedurilor de licitație pentru contracte de achiziții publice cu sprijin din partea Uniunii încheiate în 2025, care sunt publicate în Jurnalul Oficial al UE. Ponderea procedurilor de achiziții negociate fără publicare prealabilă cu sprijinul Uniunii se reduce la 6%, măsurată în conformitate cu metodologia Tabloului de bord al pieței unice. |
| 251 | C10.R11: Întreprinzător Bulgaria | Etapă | Introducerea unei proceduri și a unor cerințe pentru eliberarea și revocarea unei vize pentru antreprenorii debutanți | Dispoziții din lege care indică intrarea în vigoare a Ordonanței privind procedura și cerințele pentru eliberarea și revocarea unei vize de demarare adoptate de Consiliul de Miniștri |  |  |  | T3 | 2022 | Consiliul de Miniștri adoptă o ordonanță pentru a stabili procedura și cerințele pentru eliberarea și revocarea vizei de demarare, care a fost introdusă prin articolul 24p din Legea privind cetățenii străini. Ordonanța reglementează înființarea unui consiliu de experți ca organism consultativ pe lângă ministrul economiei pentru a emite avize cu privire la proiectele prezentate, solicitând eliberarea unui certificat pentru un proiect de înaltă tehnologie și/sau inovator, denumit „viză pentru întreprinderile nou-înființate”, precum și condițiile și procedura de eliberare, prelungire și revocare a certificatului. |
| 252 | C10.R11: Întreprinzător Bulgaria | Etapă | Intrarea în vigoare a Legii privind falimentul persoanelor fizice | Dispoziții din Legea privind falimentul persoanelor fizice care indică intrarea sa în vigoare |  |  |  | T3 | 2022 | Legea privind falimentul persoanelor fizice introduce proceduri de insolvență a persoanelor fizice, care includ un plan de rambursare, valorificarea activelor și proceduri de insolvență în absența veniturilor și a bunurilor persoanelor fizice. |
| 253 | C10.R11: Întreprinzător Bulgaria | Etapă | Intrarea în vigoare a unui nou capitol în Legea privind comerțul pentru introducerea unei noi forme juridice de societate comercială | Dispoziții din Legea privind comerțul care indică intrarea în vigoare a modificărilor |  |  |  | T4 | 2022 | Amendamentele vor introduce un capitol în Legea privind comerțul pentru o nouă formă juridică a unei societăți comerciale, care va prevedea instrumente mai flexibile pentru dezvoltarea afacerilor, inclusiv contracte de achiziție, portofolii de opțiuni, împrumuturi convertibile, drepturi de tip „tag-along” și „drag along”, precum și capital variabil. |
| 255 | C10.R11: Întreprinzător Bulgaria | Etapă | Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind munca la distanță | Dispoziții din actul (actele) juridic (e) care indică intrarea în vigoare |  |  |  | T2 | 2025 | Actul (actele) juridic (e) se referă la munca la distanță în ceea ce privește sănătatea și siguranța condițiilor de muncă, raportarea muncii și monitorizarea timpului de lucru. |
| 256 | C10.R12: Consiliul de analiză economică | Etapă | Instituționalizarea Consiliului de analiză economică | Instituirea și funcționarea Consiliului pentru analiză economică și a secretariatului acestuia |  |  |  | T3 | 2022 | Consiliul de analiză economică este instituit ca organism consultativ și este sprijinit de un secretariat. Se preconizează că aceasta va oferi guvernului bulgar o expertiză economică academică aprofundată. Principala sa realizare va fi un raport anual privind situația economiei bulgare, care să identifice provocările și riscurile cu care se confruntă și să propună soluții la acestea. |
| 258 | C10.I1: Modernizarea sistemului informațional unificat al instanțelor | Etapă | Modernizarea sistemului informatic unificat al instanțelor | Actualizarea Sistemului informațional unificat al instanțelor |  |  |  | T4 | 2025 | Se efectuează modernizarea sistemului informatic unificat al instanțelor prin adăugarea următoarelor module: - un modul pentru alocarea și digitalizarea cauzelor pentru procedurile de somație de plată; - un modul pentru administrarea procedurilor de mediere. Trebuie livrate 3 000 computere cu monitoare și 2 200 laptopuri. Hardware-ul de stocare a datelor se instalează în două centre de date principale și într-un centru de date de arhivă. |
| 260 | C10.I2: Digitalizarea proceselor contencioase în justiția administrativă | Etapă | Module de informații și hardware pentru digitalizarea proceselor contencioase în justiția administrativă | Modulele de informare introduse; furnizarea de hardware pentru audierile la distanță și pentru stocarea datelor |  |  |  | T4 | 2025 | Protocolul (protocoalele) de acceptare a modernizării sistemului informatic unic de gestionare a cazurilor prin adăugarea de module de informații care prevăd posibilitatea: - de a accesa electronic materialele cazului și de a transmite documente; - pentru notificarea sau comunicarea electronică a citațiilor; și - să organizeze audieri la distanță. Se emite (emit) protocolul (protocoalele) de acceptare a livrării de hardware către instanțele administrative ale țării pentru audierile în instanță la distanță. Se emite (emit) protocolul (protocoalele) de acceptare a instalării echipamentului de stocare a datelor într-un centru de date al Consiliului Judiciar Suprem. |
| 263 | C10.I3: Infrastructura de informare și comunicare din cadrul Parchetului | Etapă | Infrastructura de informare și comunicare din cadrul Parchetului | Modernizarea infrastructurii de informare și comunicare a Parchetului |  |  |  | T2 | 2025 | Hardware-ul și software-ul sunt livrate și/sau instalate în legătură cu sistemele informatice și de comunicații din cadrul Parchetului. |
| 265 | C10.I4: Servicii de securitate | Etapă | Sisteme de securitate și supraveghere | Modernizarea sistemului de securitate și a sistemelor de supraveghere video și achiziționarea de mașini de poliție |  |  |  | T2 | 2026 | Sistemul integrat automat de securitate (IASS) și Sistemul informațional geografic (GIS) din cadrul Ministerului de Interne sunt modernizate: - IAS cu capacități de analiză a datelor și de analiză video - GIS cu funcționalități analitice și de vizualizare. Sistemele de supraveghere video trebuie modernizate cu o funcționalitate de recunoaștere a numărului vehiculului la 18 intersecții rutiere pe șoseaua de centură a orașului Sofia. 300 se achiziționează vehicule de poliție echipate cu sisteme de supraveghere video. |
| 267 | C10.I4: Servicii de securitate | Etapă | Achiziționarea de camere video corporale | Protocol (e) de acceptare |  |  |  | T2 | 2025 | Protocol (e) de acceptare pentru 1 146 camere ale organelor de poliție. |
| 270 | C10.I6: Sprijinirea unei etape-pilot pentru introducerea modelării informațiilor privind clădirile | Etapă | Introducerea modelării informațiilor privind clădirile | Infrastructură informatică accesibilă; hardware și software livrate; cursuri de formare organizate |  |  |  | T2 | 2026 | Se creează un site web cu cursuri și materiale online pentru formarea online a experților din sectorul privat. Cursurile online se împart în două tipuri. Un tip trebuie să fie disponibil pentru consultanți și să se concentreze asupra nevoilor acestora în procesul BIM. Al doilea tip de cursuri de formare vizează birourile de proiectare și societățile de construcții și se axează pe modul de utilizare a software-ului necesar și a aplicațiilor practice. Au fost emise protocoale de recepție și livrare pentru infrastructura informatică care permit depunerea proiectelor de construcții în format BIM. Au fost emise protocoale de recepție și livrare pentru hardware și software pentru un total de 300 de stații de lucru din administrația publică. Se organizează cursuri de formare pentru administrațiile publice. |
| 273 | C10.I7: Un sistem de informații unificat pentru amenajarea teritoriului, proiectarea investițiilor și autorizarea clădirilor | Etapă | Platforma pentru amenajarea teritoriului, proiectarea investițiilor și autorizarea clădirilor | Platformă accesibilă |  |  |  | T2 | 2026 | Trebuie să fie accesibilă o platformă pentru furnizarea de servicii administrative pentru amenajarea teritoriului, proiectarea investițiilor și autorizațiile de construcție. |
| 278 | C10.I10: Sistemul Monitorstat | Etapă | Sistem de monitorizare modernizat | Modernizarea sistemului și adoptarea metodologiei |  |  |  | T4 | 2025 | Sistemul Monitorstat este modernizat într-un instrument în care documentele strategice pot fi încărcate, iar progresele înregistrate pot fi monitorizate. Se adoptă o metodologie privind documentele strategice. |
| 279 | C10.I11: Mediul de informare și administrativ pentru planul de redresare și reziliență | Etapă | Furnizarea unui sistem de repertorii pentru monitorizarea punerii în aplicare a planului de redresare și reziliență | Raport de audit care confirmă funcționalitățile sistemului de repertorii |  |  |  | T2 | 2022 | Înainte de prima cerere de plată trebuie să existe și să fie operațional un sistem de repertorii pentru monitorizarea punerii în aplicare a planului de redresare și reziliență (PRR). Sistemul trebuie să includă cel puțin următoarele funcționalități: (a) colectarea de date și monitorizarea atingerii jaloanelor și a țintelor; (c) colectarea, stocarea și accesul la datele prevăzute la articolul 22 alineatul (2) litera (d) punctele (i)-(iii) din Regulamentul (UE) 2021/241. |
| 280 | C10.I11: Mediul de informare și administrativ pentru planul de redresare și reziliență | Țintă | Actualizarea ghidurilor video pentru a acoperi integral toate procesele operaționale ale sistemului de informații privind planul de redresare și reziliență |  | Număr | 0 | 36 | T2 | 2022 | Introducerea unei vizualizări a fluxurilor de lucru sub formă de ghiduri video pentru a facilita activitatea utilizatorilor. Având în vedere adaptarea sistemului informatic unificat de gestionare pentru instrumentele structurale ale UE în Bulgaria (UMIS 2020) în scopul punerii în aplicare a planului de redresare și reziliență, precum și unicitatea noului instrument, ghidurile trebuie adaptate pentru a aborda planul de redresare și reziliență în mod specific: Se preconizează că vor fi actualizate 36 de ghiduri video, care se preconizează că vor acoperi integral toate procesele operaționale posibile cu care s-ar putea confrunta utilizatorii atunci când pun în aplicare planul de redresare și reziliență în timp ce lucrează în sistemul informatic. |
| 281 | C10.I11: Mediul de informare și administrativ pentru planul de redresare și reziliență | Etapă | Intrarea în vigoare a actului de instituire a sistemului de gestionare și control pentru planul de redresare și reziliență | Adoptarea și intrarea în vigoare a actului (un ordin al ministrului de finanțe) de aprobare a sistemului de gestionare și control |  |  |  | T2 | 2022 | Sistemul de gestionare și control în contextul planului de redresare și reziliență se aprobă înainte de prima cerere de plată și include: - ministerele/organismele responsabile cu efectuarea controalelor privind punerea în aplicare a planului (investiții și reforme); - specificarea măsurilor de combatere a fraudei, a corupției, a dublei finanțări și a conflictelor de interese, precum și modalitățile de raportare și corectare a neregulilor grave. |
| 282 | C10.I11: Mediul de informare și administrativ pentru planul de redresare și reziliență | Etapă | O analiză aprobată a volumului de muncă pentru Direcția Fonduri Naționale și Unitatea Centrală de Coordonare, intrarea în vigoare a modificărilor aduse reglementărilor structurale pentru Agenția Executivă „Auditul fondurilor UE” și punerea în aplicare a recomandărilor respective | O analiză aprobată a volumului de muncă pentru Direcția Fonduri Naționale și Unitatea Centrală de Coordonare, dispoziție în modificările reglementărilor structurale pentru Agenția Executivă „Auditul fondurilor UE” care indică intrarea în vigoare a modificărilor, iar recomandările respective au fost puse în aplicare |  |  |  | T2 | 2022 | Se efectuează o analiză a volumului de muncă pentru Direcția Fonduri Naționale, pentru Unitatea Centrală de Coordonare și pentru Agenția Executivă „Auditul fondurilor UE”, ținând seama de sarcina care decurge din punerea în aplicare a planului de redresare și reziliență și de funcțiile și/sau responsabilitățile modificate ale celor două organisme. Analiza furnizează informații adecvate cu privire la nevoile în materie de capacitate administrativă și elaborează un set de recomandări pentru a aborda capacitatea insuficientă, dacă este necesar, luând ca referință resursele și sarcinile disponibile în prezent. Pe baza analizei și a recomandărilor, deciziile privind alocarea resurselor necesare și intrarea în vigoare a modificărilor regulamentelor pentru ambele organisme au loc înainte de prima cerere de plată. |
| 283 | C10.I11: I nformația și mediul administrativ pentru planul de redresare și reziliență | Țintă | Membri ai personalului instruiți în domeniul achizițiilor publice |  | Număr | 0 | 800 | T4 | 2022 | Cursurile de formare se completează cu un certificat și includ personal din municipalități, operatori bugetari și întreprinderi deținute sau controlate de stat, în special cele cu responsabilități legate de punerea în aplicare a planului de redresare și reziliență. |
| 284 | C10.I11: Mediul de informare și administrativ pentru planul de redresare și reziliență | Etapă | Actualizarea sau publicarea ghidurilor video | Actualizarea și/sau publicarea de ghiduri video |  |  |  | T2 | 2025 | Se publică și/sau se actualizează ghiduri video privind sistemul unificat de gestionare a informațiilor. |
| 285 | C10.I11: Mediul de informare și administrativ pentru planul de redresare și reziliență | Etapă | Cursuri de formare privind activitățile din cadrul MRR | Cursuri de formare organizate |  | 0 |  | T4 | 2025 | Cursuri de formare organizate cu privire la activitățile din cadrul MRR. |

# K. COMPONENTA 11: Incluziunea socială

Această componentă a planului de redresare și reziliență al Bulgariei urmărește să promoveze incluziunea socială prin:

- îmbunătățirea protecției sociale și a furnizării de servicii. Aceasta include o reformă a sistemului de venit minim și dezvoltarea de noi instrumente pentru Agenția de Asistență Socială și pentru Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă;

- reformarea furnizării de servicii de îngrijire pe termen lung în Bulgaria, în conformitate cu Orientările europene comune privind tranziția de la îngrijirea instituționalizată la îngrijirea în comunitate, precum și cu Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap. În plus, persoanele cu dizabilități permanente sunt sprijinite prin furnizarea de dispozitive de asistență pentru a le promova mobilitatea și viața independentă;

- promovarea economiei sociale și a sectoarelor culturale și creative. Acest lucru se realizează prin construirea de centre de interes pentru economia socială și solidară care să ofere instrumente de sprijin întreprinderilor sociale, prin instituirea unor scheme de granturi pentru sectoarele culturale și creative și prin digitalizarea conținutului arhivelor.

Componenta cuprinde două reforme și șapte investiții și contribuie la abordarea provocărilor identificate în recomandările specifice fiecărei țări, în special în recomandările de remediere a deficiențelor sistemului de venit minim (recomandările specifice fiecărei țări 2 2020 și 4 2019), precum și la îmbunătățirea accesului la servicii sociale și de ocupare a forței de muncă integrate (recomandarea specifică fiecărei țări 4 2019).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

K.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1 (C11.R1): Reforma sistemului de venit minim

Obiectivul reformei este de a revizui criteriile și de a extinde acoperirea sistemului de venit minim.

Măsura constă într-o analiză și în intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind sistemul de venit minim.

Reforma 2 (C11.R2): Reforma serviciilor sociale

Obiectivul reformei este de a asigura calitatea serviciilor sociale în Bulgaria.

Măsura constă în intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind serviciile sociale.

Investiția 1 (C11.I1): Lucrări de infrastructură în unitățile de îngrijire pe termen lung

Obiectivul investiției este de a efectua lucrări de infrastructură în parcul imobiliar al unităților în care sunt furnizate servicii sociale persoanelor cu handicap și persoanelor în vârstă.

Măsura constă în lucrări de construcție și renovare.

Investiția 2 (C11.I2): Furnizarea de dispozitive de asistență persoanelor cu handicap permanent

Obiectivul investiției este de a oferi condiții pentru incluziunea socială a persoanelor cu handicap permanent.

Măsura constă în furnizarea de bonuri valorice pentru achiziționarea de dispozitive de asistență.

Investiția 3 (C11.I3): Dezvoltarea economiei sociale

Obiectivul acestei investiții este de a promova economia socială prin acordarea de asistență pentru dezvoltarea întreprinderilor și organizațiilor din economia socială și solidară.

Investiția include construirea de centre de interes pentru economia socială și solidară, care sprijină întreprinderile și organizațiile din economia socială și solidară prin furnizarea de activități de consiliere și de asistență tehnică, inclusiv prin acordarea de asistență pentru digitalizarea proceselor operaționale ale întreprinderilor respective. Amplasarea centrelor de interes asigură faptul că fiecare regiune, astfel cum este identificată de nivelul doi din nomenclatorul unităților teritoriale de statistică, este deservită de un centru de interes.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiția 4 (C11.I4): Renovarea Agenției de Asistență Socială

Obiectivul acestei investiții este de a renova structurile teritoriale ale Agenției de Asistență Socială, inclusiv de a asigura accesibilitatea pentru persoanele cu handicap.

Măsura constă în lucrări de renovare și livrarea de echipamente.

Investiția 5 (C11.I5): Servicii digitale în cadrul Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă

Obiectivul acestei investiții este de a spori eficiența și calitatea serviciilor furnizate de Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Măsura constă în furnizarea de servicii și echipamente digitale.

Investiția 6 (C11.I6): Sprijinirea sectorului cultural

Obiectivul investiției este de a sprijini sectorul cultural din Bulgaria.

Măsura constă în intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) și în acordarea de sprijin sub formă de granturi.

Investiția 7 (C11.I7): Digitalizarea arhivelor

Obiectivul investiției este de a digitaliza conținutul arhivelor, de a oferi acces la acestea și de a permite conservarea lor.

Măsura constă în publicarea unei metodologii, digitalizarea conținutului și punerea acestuia la dispoziție pe o platformă electronică.

Investiția 8 (C11.I8): Infrastructura culturală

Obiectivul investiției este digitalizarea infrastructurii și a proceselor operaționale ale Palatului Național al Culturii și ale Centrului de Festival și Congrese – Varna.

Măsura constă în livrarea de echipamente.

K.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

| Nu măr NR. | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă /Țintei | Nume | Indicator calitativ pentru jaloane | Indicator cantitativ pentru ținte |  |  | Calendar orientativ pentru finalizare |  | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Unitate | Situația de referință | Obiec tiv | Trimestru | Anul |  |
| 286 | C11.R1: Reforma sistemului de venit minim | Etapă | Intrarea în vigoare a modificărilor aduse legislației secundare a Legii privind asistența socială | Dispoziție din legislația secundară care indică intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii privind asistența socială |  |  |  | T1 | 2022 | Pentru a spori gradul de adecvare și de acoperire al sistemului de venit minim, modificările includ o creștere treptată a procentelor utilizate pentru calcularea pragului de venit al sistemului de venit minim, venitul minim diferențiat (IMD), după cum urmează: - pentru 2022: cu un coeficient mediu de cel puțin 1,10; - pentru 2023: cu un coeficient de cel puțin 1 365; - pentru 2024: cu un coeficient de cel puțin 1 224 |
| 287 | C11.R1: Reforma sistemului de venit minim | Etapă | Finalizarea unui raport privind sistemul de venit minim | Raport final emis de Ministerul Muncii și Politicilor Sociale și publicat pe site-ul web al ministerului. |  |  |  | T4 | 2022 | Analiza face recomandări bazate pe dovezi pentru a extinde acoperirea efectivă, a îmbunătăți direcționarea sistemului de venit minim, a stimula ocuparea unui loc de muncă remunerat, a îmbunătăți măsurile de activare conexe prin intermediul SPOFM și a reduce în mod semnificativ sarcina administrativă pentru persoane și pentru administrație în cadrul procedurilor de depunere a cererilor. Analiza trebuie: - să revizuiască criteriile de eligibilitate și de lucru ale sistemului de venit minim, inclusiv criteriile privind proprietatea, înregistrarea SPOFM și cerințele privind munca în folosul comunității, împreună cu punerea în aplicare a măsurilor de activare; - să revizuiască stimulentele pentru ocuparea forței de muncă, inclusiv reducerea treptată a prestațiilor pentru beneficiarii sprijinului pentru venitul minim care încep să desfășoare o activitate remunerată; - să analizeze sarcina administrativă a procesului și să țină seama de aceasta în recomandările sale în vederea realizării unei reduceri semnificative; Pentru elementele de mai sus, analiza conține trimiteri la provocările identificate în contextul semestrului european și la analiza organizațiilor internaționale cu expertiză relevantă. |
| 288 | C11.R1: Reforma sistemului de venit minim | Etapă | Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) referitor (e) la sistemul de venit minim | Dispoziții din actul (actele) juridic (e) care indică intrarea în vigoare a modificărilor |  |  |  | T2 | 2025 | Modificările aduse actului (actelor) juridic (e) prevăd: - revizuiri ale criteriilor de eligibilitate și ale cerințelor de muncă legate de sistemul de venit minim, inclusiv reducerea timpului de înregistrare necesar la serviciile de ocupare a forței de muncă de la 6 la 3 luni și introducerea de stimulente pentru ocuparea forței de muncă; - corelarea venitului minim diferențiat (IMD) cu pragul riscului de sărăcie actualizat anual; - pragul riscului de sărăcie este armonizat cu metodologia EUROSTAT; - asigurarea faptului că, pentru fiecare grup-țintă al sistemului, DMI se calculează prin înmulțirea unui coeficient specific grupului cu un element de ancorare, comun tuturor grupurilor-țintă: - pentru fiecare grup-țintă, coeficientul specific grupului nu trebuie să fie mai mic decât valoarea sa din 2021; - elementul de ancorare trebuie să fie egal cu cel puțin 30 % din cel mai recent prag AROP; - introducerea definiției juridice a termenului „inactiv din punct de vedere economic”; - dispoziții care precizează activitățile de activare a „persoanelor inactive din punct de vedere economic”. |
| 290 | C11.R2: Reforma serviciilor sociale | Etapă | Intrarea în vigoare a Ordonanței privind calitatea serviciilor sociale | Dispoziție din ordonanță care indică intrarea în vigoare a Ordonanței privind calitatea serviciilor sociale |  |  |  | T2 | 2022 | Ordonanța privind calitatea serviciilor sociale trebuie să prezinte standardele minime de calitate pentru furnizarea de servicii sociale. Standardele minime de calitate se referă la: - cerințele arhitecturale ale noilor unități care oferă îngrijire rezidențială, inclusiv în ceea ce privește numărul maxim de utilizatori pentru fiecare unitate care furnizează servicii sociale și numărul maxim de utilizatori pentru fiecare dormitor. Numărul de utilizatori per dormitor nu trebuie să fie mai mare de doi; - serviciile sociale furnizate de unitățile de îngrijire pe timp de zi care însoțesc unitățile care oferă îngrijire rezidențială, inclusiv activitățile de consiliere și terapia furnizate; - cerințele pentru modernizarea structurilor existente care oferă îngrijire rezidențială, inclusiv a centrelor rezidențiale de îngrijire pentru persoanele în vârstă. În plus, ordonanța se referă la: - procedurile de monitorizare și evaluare a furnizării de servicii sociale de către entitățile responsabile; - standardele pentru calificările și dezvoltarea profesională a personalului care furnizează servicii sociale. |
| 291 | C11.R2: Reforma serviciilor sociale | Etapă | Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind harta națională a serviciilor sociale | Dispoziție din actul (actele) juridic (e) care indică intrarea în vigoare |  |  |  | T2 | 2025 | Harta națională a serviciilor sociale acoperă: - o listă a serviciilor sociale la nivel municipal și districtual finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat; - numărul maxim de utilizatori pentru fiecare serviciu social pentru care finanțarea este asigurată integral sau parțial de la bugetul de stat. |
| 293 | C11.I1: Lucrări de infrastructură în unitățile de îngrijire pe termen lung | Țintă | Centre de îngrijire pe termen lung și cămine de bătrâni renovate și/sau construite |  | Număr | 0 | 270 | T2 | 2026 | Documentația privind cererea de propuneri impune ca fiecare centru de îngrijire rezidențială să fie situat în apropierea unei unități care furnizează servicii sociale specializate însoțitoare pentru persoanele cu handicap. Se vor efectua lucrări de renovare a 73 de locuințe existente pentru persoane în vârstă. Se efectuează lucrări de renovare și/sau construcție pentru 155 de unități noi care oferă îngrijire rezidențială și pentru 42 de unități noi care oferă servicii sociale specializate și de consiliere însoțitoare persoanelor cu handicap. |
| 297 | C11.I2: Furnizarea de dispozitive de asistență persoanelor cu handicap permanent | Etapă | Metodologia de selecție a persoanelor cu handicap permanent | Adoptare de către Ministerul Muncii și Politicii Sociale |  |  |  | T4 | 2022 | Se adoptă o metodologie de stabilire a procedurii de selecție pentru atribuirea de dispozitive de asistență persoanelor cu dizabilități permanente. Metodologia se elaborează ținând seama de nevoile specifice în materie de sănătate, precum și de caracteristicile sociodemografice ale persoanelor cu handicap permanent. |
| 298 | C11.I2: Furnizarea de dispozitive de asistență persoanelor cu handicap permanent | Etapă | Selectarea persoanelor cu handicap permanent care urmează să primească dispozitive de asistență | Aprobarea selecției destinatarilor pentru dispozitivele de asistență |  |  |  | T2 | 2026 | Se aprobă selectarea a 2 148 persoane cu handicap permanent pentru a primi dispozitive de asistență. Beneficiarii dispozitivelor sunt selectați în conformitate cu metodologia de selecție a persoanelor cu dizabilități permanente (jalonul 297). |
| 299 | C11.I3: Dezvoltarea economiei sociale | Țintă | Construirea și echiparea a 6 centre regionale de interes |  | Număr | 0 | 6 | T4 | 2022 | Lucrările de construcție și/sau renovare vor fi finalizate pentru 6 centre regionale de interes. În plus, se livrează și se instalează echipamente, inclusiv mobilier. |
| 303 | C11.I4: Renovarea Agenției de Asistență Socială | Etapă | Semnarea contractelor pentru structurile teritoriale ale Agenției de Asistență Socială | Contracte semnate |  |  |  | T2 | 2025 | În ceea ce privește structurile teritoriale ale Agenției de Asistență Socială, contractele acoperă lucrările de renovare sau livrarea aparatelor de aer condiționat sau livrarea dispozitivelor de escaladare în trepte. |
| 304 | C11.I4: Renovarea Agenției de Asistență Socială | Țintă | Structuri teritoriale ale Agenției de Asistență Socială renovate |  | Număr | 0 | 419 | T4 | 2025 | Se efectuează lucrări de renovare a 91 structuri teritoriale ale Agenției de Asistență Socială. Se livrează aparate de aer condiționat în 181 Structuri teritoriale ale Agenției de Asistență Socială. Se livrează dispozitive de escaladare în trepte în 147 Structuri teritoriale ale Agenției de Asistență Socială. |
| 306 | C11.I5: Servicii digitale în cadrul Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă | Etapă | Servicii digitale pentru Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă | Servicii digitale accesibile |  |  |  | T2 | 2026 | Agenția pentru ocuparea forței de muncă are acces la: - sistemul național de informații privind bazele de date; - platforma digitală de laborator; - candidatura, care enumeră cursurile de formare profesională și locurile de muncă vacante; - software pentru prelucrarea rezultatelor anchetelor; - serviciile digitale privind subvențiile pentru ocuparea forței de muncă, cursurile de formare și procedurile de înregistrare pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă. Laboratorul digital și aplicația, care enumeră cursurile de formare profesională și locurile de muncă vacante, sunt puse la dispoziția publicului. În plus, se livrează 428 de tablete și cititoare de cărți de identitate. |
| 307 | C11.I6: Sprijinirea sectorului cultural | Etapă | Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind Fondul național pentru cultură | Dispoziție din actul (actele) juridic (e) care indică intrarea în vigoare |  |  |  | T2 | 2025 | Actul (actele) juridic (e) prevede (prevăd): - o revizuire a organizării și structurii de gestionare a Fondului național pentru cultură; - monitorizarea activităților Fondului național pentru cultură. |
| 308 | C11.I6: Sprijinirea sectorului cultural | Țintă | Sprijin pentru sectorul cultural |  | Număr | 0 | 460 | T4 | 2025 | Sprijinul sub formă de granturi prin intermediul schemelor de granturi gestionate de Fondul cultural național se acordă după cum urmează: — schema de granturi „Sprijin pentru cooperarea culturală europeană”, care necesită o cofinanțare de cel puțin 10 % din partea beneficiarilor. — schema de granturi „Sprijin pentru dezvoltare și accesul publicului” care necesită o cofinanțare de cel puțin 10 % din partea beneficiarilor. — schema de granturi „Noua generație de politici în domeniul culturii locale”, cu două cereri de propuneri. Prima cerere de propuneri vizează municipalitățile care sunt centre districtuale, iar valoarea grantului este cuprinsă între 170 000 BGN și 2 000 000 BGN, cu o cofinanțare de 50 % din partea beneficiarilor. A doua cerere de propuneri vizează municipalitățile care nu sunt centre districtuale, cu o cofinanțare de 25 % din partea beneficiarilor. |
| 312 | C11.I7: Digitalizarea arhivelor | Etapă | Metodologia și standardele pentru digitalizarea conținutului | Publicarea metodologiei și a standardelor pentru digitalizarea conținutului |  |  |  | T2 | 2025 | Metodologia acoperă criteriile pentru desemnarea instituțiilor drept coordonatori naționali și criteriile pentru selectarea conținutului, precum și standardele aplicabile conținutului care urmează să fie digitalizat. Standardele se aplică digitalizării conținutului muzeelor, bibliotecilor și arhivelor. |
| 314 | C11.I7: Digitalizarea arhivelor | Milesonă | Instituții cu elemente digitalizate disponibile pe o nouă platformă digitală, echipamente pentru digitalizarea conținutului | Conținut digitalizat și echipamente livrate |  |  |  | T2 | 2026 | Conținutul digitalizat al arhivelor filmului național bulgar, ale televiziunii naționale bulgare și ale radioului național bulgar, ale Agenției bulgare de știri și ale Fondului național de arhivă este disponibil pe o nouă platformă digitală privind patrimoniul cultural. În plus, se furnizează echipamente pentru digitalizarea conținutului în cel puțin 28 muzee și 7 biblioteci. |
| 314а | C11.I8: Infrastructura culturală | Etapă | Echipamente digitale | Echipamente digitale livrate |  |  |  | T2 | 2026 | În ceea ce privește Palatul Național al Culturii și Centrul de Festival și Congrese – Varna, se prezintă următoarele documente: - 66 de afișaje cu LED și un software pentru controlul acestora; - Platforma pentru digitalizarea proceselor operaționale; - Echipamentele de rețea și platforma de securitate cibernetică.. |

# L. COMPONENTA 12: Asistența medicală

Această componentă a planului bulgar de redresare și reziliență urmărește să îmbunătățească furnizarea și disponibilitatea serviciilor de sănătate în Bulgaria. Acesta cuprinde șase reforme și șapte investiții.

Componenta include investiții în sectorul sănătății pe întreg teritoriul, inclusiv modernizarea unei părți a spitalelor și a unităților medicale care oferă asistență pediatrică, oncologică sau psihiatrică.

Componenta include, de asemenea, construirea de unități de îngrijire ambulatorie, instituirea unui sistem de ambulanță aeriană, precum și măsuri care să abordeze deficitul de profesioniști din domeniul sănătății, inclusiv distribuția geografică dezechilibrată a acestora.

Consolidarea e-sănătății și a inovării digitale în domeniul asistenței medicale este sprijinită prin finalizarea punerii în aplicare a sistemului național de informații privind sănătatea și prin dezvoltarea unei platforme pentru diagnosticarea medicală.

În plus, componenta introduce strategii și planuri de acțiune care stau la baza investițiilor. Strategiile și planurile naționale acoperă, de asemenea, preocupări suplimentare relevante, inclusiv educația în domeniul sănătății în școli și îmbătrânirea în condiții bune de sănătate.

Componenta contribuie la abordarea provocărilor identificate în recomandările specifice fiecărei țări de a mobiliza resurse financiare adecvate pentru a consolida reziliența, accesibilitatea și capacitatea sistemului de sănătate și pentru a asigura o distribuție geografică echilibrată a lucrătorilor din domeniul sănătății (recomandarea specifică 1 202/0), precum și de a îmbunătăți accesul la serviciile de sănătate și de a aborda deficitul de profesioniști din domeniul sănătății (recomandarea specifică 4 201/9).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

L.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1 (C12.R1): Modernizarea cadrului strategic al sectorului asistenței medicale

Obiectivul reformei este de a spori reziliența sistemului de sănătate la șocuri, precum și de a spori accesul populației la asistență medicală de calitate și în timp util, oferind baza strategică a investițiilor și reformelor viitoare și identificând acțiunile relevante.

Reforma include adoptarea unei serii de strategii și planuri, și anume:

- strategia națională de sănătate 2030, care urmărește să abordeze provocările structurale existente în sectorul sănătății, inclusiv deficitul de profesioniști din domeniul sănătății de pe întreg teritoriul, prin stabilirea obiectivelor și a priorităților strategice pe o perioadă de 10 ani;

- strategia națională pentru sănătatea mintală a cetățenilor Republicii Bulgaria 2021-2030, care va oferi recomandări pentru a promova integrarea serviciilor psihiatrice în serviciile comunitare și serviciile primite la domiciliu (dezinstituționalizare), precum și pentru a aborda principalele probleme cu care se confruntă sistemul de îngrijire psihiatrică din țară, inclusiv echipamentele și facilitățile învechite, precum și deficitul de personal;

- strategia națională pentru sănătatea copiilor și adolescenților și îngrijirea pediatrică în Republica Bulgaria 2030, care oferă recomandări specifice pentru consolidarea serviciilor de asistență medicală pentru copii și adolescenți, începând de la sarcină;

- strategia națională pentru îngrijire geriatrică sănătoasă și îmbătrânire în Republica Bulgaria 2021-2030. Strategia promovează un set cuprinzător de recomandări care vizează sănătatea și bunăstarea persoanelor în vârstă, ținând seama de tendințele demografice regionale și de disponibilitatea serviciilor, inclusiv accesul la servicii sociale și de sănătate.

Adoptarea acestor strategii este completată de adoptarea unor planuri de acțiune însoțitoare pentru punerea lor în aplicare. Planurile de acțiune se bazează pe recomandările strategiilor pentru a prezenta măsurile, inclusiv calendarul acestora.

Reforma include, de asemenea, adoptarea:

- harta națională privind nevoile pe termen lung ale sectorului asistenței medicale din Bulgaria, care oferă recomandări cu privire la modul de promovare a unei distribuții echilibrate a serviciilor de asistență medicală în Bulgaria, pe baza unei analize care acoperă unitățile medicale din fiecare regiune;

- planul național de combatere a cancerului în Republica Bulgaria pentru perioada 2021-2027, care prezintă măsuri menite să reducă incidența cancerului și mortalitatea cauzată de acesta, vizând activitățile de screening pentru depistarea timpurie a cancerului, precum și terapiile de tratament împotriva cancerului;

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2025.

Reforma 2 (C12.R2): Dezvoltarea e-sănătății și a sistemului național de informații în domeniul sănătății

Obiectivul reformei este de a contribui la dezvoltarea e-sănătății.

Măsura constă în intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind e-sănătatea și modernizarea sistemului național de informații privind sănătatea (NHIS).

Reforma 3 (C12.R3): Îmbunătățirea atractivității profesiilor din domeniul sănătății și promovarea unei distribuții mai echilibrate a profesioniștilor din domeniul sănătății pe întreg teritoriul

Obiectivul reformei este de a contribui la reducerea deficitului de profesioniști din domeniul sănătății și a distribuției inegale a acestora pe teritoriul țării.

Măsura constă în intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) și a altor acțiuni.

Reforma 6 (C12.R6): Plan pentru o educație modernă în domeniul sănătății în școli

Obiectivul reformei este de a contribui la reducerea bolilor care pot fi prevenite prin furnizarea de educație în domeniul asistenței medicale în școli.

Reforma constă în elaborarea și adoptarea unui plan pentru educația în domeniul sănătății în școala bulgară pentru perioada 2021-2027. Planul specifică măsuri de promovare a unui stil de viață sănătos în rândul elevilor în domeniul sănătății reproductive, al nutriției și al consumului nociv de alcool și de alte substanțe psihoactive.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2022.

Investiția 1 (C12.I1): Modernizarea unităților spitalicești

Obiectivul acestei investiții este de a moderniza echipamentele unităților care oferă îngrijire pediatrică și oncologică.

Măsura constă în furnizarea de echipamente medicale, precum și în lucrări de construcție și/sau renovare.

Investiția 2 (C12.I2): Centre de diagnosticare intervențională și tratament endovascular al bolilor cerebrovasculare

Obiectivul investiției este de a spori accesul la asistența medicală acordată pentru bolile cerebrovasculare.

Măsura constă în lucrări de construcții și furnizarea de echipamente pentru centrele specializate din spitale.

Investiția 3 (C12.I3): Modernizarea asistenței psihiatrice

Obiectivul investiției este de a moderniza echipamentele și infrastructurile învechite ale unităților de îngrijire psihiatrică.

Măsura constă în renovarea și recondiționarea unităților de îngrijire psihiatrică și în dotarea acestora cu echipamente medicale noi.

Investiția 4 (C12.I4): Înființarea unui sistem de ambulanță aeriană

Obiectivul acestei investiții este de a institui un sistem de ambulanță aeriană.

Măsura constă în achiziționarea de elicoptere și construirea de locuri operaționale cu hangare.

Investiția 5 (C12.I5): Platforma digitală națională pentru diagnosticarea medicală

Obiectivul investiției este de a obține o mai bună calitate a infrastructurii informatice pentru serviciile de diagnosticare medicală.

Măsura constă în crearea unei platforme digitale pentru diagnosticarea medicală.

Investiția 7 (C12.I7): Dezvoltarea asistenței medicale ambulatorii

Obiectivul acestei investiții este de a promova asistența medicală preventivă și ambulatorie în zonele îndepărtate.

Măsura constă în construirea sau renovarea unităților medicale ambulatorii sau a containerelor ambulatorii.

L.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

| Nu măr NR. | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume | Indicatori calitativi (pentru jaloane) | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |  |  | Calendar orientativ pentru finalizare |  | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Unitatea de măsură | Situația de referință | Obiectiv | Trimestru | Anul |  |
| 315 | C12.R1: Modernizarea cadrului strategic al sectorului asistenței medicale | Etapă | Strategia națională pentru sănătatea mintală a cetățenilor Republicii Bulgaria 2021-2030 și planul de acțiune pentru punerea în aplicare a strategiei | Adoptarea strategiei și a planului de acțiune de către Consiliul de Miniștri |  |  |  | T2 | 2021 | Strategia națională pentru sănătatea mintală a cetățenilor Republicii Bulgaria pentru perioada 2021-2030 stabilește obiectivele și prioritățile strategice pe o perioadă de zece ani și oferă recomandări referitoare la: - integrarea îngrijirii psihiatrice în furnizarea de servicii comunitare și la domiciliu (dezinstituționalizare) pentru persoanele care suferă de boli mintale și tulburări de alimentație; - deficitul de personal care lucrează în domeniul sănătății mintale; - nevoile de renovare a unităților care oferă îngrijire psihiatrică. Planul de acțiune formulează măsuri și acțiuni, inclusiv calendarul acestora, pentru punerea în aplicare a recomandărilor strategiei. |
| 316 | C12.R1: Modernizarea cadrului strategic al sectorului asistenței medicale | Etapă | Harta națională a nevoilor pe termen lung ale sectorului asistenței medicale | Adoptarea de către Consiliul de Miniștri |  |  |  | T3 | 2022 | Harta națională a nevoilor pe termen lung pentru sectorul asistenței medicale include o analiză a nevoilor sistemului de sănătate de pe întreg teritoriul Bulgariei. Analiza se referă la: - disponibilitatea asistenței medicale spitalicești și ambulatorii pe întreg teritoriul; - necesitatea unor noi unități de asistență medicală, inclusiv unități de îngrijire ambulatorie; - deficitul de profesioniști din domeniul medical; - nevoile de renovare și de echipamente ale unităților medicale, inclusiv ale unităților de îngrijire ambulatorie; - informații relevante privind municipalitățile bulgare, inclusiv caracteristicile demografice ale populației; acoperirea asigurării de sănătate, precum și ratele morbidității și mortalității. Pe baza acestei analize, harta oferă, de asemenea, recomandări cu privire la modul de promovare a unei distribuții echilibrate a serviciilor de sănătate în Bulgaria. |
| 317 | C12.R1: Modernizarea cadrului strategic al sectorului asistenței medicale | Etapă | Strategia națională de sănătate 2030 | Adoptarea strategiei |  |  |  | T3 | 2022 | Strategia națională de sănătate 2030 stabilește obiectivele și prioritățile strategice pe o perioadă de zece ani și oferă recomandări pentru abordarea provocărilor structurale existente ale sistemului de sănătate. Recomandările abordează: - dezechilibrele regionale în furnizarea de servicii de asistență medicală; - repartizarea serviciilor între asistența medicală spitalicească și cea ambulatorie, în ceea ce privește prevenirea, activitățile de reabilitare, precum și îngrijirea pe termen lung; - elaborarea unor indicatori de performanță pentru a evalua furnizarea de servicii și gestionarea acestora; - deficitele și distribuția profesioniștilor din domeniul sănătății pe baza analizei din harta națională (jalonul 316). Consiliul de Miniștri adoptă un plan de acțiune pentru perioada 2023-2026. Acesta formulează măsuri și acțiuni, inclusiv calendarul acestora, pentru punerea în aplicare a recomandărilor strategiei. |
| 318 | C12.R1: Modernizarea cadrului strategic al sectorului asistenței medicale | Etapă | Strategia națională pentru sănătatea copiilor și adolescenților și îngrijirea pediatrică în Republica Bulgaria 2030 | Adoptarea strategiei |  |  |  | T4 | 2022 | Strategia națională pentru sănătatea copiilor și adolescenților și îngrijirea pediatrică în Republica Bulgaria 2030 stabilește obiectivele și prioritățile strategice pe o perioadă de zece ani și oferă recomandări referitoare la: - accesibilitatea diagnosticării și a tratamentelor care vizează copiii și adolescenții, inclusiv a echipamentelor medicale pediatrice specializate din unitățile medicale; - inițiative de sensibilizare și prevenire, inclusiv pentru părinți și în legătură cu sarcina; - servicii regionale de patronaj și furnizarea de servicii de consiliere în domeniul sănătății. Consiliul de Miniștri adoptă un plan de acțiune pentru perioada 2023-2025. Acesta formulează măsuri și acțiuni, inclusiv calendarul acestora, pentru punerea în aplicare a recomandărilor strategiei. |
| 319 | C12.R1: Modernizarea cadrului strategic al sectorului asistenței medicale | Etapă | Planul național de combatere a cancerului în Republica Bulgaria pentru perioada 2021-2027 | Adoptarea de către Consiliul de Miniștri |  |  |  | T4 | 2022 | Planul național de combatere a cancerului în Republica Bulgaria pentru perioada 2021-2027 prezintă măsuri de îmbunătățire a: - depistarea timpurie a cancerului prin activități de screening; - disponibilitatea și acuratețea diagnosticării cancerului; - accesul la tratamente și eficacitatea acestora; - bunăstarea pacienților bolnavi de cancer și a supraviețuitorilor cancerului. |
| 321 | C12.R2: Dezvoltarea e-sănătății și a sistemului național de informații în domeniul sănătății | Etapă | Intrarea în vigoare a modificărilor aduse cadrului de reglementare privind e-sănătatea | Dispoziție legală care indică data de intrare în vigoare a modificărilor aduse cadrului de reglementare privind e-sănătatea |  |  |  | T4 | 2022 | Modificările aduse cadrului de reglementare privind e-sănătatea vor dezvolta în continuare accesul la serviciile de e-sănătate prin introducerea temeiului juridic pentru: - prescripțiile online și eliberarea medicamentelor; - telemedicina, inclusiv telediagnosticarea și telemonitorizarea; - înregistrarea informațiilor medicale prin intermediul dosarelor electronice de sănătate și întreținerea acestora. Modificările includ, de asemenea, organizarea proceselor de lucru ale Sistemului național de informații privind sănătatea (NHIS). |
| 322 | C12.R2: Dezvoltarea e-sănătății și a sistemului național de informații în domeniul sănătății | Etapă | Modernizarea Sistemului național de informații în domeniul sănătății (NHIS) | Servicii accesibile pe site-ul NHIS |  |  |  | T2 | 2025 | Sistemul național de informații privind sănătatea (NHIS) se modernizează prin adăugarea de noi funcționalități legate de servicii în ceea ce privește: - dosarele medicale electronice ale cetățenilor; - prescripții electronice și module de trimiteri electronice; - un sistem de colectare a datelor de la spitale. |
| 323 | C12.R3: Îmbunătățirea atractivității profesiilor din domeniul sănătății și promovarea unei distribuții mai echilibrate a profesioniștilor din domeniul sănătății pe întreg teritoriul | Etapă | Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic ( e) privind finanțarea personalului medical | Dispoziții din actul (actele) juridic (e) care indică intrarea în vigoare |  |  |  | T2 | 2025 | Actul (actele) juridic (e): — să prevadă o finanțare lunară suplimentară pentru personalul medical care lucrează în așezări la distanță sau greu accesibile. - stabilirea metodologiei de calculare a finanțării lunare suplimentare pe care unitățile medicale o distribuie personalului medical care lucrează în zone îndepărtate sau greu accesibile. Metodologia se bazează pe factori precum distanța, accesibilitatea dificilă a așezărilor și numărul de cadre medicale angajate. Fiecare unitate medicală distribuie cel puțin 90 % din alocarea sa lunară suplimentară pentru costurile cu personalul, în funcție de calificările personalului medical. O listă a unităților medicale care sunt eligibile pentru finanțare suplimentară în temeiul acestei metodologii se publică pe site-ul Fondului Național de Asigurări de Sănătate (CNAS). |
| 324 | C12.R3: Îmbunătățirea atractivității profesiilor din domeniul sănătății și promovarea unei distribuții mai echilibrate a profesioniștilor din domeniul sănătății pe întreg teritoriul | Etapă | Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind asistența medicală | Dispoziții din actul (actele) juridic (e) care indică intrarea în vigoare |  |  |  | T2 | 2025 | Actul (actele) juridic (e): - să introducă o metodologie pentru determinarea numărului de asistenți medicali și/sau moașe necesari în diferite tipuri de unități medicale; - eliminarea taxelor universitare pentru studenții la programe de asistență medicală și de obstetrică; - să prevadă că costurile cu personalul pentru profesioniștii din domeniul sănătății din cadrul furnizorilor de asistență medicală spitalicească și ambulatorie care au contracte cu Fondul Național de Asigurări de Sănătate sunt stabilite în funcție de calificările acestora; - să ofere formare gratuită profesioniștilor din domeniul sănătății care se angajează să lucreze în clinici ambulatorii în regiuni cu acces limitat la asistență medicală; - introducerea posibilității ca asistenții medicali și moașele, reabilitatorii și asistenții medicali să își stabilească propriul cabinet; - furnizarea invitației de participare a organizației profesionale a asistenților medicali, a moașelor și a cadrelor medicale asociate la procesul de negociere cu Fondul Național de Asigurări de Sănătate (CNAS). - să introducă serviciile de asistență medicală furnizate nou-născuților în termen de până la 6 luni de la externarea din spital în pachetul de activități de asistență medicală ambulatorie finanțate de Casa de Asigurări, furnizate de asistenți medicali și moașe prin intermediul cabinetului lor privat. |
| 328 | C12.R6: Plan pentru o educație modernă în domeniul sănătății în școli | Etapă | Planul național pentru educația în domeniul sănătății în școlile bulgare pentru perioada 2021-2027 | Adoptarea de către Consiliul de Miniștri |  |  |  | T4 | 2022 | Planul național pentru educația în domeniul sănătății în școlile bulgare pentru perioada 2021-2027 va specifica măsuri de promovare a educației în domeniul sănătății în școli, acoperind subiecte precum sănătatea reproducerii, nutriția și consumul nociv de alcool și de alte substanțe psihoactive. |
| 330 | C12.I1: Modernizarea unităților spitalicești | Etapă | Unități spitalicești | Echipamente furnizate și lucrări de construcție și/sau renovare efectuate |  |  |  | T2 | 2026 | — Se vor furniza echipamente pentru 50 de unități spitalicești; — Se vor efectua lucrări de construcție și/sau renovare în 7 unități spitalicești. |
| 332 | C12.I2: Centre de diagnosticare intervențională și tratament endovascular al bolilor cerebrovasculare | Etapă | Semnarea contractului (contractelor) pentru lucrări de construcție și/sau renovare și pentru furnizarea de echipamente medicale | Contract (e) semnat (e) |  |  |  | T4 | 2025 | Contractul (contractele) acoperă construirea și/sau renovarea și furnizarea de echipamente medicale pentru centrele medicale pentru diagnosticul intervențional și tratamentul bolilor cerebrovasculare clasificate în grupa 2 în Conceptul pentru dezvoltarea centrelor de diagnostic intervențional și tratament endovascular al bolilor cerebrovasculare. |
| 333 | C12.I2: Centre de diagnosticare intervențională și tratament endovascular al bolilor cerebrovasculare | Țintă | Centre pentru boli cerebrovasculare |  | Număr | 0 | 23 | T2 | 2026 | — Se vor efectua lucrări de construcție și/sau renovare pentru șase centre din grupa 2 pentru diagnosticul intervențional și tratamentul endovascular al bolilor cerebrovasculare; — se furnizează echipamente în cele șase centre din grupa 2; — se furnizează echipamente pentru 17 centre medicale din grupa 1. Clasificarea centrelor medicale din grupele 1 și 2 trebuie să respecte definiția din Conceptul pentru dezvoltarea centrelor de diagnostic intervențional și tratament endovascular al bolilor cerebrovasculare. |
| 335 | C12. I3: Modernizarea asistenței psihiatrice | Țintă | Centre de îngrijire psihiatrică renovate și echipate |  | Număr | 0 | 25 | T2 | 2026 | Se efectuează lucrări de renovare pentru 18 de unități medicale care oferă îngrijire psihiatrică. În plus, se furnizează echipamente și mobilier pentru un total de 25 de unități medicale care oferă îngrijire psihiatrică (inclusiv cele 18 menționate anterior). |
| 336 | C12.I4: Înființarea unui sistem de ambulanță aeriană | Etapă | Semnarea contractului (contractelor) pentru livrarea elicopterelor către sistemul de ambulanță aeriană | Contract (e) semnat (e) |  |  |  | T2 | 2025 | Contractul (contractele) trebuie să acopere livrarea a șapte elicoptere către sistemul de ambulanță aeriană, care trebuie: - să fie clasificate în categoria A, clasa 1 sau 2; - include echipamente medicale, precum și echipamente la sol. În plus, contractul (contractele) trebuie să acopere lucrări de construcție pentru cinci amplasamente operaționale cu hangare pentru sistemul de ambulanță aeriană. |
| 337 | C12.I4: Înființarea unui sistem de ambulanță aeriană | Țintă | Livrarea elicopterelor și construcția hangarelor pentru sistemul de ambulanță aeriană |  | Număr | 0 | 12 | T2 | 2026 | Trebuie furnizate dovezi ale livrării a șapte elicoptere cu echipament medical. Se efectuează lucrări de contrucție pentru cinci amplasamente operaționale cu hangare pentru sistemul de ambulanță aeriană. |
| 339 | C12.I5: Platforma digitală națională pentru diagnostic medical | Etapă | Semnarea contractului (contractelor) pentru dezvoltarea Platformei digitale naționale pentru diagnostic medical | Contract (e) semnat (e) |  |  |  | T2 | 2025 | Contractul (contractele) vizează dezvoltarea platformei digitale naționale pentru diagnostic medical cu următoarele: - încărcarea imaginilor medicale; - prelucrarea imaginilor medicale cu ajutorul unui algoritm de învățare automată. |
| 340 | C12.I5: Platforma digitală națională pentru diagnostic medical | Țintă | Unitățile medicale care accesează Platforma digitală națională pentru diagnostic medical |  | Număr | 0 | 20 | T2 | 2026 | Accesul la contractul (contractele) platformei digitale naționale pentru diagnostic medical se acordă unui număr de 20 unități medicale. |
| 343 | C12.I7: Dezvoltarea asistenței medicale ambulatorii | Etapă | Semnarea contractului (contractelor) pentru lucrările de construcție și/sau renovare a unităților ambulatorii sau a containerelor ambulatorii mobile, precum și furnizarea de echipamente | Contract (e) semnat (e) |  |  |  | T4 | 2025 | Contractul (contractele) acoperă lucrări de construcție și/sau renovare pentru 100 de unități de îngrijire ambulatorie sau containere ambulatorii mobile. În plus, contractul (contractele) acoperă furnizarea unei platforme digitale. Platforma trebuie: — să permită furnizarea de servicii de telemedicină; — să includă module pentru diagnosticarea și tratamentul medical. |
| 345 | C12.I7: Dezvoltarea asistenței medicale ambulatorii | Țintă | Unități de îngrijire ambulatorie sau containere ambulatorii mobile |  | Număr | 0 | 101 | T2 | 2026 | Se efectuează lucrări de construcție și/sau renovare pentru 100 de unități de îngrijire ambulatorie sau containere ambulatorii mobile. În plus, echipamentele se livrează și se instalează în aceste unități. Fiecare unitate de asistență medicală ambulatorie sau container ambulatoriu mobil trebuie să aibă acces la platforma digitală și să fie dotată cu personal de către un cadru medical. |

# M. COMPONENTA 13: REPowerEU

Obiectivul componentei REPowerEU a planului bulgar de redresare și reziliență este de a reduce dependența de combustibilii fosili și de a accelera tranziția verde în sectoare-cheie ale economiei, punând totodată accentul pe sprijinirea grupurilor vulnerabile.

Componenta include reforme privind instituirea unui cadru de guvernanță pentru sărăcia energetică și pregătirea pentru liberalizarea pieței cu amănuntul a energiei electrice, precum și privind sporirea transparenței procedurilor de racordare la rețea și îmbunătățirea funcționării pieței de echilibrare a energiei electrice, împreună cu măsuri de facilitare a răspunsului părții de consum. Aceste reforme sunt completate de investiții într-un sistem național de informații pentru gospodăriile sărace din punct de vedere energetic și clienții vulnerabili, în infrastructura de stocare a energiei electrice și în instalații fotovoltaice și vehicule electrice pentru unitățile de servicii sociale.

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

M.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1 (C13.R1): Cadrul de guvernanță pentru sărăcia energetică și pregătirea liberalizării pieței cu amănuntul

Obiectivul acestei reforme este de a contribui la combaterea sărăciei energetice și la protejarea gospodăriilor sărace din punct de vedere energetic și a clienților vulnerabili, precum și de a facilita și mai mult liberalizarea pieței cu amănuntul.

Măsura constă într-un act (acte) juridic (e) legat (e) de sărăcia energetică.

Reforma 2 (C13.R2): Transparența procedurilor de racordare pentru noile capacități de energie din surse regenerabile și de stocare

Obiectivul acestei reforme este de a spori transparența procedurilor de racordare pentru noile capacități de energie din surse regenerabile.

Măsura constă în crearea unei hărți a capacității de găzduire a rețelei online.

Reforma 3 (C13.R3): Funcționarea pieței de echilibrare și consumul dispecerizabil

Obiectivul acestei reforme este de a sprijini funcționarea pieței de echilibrare din Bulgaria.

Măsura constă în aderarea operatorului de sistem de transport ESO EAD la Platforma pentru coordonarea internațională a restabilirii automate a frecvenței și a funcționării stabile a sistemului (PICASSO) și în publicarea unui raport privind măsurile de răspuns al părții de consum.

Investiția 1 (C13.I1): Sistemul de informații privind gospodăriile sărace din punct de vedere energetic și clienții vulnerabili

Obiectivul acestei investiții este de a facilita identificarea gospodăriilor afectate de sărăcie energetică și a clienților vulnerabili.

Investiția constă în punerea la dispoziție pentru utilizare a unui sistem de informații privind gospodăriile sărace din punct de vedere energetic și clienții vulnerabili.

Investiția 2 (C13.I2): Măsură extinsă: Infrastructura națională de stocare a energiei electrice (RESTORE)

Obiectivul acestei investiții este de a sprijini instalațiile de stocare a energiei electrice și reprezintă o extindere a investiției 8 existente din cadrul componentei 4.

Investiția constă în instalarea de instalații de stocare a energiei electrice.

Investiția 3 (C13.I3): Instalarea de sisteme fotovoltaice și furnizarea de vehicule electrice pentru structurile de servicii sociale

Obiectivul acestei investiții este de a sprijini instalațiile de energie din surse regenerabile și vehiculele electrice pentru furnizarea de servicii sociale.

Măsura constă în (i) instalarea de sisteme fotovoltaice pe unitățile de servicii sociale existente; și (ii) livrarea de vehicule electrice pentru unitățile de servicii sociale.

Investiția 4 (C13.I4): Sprijin pentru capacitățile de producere a energiei electrice din surse regenerabile și de stocare a energiei electrice

Obiectivul investiției este de a crește ponderea energiei curate în mixul energetic al Bulgariei.

Măsura constă în sprijinirea instalării și a racordării la rețea a capacității de producție de energie din surse regenerabile, împreună cu instalațiile de stocare a energiei electrice.

M.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

| Nu măr și număr | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume | Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă) | Indicatori cantitativi (pentru ținte) |  |  | Calendar orientativ pentru finalizare |  | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Unitatea de măsură | Situația de referință | Obiectiv | Trimestru | Anul |  |
| 347 | C13.R1: Cadrul de guvernanță pentru sărăcia energetică și pregătirea liberalizării pieței cu amănuntul | Etapă | Act (e) juridic (e) de desemnare și instituire a organismului (organismelor) responsabil (e) | Adoptarea actului (actelor) juridic (e) |  |  |  | T2 | 2025 | Actul (actele) juridic (e) - desemnează un organism responsabil cu menținerea unui sistem de informații privind gospodăriile sărace din punct de vedere energetic și clienții vulnerabili din punct de vedere energetic; - instituirea unui organism responsabil pentru elaborarea de măsuri de combatere a sărăciei energetice în vederea liberalizării pieței cu amănuntul a energiei electrice. Actul (actele) juridic (e) specifică faptul că organismul responsabil elaborează un program privind reducerea sărăciei energetice în primele șase luni de la instituirea sa. |
| 348 | C13.R1: Cadrul de guvernanță pentru sărăcia energetică și pregătirea liberalizării pieței cu amănuntul | Etapă | Măsuri pregătitoare pentru liberalizarea pieței cu amănuntul | Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e); adoptarea unei decizii a Comisiei de reglementare în domeniul energiei și al apei; aprobarea unei strategii de comunicare |  |  |  | T4 | 2025 | Se iau următoarele măsuri pregătitoare: - Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) care permite (permit) posibilitatea unui mecanism de compensare specific bazat pe statutul gospodăriilor de sărăcie energetică și/sau de clienți vulnerabili. - Adoptarea unei decizii a Comisiei de reglementare în domeniul energiei și al apei (EWRC) care stabilește o valoare de bază pentru energia electrică furnizată gospodăriilor pentru o perioadă anuală. În plus, organismul responsabil cu elaborarea măsurilor de combatere a sărăciei energetice pregătește o strategie de comunicare privind liberalizarea pieței cu amănuntul a energiei electrice, inclusiv privind măsurile de protecție a gospodăriilor afectate de sărăcia energetică și a clienților vulnerabili, care este aprobată. |
| 349 | C13.R2: Transparența procedurilor de racordare pentru noile capacități de energie din surse regenerabile și de stocare | Etapă | Harta capacității de găzduire a rețelei | Harta capacității de găzduire a rețelei accesibilă publicului online |  |  |  | T2 | 2026 | Harta capacității de găzduire a rețelei online accesibilă publicului trebuie să conțină: - Informații privind capacitatea de racordare disponibilă pentru fiecare tip de resursă, inclusiv producția, sarcina și stocarea la nivelurile de 400 kV și 220 kV ale substațiilor. - informații per stație de transformare privind (i) capacitatea rezervată contractată sau alocată; (II) numărul de contracte pentru capacitatea contractată; (III) capacitatea disponibilă rămasă. - informații privind investițiile planificate în rețea pentru fiecare stație electrică în ceea ce privește capacitatea suplimentară pentru următorii 5 ani, indicând capacitatea disponibilă preconizată. Metodologia utilizată pentru a determina capacitatea de racordare disponibilă este pusă la dispoziția publicului și necesită actualizarea hărții de găzduire a capacității rețelei cel puțin o dată pe lună. |
| 350 | C13.R3: Funcționarea pieței de echilibrare și consumul dispecerizabil | Etapă | Calitatea de membru al platformei PICASSO | Confirmarea calității de membru al ESO EAD în cadrul platformei PICASSO |  |  |  | T2 | 2025 | ESO EAD devine membru al platformei PICASSO. |
| 351 | C13.R3: Funcționarea pieței de echilibrare și consumul dispecerizabil | Etapă | Raportul EWRC | Publicarea raportului de către EWRC |  |  |  | T2 | 2026 | Comisia de reglementare în domeniul energiei și al apei (EWRC) publică un raport care: - evaluează condițiile de reglementare, inclusiv regimul de acordare a licențelor, pentru participarea sistemelor de stocare a energiei și a consumatorilor industriali la piața de echilibrare. - efectuează o analiză cost-beneficiu pentru instalarea de contoare inteligente pentru consumatorii casnici și non-casnici. - prezintă recomandări și un calendar pentru măsurile de răspuns la cerere, inclusiv prin instalarea de contoare inteligente și prin participarea agregatorilor. Proiectul de raport face obiectul unei consultări publice a părților interesate. |
| 352 | C13.I1: Sistemul de informații privind gospodăriile sărace din punct de vedere energetic și clienții vulnerabili | Etapă | Sistemul de informații privind gospodăriile sărace din punct de vedere energetic și clienții vulnerabili | Sistemul de informații conține date privind gospodăriile sărace din punct de vedere energetic și clienții vulnerabili |  |  |  | T2 | 2026 | Un sistem de informații trebuie să fie disponibil pentru utilizare. Acesta conține date privind gospodăriile afectate de sărăcie energetică și clienții vulnerabili din Bulgaria și certifică statutul unei gospodării afectate de sărăcie energetică și al unui client vulnerabil în ceea ce privește aprovizionarea cu energie electrică. Identificarea și certificarea unei gospodării aflate în situație de sărăcie energetică și în calitate de client vulnerabil pentru furnizarea de energie electrică se bazează pe dispozițiile Legii energiei și ale Ordonanței privind criteriile, condițiile și procedura de determinare a statutului gospodăriilor aflate în situație de sărăcie energetică și a statutului clienților vulnerabili de energie electrică. |
| 353 | C13.I2: Infrastructura națională de stocare a energiei electrice (RESTORE) (extinsă) | Țintă | Unități de stocare a electricității; |  | Megawați-oră (MWh) | 0 | 1 900 | T2 | 2026 | Au fost emise protocoale de testare de 72 h care indică instalarea și conectarea la rețeaua de energie electrică pentru instalațiile de stocare a energiei electrice pentru o capacitate de energie utilizabilă de 1 900 MWh. |
| 354 | C13.I3: Instalarea de sisteme fotovoltaice în unitățile de servicii sociale și furnizarea de vehicule electrice pentru unitățile de servicii sociale | Etapă | Instalarea de sisteme fotovoltaice și livrarea de vehicule electrice | Eliberarea certificatelor de instalare sau de livrare |  |  |  | T2 | 2026 | Au fost eliberate certificate de recepție a instalării de sisteme fotovoltaice cu o capacitate minimă de 15 kW în 500 de unități de servicii sociale. Au fost eliberate certificate de livrare pentru 250 de vehicule utilitare ușoare electrice destinate utilizării de către infrastructurile de servicii sociale. |
| 356 | C13.I4: Sprijin pentru capacitățile de producere a energiei electrice din surse regenerabile și de stocare a energiei electrice | Etapă | Cerere (cereri) de propuneri pentru selectarea proiectelor | Publicarea cererii (cererilor) de propuneri |  |  |  | T2 | 2025 | Se publică cererea (cererile) de propuneri pentru selectarea proiectelor pentru construirea capacității de producție a energiei electrice din surse regenerabile (energie eoliană și solară) amplasate în același loc cu stocarea energiei electrice. |
| 357 | C13.I4: Sprijin pentru capacitățile de producere a energiei electrice din surse regenerabile și de stocare a energiei electrice | Țintă | Capacitatea de producție a energiei electrice din surse regenerabile amplasată în același loc cu stocarea energiei electrice |  | Megawați (MW) | 0 | 1 425 | T2 | 2026 | Au fost emise protocoale de testare de 72 h care indică instalarea și conectarea la rețea pentru o capacitate de producție de energie electrică din surse regenerabile de 1 425 MW, și anume energie eoliană și solară, amplasate în același loc cu o capacitate de stocare a energiei electrice de cel puțin 350 MW. |

2. Costul total estimat al planului de redresare și reziliență

Costul total estimat al planului de redresare și reziliență al Bulgariei este de 12 075 546 451 BGN, adică 6 174 106 145 EUR, pe baza ratei de referință a BCE pentru EUR BGN din 15 octombrie 2021.

Costul total estimat al capitolului REPowerEU este de 498 208 098 EUR. În special, costul total estimat al măsurilor menționate la articolul 21c alineatul (3) litera (a) din Regulamentul (UE) 2023/435 este de 0 EUR, în timp ce costul celorlalte măsuri din capitolul privind REPowerEU este de 498 208 098 EUR.

SECȚIUNEA 2: SPRIJIN FINANCIAR

- Financiară adecvată

Tranșele menționate la articolul 2 alineatul (2) se organizează după cum urmează:

  - Prima tranșă (sprijin nerambursabil)

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1.R1 Reforma învățământului preșcolar și școlar și a educației și formării profesionale | Etapă | Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii privind învățământul preșcolar și școlar și legislației secundare. |
| 5 | C1.R2 Reforma învățământului superior | Etapă | Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii privind învățământul superior |
| 6 | C1.R2 Reforma învățământului superior | Etapă | Harta națională a învățământului superior |
| 35 | C3.R1 Cadrul juridic pentru atragerea investițiilor industriale și dezvoltarea ecosistemelor industriale | Etapă | Intrarea în vigoare a noii Legi privind parcurile industriale |
| 113 | C4.R9 Foaia de parcurs către neutralitatea climatică | Etapă | Intrarea în vigoare a hotărârii de guvern de instituire a Comisiei pentru tranziția către o energie verde |
| 137 | C7.R2 Atribuirea spectrului de frecvențe radio | Etapă | Intrarea în vigoare a decretului privind reducerea taxelor de utilizare a spectrului de frecvențe radio |
| 140 | C7.R3 Crearea unui mediu de investiții favorabil | Etapă | Intrarea în vigoare a modificărilor legislative de punere în aplicare a recomandărilor din cadrul setului de instrumente privind conectivitatea |
| 148 | C7.I2 Sistemul TETRA și rețeaua de relee radio | Etapă | Atribuirea contractelor pentru dezvoltarea sistemului TETRA și a rețelei de relee radio |
| 161 | C8.R1 Cadrul strategic pentru transporturi | Etapă | Intrarea în vigoare a Planului național de dezvoltare a transportului combinat în Bulgaria până în 2030 |
| 169 | C8.R2 Siguranța rutieră | Etapă | Noua strategie privind siguranța rutieră și planul de acțiune aferent |
| 199 | C8.I6 Linia de metrou 3 din Sofia | Etapă | Contracte privind construirea de noi tronsoane ale liniei 3 a metroului din Sofia în urma unei licitații deschise și competitive |
| 207 | C9.R1 O nouă abordare regională cu implicarea directă a comunităților locale în gestionarea fondurilor și instrumentelor europene | Etapă | Modificări ale cadrului de reglementare în ceea ce privește gestionarea finanțării UE |
| 213 | C10.R1 Reforma sistemului de justiție | Etapă | Adoptarea unei foi de parcurs de către Consiliul de Miniștri pentru punerea în aplicare a hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului |
| 238 | C10.R8 Măsuri privind cadrul de combatere a spălării banilor | Etapă | Adoptarea planului de acțiune pentru atenuarea riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului identificate în evaluarea națională a riscurilor |
| 241 | C10.R9 Îmbunătățirea calității procesului legislativ | Etapă | Intrarea în vigoare a normelor privind organizarea și activitatea Adunării Naționale |
| 279 | C10.I11 Mediul de informare și administrativ pentru planul de redresare și reziliență | Etapă | Furnizarea unui sistem de repertorii pentru monitorizarea punerii în aplicare a planului de redresare și reziliență |
| 280 | C10.I11 Mediul de informare și administrativ pentru planul de redresare și reziliență | Țintă | Actualizarea ghidurilor video pentru a acoperi integral toate procesele operaționale ale sistemului de informații privind planul de redresare și reziliență |
| 281 | C10.I11 Mediul de informare și administrativ pentru planul de redresare și reziliență | Etapă | Intrarea în vigoare a actului de instituire a sistemului de gestionare și control pentru planul de redresare și reziliență |
| 282 | C10.I11 Mediul de informare și administrativ pentru implementarea planului de redresare și reziliență | Etapă | O analiză aprobată a volumului de muncă pentru Direcția Fonduri Naționale și Unitatea Centrală de Coordonare, intrarea în vigoare a modificărilor aduse reglementărilor structurale pentru Agenția Executivă „Auditul fondurilor UE” și punerea în aplicare a recomandărilor respective |
| 286 | C11.R1 Reforma sistemului de venit minim | Etapă | Intrarea în vigoare a modificărilor aduse legislației secundare a Legii privind asistența socială |
| 290 | C11.R2 Reforma serviciilor sociale | Etapă | Intrarea în vigoare a Ordonanței privind calitatea serviciilor sociale |
| 315 | C12.R1 Modernizarea cadrului strategic al sectorului asistenței medicale | Etapă | Strategia națională pentru sănătatea mintală a cetățenilor Republicii Bulgaria 2021-2030 și planul de acțiune pentru punerea în aplicare a strategiei |
|  |  | Cuantumul tranșei | 1 368 912 911 MIL. |

  - A doua tranșă (sprijin nerambursabil):

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | C1.R1 Reforma învățământului preșcolar și școlar și a educației și formării profesionale | Etapă | Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii privind promovarea ocupării forței de muncă |
| 3 | C1.R1 Reforma învățământului preșcolar și școlar și a educației și formării profesionale | Etapă | Plan de acțiune pentru punerea în aplicare a cadrului strategic pentru dezvoltarea educației, formării și învățării în Republica Bulgaria (2021-2030) |
| 7 | C1.R2 Reforma învățământului superior | Etapă | Plan de acțiune pentru punerea în aplicare a Strategiei pentru dezvoltarea învățământului superior în Republica Bulgaria (2021-2030) |
| 8 | C1.I1 Centre STIM și inovare în educație | Etapă | Înființarea centrului STEM național |
| 321 | C12.R2 Dezvoltarea e-sănătății și a sistemului național de informații în domeniul sănătății | Etapă | Intrarea în vigoare a modificărilor aduse cadrului de reglementare privind e-sănătatea |
| 40 | C3.I2.1.a Instrumentul de garantare pentru creștere | Etapă | Semnarea acordului de contribuție între Comisia Europeană și Guvernul Bulgariei |
| 43 | C3.I2.1.b Instrumente de capitaluri proprii pentru creștere | Etapă | Semnarea acordului de finanțare dintre Fondul European de Investiții și Guvernul Bulgariei |
| 46 | C3.I2.1.c Schemă de granturi pentru modernizarea tehnologică | Etapă | Proceduri de selecție încheiate |
| 48 | C3.I2.1.d Schemă de granturi pentru tehnologia informației și comunicațiilor și securitatea cibernetică în întreprinderile mici și mijlocii | Etapă | Proceduri de selecție încheiate |
| 50 | C3.I2.1.e Rezerva de inovare (Instrumente de capitaluri proprii pentru inovare) | Etapă | Semnarea acordului de finanțare dintre Fondul European de Investiții și Guvernul Bulgariei |
| 56 | C3.I2.2.b Instrumentul de garantare pentru eficiență energetică și energie din surse regenerabile | Etapă | Semnarea acordului de contribuție dintre Comisia Europeană și Guvernul Republicii Bulgaria |
| 61 | C3.2.3.a Instrumente de capitaluri proprii pentru investiții în neutralitatea climatică și transformarea digitală | Etapă | Semnarea unui acord de finanțare între Republica Bulgaria și Fondul European de Investiții |
| 63 | C4.R1 Înființarea unui Fond național pentru decarbonizare | Etapă | Evaluarea cadrului național de reglementare în domeniul eficienței energetice, publicată de un grup de experți independenți |
| 66 | C4.R3 Definiția „sărăciei energetice” și a criteriilor de identificare a gospodăriilor afectate de sărăcia energetică și a consumatorilor vulnerabili | Etapă | Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii energiei și legislației secundare privind „sărăcia energetică” |
| 67 | C4.R2 Facilitarea investițiilor în renovări vizând eficiența energetică a clădirilor rezidențiale | Etapă | Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii privind administrarea proprietății în condominiu |
| 68 | C4.I1 Sprijin pentru renovarea parcului imobiliar. | Etapă | De instituire a unei scheme naționale de sprijin pentru renovarea în vederea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale |
| 69 | C4.I1 Sprijin pentru renovarea parcului imobiliar Submăsura 1: Renovarea clădirilor rezidențiale | Etapă | Cerere de propuneri pentru renovarea clădirilor rezidențiale în vederea creșterii eficienței energetice |
| 72 | C4.I1 Sprijin pentru renovarea parcului imobiliar Submăsura 2: Renovarea clădirilor nerezidențiale, inclusiv a clădirilor publice și Submăsura 3: Renovarea clădirilor nerezidențiale în industria prelucrătoare, comerț și servicii | Etapă | Cereri de propuneri pentru renovarea clădirilor nerezidențiale în vederea creșterii eficienței energetice |
| 82 | C4.R4 Stimularea eficienței energetice și a proiectelor privind energia din surse regenerabile prin intermediul facturilor la energie | Etapă | Intrarea în vigoare a actelor juridice privind îmbunătățirea eficienței energetice în cadrul modelului societăților de servicii energetice (ESCO). |
| 85 | C4.I4 Transformarea digitală a rețelei de transport al energiei electrice | Etapă | Contracte semnate sau începerea lucrărilor de modernizare a sistemelor naționale de transport |
| 79 | C4.I3 Sprijin pentru sisteme de iluminat stradal eficiente din punct de vedere energetic | Etapă | Semnarea contractelor de grant pentru renovarea sistemelor de iluminat public (cererea de propuneri 1) |
| 29 | C2.I1 Programul de sprijinire a cercetării și inovării | Țintă | Semnarea contractelor cu instituțiile de învățământ superior de cercetare |
| 92 | C4.R8 Liberalizarea pieței energiei electrice | Etapă | Integrarea pieței energiei electrice |
| 83 | C4.R5 Ghișee unice pentru renovările vizând eficiența energetică | Etapă | Înființarea unor ghișee-pilot unice pentru renovarea energetică |
| 91 | C4.R8 Liberalizarea pieței energiei electrice | Etapă | Intrarea în vigoare a actelor juridice |
| 105 | C4.I7 Creșterea utilizării energiei din surse regenerabile geotermale | Etapă | Intrarea în vigoare a actelor juridice privind utilizarea energiei din surse regenerabile geotermale |
| 114 | C4.R9 Foaia de parcurs către neutralitatea climatică | Etapă | Adoptarea de către Consiliul de Miniștri a unei decizii privind o foaie de parcurs către neutralitatea climatică |
| 95 | C4.R6 Creșterea producției de energie electrică din surse regenerabile | Etapă | Intrarea în vigoare a actelor juridice |
| 97 | C4.I8 Infrastructura națională de stocare a energiei electrice (RESTORE) | Etapă | Modificarea cadrului legislativ național pentru a sprijini implementarea rapidă a stocării energiei electrice |
| 76 | C4.I2 Sprijin pentru energia din surse regenerabile destinat gospodăriilor | Etapă | De instituire a unei scheme naționale de sprijin pentru energia din surse regenerabile destinată gospodăriilor |
| 126 | C5.R1 Instituirea structurii de guvernanță a rețelei Natura 2000 | Etapă | Modificări ale Legii privind biodiversitatea |
| 138 | C7.R2 Atribuirea spectrului de frecvențe radio | Etapă | Notificarea atribuirii drepturilor de utilizare operatorilor din banda de frecvențe de 26 GHz |  |
| 162 | C8.R1 Cadrul strategic pentru transporturi | Țintă | Consolidarea capacității de gestionare și punere în aplicare a proiectelor feroviare TEN-T |
| 173 | C8.R3 Mobilitatea urbană durabilă | Etapă | Integrarea mobilității urbane durabile în strategiile teritoriale și în planificarea dezvoltării |
| 214 | C10.R1 Reforma sistemului de justiție | Etapă | Intrarea în vigoare a modificărilor legislative aduse Legii privind asistența juridică |
| 217 | C10.R2 Anticorupție | Etapă | Intrarea în vigoare a legii privind protecția persoanelor care raportează încălcări sau divulgă public informații privind încălcări și a modificărilor aduse cadrului juridic referitor la avertizarea în interes public |
| 219 | C10.R2 Anticorupție | Etapă | Îmbunătățirea rolului Inspectoratului din cadrul Consiliului Judiciar Suprem în prevenirea și combaterea corupției în sistemul judiciar |
| 227 | C10.R3 Acte juridice privind cadrul de mediere | Etapă | Intrarea în vigoare a actelor juridice privind cadrul de mediere |
| 228 | C10.R4 Măsuri privind cadrul în materie de insolvență | Etapă | Intrarea în vigoare a actelor juridice în ceea ce privește procedurile de insolvență și de restructurare |
| 231 | C10.R6 Reforma registrului pentru a debloca potențialul e-guvernării | Etapă | Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii privind guvernanța electronică |
| 232 | C10.R6 Reforma registrului pentru a debloca potențialul e-guvernării | Etapă | Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii privind cadastrul și registrul funciar |
| 234 | C10.R7 Cadrul de guvernanță pentru întreprinderile de stat | Etapă | Adoptarea unei politici privind proprietatea statului |
| 239 | C10.R8 Măsuri privind cadrul de combatere a spălării banilor | Etapă | Adoptarea unei actualizări a evaluării naționale a riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului |
| 242 | C10.R10 Achiziții publice | Etapă | Intrarea în vigoare a modificărilor legislative aduse Legii privind achizițiile publice pentru a reduce numărul de contracte fără o procedură de ofertare și de oferte cu o singură procedură de ofertare |
| 235 | C10.R7 Cadrul de guvernanță pentru întreprinderile de stat | Etapă | Adoptarea raportului anual de sinteză privind performanța întreprinderilor de stat |
| 251 | C10.R11 Întreprinzător Bulgaria | Etapă | Introducerea unei proceduri și a unor cerințe pentru eliberarea și revocarea unei vize pentru antreprenorii debutanți |
| 252 | C10.R11 Întreprinzător Bulgaria | Etapă | Intrarea în vigoare a Legii privind falimentul persoanelor fizice |
| 253 | C10.R11 Întreprinzător Bulgaria | Etapă | Intrarea în vigoare a unui nou capitol în Legea privind comerțul pentru introducerea unei noi forme juridice de societate comercială |
| 256 | C10.R12 Consiliul de analiză economică | Etapă | Instituționalizarea Consiliului de analiză economică |
| 283 | C10.I11 I mediul administrativ și de formare pentru planul de redresare și reziliență | Țintă | Membri ai personalului instruiți în domeniul achizițiilor publice |
| 287 | C11.R1 Reforma sistemului de venit minim | Etapă | Finalizarea unui raport privind sistemul de venit minim |
| 297 | C11.I2 Furnizarea de dispozitive de asistență persoanelor cu handicap permanent | Etapă | Metodologia de selecție a persoanelor cu handicap permanent |
| 299 | C11.I3 Dezvoltarea economiei sociale | Țintă | Construirea și echiparea a 6 centre regionale de interes |
| 316 | C12.R1 Modernizarea cadrului strategic al sectorului asistenței medicale | Etapă | Harta națională a nevoilor pe termen lung ale sectorului asistenței medicale |
| 317 | C12.R1 Modernizarea cadrului strategic al sectorului asistenței medicale | Etapă | Strategia națională de sănătate 2030 |
| 318 | C12.R1 Modernizarea cadrului strategic al sectorului asistenței medicale | Etapă | Strategia națională pentru sănătatea copiilor și adolescenților și îngrijirea pediatrică în Republica Bulgaria 2030 |
| 319 | C12.R1 Modernizarea cadrului strategic al sectorului asistenței medicale | Etapă | Planul național de combatere a cancerului în Republica Bulgaria pentru perioada 2021-2027 |
| 328 | C12.R6 Planul pentru educația modernă în domeniul sănătății în școli | Etapă | Planul național pentru educația în domeniul sănătății în școlile bulgare pentru perioada 2021-2027 |
|  |  | Cuantumul tranșei | 438 607 041 MIL. |

  - A treia tranșă (sprijin nerambursabil):

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 | C2.R1 Politica comună în domeniul cercetării și inovării | Etapă | Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind cercetarea și inovarea |
| 25 | C2.R1 Politica comună în domeniul cercetării și inovării | Etapă | Act (e) juridic (e) legat (e) de cercetare și inovare |
| 29a | C2.I1 Programul de sprijinire a cercetării și inovării | Etapă | Semnarea contractului |
| 31 | C2.I2 Investiții în Academia Bulgară de Științe | Etapă | Măsuri pentru Centrul Comun de Inovare |
| 32 | C2.I2 Investiții în Academia Bulgară de Științe | Etapă | Ruta optică de distribuție cuantică a cheilor |
| 36 | C3.I1 Programul pentru parcuri și zone industriale („AttractInvestBG”) | Țintă | Selectarea parcurilor/zonelor industriale |
| 42 | C3.I2 Investiția 2.1.a Instrumentul de garantare pentru creștere | Țintă | Operațiuni aprobate de Comitetul pentru investiții al InvestEU |
| 47 | C3.I2 Investiții 2.1.c Schemă de granturi pentru modernizare tehnologică | Țintă | Execuția bugdet – transfer de cel puțin 120 milioane EUR pentru modernizarea tehnologică |
| 53 | C3.I2 Investiția 2.2.a – Schemă de granturi pentru investiții în surse regenerabile de energie electrică pentru uz propriu cu instalații locale de stocare | Etapă | Proiecte aprobate |
| 58 | C3.I2 Investiții 2.2.b – Instrumentul de garantare pentru eficiență energetică și energie din surse regenerabile | Țintă | Operațiuni financiare sau de investiții aprobate de Comitetul pentru investiții al InvestEU |
| 59 | C3.I2 Investiția 2.2.c Schemă de granturi pentru sprijinirea întreprinderilor în tranziția către o economie circulară | Etapă | Proiecte aprobate |
| 64 | C4.R1 Înființarea unui Fond național pentru decarbonizare | Etapă | Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) de instituire a Fondului național pentru decarbonizare |
| 84 | C4.R5 Ghișee unice pentru renovările vizând eficiența energetică | Țintă | Ghișee unice desemnate |
| 90 | C4.R7 Sprijinirea lanțului valoric al hidrogenului verde | Etapă | Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind lanțul valoric al hidrogenului verde |
| 115 | C4.R10 Decarbonizarea sectorului energetic | Etapă | Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) care introduce (introduc) un plafon al emisiilor de CO2 pentru centralele electrice pe bază de lignit și cărbune |
| 70 | C4.I1 Sprijin pentru renovarea parcului imobiliar Submăsura 1: Renovarea clădirilor rezidențiale Submăsura 2: Renovarea clădirilor publice nerezidențiale Și Submăsura 3: Renovarea clădirilor nerezidențiale în industria prelucrătoare, comerț și servicii | Etapă | Semnarea contractelor pentru renovarea clădirilor în vederea creșterii eficienței energetice |
| 88 | C4.I4 Transformarea digitală a rețelei de transport al energiei electrice | Țintă | Creșterea capacității lunare nete maxime de transport transfrontalier cu 1 600 MW |
| 122 | C4.I8 Infrastructura națională de stocare a energiei electrice (RESTORE) | Etapă | Semnarea contractelor pentru instalațiile de stocare a energiei electrice |
| 131 | C6.R1 Programul național de acțiune | Etapă | Adoptarea programului național de acțiune |
| 139 | C7.R2 Atribuirea spectrului de frecvențe radio | Etapă | Intrarea în vigoare a deciziei (deciziilor) Comisiei de reglementare a comunicațiilor prin care se atribuie drepturi în benzile de frecvențe de 700 MHz și de 800 MHz |
| 149 | C7.I2 Sistemul TETRA și rețeaua de relee radio | Etapă | Livrarea de echipamente pe baza standardului TETRA |
| 164 | C8.R1 Cadrul strategic pentru transporturi | Etapă | Evaluarea pieței cu privire la domeniul de aplicare al obligației de serviciu public |
| 184 | C8.I1 Material rulant feroviar | Etapă | Semnarea contractelor pentru achiziționarea de material rulant feroviar cu emisii zero |
| 200 | C8.I6 Linia de metrou 3 din Sofia | Țintă | Construirea liniei de metrou 3 în Sofia |
| 222 | C10.R2 Anticorupție | Etapă | Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind procedurile penale și răspunderea și răspunderea penală a procurorului general |
| 229 | C10.R4 Măsuri privind cadrul în materie de insolvență | Etapă | Măsuri privind cadrul în materie de insolvență |
| 230 | C10.R5 Reforma digitală a sectorului construcțiilor din Bulgaria | Etapă | Strategia și foaia de parcurs pentru introducerea modelării informatice a clădirilor (BIM) |
| 233 | C10.R6 Reforma registrului pentru a debloca potențialul e-guvernării | Etapă | Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind guvernanța electronică |
| 237 | C10.R7 Cadrul de guvernanță pentru întreprinderile de stat | Etapă | Conformitatea componenței consiliilor de administrație ale marilor întreprinderi de stat |
| 240 | C10.R8 Măsuri privind cadrul de combatere a spălării banilor | Etapă | Capacitatea și capacitățile autorităților de supraveghere |
| 244 | C10.R10 Achiziții publice | Etapă | Metodologia Agenției pentru Achiziții Publice |
| 245 | C10.R10 Achiziții publice | Etapă | Formulare electronice standard pentru achizițiile publice |
| 255 | C10.R11 Întreprinzător Bulgaria | Etapă | Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind munca la distanță |
| 263 | C10.I3 Infrastructura de informare și comunicare din cadrul Parchetului | Etapă | Infrastructura de informare și comunicare din cadrul Parchetului |
| 267 | C10.I4 Servicii de securitate | Etapă | Achiziționarea de camere video corporale |
| 284 | C10.I11 Mediul de informare și administrativ pentru planul de redresare și reziliență | Etapă | Actualizarea sau publicarea ghidurilor video |
| 288 | C11.R1 Reforma sistemului de venit minim | Etapă | Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) referitor (e) la sistemul de venit minim |
| 291 | C11.R2 Reforma serviciilor sociale | Etapă | Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind harta națională a serviciilor sociale |
| 303 | C11.I4 Renovarea Agenției de Asistență Socială | Etapă | Semnarea contractelor pentru structurile teritoriale ale Agenției de Asistență Socială |
| 307 | C11.I6 Sprijinirea sectorului cultural | Etapă | Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind Fondul național pentru cultură |
| 312 | C11.I7 Digitalizarea arhivelor | Etapă | Metodologia și standardele pentru digitalizarea conținutului |
| 322 | C12.R2 Dezvoltarea e-sănătății și a sistemului național de informații în domeniul sănătății | Etapă | Modernizarea Sistemului național de informații în domeniul sănătății (NHIS) |
| 323 | C12.R3 Îmbunătățirea atractivității profesiilor din domeniul sănătății și promovarea unei distribuții mai echilibrate a profesioniștilor din domeniul sănătății pe întreg teritoriul | Etapă | Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic ( e) privind finanțarea personalului medical |
| 324 | C12.R3 Îmbunătățirea atractivității profesiilor din domeniul sănătății și promovarea unei distribuții mai echilibrate a profesioniștilor din domeniul sănătății pe întreg teritoriul | Etapă | Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind asistența medicală |
| 336 | C12.I4 Înființarea unui sistem de ambulanță aeriană | Etapă | Semnarea contractului (contractelor) pentru livrarea elicopterelor către sistemul de ambulanță aeriană |
| 339 | C12.I5 Platforma digitală națională pentru diagnostic medical | Etapă | Semnarea contractului (contractelor) pentru dezvoltarea Platformei digitale naționale pentru diagnostic medical |
| 347 | C13.R1 Cadrul de guvernanță pentru sărăcia energetică și pregătirea liberalizării pieței cu amănuntul | Etapă | Act (e) juridic (e) de desemnare și instituire a organismelor responsabile |
| 350 | C13.R3 Funcționarea pieței de echilibrare și răspunsul părții de consum | Etapă | Calitatea de membru al platformei PICASSO |
| 356 | C13.I4 Sprijin pentru capacitățile de producere a energiei electrice din surse regenerabile și de stocare a energiei electrice | Etapă | Cerere (cereri) de propuneri pentru selectarea proiectelor |
|  |  | Cuantumul tranșei | 1 574 907 916 MIL. |

  - A patra tranșă (sprijin nerambursabil):

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | C1.R1 Reforma învățământului preșcolar și școlar și a educației și formării profesionale | Etapă | Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) în domeniul educației și formării profesionale |
| 49 | C3.I2 Investiții 2.1.d Schemă de granturi pentru tehnologia informației și comunicațiilor și securitatea cibernetică în întreprinderile mici și mijlocii | Țintă | Execuție bugetară – transfer de cel puțin 12.59 milioane EUR pentru digitalizare |
| 60 | C3.I2 Investiții 2.2.c Schemă de granturi pentru sprijinirea întreprinderilor în tranziția către o economie circulară | Țintă | Întreprinderi care beneficiază de sprijin |
| 65 | C4.R1 Înființarea unui Fond național pentru decarbonizare | Etapă | Contract și norme de funcționare |
| 93 | C4.R11 Îmbunătățirea guvernanței corporative a întreprinderilor de stat din sectorul energetic | Etapă | Condiții pentru un nou holding deținut de stat |
| 78 | C4.I2 Sprijin pentru energia din surse regenerabile destinat gospodăriilor | Țintă | Plată (plăți) pentru sisteme solare de apă caldă menajeră sau fotovoltaice |
| 106 | C4.I7 Creșterea utilizării energiei din surse regenerabile geotermale | Etapă | Instrument geotermal |
| 136 | C6.I2 Digitalizarea proceselor de la fermă la consumator | Etapă | Sistemul electronic de informații agricole |
| 163 | C8.R1 Cadrul strategic pentru transporturi | Etapă | Măsuri privind transporturile |
| 165 | C8.R1 Cadrul strategic pentru transporturi | Etapă | Contract (e) nou (e) de servicii publice (CSP) pentru servicii publice de transport feroviar |
| 176 | C8.R4 Transportul public integrat | Etapă | Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind transportul public |
| 178 | C8.R5 Mobilitatea electrică | Etapă | Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind mobilitatea electrică |
| 181 | C8.R5 Mobilitatea electrică | Etapă | Zone cu emisii scăzute |
| 208 | C9.R2 Reforma sistemului de alimentare cu apă și de canalizare | Etapă | Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind alimentarea cu apă și canalizarea |
| 215 | C10.R1 Reforma sistemului de justiție | Etapă | Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind e-justiția în cauzele de contencios administrativ |
| 218 | C10.R2 Anticorupție | Etapă | Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) care prevede (prevăd) înființarea unui organism anticorupție |
| 223 | C10.R2 Anticorupție | Etapă | Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind activitățile de lobby |
| 258 | C10.I1 Modernizarea sistemului informațional unificat al instanțelor | Etapă | Modernizarea sistemului informatic unificat al instanțelor |
| 260 | C10.I2 Digitalizarea proceselor contencioase în justiția administrativă | Etapă | Module de informații și hardware pentru digitalizarea proceselor contencioase în justiția administrativă |
| 278 | C10.I10 Sistemul de monitorizare | Etapă | Sistem de monitorizare modernizat |
| 285 | C10.I11 Mediul de informare și administrativ pentru planul de redresare și reziliență | Etapă | Cursuri de formare privind activitățile din cadrul MRR |
| 304 | C11.I4 Renovarea Agenției de Asistență Socială | Țintă | Structuri teritoriale ale Agenției de Asistență Socială renovate |
| 308 | C11.I6 Sprijinirea sectorului cultural | Țintă | Sprijin pentru sectorul cultural |
| 332 | C12.I2 Centre pentru diagnosticul intervențional și tratamentul endovascular al bolilor cerebrovasculare | Etapă | Semnarea contractului (contractelor) pentru lucrări de construcție și/sau renovare și pentru furnizarea de echipamente medicale |
| 343 | C12.I7 Dezvoltarea asistenței medicale ambulatorii | Etapă | Semnarea contractului (contractelor) pentru lucrările de construcție și/sau renovare a unităților ambulatorii sau a containerelor ambulatorii mobile, precum și furnizarea de echipamente |
| 348 | C13.R1 Cadrul de guvernanță pentru sărăcia energetică și pregătirea liberalizării pieței cu amănuntul | Etapă | Măsuri pregătitoare pentru liberalizarea pieței cu amănuntul |
|  |  | Cuantumul tranșei | 1 114 544 232 MIL. |

  - A cincea tranșă (sprijin nerambursabil):

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | C1.I1 Centre STIM și inovare în educație | Țintă | Lucrări de construcție și/sau renovare |
| 13 | C1.I2 Lucrări de infrastructură în instituțiile de învățământ | Țintă | Lucrări de renovare și/sau de construcție a școlilor, grădinițelor și căminelor studențești, precum și lucrări de construcție a campusurilor |
| 18 | C1.I3 Competențe digitale | Țintă | Cluburi digitale |
| 21 | C1.I3 Competențe digitale | Țintă | Certificate pentru nivelul dobândit de competențe digitale |
| 22 | C1.I4 Centre pentru tineret | Etapă | Lucrări de construcție și/sau renovare pentru centrele pentru tineret, înființarea unui centru național de interes și persoane înregistrate |
| 28 | C2.I1 Programul de sprijinire a cercetării și inovării | Țintă | Proiecte ale IMM-urilor și ale instituțiilor de învățământ superior sau ale organizațiilor de cercetare |
| 30 | C2.I1 Programul de sprijinire a cercetării și inovării | Țintă | Rapoarte aprobate |
| 33 | C2.I2 Investiții în Academia Bulgară de Științe | Etapă | Renovarea Academiei Bulgare de Științe și a proiectului (proiectelor) de cercetare în domeniul tranziției verzi și digitale |
| 38 | C3.I1 Programul pentru parcuri și zone industriale („AttractInvestBG”) | Țintă | Proiecte în parcuri/zone industriale |
| 42a | C3.I2 Investiția 2.1.a Instrumentul de garantare pentru creștere | Țintă | Operațiuni aprobate de Comitetul pentru investiții al InvestEU |
| 45 | C3.I2 Investiții 2.1.b Instrumente de capitaluri proprii pentru creștere | Țintă | Operațiuni aprobate de Comitetul pentru investiții |
| 52 | C3.I2 Investiții 2.1.e Rezervă de inovare (Instrumente de capitaluri proprii pentru inovare) | Țintă | Operațiuni aprobate de Comitetul pentru investiții |
| 55 | C3.I2 Investiția 2.2.a – Schemă de granturi pentru investiții în surse regenerabile de energie electrică pentru uz propriu cu instalații locale de stocare | Țintă | Capacitatea instalațiilor de stocare instalate |
| 62 | C3.I2 Investiții 2.3.a Instrumente de capitaluri proprii pentru investiții în neutralitatea climatică și în transformarea digitală | Țintă | Operațiuni aprobate de Comitetul pentru investiții |
| 93a | C4.R11 Îmbunătățirea guvernanței corporative a întreprinderilor de stat din sectorul energetic | Etapă | Societate holding de stat nouă |
| 120 | C4.R10 Decarbonizarea sectorului energetic | Țintă | Reducerea emisiilor de dioxid de carbon din sectorul energetic |
| 71 | C4.I1 Sprijin pentru renovarea parcului imobiliar Submăsura 1: Renovarea clădirilor rezidențiale | Țintă | Renovarea clădirilor rezidențiale în vederea creșterii eficienței energetice |
| 75 | C4.I1 Sprijin pentru renovarea parcului imobiliar Submăsura 2: Renovarea clădirilor publice nerezidențiale și Submăsură 3: Renovarea clădirilor nerezidențiale în industria prelucrătoare, comerț și servicii | Țintă | Renovarea clădirilor nerezidențiale în vederea creșterii eficienței energetice |
| 75a | C4.I9 Schemă de subvenții – Renovarea clădirilor rezidențiale | Etapă | Acord de punere în aplicare, acorduri juridice de subvenționare și transfer de fonduri |
| 81 | C4.I3 Sprijin pentru sisteme de iluminat stradal eficiente din punct de vedere energetic | Țintă | Reducerea consumului de energie |
| 89 | C4.I4 Transformarea digitală a rețelei de transport al energiei electrice | Țintă | Condiții pentru integrarea capacității de producție din surse regenerabile în sistemul de energie electrică |
| 96 | C4.R6 Creșterea producției de energie electrică din surse regenerabile | Etapă | Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) |
| 125 | C4.I8 Infrastructura națională de stocare a energiei electrice (RESTORE) | Țintă | Unități de stocare a electricității; |
| 134 | C6.I1 Tranziția tehnologică și ecologică a agriculturii | Țintă | Proiecte în cadrul fondului pentru promovarea tranziției tehnologice și ecologice a agriculturii |
| 146 | C7.I1 Extinderea la scară largă a infrastructurii digitale | Etapă | Modernizarea rețelei magistrale de stat |
| 147 | C7.I1 Extinderea la scară largă a infrastructurii digitale | Etapă | Accesul la rețelele de foarte mare capacitate (VHCN) |
| 186 | C8.I1 Material rulant feroviar | Țintă | Material rulant feroviar cu emisii zero |
| 197 | C8.I5 Siguranța rutieră | Etapă | Echipamente pentru siguranța rutieră |
| 201 | C8.I6 Linia de metrou 3 din Sofia | Țintă | Linia de metrou 3 din Sofia |
| 201a | C8.I10 Material rulant de metrou | Țintă | Trenuri de metrou |
| 203 | C8.I7 Mobilitatea verde | Etapă | Vehicule cu emisii zero, stații de încărcare, iluminat pentru treceri de pietoni și infrastructură pentru biciclete |
| 206a | C8.I8 Echipamente pentru monitorizarea sau întreținerea liniilor de cale ferată și a liniilor aeriene | Țintă | Protocol (e) de acceptare pentru echipamente |
| 206b | C8.I9 Renovarea infrastructurii feroviare | Țintă | Renovarea liniilor de cale ferată și a liniilor aeriene |
| 220 | C10.R2 Anticorupție | Etapă | Înființarea și funcționarea unui organism anticorupție |
| 226a | C10.R2 Anticorupție | Etapă | Măsuri de combatere a corupției și de sporire a integrității |
| 245a | C10.R10 Achiziții publice | Etapă | Măsuri privind achizițiile publice |
| 248 | C10.R10 Achiziții publice | Etapă | Reducerea proporției contractelor atribuite pe baza unui singur ofertant și a proporției procedurilor negociate fără publicare prealabilă |
| 265 | C10.I4 Servicii de securitate | Etapă | Sisteme de securitate și supraveghere |
| 270 | C10.I6 Sprijinirea unei etape-pilot pentru introducerea modelării informațiilor privind clădirile | Etapă | Introducerea modelării informațiilor privind clădirile |
| 273 | C10.I7 Sistem informațional unificat pentru amenajarea teritoriului, proiectarea investițiilor și autorizarea clădirilor | Etapă | Platforma pentru amenajarea teritoriului, proiectarea investițiilor și autorizarea clădirilor |
| 293 | C11.I1 Lucrări de infrastructură în unitățile de îngrijire pe termen lung | Țintă | Centre de îngrijire pe termen lung și cămine de bătrâni renovate și/sau construite |
| 298 | C11.I2 Furnizarea de dispozitive de asistență persoanelor cu handicap permanent | Etapă | Selectarea persoanelor cu handicap permanent care urmează să primească dispozitive de asistență |
| 306 | C11.I5 Servicii digitale la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă | Etapă | Servicii digitale pentru Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă |
| 314 | C11.I7 Digitalizarea arhivelor | Etapă | Instituții cu elemente digitalizate disponibile pe o nouă platformă digitală, echipamente pentru digitalizarea conținutului |
| 314a | C11.I8 Infrastructura culturală | Etapă | Echipamente digitale |
| 330 | C12.I1 Modernizarea unităților spitalicești | Etapă | Unități spitalicești |
| 333 | C12.I2 Centre de diagnosticare intervențională și tratament endovascular al bolilor cerebrovasculare | Țintă | Centre pentru boli cerebrovasculare |
| 335 | C12.I3 Modernizarea asistenței psihiatrice | Țintă | Centre de îngrijire psihiatrică renovate și echipate |
| 337 | C12.I4 Înființarea unui sistem de ambulanță aeriană | Țintă | Livrarea elicopterelor și construcția hangarelor pentru sistemul de ambulanță aeriană |
| 340 | C12.I5 Platforma digitală națională pentru diagnostic medical | Țintă | Unitățile medicale care accesează Platforma digitală națională pentru diagnostic medical |
| 345 | C12.I7 Dezvoltarea asistenței medicale ambulatorii | Țintă | Unități de îngrijire ambulatorie sau containere ambulatorii mobile |
| 349 | C13.R2 Transparența procedurilor de racordare pentru noile capacități de energie din surse regenerabile și de stocare | Etapă | Harta capacității de găzduire a rețelei |
| 351 | C13.R3 Funcționarea pieței de echilibrare și răspunsul părții de consum | Etapă | Raportul EWRC |
| 352 | C13.I1 Sistemul de informații privind gospodăriile sărace din punct de vedere energetic și clienții vulnerabili | Etapă | Sistemul de informații privind gospodăriile sărace din punct de vedere energetic și clienții vulnerabili |
| 353 | C13.I2 Infrastructura națională de stocare a energiei electrice (RESTORE) (extinsă) | Țintă | Unități de stocare a electricității; |
| 354 | C13.I3 Instalarea sistemelor fotovoltaice în unitățile de servicii sociale și furnizarea de vehicule electrice pentru unitățile de servicii sociale | Etapă | Instalarea de sisteme fotovoltaice și livrarea de vehicule electrice |
| 357 | C13.I4 Sprijin pentru capacitățile de producere a energiei electrice din surse regenerabile și de stocare a energiei electrice | Țintă | Capacitatea de producție a energiei electrice din surse regenerabile amplasată în același loc cu stocarea energiei electrice |
|  |  | Cuantumul tranșei | 1 677 134 045 MIL. |

SECȚIUNEA 3: DISPOZIȚII SUPLIMENTARE

- Modalități de monitorizare și de punere în aplicare a planului de redresare și reziliență

Monitorizarea și implementarea planului de redresare și reziliență al Bulgariei se efectuează în conformitate cu următoarele dispoziții:

- Direcția Fondului Național din cadrul Ministerului Finanțelor colectează și raportează date privind progresele înregistrate și acționează în calitate de autoritate responsabilă cu pregătirea și depunerea cererilor de plată și cu primirea plăților din partea CE. Direcția acționează ca punct focal la nivel național în ceea ce privește pregătirea normelor și procedurilor comune pentru punerea în aplicare a mecanismului, pentru efectuarea de verificări și controale privind punerea în aplicare a investițiilor și a reformelor, inclusiv pentru monitorizarea activă a progreselor înregistrate în punerea în aplicare a măsurilor pe baza jaloanelor și a țintelor stabilite în planul de redresare și reziliență.

- Direcția Politică Economică și Financiară din cadrul Ministerului Finanțelor este responsabilă de raportarea cu privire la progresele înregistrate în ceea ce privește punerea în aplicare a jaloanelor și a țintelor planului de redresare și reziliență al Bulgariei în cadrul ciclului semestrului european.

- Direcția unității centrale de coordonare este responsabilă de elaborarea planului, a documentelor de programare, inclusiv de alocarea fondurilor în cadrul mecanismului și de elaborarea unui cadru strategic pentru activitățile de informare și comunicare legate de punerea în aplicare a planului. Direcția este responsabilă de monitorizarea punerii în aplicare a jaloanelor și a țintelor planului, inclusiv a progreselor înregistrate în ceea ce privește indicatorii comuni, contribuția verde și digitală a investițiilor etc. Direcția este, de asemenea, responsabilă de instituirea sistemului informatic cu toate funcționalitățile necesare pentru monitorizarea punerii în aplicare a planului de redresare și reziliență al Bulgariei, precum și pentru modernizările ulterioare ale sistemului informatic unificat de management.

- Agenția Executivă „Auditul fondurilor UE”, atașată ministrului de finanțe, desfășoară activitatea de audit în cadrul mecanismului pentru a oferi o asigurare cu privire la fiabilitatea datelor privind punerea în aplicare a jaloanelor și a obiectivelor și la modul în care acestea sunt colectate, precum și o asigurare cu privire la faptul că punerea în aplicare asigură prevenirea dublei finanțări, a fraudei, a corupției și a conflictelor de interese și respectarea principiului bunei gestiuni financiare.

Cu excepția proiectelor privind generarea de energie electrică și/sau termică, precum și a infrastructurii conexe de transport și distribuție pe gaze naturale care respectă condițiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01).

În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Criteriile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

Cu excepția proiectelor privind generarea de energie electrică și/sau termică, precum și a infrastructurii conexe de transport și distribuție pe gaze naturale care respectă condițiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01).

În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Criteriile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau readaptarea la operațiunile de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și a digestiei anaerobe a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

Cu excepția proiectelor privind generarea de energie electrică și/sau termică, precum și a infrastructurii conexe de transport și distribuție pe gaze naturale care respectă condițiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01).

În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Criteriile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau readaptarea la operațiunile de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și a digestiei anaerobe a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

Cu excepția proiectelor privind generarea de energie electrică și/sau termică, precum și a infrastructurii conexe de transport și distribuție pe gaze naturale care respectă condițiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01).

În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Criteriile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

Cu excepția proiectelor privind generarea de energie electrică și/sau termică, precum și a infrastructurii conexe de transport și distribuție pe gaze naturale care respectă condițiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01).

În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Criteriile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau readaptarea la operațiunile de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și a digestiei anaerobe a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

Cu excepția (a) activelor și activităților de generare de energie electrică și/sau termică, precum și a infrastructurii conexe de transport și distribuție pe gaze naturale, care respectă condițiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) și (b) activitățile și activele prevăzute la punctul (ii) pentru care utilizarea combustibililor fosili este temporară și inevitabilă din punct de vedere tehnic pentru tranziția în timp util către o operațiune fără combustibili fosili.

În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Criteriile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau readaptarea la operațiunile de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și a digestiei anaerobe a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=75185