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SECȚIUNEA 1: REFORME ȘI INVESTIȚII INCLUSE ÎN PLANUL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ

1. Descrierea reformelor și a investițiilor 
PILONUL 1: Tranziția verde sprijină restructurarea economică și o societate a bunăstării neutră din punctul de vedere al emisiilor de carbon
A. COMPONENTA P1C1: TRANSFORMAREA SISTEMULUI ENERGETIC
Finlanda și-a stabilit obiectivul de a deveni prima societate a bunăstării fără combustibili fosili din lume, atingând neutralitatea emisiilor de dioxid de carbon până în 2035. Obiectivul general al acestei componente a planului finlandez de redresare și reziliență este de a contribui la atingerea obiectivului neutralității emisiilor de dioxid de carbon prin promovarea utilizării tehnologiilor energetice curate.
Această componentă a planului finlandez de redresare și reziliență include investiții care acoperă infrastructura necesară pentru distribuția energiei din surse regenerabile, precum și producția de energie curată. Aceste investiții sunt însoțite de reforme ale sectorului energetic axate pe eliminarea treptată a utilizării cărbunelui pentru producerea de energie, precum și de o reformă a impozitării energiei pentru a promova utilizarea energiei curate. Este inclusă o investiție separată pentru a sprijini energia din surse regenerabile în regiunea autonomă Åland.
Componenta contribuie la punerea în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări privind concentrarea investițiilor pe tranziția verde, în special pe producția și utilizarea curată și eficientă a energiei (Recomandarea specifică fiecărei țări 3 2020), precum și pe promovarea investițiilor în tranziția energetică și cu emisii scăzute de dioxid de carbon (Recomandarea specifică fiecărei țări 3 2019).
Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).  
A.1. 	Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil
Reforma 1 (P1C1R1): Reducerea utilizării cărbunelui pentru energie până în 2026
Obiectivul acestei măsuri este de a sprijini interzicerea utilizării energiei pe bază de cărbune până în 2029. Această reformă constă într-o reducere a utilizării cărbunelui în producția de energie.
Reforma 2 (P1C1R2): Reforma impozitării energiei pentru a ține seama de evoluțiile tehnologice
Obiectivul reformei este de a modifica impozitarea existentă a diferitelor surse de energie. Modificarea legislației privind impozitarea energiei (Legea privind accizele la energie electrică și anumiți combustibili) va contribui la eliminarea treptată a combustibililor fosili prin promovarea electrificării industriei și prin încurajarea investițiilor în tehnologii cu emisii scăzute de dioxid de carbon. Reforma reduce, de asemenea, taxa pe energie electrică pentru industrie, mine, agricultură și centre de date cu o putere mai mare de 5 MW la 0,05 cenți/kWh, adică valoarea minimă a UE, de la 0,69 cenți/kWh. Reforma elimină treptat, de asemenea, rambursarea impozitului pe energie pentru industriile mari consumatoare de energie până în 2025 și majorează impozitarea combustibililor fosili pentru încălzire, inclusiv a turbei, începând cu 1 ianuarie 2021 cu 2,7 EUR/MWh.
Un studiu privind impozitarea energiei pentru producția de căldură fără combustie este în curs de desfășurare. Se preconizează că studiul va sta la baza deciziilor privind măsurile suplimentare de impozitare a sectorului energetic. Se preconizează că Finlanda va prezenta modificări legislative pentru a se asigura că modificările sunt în vigoare la 1 ianuarie 2022.
Punerea în aplicare a reformei urma să fie finalizată până la 30 iunie 2021.
Investiția 1 (P1C1I1): Investiții în infrastructura energetică
Obiectivul acestei măsuri este de a atrage investiții în energia curată. Această investiție constă în acordarea de granturi pentru proiecte axate pe infrastructura energetică, care pot include, dar nu se limitează la rețelele de energie electrică și capacitatea de transport al energiei electrice, integrarea sistemelor energetice pentru a produce, a transmite și a utiliza surplusul și căldura reziduală, precum și transportul gazelor cu emisii scăzute de dioxid de carbon, inclusiv hidrogenul.
Investiția 2 (P1C1I2): Investiții în noi tehnologii energetice
Obiectivul acestei măsuri este de a atrage investiții în energia curată. Această investiție constă în acordarea de granturi pentru proiecte axate pe noi tehnologii curate pentru producția, utilizarea sau stocarea energiei.
Investiția 3 (P1C1I3): Pachetul de investiții și reformă din Åland


 
Obiectivul acestei măsuri este de a contribui la producerea de energie curată în regiunea autonomă a insulelor Åland. Această investiție constă în acordarea de granturi pentru proiecte de energie solară și în finanțare pentru achiziționarea unuia sau mai multor rapoarte în vederea pregătirii viitoarelor investiții în energia eoliană offshore. 


2

A.2.  Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil
	Număr
	Măsură 
	Etapă/
Obiectiv
	Nume
	Indicatori calitativi 
(pentru jaloane)
	Indicatori cantitativi (pentru ținte)
	Calendar orientativ pentru finalizare
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitate
	Situația de referință 
	Obiectiv 
	Trimestru
	Anul
	

	1
	P1C1R1 – Transformarea sistemului energetic – Reducerea utilizării cărbunelui pentru energie până în 2026
	Țintă
	Reducerea utilizării cărbunelui pentru energie până în 2026 comparativ cu 2019 
	 
	Petajouli
	60
	36
	 T2
	2026
	Consumul de cărbune pentru energie se reduce la 36 Petajouli sau mai puțin până în 2026, comparativ cu 60 Petajouli în 2019.

	2
	P1C1R2 – Transformarea sistemului energetic – Reforma impozitării energiei pentru a ține seama de evoluțiile tehnologice
	Etapă
	Intrarea în vigoare a Legii privind accizele la energie electrică și anumiți combustibili
	Dispoziție din legea care indică intrarea în vigoare a legii 
	 
	 
	 
	 T2
	2021
	Modificarea Legii privind accizele la energie electrică și anumiți combustibili:
reduce taxa pe energia electrică industrială pentru a promova electrificarea industriei și producția de energie termică;
reduce taxa pe energie electrică pentru mine, agricultură și centre de date cu o putere mai mare de 5 MW
— eliminarea treptată a rambursării impozitului pe energie pentru combustibilii industriali mari consumatori de energie
— majorează taxa pe combustibilii fosili pentru încălzire cu 2 7/MWh EUR. 

	3
	P1C1I1 – Transformarea sistemului energetic – Investiții în infrastructura energetică
	Etapă
	Publicarea primei cereri de candidaturi pentru proiecte de infrastructură energetică
	Publicarea primei cereri de candidaturi pe site-ul Ministerului Economiei
	 
	 
	 
	 T4
	2021
	Orientările privind finanțarea (Regulamentul privind ajutoarele de stat pentru energie) intră în vigoare, permițând lansarea primei cereri competitive de propuneri pentru investiții în infrastructura energetică, cu termeni de referință care să includă criterii de eligibilitate care să garanteze că proiectele selectate respectă Orientările tehnice de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.

	4
	P1C1I1 – Transformarea sistemului energetic – Investiții în infrastructura energetică
	Etapă
	Publicarea de cereri suplimentare de candidaturi pentru proiecte de infrastructură energetică
	Publicarea cererilor de candidaturi suplimentare pe site-ul Ministerului Economiei
	 
	 
	 
	 T4
	2024
	Publicarea unor cereri de candidaturi suplimentare în conformitate cu criteriile de eligibilitate/selecție din jalonul 3.

	5
	P1C1I1 – Transformarea sistemului energetic – Investiții în infrastructura energetică
	Țintă
	Notificări de finalizare a proiectului sau rapoarte de proiect prezentate
	
	Număr
	0
	4
	 T2
	2026
	Entitățile beneficiare prezintă cel puțin patru notificări de finalizare a proiectului sau rapoarte de proiect. Acestea corespund unei creșteri a noii capacități de energie din surse regenerabile și/sau a capacității de racordare la rețea cu cel puțin 137 MW.

	6
	P1C1I2 – Transformarea sistemului energetic – Investiții în noi tehnologii energetice
	Etapă
	Publicarea primei cereri de candidaturi pentru investiții în noile tehnologii energetice
	Publicarea primei cereri de candidaturi pe site-ul Ministerului Economiei 
	 
	 
	 
	 T4
	2021
	Orientările privind finanțarea (Regulamentul privind ajutoarele de stat pentru energie) au intrat în vigoare, permițând publicarea primei cereri de propuneri pentru investiții în noi tehnologii energetice, cu termeni de referință care să includă criterii de eligibilitate care să garanteze că proiectele selectate respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.

	7
	P1C1I2 – Transformarea sistemului energetic – Investiții în noi tehnologii energetice
	Etapă
	Acordarea tuturor granturilor pentru investiții în tehnologii energetice
	Notificarea acordării tuturor granturilor pentru investiții în tehnologii energetice 
	 
	 
	 
	 T4
	2023
	Selecția tuturor proiectelor legate de noile tehnologii energetice se efectuează în conformitate cu criteriile stabilite în cererile de propuneri respective. Toate cererile de propuneri se bazează pe criteriile de eligibilitate/selecție indicate în etapa 6. Toate deciziile de acordare a finanțării se acordă beneficiarilor/solicitanților de proiecte selectați în cadrul cererilor competitive de propuneri, permițând începerea punerii în aplicare a proiectelor selectate. 

	8
	P1C1I2 – Transformarea sistemului energetic – Investiții în noi tehnologii energetice
	Țintă
	Notificări de finalizare a proiectului sau rapoarte de proiect prezentate
	
	Număr
	0
	4
	 T2
	2026
	Entitățile beneficiare prezintă cel puțin patru notificări de finalizare a proiectului sau rapoarte de proiect. Acestea corespund unei creșteri a noii capacități de energie din surse regenerabile, a capacității de utilizare sau de stocare cu cel puțin 112 MW/MWp.

	9
	P1C1I3 – Transformarea sistemului energetic – Pachetul de investiții și de reformă în Åland
	Etapă
	Publicarea primei cereri de candidaturi pentru investiții în energia din surse regenerabile în Åland
	Publicarea primei cereri de candidaturi pe site-ul web al guvernului din Åland
	 
	 
	 
	 T2
	2022
	Prima cerere competitivă de propuneri pentru investiții în energia din surse regenerabile în Åland a fost publicată, cu termeni de referință care includ criterii de eligibilitate care garantează că proiectele selectate respectă Orientările tehnice „A nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.

	10
	P1C1I3 – Transformarea sistemului energetic – Pachetul de investiții și de reformă în Åland
	Etapă
	Rapoarte de proiect prezentate
	Rapoarte de proiect prezentate
	 
	 
	 
	 T2
	2026
	Entitățile beneficiare ale proiectelor de energie solară prezintă două rapoarte de proiect. Se prezintă, de asemenea, raportul (rapoartele) comandat (e) privind pregătirea proiectului de energie eoliană.
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B. COMPONENTA P1C2: REFORME INDUSTRIALE ȘI INVESTIȚII ÎN SPRIJINUL TRANZIȚIEI VERZI ȘI DIGITALE 
Finlanda și-a stabilit obiectivul de a deveni prima societate a bunăstării fără combustibili fosili din lume, atingând neutralitatea emisiilor de dioxid de carbon până în 2035. Printre provocările majore în atingerea acestui obiectiv se numără reducerea emisiilor din industrie și creșterea ratei de reciclare. De multe ori, noile tehnologii cu emisii scăzute nu sunt încă competitive, iar dezvoltarea sa trebuie accelerată. Finlanda trebuie să stimuleze economia circulară pentru a spori utilizarea durabilă a resurselor și pentru a reduce poluarea.
Obiectivul general al acestei componente a planului finlandez de redresare și reziliență este de a contribui la atingerea obiectivului neutralității emisiilor de dioxid de carbon prin sprijinirea investițiilor în tehnologii de reducere a emisiilor de dioxid de carbon generate de industrie, prin crearea de locuri de muncă verzi, prin investiții în tehnologii curate și prin stimularea reciclării și a reutilizării. 
Componenta include investiții axate pe promovarea tehnologiilor cu emisii scăzute de dioxid de carbon, cum ar fi generarea de hidrogen, captarea și utilizarea dioxidului de carbon, înlocuirea combustibililor fosili cu energie electrică în procesele industriale și promovarea reutilizării și reciclării materialelor esențiale și a subproduselor industriale. Aceste investiții sunt însoțite de reforme ale legislației privind clima și deșeurile, inclusiv de modificările necesare la Legea privind clima și la Legea privind deșeurile, pentru a oferi un temei juridic pentru obiectivul de neutralitate a emisiilor de dioxid de carbon până în 2035 și pentru obiectivele de reciclare.
Componenta contribuie la punerea în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări privind concentrarea investițiilor pe tranziția verde, în special pe producția și utilizarea curată și eficientă a energiei (Recomandarea specifică fiecărei țări 3 2020), precum și pe promovarea investițiilor în tranziția energetică și cu emisii scăzute de dioxid de carbon (Recomandarea specifică fiecărei țări 3 2019).
Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).
B.1. 	Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil
Reforma 1 (P1C2R1): Reforma Legii climei și industrializarea cu emisii scăzute de dioxid de carbon
Scopul acestei măsuri este de a stabili obiective climatice pentru 2030, 2040 și 2050. Această măsură constă într-o reformă a legislației existente în domeniul climei și în publicarea unor foi de parcurs sectoriale pentru o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon. 
[bookmark: _Hlk213066855]Reforma 2 (P1C2R2): Promovarea strategică a economiei circulare și reforma Legii privind deșeurile 
[bookmark: _Hlk213067850]Scopul acestei măsuri este de a promova economia circulară în Finlanda. Această măsură constă într-un program strategic pentru o economie circulară, o reformă a legislației existente privind deșeurile și acceptarea părților interesate de Pactul verde pentru economia circulară.
Investiția 1 (P1C2I1): Hidrogenul cu emisii scăzute de dioxid de carbon și captarea și utilizarea dioxidului de carbon
Obiectivul acestei investiții este de a oferi sprijin pentru producția și stocarea hidrogenului curat.
Această măsură constă într-o investiție publică într-o schemă de subvenții, pentru a stimula investițiile private și a îmbunătăți accesul la finanțare în Finlanda de-a lungul lanțului valoric al hidrogenului și în captarea, stocarea și recuperarea dioxidului de carbon. Sistemul funcționează prin acordarea de subvenții direct sectorului privat. Sistemul poate acorda subvenții și organizațiilor de cercetare private și/sau publice.
Sistemul este gestionat de Business Finland în calitate de partener de implementare. Sistemul include linia de produse pentru hidrogenul cu emisii scăzute de dioxid de carbon și captarea și utilizarea dioxidului de carbon.
Pentru a pune în aplicare investiția în sistem, Finlanda și Business Finland semnează un acord de punere în aplicare care include următorul conținut:
1. Descrierea procesului decizional al programului: Decizia finală de atribuire a schemei este luată de un comitet pentru investiții sau de un alt organ de conducere echivalent relevant și este aprobată cu o majoritate de voturi de către membri care sunt independenți de guvern.
2. Cerințele-cheie ale politicii de subvenționare asociate, care includ:
a. Descrierea subvențiilor acordate și a beneficiarilor finali eligibili.
b. Cerința ca toate investițiile care beneficiază de sprijin să fie viabile din punct de vedere economic. 
c. Cerința de a respecta principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ”, astfel cum este prevăzută în Orientările tehnice privind principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01). În special, politica de subvenționare exclude de la eligibilitate următoarele activități și active: (I) activitățile și activele legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval[footnoteRef:2], (ii) activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care realizează emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante[footnoteRef:3], (iii) activitățile și activele legate de depozitele de deșeuri, incineratoare[footnoteRef:4] și stațiile de tratare mecano-biologică[footnoteRef:5]. [2:  Cu excepția (a) activelor și activităților de generare de energie electrică și/sau termică, precum și a infrastructurii conexe de transport și distribuție pe gaze naturale, care respectă condițiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) și (b) activitățile și activele prevăzute la punctul (ii) pentru care utilizarea combustibililor fosili este temporară și inevitabilă din punct de vedere tehnic pentru tranziția în timp util către o operațiune fără combustibili fosili.]  [3:  În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Criteriile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.]  [4:  Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.]  [5:  Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau readaptarea la operațiunile de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și a digestiei anaerobe a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.] 

d. Cerința ca beneficiarii finali ai schemei să nu primească sprijin din partea altor instrumente ale Uniunii pentru a acoperi aceleași costuri.
3. Suma care face obiectul acordului de punere în aplicare, structura comisioanelor pentru partenerul de implementare și cerința de a utiliza orice încasări neutilizate ale sistemului, inclusiv după 2026, în aceleași scopuri de politică. 
4. Cerințe de monitorizare, audit și control, inclusiv:
a. Descrierea sistemului de monitorizare al partenerului de implementare pentru raportarea cu privire la subvențiile mobilizate.
b. Descrierea procedurilor partenerului de implementare care vor asigura prevenirea, depistarea și corectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese.
c. Obligația de a verifica eligibilitatea fiecărei operațiuni în conformitate cu cerințele prevăzute în acordul de punere în aplicare înainte de a acorda o subvenție unei operațiuni.
d. Obligația de a efectua audituri ex post bazate pe riscuri, în conformitate cu un plan de audit al Business Finland. Aceste audituri verifică:
că sistemele de control sunt eficace, inclusiv detectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese;
respectarea principiului DNSH, a normelor privind ajutoarele de stat și a cerințelor privind obiectivele climatice; și
cerința ca beneficiarii finali ai schemei să nu fi primit sprijin din partea altor instrumente ale Uniunii pentru a acoperi aceleași costuri este respectată. Auditurile verifică, de asemenea, legalitatea tranzacțiilor și respectarea condițiilor prevăzute în acordul de punere în aplicare și în acordurile de subvenționare aplicabile.
5. Cerințe pentru investițiile în domeniul climei efectuate de partenerul de implementare: cel puțin 131 534 000 EUR din investițiile MRR în schemă contribuie la obiectivele legate de schimbările climatice, în conformitate cu anexa VI la Regulamentul privind MRR.

Investiția 2 (P1C2I2): Electrificarea directă și decarbonizarea proceselor industriale
Obiectivul acestei măsuri este de a sprijini investițiile în electrificarea directă și în procesele industriale cu emisii scăzute de dioxid de carbon din Finlanda. Această măsură constă în acordarea de granturi pentru proiecte care sporesc electrificarea industriei.
Investiția 3 (P1C2I3): Reutilizarea și reciclarea principalelor materiale și a fluxurilor secundare industriale


 
Obiectivul acestei măsuri este de a sprijini investițiile în reutilizare și reciclare în Finlanda. Această investiție constă în acordarea de granturi pentru proiecte care sporesc reutilizarea și reciclarea. 
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B.2. 	Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil 
	Număr
	Măsură
	Etapă/Obiectiv
	Nume
	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)
	Indicatori cantitativi (pentru ținte)
	Calendar orientativ pentru finalizare 
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitate
	Situația de referință 
	Obiectiv 
	Trimestru
	Anul
	

	11
	P1C2R1 – Reforme industriale și investiții care sprijină tranziția verde și digitală – Reforma Legii privind clima și industrializarea cu emisii scăzute de dioxid de carbon
	Etapă
	Intrarea în vigoare a Legii revizuite privind clima
	Dispoziție din legea care indică intrarea în vigoare a legii
	 
	 
	 
	 T2
	2022
	Modificarea Legii climei include:
— obiective de reducere a emisiilor pentru 2030 și 2040, în conformitate cu traiectoria neutralității emisiilor de dioxid de carbon
— obiective actualizate pentru 2050
— obiective privind sectorul exploatării terenurilor și consolidarea absorbanților de carbon.

	12
	P1C2R1 – Reforme industriale și investiții care sprijină tranziția verde și digitală – Reforma Legii privind clima și industrializarea cu emisii scăzute de dioxid de carbon
	Etapă
	Publicarea strategiei actualizate privind clima și energia, a planului de politică pe termen mediu privind schimbările climatice și a foilor de parcurs sectoriale pentru o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon
	Publicarea strategiei, a planului și a foilor de parcurs 
	 
	 
	 
	 T4
	2025
	Se publică strategia actualizată privind clima și energia, planul de politică pe termen mediu privind schimbările climatice și foile de parcurs sectoriale pentru emisii reduse de dioxid de carbon ale industriilor energetică, chimică, forestieră și tehnologică. 

Strategia actualizată privind clima și energia include măsuri de politică care abordează obiectivele în materie de climă și energie stabilite de UE pentru 2030, precum și obiectivele incluse în programul de guvernare. 

	13
	P1C2R2 – Reforme industriale și investiții în sprijinul tranziției verzi și digitale – Promovarea strategică a economiei circulare și reforma Legii privind deșeurile
	Etapă
	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e)
	Dispoziție legală care indică data de intrare în vigoare a actului (actelor) juridic (e)
	 
	 
	 
	 T4
	2024
	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e), inclusiv:
1) colectarea separată a deșeurilor biologice în zonele urbane;
2) producătorilor să despăgubească municipalitățile pentru 80 % din costul colectării separate și al transportului deșeurilor de ambalaje;
3) colectarea separată a deșeurilor de ambalaje și a textilelor;
4) colectarea separată la nivel național a deșeurilor biologice provenite din proprietăți noi;
5) obiective generale de reciclare a deșeurilor municipale, care vor crește la 55 % în 2025 și la 60 % în 2030;
6) obiective de reciclare obligatorii din punct de vedere juridic pentru producătorii de deșeuri de ambalaje, care cresc obiectivul privind rata de reciclare a ambalajelor din plastic la 55 % până în 2030.

	14
	P1C2R2 – Reforme industriale și investiții în sprijinul tranziției verzi și digitale – Promovarea strategică a economiei circulare și reforma Legii privind deșeurile
	Etapă
	Adoptarea rezoluției guvernului referitoare la punerea în aplicare a programului strategic pentru o economie circulară
	Publicarea rezoluției Guvernului (YM/2021/17) pe site-ul guvernului
	 
	 
	 
	 T2
	2021
	Rezoluția guvernului privind punerea în aplicare a programului strategic pentru o economie circulară se adoptă și include obiectivul ca consumul de resurse naturale neregenerabile să scadă, iar utilizarea durabilă a resurselor naturale regenerabile să poată crește, astfel încât consumul intern total de materii prime primare să nu depășească nivelul din 2015 până în 2035.

	15
	P1C2R2 – Reforme industriale și investiții în sprijinul tranziției verzi și digitale – Promovarea strategică a economiei circulare și reforma Legii privind deșeurile
	Etapă
	Părțile interesate acceptate în cadrul Pactului verde pentru economia circulară 
	Părțile interesate acceptate în cadrul Pactului verde pentru economia circulară
	 
	 
	 
	 T2
	 2025
	Pactul verde pentru economia circulară se publică pe site-ul Ministerului Mediului. Se prezintă cel puțin 22 evaluări pozitive ale Grupului de evaluare al Ministerului Mediului cu privire la cererile părților interesate de a adera la Pactul verde pentru economia circulară.

	16
	P1C2I1 – Reforme industriale și investiții în sprijinul tranziției verzi și digitale – hidrogenul cu emisii scăzute de dioxid de carbon și captarea și utilizarea dioxidului de carbon
	Etapă
	Publicarea primei cereri naționale de candidaturi pentru producția și utilizarea hidrogenului cu emisii scăzute, precum și pentru captarea și utilizarea dioxidului de carbon
	Publicarea primelor cereri de candidaturi pe site-ul Business Finland
	 
	 
	 
	 T4
	2021
	Lansarea primei cereri naționale de candidaturi pentru producția și utilizarea hidrogenului cu emisii scăzute, precum și pentru captarea și utilizarea dioxidului de carbon. Termenii de referință ai cererii includ criterii de eligibilitate care garantează că proiectele selectate respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.

	17
	P1C2I1 – Reforme industriale și investiții în sprijinul tranziției verzi și digitale – hidrogenul cu emisii scăzute de dioxid de carbon și captarea și utilizarea dioxidului de carbon
	Etapă
	Acord de punere în aplicare
	Intrarea în vigoare a acordului de punere în aplicare
	 
	 
	 
	 T4
	2025
	Intrarea în vigoare a acordului de punere în aplicare.

	18
	P1C2I1 – Reforme industriale și investiții în sprijinul tranziției verzi și digitale – hidrogenul cu emisii scăzute de dioxid de carbon și captarea și utilizarea dioxidului de carbon
	Țintă
	Acorduri juridice semnate cu beneficiarii finali
	
	Procentul (%) 
	0
	100 %
	 T2
	2026
	Întreprinderile finlandeze trebuie să fi încheiat acorduri juridice de subvenționare cu beneficiarii finali pentru o sumă necesară pentru a utiliza 100 % din investițiile MRR în schemă (ținând seama de comisioanele de administrare). 
100 % din această finanțare contribuie la obiectivele climatice utilizând metodologia din anexa VI la Regulamentul privind MRR. Termenii „acord juridic” și „acord juridic de subvenționare” se înțeleg ca fiind deciziile de finanțare acordate de Business Finland și aprobate de beneficiarul final (care trebuie înțeles ca fiind entitatea destinatară finală) prin intermediul serviciilor electronice și/sau al registrului Business Finland.

	18bis
	P1C2I1 – Reforme industriale și investiții în sprijinul tranziției verzi și digitale – hidrogenul cu emisii scăzute de dioxid de carbon și captarea și utilizarea dioxidului de carbon
	Etapă
	Ministerul a finalizat investiția
	Certificatul de transfer
	
	
	
	 T2
	2026
	Finlanda transferă 131 534 000 EUR către Business Finland pentru schemă.

	19
	P1C2I2 – Reforme industriale și investiții în sprijinul tranziției verzi și digitale – electrificarea directă și decarbonizarea proceselor industriale
	Etapă
	Publicarea primei cereri de propuneri pentru electrificarea directă și reducerea carbonizării proceselor industriale care vizează reducerea emisiilor de CO2 din industrie
	Publicarea primei cereri de candidaturi pe site-ul Business Finland.
	 
	 
	 
	 T4
	2021
	Orientările modificate privind finanțarea (Regulamentul privind ajutoarele pentru energie) au intrat în vigoare, permițând lansarea primei cereri competitive de propuneri pentru electrificarea directă și reducerea emisiilor de dioxid de carbon ale proceselor industriale care vizează reducerea emisiilor de CO2 din industrie. Termenii de referință ai cererii includ criterii de eligibilitate care garantează că proiectele selectate respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.

	20
	P1C2I2 – Reforme industriale și investiții în sprijinul tranziției verzi și digitale – electrificarea directă și decarbonizarea proceselor industriale
	Etapă
	Acordarea tuturor granturilor pentru proiecte de electrificare directă și de procese industriale cu emisii scăzute de dioxid de carbon
	Notificarea acordării tuturor granturilor
	 
	 
	 
	 T4
	2023
	Selecția tuturor proiectelor de electrificare directă și de procese industriale cu emisii scăzute de dioxid de carbon se efectuează în conformitate cu criteriile cererilor de propuneri respective. Toate cererile de propuneri se bazează pe criteriile de eligibilitate/selecție indicate în etapa 19. Toate deciziile de acordare a finanțării sunt emise beneficiarilor/solicitanților de proiecte selectați în cadrul cererilor competitive de propuneri, permițând începerea punerii în aplicare a proiectelor selectate.

	21
	P1C2I2 – Reforme industriale și investiții în sprijinul tranziției verzi și digitale – electrificarea directă și decarbonizarea proceselor industriale
	Țintă
	Notificări de finalizare a proiectului sau rapoarte de proiect prezentate
	
	Număr
	 0
	3
	 T2
	2026
	Entitățile beneficiare prezintă cel puțin trei notificări de finalizare a proiectului sau rapoarte de proiect. Acestea corespund unei creșteri a nivelului de electrificare în procesele industriale cu cel puțin 43 MW.

	22
	P1C2I3 – Reforme industriale și investiții în sprijinul tranziției verzi și digitale – Reutilizarea și reciclarea principalelor materiale și a fluxurilor industriale secundare
	Etapă
	Publicarea primei cereri de candidaturi pentru proiecte de investiții care promovează reutilizarea deșeurilor și a fluxurilor secundare
	Publicarea primei cereri de candidaturi pe site-ul Business Finland
	 
	 
	 
	T4
	2021
	Decretul guvernamental privind acordarea de ajutoare întreprinderilor pentru promovarea economiei circulare și a creșterii ecologice durabile (1197/2020) a intrat în vigoare, permițând lansarea primei cereri competitive de propuneri pentru proiecte de investiții care promovează reutilizarea deșeurilor și a fluxurilor secundare. Termenii de referință ai cererii includ criterii de eligibilitate care garantează că proiectele selectate respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.

	23
	P1C2I3 – Reforme industriale și investiții în sprijinul tranziției verzi și digitale – Reutilizarea și reciclarea principalelor materiale și a fluxurilor industriale secundare
	Etapă
	Acordarea tuturor granturilor pentru proiectele de reutilizare și reciclare 
	Notificarea acordării tuturor granturilor
	 
	 
	 
	T4
	2023
	Selecția tuturor proiectelor de reutilizare și reciclare a principalelor materiale și a proiectelor privind fluxurile industriale secundare se efectuează în conformitate cu criteriile cererilor de propuneri respective. Toate cererile de propuneri se bazează pe criteriile de eligibilitate/selecție indicate în etapa 22. Toate deciziile de acordare a finanțării sunt emise beneficiarilor/solicitanților de proiecte selectați în cadrul cererilor competitive de propuneri, permițând începerea punerii în aplicare a proiectelor selectate.

	24
	P1C2I3 – Reforme industriale și investiții în sprijinul tranziției verzi și digitale – Reutilizarea și reciclarea principalelor materiale și a fluxurilor industriale secundare
	Țintă
	Rapoarte de proiect prezentate
	
	Număr
	 0
	10
	 T2
	2026
	Entitățile beneficiare prezintă cel puțin zece rapoarte de proiect. Acestea corespund unei capacități de reducere de cel puțin 45 622 de tone de CO2 echivalent.
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C. COMPONENTA P1C3: REDUCEREA IMPACTULUI PARCULUI IMOBILIAR ASUPRA CLIMEI ȘI MEDIULUI
Finlanda și-a stabilit obiectivul de a deveni prima societate a bunăstării fără combustibili fosili din lume, atingând neutralitatea emisiilor de dioxid de carbon până în 2035. Obiectivul general al acestei componente a planului finlandez de redresare și reziliență este de a contribui la atingerea obiectivului neutralității emisiilor de dioxid de carbon prin reducerea emisiilor clădirilor de-a lungul ciclului lor de viață, cu un accent deosebit pe construcții și pe încălzire.
Componenta include o investiție pentru promovarea utilizării metodelor cu emisii scăzute de dioxid de carbon în sectorul construcțiilor. Această investiție este completată de reforme care vizează reducerea emisiilor generate de construcția de clădiri și eliminarea treptată a sistemelor de încălzire alimentate cu petrol fosil din clădirile publice până în 2024 și complet până la începutul anilor 2030.
Componenta contribuie la punerea în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări privind concentrarea investițiilor pe tranziția verde, în special pe producția și utilizarea curată și eficientă a energiei (Recomandarea specifică fiecărei țări 3 2020), precum și pe promovarea investițiilor în tranziția energetică și cu emisii scăzute de dioxid de carbon (Recomandarea specifică fiecărei țări 3 2019).
Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).
C.1. 	Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil
Reforma 1 (P1C3R1): Reforma Legii privind utilizarea terenurilor și construcțiile
[bookmark: _Hlk212826600]Obiectivul acestei măsuri este de a reduce emisiile generate de clădiri. Această măsură constă în intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) de reformare a legislației existente privind utilizarea terenurilor și construcțiile. 
Reforma 2 (P1C3R2): Plan de acțiune pentru eliminarea treptată a încălzirii pe bază de păcură fosilă
Obiectivul acestei măsuri este de a contribui la eliminarea treptată a încălzirii pe bază de păcură fosilă în Finlanda până în 2030. Această măsură constă într-un plan de acțiune pentru eliminarea treptată a încălzirii pe bază de păcură fosilă. 
Investiția 2 (P1C3I2): Programul pentru un mediu construit cu emisii scăzute de dioxid de carbon
Obiectivul acestei măsuri este de a accelera dezvoltarea și adoptarea de soluții cu emisii scăzute de dioxid de carbon în mediul construit. Această măsură constă în Programul pentru un mediu construit cu emisii scăzute de dioxid de carbon, o inițiativă care oferă sprijin financiar prin granturi pentru proiecte în acest domeniu.
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C.2. 	Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil
	Număr
	Măsură
	Etapă/
Obiectiv
	Nume
	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)
	Indicatori cantitativi (pentru ținte)
	Calendar orientativ pentru finalizare
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitate 
	Situația de referință 
	Obiectiv 
	Trimestru
	Anul
	

	25
	P1C3R1 – Reducerea impactului parcului imobiliar asupra climei și mediului – Reforma Legii privind utilizarea terenurilor și construcțiile
	Etapă
	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e)
	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e)
	 
	 
	 
	 T2
	2026
	Actul (actele) juridic (e) stabilește (stabilesc) limitele emisiilor de dioxid de carbon pe durata ciclului de viață al clădirilor noi. Acestea reglementează, de asemenea, dezvoltarea metodelor de calcul și a bazelor de date interoperabile.

	26
	P1C3R2 – Reducerea impactului parcului imobiliar asupra climei și mediului – plan de acțiune pentru eliminarea treptată a încălzirii pe bază de combustibili fosili
	Etapă
	Publicarea planului de acțiune pentru eliminarea treptată a încălzirii pe bază de păcură fosilă
	Publicarea planului de acțiune pe site-ul Guvernului Finlandei
	 
	 
	 
	 T2
	2022
	Planul de acțiune stabilește toate măsurile necesare pentru a sprijini eliminarea treptată a încălzirii cu păcură fosilă în toate clădirile din Finlanda până la 31 decembrie 2030.

	31
	P1C3I2 – Reducerea impactului parcului imobiliar asupra climei și mediului – Programul privind mediul construit cu emisii scăzute de dioxid de carbon
	Etapă
	Publicarea unei prime cereri de candidaturi privind sprijinul pentru un mediu construit cu emisii scăzute de dioxid de carbon
	Publicarea cererii de candidaturi
	 
	 
	 
	T4
	2021
	Lansarea unei prime cereri competitive de candidaturi pentru un program de mediu construit cu emisii scăzute de dioxid de carbon privind cercetarea și inovarea, transferul de tehnologie și cooperarea între cercetare, întreprinderi și administrațiile locale. Termenii de referință includ criterii de eligibilitate care garantează că proiectele selectate respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.

	32
	P1C3I2 – Reducerea impactului parcului imobiliar asupra climei și mediului – Programul privind mediul construit cu emisii scăzute de dioxid de carbon
	Etapă
	Publicarea unor cereri de candidaturi suplimentare privind sprijinul pentru un mediu construit cu emisii scăzute de dioxid de carbon 
	Publicarea cererilor de candidaturi suplimentare
	
	
	
	 T2
	2024
	[bookmark: _Hlk215503689]Publicarea unor cereri de candidaturi suplimentare în conformitate cu criteriile de eligibilitate/selecție indicate în jalonul 31.

	33
	P1C3I2 – Reducerea impactului parcului imobiliar asupra climei și mediului – Programul privind mediul construit cu emisii scăzute de dioxid de carbon
	Etapă
	Deciziile de acordare a finanțării emise, rapoartele de proiect prezentate și raportul programului publicat 
	Decizii de acordare a finanțării, rapoarte de proiect și raport de program 
	 
	 
	 
	 T2
	2026
	[bookmark: _Hlk210300633]Se emit toate deciziile de acordare a finanțării. Rapoartele de proiect sunt prezentate de beneficiarii granturilor. Se publică un raport al programului care conține informații privind costurile achizițiilor publice și ale activităților programului. Acestea corespund unui angajament bugetar de cel puțin 36 000 000 EUR. 
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D. COMPONENTA P1C4: SOLUȚII CU EMISII SCĂZUTE DE DIOXID DE CARBON PENTRU COMUNITĂȚI ȘI TRANSPORTURI 
Finlanda și-a stabilit obiectivul de a deveni prima societate a bunăstării fără combustibili fosili din lume, atingând neutralitatea emisiilor de dioxid de carbon până în 2035. Ca parte a tranziției către neutralitatea emisiilor de dioxid de carbon până în 2035, Finlanda a stabilit, de asemenea, un obiectiv de reducere la jumătate a emisiilor de gaze cu efect de seră generate de transporturi cu 50 % până în 2030 comparativ cu 2005. Obiectivul general al acestei componente a planului finlandez de redresare și reziliență este de a contribui la atingerea obiectivului privind emisiile generate de transporturi prin reducerea emisiilor din transporturi și prin promovarea utilizării modurilor de transport fără emisii de dioxid de carbon. În prezent, autovehiculele alternative reprezintă doar 2,3 % din parcul de autoturisme, în timp ce 48 % din toate stațiile publice de alimentare cu energie electrică și cu gaz sunt situate în principalele zone metropolitane (Helsinki, Tampere, Turku).
Componenta include o investiție pentru promovarea utilizării transportului privat nefosil, inclusiv investiții în infrastructura publică de încărcare și realimentare a vehiculelor care utilizează combustibili nefosili. Investiția este însoțită de reforme, inclusiv de o foaie de parcurs pentru stimularea utilizării transporturilor nefosile și de o revizuire a impozitării transporturilor. 
Componenta contribuie la punerea în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări privind concentrarea investițiilor pe tranziția verde, în special pe producția și utilizarea curată și eficientă a energiei (Recomandarea specifică fiecărei țări 3 2020), precum și pe promovarea investițiilor în tranziția energetică și cu emisii scăzute de dioxid de carbon (Recomandarea specifică fiecărei țări 3 2019).
Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).
D.1. 	Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil
Reforma 1 (P1C4R1): Foaie de parcurs pentru transportul fără combustibili fosili
Obiectivul acestei măsuri este de a crea un cadru strategic pe termen lung cu scopul de a reduce emisiile generate de sectorul transportului intern din Finlanda. Această măsură constă în adoptarea unei foi de parcurs pentru transportul fără combustibili fosili, care prezintă un set de măsuri menite să asigure un transport fără emisii până în 2045.
Reforma 2 (P1C4R2): Reforma fiscală pentru un transport durabil
O reformă a impozitării beneficiilor legate de transportul angajaților stimulează utilizarea vehiculelor electrice, a transportului public și a bicicletelor. Aceasta include rate de impozitare mai mici pentru vehiculele electrice pentru perioada 2021-2029, sisteme simplificate de impozitare pentru biletele de navetă și avantaje scutite de taxe pentru bicicletele pentru angajați.
În plus, reforma impozitării prestațiilor de transport ale angajaților include o scutire de la plata impozitului pe beneficiile legate de taxarea autoturismelor electrice și hibride reîncărcabile pentru perioada 2021-2025.
În plus, se preconizează că un grup de lucru compus din funcționari publici va fi adoptat un raport în mai 2021, care consiliază guvernul finlandez cu privire la măsurile fiscale necesare pentru a îmbunătăți eficiența controlului emisiilor generate de transporturi și pentru a asigura baza fiscală pe termen lung.
Investiția 1 (P1C4I1): Infrastructura publică de reîncărcare și realimentare pentru energie electrică și hidrogen în transporturi
Obiectivul acestei măsuri este de a oferi sprijin pentru construirea infrastructurii publice de încărcare a vehiculelor electrice și de realimentare a vehiculelor pe bază de hidrogen, inclusiv a vehiculelor grele, în vederea reducerii emisiilor. Investiția constă în sprijin pentru i) încărcătoarele de mare putere și/sau ii) stațiile de realimentare cu hidrogen din surse regenerabile.
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D.2. 	Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil
	Număr
	Măsură 
	Etapă/
Obiectiv
	Nume
	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)
	Indicatori cantitativi (pentru ținte)
	Calendar orientativ pentru finalizare 
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitate
	Situația de referință
	Obiectiv
	Trimestru
	Anul
	

	34
	P1C4R1 — 
Soluții cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru orașe și transporturi – Foaie de parcurs pentru transportul fără combustibili fosili
	Etapă
	Adoptarea Rezoluției Guvernului LVM/2021/62 privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de transportul intern
	Publicarea rezoluției guvernului
	
	
	
	 T2
	2021
	Foaia de parcurs pentru transportul fără combustibili fosili include instrucțiuni și orientări pentru pregătirea măsurilor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră generate de transportul intern cu 50 % până în 2030 comparativ cu nivelurile din 2005. Unele dintre măsuri sunt puse în aplicare prin legislație, iar altele prin măsuri de politică. 

	35
	P1C4R1 – Soluții cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru orașe și transporturi – Foaie de parcurs pentru transportul fără combustibili fosili
	Etapă
	Publicarea hotărârii de guvern privind măsurile naționale suplimentare de reducere a emisiilor generate de transportul intern
	Hotărâre de Guvern publicată 
	
	
	
	T4
	2021
	Măsurile care urmează să fie adoptate urmează unei evaluări cuprinzătoare a impactului și vizează reducerea emisiilor generate de transporturi cu 50 % până în 2030, comparativ cu 2005. Valoarea estimată a reducerilor necesare prin măsuri suplimentare este de 1.03 megatone (astfel cum se estimează în scenariul de referință din aprilie 2020). Estimarea se actualizează pe baza scenariului de bază actualizat, care va fi prezentat în toamna anului 2021.

	36
	P1C4R1 – Soluții cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru orașe și transporturi – Foaie de parcurs pentru transportul fără combustibili fosili
	Țintă
	Reducerea cu cel puțin 24,5 % a emisiilor generate de transportul intern până în 2025 comparativ cu 2005
	
	Procent
	0
	24.5
	 T2
	2026
	Emisiile de gaze cu efect de seră generate de transportul intern au scăzut cu cel puțin 24,5 % până în 2025, comparativ cu nivelurile din 2005.

	37
	P1C4R2 —
Soluții cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru orașe și transporturi – Reforma fiscală pentru un transport durabil
	Etapă
	Intrarea în vigoare a modificărilor legislative la Legea privind impozitul pe venit (1205/2020) în ceea ce privește impozitarea prestațiilor de mobilitate pentru ocuparea forței de muncă
	Dispoziție din lege care indică intrarea în vigoare a modificărilor aduse legii
	
	
	
	 T2
	2021
	Modificările aduse Legii privind impozitul pe venit vor favoriza alegerea unui autoturism cu emisii mult mai scăzute și o utilizare mai echitabilă a transportului ușor și public și a serviciilor de mobilitate. Aceasta include rate de impozitare mai mici pentru autoturismele complet electrice pentru perioada 2021-2029, sisteme de impozitare simplificate pentru biletele de navetă și avantaje scutite de taxe pentru bicicletele angajaților pentru perioada 2021-2025. 

	38
	P1C4R2 – Soluții cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru orașe și transporturi – Reforma fiscală pentru un transport durabil
	Etapă
	Intrarea în vigoare a modificărilor legislative aduse Legii privind impozitul pe venit (1205/2020) în ceea ce privește scutirea de impozit a beneficiului de încărcare al unui automobil complet electric sau al unui automobil hibrid reîncărcabil
	Dispoziție din lege care indică intrarea în vigoare a modificărilor aduse legii
	
	
	
	 T2
	2021
	O modificare temporară a Legii privind impozitul pe venit va sprijini încărcarea autoturismelor complet electrice și a autoturismelor hibride reîncărcabile. Ca urmare a modificării, încărcarea unui autoturism complet electric sau a unui autoturism hibrid reîncărcabil la locul de muncă sau la un punct public de încărcare, plătită de angajator, va fi o prestație scutită de impozit în perioada 2021-2025. Beneficiul se referă la taxarea autoturismului propriu al angajatului sau a unui autoturism de serviciu cu beneficiu limitat.

	39
	P1C4I1 – Soluții cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru orașe și transporturi – Infrastructura publică de reîncărcare și realimentare pentru energie electrică și hidrogen în transporturi
	Etapă
	Publicarea cererilor de candidaturi pentru îmbunătățirea infrastructurii de distribuție pentru vehiculele electrice și pe bază de hidrogen
	Publicarea cererilor de candidaturi
	
	
	
	 T2
	2022
	Lansarea primelor două cereri de propuneri pentru infrastructura de distribuție pentru vehiculele electrice și pe bază de hidrogen, cu termeni de referință care să includă criterii de eligibilitate care să garanteze că proiectele selectate respectă Orientările tehnice „A nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația de mediu relevantă la nivelul UE și la nivel național.

	40
	P1C4I1 – Soluții cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru orașe și transporturi – Infrastructura publică de reîncărcare și realimentare pentru energie electrică și hidrogen în transporturi
	Țintă
	Buget angajat pentru încărcătoarele de vehicule electrice și/sau punctele de realimentare cu hidrogen
	
	EUR
	0
	8 665 000
	 T2
	2025
	Autoritatea finlandeză pentru energie a angajat cel puțin 8 665 000 EUR prin decizii de finanțare pentru proiecte de încărcătoare pentru vehicule electrice.
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E. COMPONENTA P1C5: DURABILITATEA MEDIULUI ȘI SOLUȚII BAZATE PE NATURĂ 
Guvernul finlandez a stabilit un obiectiv de stopare a pierderii biodiversității până în 2030. Obiectivul general al acestei componente a planului finlandez de redresare și reziliență este de a contribui la stoparea pierderii biodiversității cauzate de utilizarea intensivă a resurselor naturale, precum și la combaterea poluării Mării Baltice.
Componenta include investiții care vizează promovarea unor soluții inovatoare de combatere a poluării, cum ar fi utilizarea gipsului, un subprodus industrial pentru reducerea concentrației de fosfor în Marea Baltică, precum și dezvoltarea unei gestionări durabile din punct de vedere climatic a pădurilor. Aceste investiții sunt completate de o reformă a Legii privind conservarea naturii. Acest act oferă un temei juridic pentru strategia națională în domeniul biodiversității și vizează consolidarea biodiversității. 
Componenta contribuie la abordarea recomandărilor specifice fiecărei țări privind concentrarea investițiilor asupra tranziției verzi (Recomandarea specifică fiecărei țări 3 2020).
Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).
E.1. 	Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil
[bookmark: _Hlk213071768]Reforma 1 (P1C5R1): Modernizarea legislației privind conservarea naturii
Finlanda nu dispune în prezent de un temei juridic pentru strategia națională în domeniul biodiversității și pentru măsuri voluntare de conservare a naturii, inclusiv măsuri de refacere și de gestionare naturală activă. Finlanda actualizează Actul privind conservarea naturii (1096/1996) pentru a răspunde mai bine nevoilor actuale în vederea consolidării biodiversității. Modificările legislative aduse actului vizează asigurarea faptului că procesul decizional ține mai bine seama de conservarea biodiversității în afara zonelor de conservare a naturii și de menținerea serviciilor ecosistemice. În plus, se adoptă noi măsuri pentru a spori eficacitatea conservării habitatelor și a speciilor. 
Guvernul prezintă Parlamentului noul Act privind conservarea naturii până la 31 ianuarie 2022. Noul act intră în vigoare în cursul anului 2022. Punerea în aplicare a legii se realizează de către Centrele pentru Dezvoltare Economică, Transport și Mediu, Metsähallitus și Ministerul Mediului.
Finlanda urmărește, de asemenea, să adopte un regulament privind sistemul de sprijin financiar pentru măsurile de refacere și îngrijire, care să sprijine măsurile de reabilitare și gestionare a habitatelor, a speciilor și a valorilor peisajului pe cale de dispariție. 
Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2023.
Investiția 1 (P1C5I1): Tratarea gipsului și reciclarea nutrienților 
Obiectivul acestei măsuri este de a sprijini obiectivele climatice și de mediu prin tratarea terenurilor arabile cu ghips și prin promovarea reciclării nutrienților din fluxurile de deșeuri bogate în nutrienți din zonele urbane. Măsura constă în tratarea câmpurilor cu ghips și în investiții și proiecte de C & D privind reciclarea nutrienților.
Investiția 2 (P1C5I2): Măsuri durabile din punct de vedere climatic în sectorul exploatării terenurilor
Obiectivul acestei măsuri este de a sprijini metodele durabile din punct de vedere climatic de utilizare a terenurilor în sectorul forestier („silvicultură de precizie”). Această investiție constă în proiecte care promovează sustenabilitatea pădurilor. 
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E.2. 	Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil
	Număr
	Măsură 
	Etapă/Obiectiv
	Nume
	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)
	Indicatori cantitativi (pentru ținte)
	Calendar orientativ pentru finalizare
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitate
	Situația de referință 
	Obiectiv 
	Trimestru
	Anul
	

	47
	P1C5R1 – Sustenabilitatea mediului și soluții bazate pe natură – Modernizarea legislației privind natura
	Etapă
	Intrarea în vigoare a Actului modificat privind conservarea naturii 
	Dispoziție din legea care indică intrarea în vigoare a modificărilor aduse Actului privind conservarea naturii
	
	
	
	T1
	2023
	Modificarea legislativă a Actului privind conservarea naturii (1096/1996) include:
conservarea biodiversității în afara zonelor de conservare a naturii 
— menținerea serviciilor ecosistemice
— măsuri de asigurare a eficacității conservării habitatelor și a speciilor

	48
	P1C5I1 – Durabilitatea mediului și soluții bazate pe natură – Tratarea gipsului și reciclarea nutrienților
	Etapă
	Sunt atribuite proiecte pentru furnizarea, transportul și distribuția gipsului
	Atribuirea proiectelor în conformitate cu procedura de ofertare pentru furnizarea, transportul și distribuția de gips
	
	
	
	T4
	2022
	Lansarea unei cereri competitive de propuneri pentru furnizarea, transportul și distribuția de gips, cu termeni de referință care să includă criterii de eligibilitate care să asigure respectarea de către contractanții selectați a cerinței ca cel puțin 50 %, în ceea ce privește greutatea, din deșeurile nepericuloase colectate separat, prelucrate în materii prime secundare și în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu. Finanțarea în cadrul acestei investiții nu se utilizează pentru a aplica gipsul pentru a cultiva culturi de biocombustibili/bioenergie pe bază de alimente.

	49
	P1C5I1 – Durabilitatea mediului și soluții bazate pe natură – Tratarea gipsului și reciclarea nutrienților
	Țintă
	Câmpuri tratate cu ghips
	
	Hectare
	0
	50 000
	T4
	2025
	Cel puțin 50 000 hectare de câmp sunt tratate cu ghips.

	50
	P1C5I1 – Durabilitatea mediului și soluții bazate pe natură – Tratarea gipsului și reciclarea nutrienților
	Etapă
	Se atribuie proiecte de reciclare și recuperare a nutrienților
	Notificarea acordării tuturor granturilor 
	
	
	
	T4
	2023
	Notificarea acordării tuturor granturilor în cadrul cererilor deschise de candidaturi pentru reciclarea și recuperarea nutrienților, în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.

	51
	P1C5I1 – Durabilitatea mediului și soluții bazate pe natură – Tratarea gipsului și reciclarea nutrienților
	Țintă
	Rapoarte de proiect prezentate
	
	Număr
	0
	7
	T4
	2025
	Entitățile beneficiare prezintă cel puțin șapte rapoarte pentru proiectele cărora li s-au acordat granturi în cadrul cererilor de candidaturi menționate în această măsură și care ating, în medie, un nivel sporit ponderat de reciclare și recuperare a nutrienților de cel puțin 50 % din nutrienții recuperabili sau din biomasa din apele uzate. 

	52
	P1C5I2 – Durabilitatea mediului și soluții bazate pe natură – măsuri reziliente la schimbările climatice în sectorul exploatării terenurilor
	Etapă
	Publicarea primei cereri de propuneri pentru proiecte în domeniul silviculturii de precizie
	Publicare
	
	
	
	T4
	2021
	Orientările privind finanțarea (Decretul guvernamental nr. 5/2021 privind granturile pentru măsuri climatice în sectorul exploatării terenurilor în perioada 2020-2025) au intrat în vigoare, permițând lansarea primei cereri competitive de propuneri pentru proiecte de silvicultură de precizie. Termenii de referință includ criterii de eligibilitate care garantează că proiectele selectate respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu. Prima cerere de propuneri se deschide până la 31 decembrie 2021. Măsura include metode, tehnologii și generarea de informații suplimentare pentru a promova durabilitatea pădurilor, inclusiv prin favorizarea pădurilor mixte și prin consolidarea biodiversității pădurilor, printre altele prin creșterea cantității de lemn mort din sit. În pădurile în care se aplică metode de gestionare continuă a pădurilor, ceea ce implică faptul că nu există tăieri clare, nu trebuie să existe o amerizare nouă sau corectivă. Numai proiectele care sprijină adaptarea la schimbările climatice și atenuarea acestora sunt eligibile în cadrul acestei măsuri.

	53
	P1C5I2 – Durabilitatea mediului și soluții bazate pe natură – măsuri reziliente la schimbările climatice în sectorul exploatării terenurilor
	Etapă
	Acordarea tuturor granturilor pentru proiectele de silvicultură de precizie selectate pentru finanțare
	Notificarea acordării tuturor granturilor
	
	
	
	T4
	2023
	Notificarea acordării tuturor granturilor pentru proiecte de silvicultură de precizie selectate în cadrul cererilor de propuneri respective. Toate cererile de propuneri se bazează pe criteriile de eligibilitate/selecție reflectate în etapa 52. Toate deciziile de acordare a finanțării au fost acordate beneficiarilor/solicitanților de proiecte selectați în cadrul cererilor competitive de propuneri, ceea ce a permis începerea punerii în aplicare a proiectelor selectate.

	54
	P1C5I2 – Durabilitatea mediului și soluții bazate pe natură – măsuri reziliente la schimbările climatice în sectorul exploatării terenurilor
	Țintă
	Rapoarte de proiect prezentate
	
	Număr
	0
	7
	T4
	2025
	Entitățile beneficiare prezintă cel puțin șapte rapoarte de proiect pentru proiectele cărora li s-au acordat granturi în cadrul cererilor de candidaturi menționate în prezenta măsură.
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PILONUL 2: Digitalizarea și economia datelor vor consolida productivitatea și vor pune serviciile la dispoziția tuturor 
F. COMPONENTA P2C1: INFRASTRUCTURĂ DIGITALĂ
Această componentă a planului finlandez de redresare și reziliență include investiții în infrastructura de comunicații și transport pentru a răspunde nevoilor unei societăți din ce în ce mai digitale. 
În primul rând, Finlanda urmărește să investească în digitalizarea transportului feroviar, care va ajuta Finlanda să își îndeplinească obiectivele de reducere a emisiilor, să sporească capacitatea sistemului și să îmbunătățească calitatea serviciilor. În special, proiectul „Digirail” urmărește să introducă un nou sistem automat de protecție a trenurilor în întreaga rețea finlandeză, deoarece sistemul actual va ajunge la sfârșitul duratei sale de viață până la sfârșitul acestui deceniu. Punerea în aplicare a proiectului contribuie la asigurarea unor servicii feroviare adecvate pentru viitor. 
În al doilea rând, Finlanda intenționează să utilizeze sprijinul nerambursabil pentru a finanța investiții private în rețele în bandă largă de mare viteză în zone în care accesul nu ar fi furnizat pe bază comercială. Componenta urmărește să abordeze lacunele rămase în ceea ce privește infrastructura de bandă largă de mare viteză în Finlanda, în special în zonele rurale care au rate de acces mai scăzute. În Finlanda sunt necesare rețele de comunicații cuprinzătoare, de înaltă calitate și rapide, pe măsură ce digitalizarea muncii și a producției industriale crește, iar serviciile sunt transferate către canalele digitale. Implementarea de noi soluții digitale în toate sectoarele necesită rețele de comunicații rapide și fiabile, în special pentru aplicațiile critice. 
Componenta contribuie la abordarea recomandărilor specifice fiecărei țări de a concentra investițiile pe tranziția verde și digitală, în special pe infrastructura durabilă și eficientă (Recomandarea specifică fiecărei țări 3 2020), precum și de a concentra politica economică legată de investiții în transporturi durabile, ținând seama de disparitățile regionale (Recomandarea specifică fiecărei țări 3 2019).
Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).
F.1.  Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil
Investiția 1 (P2C1I1): Conectivitatea digitală – Dezvoltarea calității și disponibilității rețelelor de comunicații 
Obiectivul acestei investiții este de a spori calitatea și disponibilitatea conexiunilor de comunicații în zonele în care astfel de conexiuni nu sunt furnizate numai pe baza mecanismelor pieței și de a oferi sprijin sub formă de granturi furnizorilor de servicii în bandă largă. Măsura constă în adoptarea unui act juridic pentru programul de bandă largă de mare viteză și pentru proiectele de bandă largă de mare viteză. 
Investiția 2 (P2C1I2): Transport și utilizarea terenurilor – Proiectul Digirail
Acest obiectiv al investiției este de a testa Sistemul european de management al traficului feroviar (ERTMS) în rețeaua feroviară din Finlanda. Această măsură constă în instalarea sistemului ERTMS pe o pistă pilot.
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F.2. 	Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil
	Număr
	Măsură
	Etapă/Obiectiv
	Nume
	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)
	Indicatori cantitativi
(pentru obiective)
	Calendar orientativ pentru finalizare 
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitate 
	Situația de referință 
	Obiectiv 
	Trimestru
	Anul
	

	55
	P2C1I1 – Conectivitate digitală – Dezvoltarea calității și disponibilității rețelelor de comunicații
	Etapă
	Intrarea în vigoare a modificărilor legislative aduse legislației privind ajutorul pentru banda largă
	Dispoziții din modificările aduse legislației privind ajutoarele pentru comunicațiile în bandă largă care indică intrarea lor în vigoare
	
	
	
	T4
	2022
	Modificările necesare ale legislației privind ajutorul pentru banda largă au intrat în vigoare. Legea privind sprijinul pentru banda largă stabilește dispozițiile privind condițiile de acordare și de plată a fondurilor, inclusiv criteriile privind zonele vizate, precum și privind autoritatea de sprijin competentă și sarcinile acesteia. Aceasta ia în considerare orice modificări necesare ca urmare a modificării Regulamentului general de exceptare pe categorii de ajutoare, inclusiv actualizarea unui decret guvernamental cu vitezele minime pentru conexiunile eligibile.

	57
	P2C1I1 – Conectivitate digitală – Dezvoltarea calității și disponibilității rețelelor de comunicații
	Țintă
	Proiecte în bandă largă de mare viteză (100/100 Mbit/s) 
	
	Număr
	0
	35
	 T2
	2026
	35 de plăți finale aprobate pentru proiecte în bandă largă de mare viteză (cel puțin 100/100 Mbit/s).

	58
	P2C1I2 – Transport și utilizarea terenurilor – Proiectul Digirail
	Etapă
	Laboratorul de testare a echipamentelor de modelare pentru sistemul european comun de protecție automată a trenurilor (ERTMS) este operațional
	Laboratorul de testare a fost înființat în cadrul Centrului de formare în domeniul feroviar, Kouvola, și este disponibil pentru efectuarea testelor virtuale de simulare.
	
	
	
	T4
	2022
	Activitatea de dezvoltare se începe prin evaluări ale impactului efectuate de laboratorul de testare înainte ca faza de dezvoltare să poată fi transformată în teste în condiții realiste.

	59
	P2C1I2 – Transport și utilizarea terenurilor – Proiectul Digirail
	Etapă
	Pistă de încercare echipată cu ERTMS radio
	Pistă de încercare echipată cu ERTMS radio
	
	
	
	T4
	2024
	Pista de încercare situată între Kouvola-Kotka/Hamina este echipată cu ERMTS radioactiv.

	60
	P2C1I2 – Transport și utilizarea terenurilor – Proiectul Digirail
	Etapă
	Pistă pilot comercială echipată cu ERMTS
	Linie-pilot echipată cu ERTMS
	
	
	
	 T2
	2026
	Un sistem ERTMS bazat pe radio instalat pe o pistă pilot comercială.
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G. COMPONENTA P2C2: ACCELERAREA ECONOMIEI DATELOR ȘI A DIGITALIZĂRII 
Această componentă a planului finlandez de redresare și reziliență include reforme și investiții care vor sprijini digitalizarea în Finlanda prin facilitarea inovării bazate pe date, a schimbului de informații digitale și a utilizării datelor din sectorul public și prin încurajarea cercetării în domeniul tehnologiilor-cheie pentru a spori competitivitatea Finlandei. Prin creșterea interoperabilității datelor pentru utilizarea de către mai multe părți interesate, Finlanda urmărește să exploateze întregul potențial al transformării digitale. Acest lucru necesită standardizare pentru schimbul de informații digitale care să acopere atât întreprinderile, cât și sectorul public. Componenta include, de asemenea, dezvoltarea unui sistem de repertorii pentru monitorizarea punerii în aplicare a planului de redresare și reziliență. 
Prin extinderea acoperirii sistemului de informații privind proprietățile rezidențiale și comerciale cu informații privind împrumuturile acordate de societățile imobiliare, componenta contribuie la abordarea recomandărilor specifice fiecărei țări de a consolida monitorizarea datoriei gospodăriilor și de a institui sistemul de registre de credit (recomandarea specifică fiecărei țări 4 2019), precum și la concentrarea investițiilor asupra cercetării și inovării (recomandarea specifică fiecărei țări 3 2020 și Recomandarea specifică fiecărei țări 3 2019).
Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).
G.1. 	Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil
[bookmark: _Hlk214957070]Investiția 1 (P2C2I1): Economia digitală – Programul Real-time economy (Economia în timp real -RTE)
Obiectivul acestei investiții este de a crea soluții și structuri comune pentru a facilita schimbul de date financiare digitale între organizații într-un format structurat care poate fi citit automat (facturi electronice, chitanțe electronice și documente de achiziție). Măsura constă în instituirea unui ecosistem minim viabil (MVE) pentru facturile electronice și în publicarea unui raport privind schimbul de informații comerciale digitale.
Investiția 2 (P2C2I2): Accelerarea economiei datelor și a digitalizării – Finlanda virtuală
Obiectivul acestei investiții este de a permite furnizarea de servicii digitale pentru diferite grupuri-țintă care sosesc în Finlanda, inclusiv pentru angajații care imigrează în Finlanda. Măsura constă în publicarea platformei „Finlanda virtuală”, cu cel puțin un proces de servicii integrat.
Investiția 3 (P2C2I3): Accelerarea tehnologiilor-cheie (microelectronică, 6G, inteligența artificială și informatica cuantică)
Obiectivul măsurii este de a proteja competitivitatea, securitatea informațiilor și suveranitatea Europei prin intermediul noilor tehnologii. Investiția constă în finanțarea activităților de CDI aplicate și a infrastructurii care le sprijină, în domeniul microelectronicii, al tehnologiei 6G, al inteligenței artificiale și al informaticii cuantice.
Reforma 1 (P2C2R1): Dezvoltarea sistemului de informații privind proprietățile rezidențiale și comerciale
Obiectivul măsurii este de a pune la dispoziție informații privind situația financiară și tehnică și nevoile de reparații pentru proprietățile rezidențiale și comerciale în beneficiul protecției consumatorilor pe piața locuințelor, precum și al concurenței în sectorul locuințelor. Această reformă constă în extinderea acoperirii sistemului de informații privind proprietățile rezidențiale și comerciale la informațiile privind societățile imobiliare.

Reforma 2 (P2C2R2): Sporirea eficacității și a transparenței reformelor și investițiilor din cadrul PRR prin dezvoltarea sistemelor de informații, a administrației și a auditului
Pentru a răspunde nevoilor specifice ale planului finlandez de redresare și reziliență în ceea ce privește coordonarea, gestionarea, controlul, raportarea și auditul, rolurile și responsabilitățile autorităților finlandeze relevante sunt consacrate într-un nou instrument juridic. Punerea în aplicare cu succes a acestor sarcini necesită, de asemenea, investiții temporare specifice suplimentare pentru a asigura funcționarea sistemului de gestionare și control, în conformitate cu nevoile de reglementare. Aceasta include, printre altele, crearea capacităților administrative necesare și crearea unui sistem de repertorii informatice.  
Măsura urmărește, de asemenea, să asigure protecția eficace a intereselor financiare ale Uniunii și respectarea normelor Uniunii și a normelor naționale aplicabile în Finlanda. În acest scop, intră în vigoare un decret obligatoriu pentru toate organismele de punere în aplicare, care stabilește un standard minim pentru activitățile de gestionare a riscurilor și de control desfășurate de acestea în cadrul MRR. În plus, organismul de coordonare emite orientări privind procedurile adecvate de gestionare a riscurilor în sprijinul MRR, care includ, printre altele, proceduri de efectuare a controalelor și auditurilor în conformitate cu normele naționale și ale UE aplicabile, proceduri de gestionare adecvată a riscurilor, proceduri de verificare a conflictelor de interese și proceduri de verificare a dublei finanțări din partea mecanismului și a altor programe ale Uniunii. Orientările privind riscurile stabilesc măsuri clare și cuprinzătoare care corespund obiectivelor stabilite în orientări. Jalonul 72bis din cadrul acestei măsuri trebuie îndeplinit până la momentul transmiterii către Comisie a următoarei cereri de plată în urma adoptării prezentei decizii de punere în aplicare și trebuie să fie o condiție prealabilă pentru orice plată viitoare.


 
Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 martie 2024. 
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G.2. 	Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil
	Număr
	Măsură
	Etapă/
Obiectiv
	Nume
	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)
	Indicatori cantitativi (pentru ținte)
	Calendar orientativ pentru finalizare 
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitate
	Situația de referință 
	Obiectiv
	Trimes
tru
	Anul
	

	61
	P2C2I1 – Economia digitală – Programul privind economia reală (RTE)
	Etapă
	Este creat și operațional un ecosistem minim viabil
	A fost creat un ecosistem minim viabil, după cum reiese din publicarea normelor și standardelor comune documentate pe site-ul web al programului.
	
	
	
	T4
	2022
	Ecosistemul minim viabil (MVE) a fost creat cu succes într-un mediu de producție, pe baza unor norme comune documentate. Aceasta permite circulația facturilor electronice într-un format structurat care poate fi citit automat pentru a spori automatizarea proceselor.

	62
	P2C2I1 – Economia digitală – Programul privind economia reală (RTE)
	Etapă
	Raport referitor la schimbul de informații comerciale digitale
	Publicarea unui raport
	
	
	
	T4
	2024
	Publicarea unui raport privind schimbul de informații comerciale digitale, care descrie proiectele-pilot pentru schimbul de chitanțe electronice și de mesaje privind achizițiile publice.

	63 
	P2C2I2 – Accelerarea economiei datelor și a digitalizării – Finlanda virtuală
	Etapă
	Platforma virtuală a Finlandei
	Platforma a fost publicată
	
	
	
	T4
	2025
	Versiunea de producție a platformei a fost publicată și a fost integrat cel puțin un serviciu privind procesul de intrare a persoanelor străine.

	64
	P2C2I3 – Accelerarea tehnologiilor-cheie (microelectronică, 6G, inteligență artificială și informatică cuantică)
	Țintă
	Se atribuie proiecte în domeniul microelectronicii
	
	Număr
	0
	2
	T4
	2022
	 Notificarea atribuirii a cel puțin 2 decizii de finanțare de către Business Finland. Criteriile de eligibilitate asigură faptul că proiectele selectate respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu. Selecția proiectelor evaluează calitatea și eficacitatea activităților de CDI și modul în care acestea promovează digitalizarea. Criteriile de selecție includ calitatea și caracterul adecvat al proiectului, viitoarele efecte directe și indirecte ale proiectului asupra întreprinderilor, adecvarea proiectului pentru ideea principală a PIIEC și pentru strategiile naționale și ale UE, precum și calitatea consorțiului de proiect. 

	66
	P2C2I3 – Accelerarea tehnologiilor-cheie (microelectronică, 6G, inteligență artificială și informatică cuantică)
	Etapă
	Sunt atribuite proiecte de dezvoltare a tehnologiei 6G, a IA și a informaticii cuantice
	Notificarea atribuirii tuturor granturilor pentru proiecte de dezvoltare a tehnologiei 6G, a IA și a informaticii cuantice
	
	
	
	T4
	2022
	În cadrul unei cereri deschise de proiecte în care întreprinderile și institutele de cercetare dezvoltă și utilizează medii de testare și testare, Business Finland selectează proiectele care urmează să fie finanțate în conformitate cu criteriile cererii de propuneri. Criteriile de eligibilitate asigură faptul că proiectele selectate respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu. Criteriile de selecție includ calitatea și caracterul adecvat al proiectului, viitoarele efecte directe și indirecte ale proiectului asupra întreprinderilor, adecvarea proiectelor pentru strategiile naționale și ale UE, precum și calitatea consorțiului de proiect. Selecția proiectelor evaluează calitatea și eficacitatea activităților de CDI și modul în care acestea promovează digitalizarea.

	67
	P2C2I3 – Accelerarea tehnologiilor-cheie (microelectronică, 6G, inteligență artificială și informatică cuantică)
	Etapă
	Rapoarte de proiect prezentate
	Rapoarte de proiect prezentate
	
	
	
	T4
	2025
	Entitățile beneficiare prezintă rapoarte de proiect referitoare la proiectele atribuite cumulativ cu o valoare de cel puțin 22 500 000 EUR.

	68
	P2C2R1 – Dezvoltarea sistemului informatic privind proprietățile rezidențiale și comerciale
	Etapă
	Adoptarea legislației privind extinderea acoperirii sistemului de informații privind proprietățile rezidențiale și comerciale
	Parlamentul adoptă modificările la Legea privind sistemul de informații privind proprietățile rezidențiale și comerciale și la Legea privind societățile cu răspundere limitată în materie de locuințe
	
	
	
	 T2
	2023
	Pentru a extinde domeniul de aplicare al sistemului de informații privind locuințele la informațiile referitoare la societățile din domeniul locuințelor, se modifică Legea privind sistemul de informații privind proprietățile rezidențiale și comerciale și Legea privind societățile comerciale cu răspundere limitată pentru locuințe. Modificările se referă în special la: 
— obligația societăților imobiliare de a pune la dispoziție date de bază într-un format structurat care poate fi citit automat;
— dreptul de acces la datele puse la dispoziție într-un format structurat care poate fi citit automat.

	69
	P2C2R1 – Dezvoltarea sistemului informatic privind proprietățile rezidențiale și comerciale
	Etapă
	Intrarea în vigoare a actelor juridice
	Actele juridice trebuie să fi intrat în vigoare
	
	
	
	 T2
	2025
	Intrarea în vigoare a actelor juridice de extindere a acoperirii sistemului de informații privind locuințele la informațiile privind societățile din domeniul locuințelor, care acoperă:
— obligația societăților imobiliare de a pune la dispoziție date de bază (de exemplu, împrumuturi pentru societățile imobiliare, reparații și modificări) într-un format structurat care poate fi citit automat;
— dreptul de acces la datele puse la dispoziție într-un format structurat care poate fi citit automat.

	70
	P2C2R1 – Dezvoltarea sistemului informatic privind proprietățile rezidențiale și comerciale
	Etapă
	Extinderea acoperirii sistemului de informații privind proprietățile rezidențiale și comerciale pentru datele societăților din domeniul locuințelor.
	Publicarea raportului 
	
	
	
	 T2
	2026
	Publicarea raportului care confirmă că: 
— au fost elaborate specificații de date pentru datele societăților imobiliare, cu posibilitatea de a păstra date de bază (inclusiv împrumuturi, reparații și modificări ale societăților imobiliare) în sistemul de informații privind proprietățile rezidențiale și comerciale;
— se definesc procedurile de accesare a datelor societăților din domeniul locuințelor, iar sistemul de informații privind proprietățile rezidențiale și comerciale permite accesarea datelor societăților din domeniul locuințelor într-un format structurat care poate fi citit automat.

	71
	P2C2R2 – Creșterea eficacității și a transparenței reformelor și investițiilor din cadrul planului de redresare și reziliență prin dezvoltarea sistemelor de informații, a administrației și a auditului
	Etapă
	Intrarea în vigoare a Legii privind punerea în aplicare a planului de redresare și reziliență
	Dispoziție din Legea privind punerea în aplicare a planului de redresare și reziliență care indică intrarea sa în vigoare
	
	
	
	T4
	2021
	Intrarea în vigoare a Legii privind punerea în aplicare a planului de redresare și reziliență. Legea stabilește mandatele legale pentru organismele implicate în coordonarea, monitorizarea, controlul și auditul punerii în aplicare a planului finlandez de redresare și reziliență.

Legea stabilește cel puțin rolurile și responsabilitățile acestor organisme care asigură: (a) colectarea și fiabilitatea datelor legate de atingerea jaloanelor și a țintelor și monitorizarea îndeplinirii acestora; (b) existența unor proceduri pentru întocmirea declarațiilor de gestiune, a rezumatelor de audit și a cererilor de plată; (c) că sunt în vigoare principiile necesare care stau la baza colectării și stocării datelor privind beneficiarii, contractanții, subcontractanții și beneficiarii reali în conformitate cu articolul 22 din Regulamentul (UE) 2021/241 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență.

Legea intră în vigoare înainte de depunerea primei cereri de plată în cadrul planului de redresare și reziliență.

	72
	P2C2R2 – Creșterea eficacității și a transparenței reformelor și investițiilor din cadrul planului de redresare și reziliență prin dezvoltarea sistemelor de informații, a administrației și a auditului
	Etapă
	Sistemul de repertorii pentru audit și controale: informații pentru monitorizarea punerii în aplicare a Mecanismului de redresare și reziliență
	Raport de audit pregătit de funcția de audit care confirmă funcționalitățile sistemului de repertorii
	
	
	
	T4
	2021
	Înainte de depunerea primei cereri de plată este instituit și operațional un sistem de repertorii pentru monitorizarea punerii în aplicare a mecanismului de redresare și reziliență. 

Sistemul trebuie să se bazeze pe sistemele existente și să includă cel puțin următoarele funcționalități:
(a) colectarea de date și monitorizarea atingerii jaloanelor și a țintelor;
(b) colectează, stochează și asigură accesul la datele prevăzute la articolul 22 alineatul (2) litera (d) punctele (i)-(iii) din Regulamentul privind MRR.

	72bis
	P2C2R2: Sporirea eficacității și a transparenței reformelor și investițiilor din cadrul PRR prin dezvoltarea sistemelor de informații, a administrației și a auditului
	Etapă
	Intrarea în vigoare a Decretului Ministerului de Finanțe privind gestionarea riscurilor și controalele menite să asigure protecția intereselor financiare ale Uniunii și respectarea legislației Uniunii și a legislației naționale aplicabile, precum și publicarea orientărilor organismului de coordonare pentru organismele de punere în aplicare a MRR
	Dispoziții ale decretului privind gestionarea riscurilor și controalele care indică intrarea sa în vigoare și publicarea orientărilor organismului de coordonare
	
	
	
	T1
	2024
	Intră în vigoare Decretul Ministerului de Finanțe privind gestionarea riscurilor și controalele menite să asigure protecția intereselor financiare ale Uniunii și respectarea normelor Uniunii și a normelor naționale aplicabile pentru MRR. Decretul este obligatoriu pentru toate organismele de punere în aplicare și oferă un standard minim pentru activitățile de gestionare a riscurilor și, respectiv, de control desfășurate de organismele de punere în aplicare în cadrul MRR.

Organismul de coordonare emite, în plus, orientări privind procedurile adecvate de gestionare a riscurilor pentru a sprijini MRR, care includ (i) evaluarea principalelor riscuri, factori și practici de fraudă, conflict de interese și corupție și asigurarea prevenirii, detectării și corectării eficace a fraudei și a corupției; (II) cadrul de evaluare a riscului de fraudă, care respectă instrumentul anexat la Nota orientativă privind evaluarea riscului de fraudă și măsurile antifraudă eficace și proporționale pentru fondurile ESI 2014-2020, pentru măsurile lor respective din cadrul MRR. În plus, orientările includ proceduri adecvate privind a) verificarea conflictelor de interese; b) verificări ale dublei finanțări; c) verificări ale conformității cu normele UE și cu normele naționale; și d) utilizarea datelor în scopul detectării fraudei, a corupției, a conflictelor de interese și a dublei finanțări.
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H. COMPONENTA P2C3: SECURITATEA DIGITALĂ
Această componentă a planului finlandez de redresare și reziliență urmărește să contribuie la crearea unui cadru cuprinzător pentru abordarea aspectelor legate de securitatea cibernetică și a informațiilor, care reprezintă o condiție prealabilă pentru o tranziție digitală de succes. Prin intermediul unui program de dezvoltare a securității cibernetice, Finlanda investește în competențe civile în materie de securitate cibernetică. Finlanda urmărește, de asemenea, să consolideze măsurile de combatere a spălării banilor prin crearea unui sistem digital care să asigure un schimb mai bun de informații între diferiții actori implicați în sarcini de combatere a spălării banilor, atât la nivel național, cât și la nivel internațional, împreună cu modificările legislative necesare. 
Componenta contribuie la punerea în aplicare a Recomandării 4 2020 specifice fiecărei țări privind asigurarea unei supravegheri și aplicări eficace a cadrului de combatere a spălării banilor, precum și a Recomandării specifice fiecărei țări nr. 3 2020 privind concentrarea investițiilor pe tranziția verde și digitală, în special pe cercetare și inovare.
Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).
H.1. 	Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil
Reforma 1 (P2C3R1): Asigurarea unei supravegheri și a unei aplicări eficace a măsurilor de prevenire a spălării banilor
Obiectivul reformei este de a facilita colectarea și schimbul de informații ale fiecărei autorități competente pentru prevenirea și depistarea spălării banilor, inclusiv prin automatizarea prelucrării și analizei datelor. Măsura constă în intrarea în vigoare a actelor juridice și într-un raport privind creșterea gradului de automatizare în prelucrarea datelor și schimbul de date pentru fiecare autoritate. 
Investiția 1 (P2C3I1): Competențe civile în materie de securitate cibernetică
Obiectivul investiției este de a spori competențele de bază în materie de securitate cibernetică ale populației generale pentru a se asigura că cetățenii pot utiliza serviciile digitale în condiții de siguranță și pentru a identifica riscurile asociate utilizării diferitelor dispozitive, produse și servicii. Investiția constă într-un raport de cercetare privind modul în care statele membre ale UE instruiesc cetățenii în domeniul securității cibernetice de bază și pun la dispoziția publicului o platformă digitală pentru formarea în materie de securitate cibernetică. 
Investiția 2 (P2C3I2): Exerciții de securitate cibernetică
Scopul acestei investiții este de a furniza exerciții de securitate cibernetică, de a dezvolta reziliența și pregătirea societății pentru incidentele de securitate cibernetică. Această măsură constă în furnizarea a 19 exerciții de securitate cibernetică.
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H.2. 	Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil
	Număr
	Măsură
	Etapă/Obiectiv
	Nume
	Indicatori calitativi
(pentru jaloane)
	Indicatori cantitativi (pentru ținte)
	Calendar orientativ pentru finalizare 
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitate
	Situația de referință
	Obiectiv
	Trimestru
	Anul
	

	73
	P2C3R1 – Asigurarea unei supravegheri și a unei aplicări eficace a măsurilor de prevenire a spălării banilor
	Etapă
	Intrarea în vigoare a actelor juridice
	Actele juridice trebuie să fi intrat în vigoare
	
	
	
	T4
	2025
	Actele juridice intră în vigoare și includ:
· Posibilitatea ca Oficiul finlandez pentru brevete și înregistrări să impună taxe de neglijență pentru a asigura exactitatea informațiilor privind beneficiarii reali
· Posibilitatea de a dispune lichidarea sau radierea unei entități obligate din neglijență în notificarea beneficiarilor reali
· Autoritățile vamale mențin o aplicație prin care agențiile de aplicare a legii pot formula și primi răspunsuri la cererile de informații. 
· Autoritățile competente să obțină informații privind tranzacțiile cu conturi sunt definite pe baza jurisdicției lor existente.

	74 
	P2C3R1 – Asigurarea unei supravegheri și a unei aplicări eficace a măsurilor de prevenire a spălării banilor
	Etapă
	Raportul final al grupului de coordonare
	Raportul final al grupului de coordonare
	
	
	
	 T2
	2026
	Raportul final al grupului de coordonare privind: (I) o aplicație de agregare și de adăugare a informațiilor privind tranzacțiile cu conturi în sistemul de control al conturilor bancare și al conturilor de plăți, (ii) creșterea actualității, a exhaustivității și a exactității registrului beneficiarilor reali, (iii) digitalizarea procesului de verificare a spălării banilor de către unitatea de informații financiare.

	75
	P2C3I1 – Competențe civile în materie de securitate cibernetică
	Etapă
	O platformă digitală pentru formarea în materie de securitate cibernetică 
	Platforma de formare este pusă la dispoziția publicului
	
	
	
	T4
	2024
	Un raport de cercetare privind modul în care statele membre ale UE instruiesc cetățenii în domeniul securității cibernetice de bază este accesibil online. O platformă digitală pentru formarea în materie de securitate cibernetică este accesibilă online în 24 de limbi ale UE.

	76
	P2C3I2 – Exerciții de securitate cibernetică
	Țintă
	Numărul de exerciții de securitate cibernetică
	
	Număr
	0
	19
	T4
	2025
	Au loc cel puțin 19 exerciții de securitate cibernetică.
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PILONUL 3: Creșterea ratei de ocupare a forței de muncă și a nivelului de competențe pentru a stimula creșterea durabilă
I. COMPONENTA P3C1: OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ȘI PIAȚA MUNCII
Această componentă a planului finlandez de redresare și reziliență abordează provocările legate de ocuparea forței de muncă și de piața forței de muncă. Forța de muncă a Finlandei este în scădere, afectând potențialul de creștere al țării, în timp ce șomajul structural ridicat în comparație cu alte țări nordice persistă, agravat de criza provocată de pandemia de COVID-19.
Obiectivul componentei este de a crește rata de ocupare a forței de muncă și de a consolida funcționarea pieței forței de muncă. Acest lucru se realizează printr-o reformă structurală și prin digitalizarea serviciilor publice de ocupare a forței de muncă („modelul nordic de ocupare a forței de muncă”). Ocuparea forței de muncă este stimulată, de asemenea, prin eliminarea treptată a ajutorului de șomaj extins pentru persoanele în vârstă înainte de vârsta legală de pensionare, așa-numitul „tunel al șomajului”. Un al treilea element pentru creșterea gradului de ocupare a forței de muncă este facilitarea imigrației bazate pe muncă și educație. În cele din urmă, sunt propuse, de asemenea, intervenții pentru promovarea integrării pe piața forței de muncă a tinerilor și a persoanelor cu capacitate de muncă parțială.
Componenta contribuie la punerea în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări privind îmbunătățirea stimulentelor pentru acceptarea unui loc de muncă și îmbunătățirea competențelor și a incluziunii active, în special prin servicii bine integrate pentru șomeri și persoane inactive (recomandarea specifică fiecărei țări 2 2019) și privind consolidarea măsurilor de sprijinire a ocupării forței de muncă și de consolidare a politicilor active în domeniul pieței forței de muncă (Recomandarea specifică fiecărei țări 2 2020). Componenta urmărește, de asemenea, să contribuie la principiile relevante ale Pilonului european al drepturilor sociale.
Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).
I.1.  Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil
Reforma 1 (P3C1R1): Modelul nordic al serviciilor de ocupare a forței de muncă
Obiectivul măsurii este de a reforma procesul serviciilor publice de ocupare a forței de muncă. Reforma constă în tranziția către un nou model nordic de servicii de ocupare a forței de muncă, care implică servicii personalizate și integrate pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și o obligație de căutare activă pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, precum și un sistem digital de informații pentru serviciile publice de ocupare a forței de muncă.
Reforma 2 (P3C1R2): Eliminarea zilelor suplimentare de indemnizație de șomaj
Obiectivul reformei este de a stimula ocuparea forței de muncă prin eliminarea factorilor care descurajează încadrarea în muncă a persoanelor în vârstă și prin atenuarea unei vizări a concedierilor în rândul angajaților în vârstă. Necesitatea de a introduce o astfel de reformă decurge din faptul că dreptul la zile suplimentare de prestații de șomaj legate de venit duce la prelungirea perioadelor de șomaj în rândul persoanelor în vârstă care se apropie de vârsta legală de pensionare.
Măsura constă în modificarea Legii privind securitatea șomajului în vederea eliminării treptate a limitei de vârstă pentru zile suplimentare de prestații de șomaj legate de venit. Impactul preconizat este o creștere a ocupării forței de muncă cu aproximativ 7 900 de lucrători până la sfârșitul anului 2029, adică dincolo de calendarul Mecanismului de redresare și reziliență.
Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2023.
Reforma 3 (P3C1R3): Raționalizarea procesului de imigrare bazat pe muncă și educație 
Obiectivul reformei este de a raționaliza procedurile administrative de acordare a permiselor de ședere bazate pe muncă și educație. Măsura constă într-un proiect transadministrativ privind (i) raționalizarea actelor juridice relevante în materie de imigrație, (ii) crearea unei „proceduri accelerate” pentru antreprenorii în creștere, specialiști și membrii de familie care îi însoțesc și (iii) investiții în infrastructura digitală.
Reforma 4 (P3C1R4): Servicii multidisciplinare pentru tineri (serviciile Ohjaamo)
Obiectivul reformei este furnizarea de servicii multidisciplinare pentru tineret. Măsura constă în furnizarea de forță de muncă centrelor unice pentru tineret (Ohjaamo) pentru a oferi servicii educaționale, de sănătate și/sau sociale.
Investiția 1 (P3C1I1): Capacitatea de muncă, productivitatea și bunăstarea la locul de muncă 
Obiectivul investiției este de a spori participarea pe piața forței de muncă a persoanelor cu capacitate parțială de muncă. Investiția constă într-o extindere a programului privind capacitatea de muncă la noi municipalități și a modelului de plasare și sprijin individual la noi domenii de protecție socială, precum și într-o creștere a numărului de locuri de muncă sau de unități de asistență medicală ocupațională care participă la măsuri de promovare a capacității de muncă.
 

2

I.2. 	Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil
	Număr
	Măsură 
	Etapă/
Obiectiv
	Nume
	Indicatori calitativi 
(pentru jaloane)
	Indicatori cantitativi
(pentru obiective)
	Calendar orientativ pentru finalizare
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitate
	Situația de referință
	Obiectiv
	Trimestru
	Anul
	

	77
	P3C1R1 – Ocuparea forței de muncă și piața forței de muncă – Modelul nordic al serviciilor de ocupare a forței de muncă
	Etapă
	Intrarea în vigoare a Legii privind serviciile publice de ocupare a forței de muncă și pentru întreprinderi care reglementează modelul serviciilor nordice de ocupare a forței de muncă pentru procesul de servicii al persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă
	Dispoziție din Legea privind serviciile publice de ocupare a forței de muncă și pentru întreprinderi, care indică intrarea sa în vigoare
	
	
	
	 T2
	2022
	Intrarea în vigoare a Legii privind serviciile publice de ocupare a forței de muncă și pentru întreprinderi care reglementează modelul nordic de servicii de ocupare a forței de muncă pentru procesul de servicii pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă. Modelul implică servicii personalizate și integrate pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și obligația ca persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă să caute activ un loc de muncă.

	78
	P3C1R1 – Ocuparea forței de muncă și piața forței de muncă – Modelul nordic al serviciilor de ocupare a forței de muncă
	Țintă
	Numărul de interviuri pentru căutarea unui loc de muncă efectuate de serviciile publice de ocupare a forței de muncă 
	
	Număr
	
	2 200 000
	 T2
	2024
	Numărul interviurilor pentru căutarea unui loc de muncă realizate de serviciile publice de ocupare a forței de muncă în perioada 1 ianuarie 2023-30 iunie 2024 trebuie să fie de cel puțin 2 200 000.

	79
	P3C1R1 – Ocuparea forței de muncă și piața forței de muncă – Modelul nordic al serviciilor de ocupare a forței de muncă
	Etapă
	Toate cele cinci funcționalități digitale impuse de modelul serviciilor nordice de ocupare a forței de muncă sunt integrate în sistemul de informații al serviciilor publice de ocupare a forței de muncă (TE-PES) și sunt operaționale
	Funcționalități digitale integrate în sistemul de informații al serviciilor publice de ocupare a forței de muncă (TE-PES) și operaționale
	
	
	
	T4
	2023
	Toate cele cinci funcționalități ale infrastructurii digitale sunt dezvoltate și integrate în sistemul de informații al serviciilor publice de ocupare a forței de muncă (TE-PES) și sunt pe deplin operaționale pentru a permite punerea în aplicare a modelului serviciilor nordice de ocupare a forței de muncă. Cele cinci funcționalități vizate sunt:
· extinderea instrumentelor de evaluare a nevoilor de servicii pentru clienți;
· completarea profilului de căutare automată a unui loc de muncă;
· sistemul de autoraportare pentru căutarea unui loc de muncă pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă (serviciu de mesaje); 
· sistemul electronic de programare pentru interviurile de căutare a unui loc de muncă;
· orientare online pentru clienți.

	80
	 P3C1R2 – Ocuparea forței de muncă și piața forței de muncă – Eliminarea zilelor suplimentare de indemnizație de șomaj
	Etapă
	Intrarea în vigoare a modificărilor legislative la Legea privind securitatea șomajului în ceea ce privește eliminarea treptată a zilelor suplimentare de securitate a șomajului
	Dispoziții din modificările aduse Legii privind securitatea șomajului, care indică intrarea lor în vigoare
	
	
	
	 T2
	2023
	Intrarea în vigoare a modificărilor la Legea privind securitatea șomajului. Modificările legislative includ eliminarea treptată a zilelor suplimentare de siguranță a șomajului, astfel încât vârsta minimă de zile suplimentare să crească cu un an/grup de vârstă începând cu nașterea anului 1963 și să se elimine complet posibilitatea unei zile suplimentare pentru persoanele născute în 1965 și ulterior.

	81
	P3C1R3 – Ocuparea forței de muncă și piața forței de muncă – Raționalizarea procesului de imigrare bazat pe muncă și educație
	Etapă
	Intrarea în vigoare a modificărilor legislative la Legea privind studenții, cercetătorii și stagiarii (719/2018)
	Dispoziții din modificările aduse Legii nr. 719/2018 referitoare la studenți, cercetători și stagiari, indicând intrarea lor în vigoare
	
	
	
	 T2
	2022
	Intrarea în vigoare a unei modificări legislative privind studenții, cercetătorii și stagiarii (719/2018).
Modificarea include cel puțin următoarele:
· schimbarea tipului de permis de ședere pentru studiile superioare care conduc la obținerea unei diplome de la o diplomă temporară (B) la una continuă (A). Acest lucru conduce la posibilitatea acordării mai rapide a unui permis de ședere permanentă; 
· prelungirea de la un an a duratei unui permis de ședere pe baza studiilor pentru a acoperi întreaga durată a studiilor atunci când aceste studii conduc la obținerea unei diplome;
· centralizarea și clarificarea regulamentului referitor la dreptul la muncă.

	82
	 P3C1R3 – Ocuparea forței de muncă și piața forței de muncă – Raționalizarea procesului de imigrare bazat pe muncă și educație
	Etapă
	Intrarea în vigoare a modificărilor legislative la Legea privind străinii (301/2004)
	Dispoziții din modificările aduse Legii privind străinii, care indică intrarea lor în vigoare
	
	
	
	 T2
	2023
	Legea privind străinii (301/2004) se modifică cu scopul de a simplifica procedurile de acordare a permiselor pentru imigrația bazată pe muncă și educație. Modificările legislative includ:
· îmbunătățirea responsabilităților angajatorului și ale solicitantului în procesul de depunere a cererii
· diferențierea permisului de ședere al specialistului în categoria proprie, cu condiții revizuite de acordare a permisului
· modificări ale regulamentelor care reglementează activitățile misiunilor diplomatice finlandeze în străinătate și
· condiții revizuite pentru eliberarea permiselor de ședere.

	83
	P3C1R3 – Ocuparea forței de muncă și piața forței de muncă – Raționalizarea procesului de imigrare bazat pe muncă și educație
	Etapă
	Instituirea unui proces accelerat pentru specialiști, antreprenorii în creștere și membrii de familie care îi însoțesc
	Punerea în aplicare a unui proces accelerat de acordare a permiselor de ședere pentru specialiști, antreprenori în creștere și membrii de familie care îi însoțesc.
	
	
	
	T4
	2022
	Se creează și se pune în aplicare o procedură accelerată de prelucrare a permiselor de ședere pentru specialiști (care lucrează în conducerea de nivel mediu sau superior a unei întreprinderi sau în locuri de muncă care necesită expertiză specială, precum și pentru specialiști în cartea albastră a UE), antreprenori în creștere și membrii de familie însoțitori ai acestora, în cadrul căreia grupului-țintă care optează pentru procedura accelerată i se acordă un angajament de serviciu care include o perioadă de prelucrare de 14 de zile. Angajamentul privind serviciul rapid se aplică aplicațiilor electronice care îndeplinesc cerințele stabilite pentru procesul rapid. 
Definiția unui antreprenor în creștere și a unui specialist și criteriile de acordare a unui permis de ședere sunt cele prevăzute în Legea privind străinii (301/2004).

	84
	P3C1R3 – Ocuparea forței de muncă și piața forței de muncă – Raționalizarea procesului de imigrare bazat pe muncă și educație
	Țintă
	Scăderea numărului mediu de zile pentru prelucrarea cererilor de permis de ședere bazate pe muncă și educație
	
	Număr
	52.6
	30
	T4
	2024
	[bookmark: _Hlk216109079]Timpul de prelucrare pentru acordarea permiselor de ședere electronice bazate pe muncă și educație se reduce la 30 zile în medie în cursul unei perioade de șase luni în 2024. În plus, noile caracteristici ale infrastructurii digitale gestionate de serviciile finlandeze de imigrație (Migri) pot include, dar nu se limitează la:
· noi funcționalități digitale;
· integrarea sistemului și transferul de date;
· înregistrarea și prelucrarea cererilor;
· gestionarea intersectorială bazată pe cunoaștere;
· îndrumarea și comunicarea cu clienții;
· utilizabilitate, performanță și automatizare.

	85
	P3C1R4 – Ocuparea forței de muncă și piața forței de muncă – Servicii multidisciplinare pentru tineri (serviciile Ohjaamo)
	Țintă
	Numărul de persoane desemnate să ofere servicii de sănătate, sociale și/sau educaționale în centrele de orientare unică din Ohjaamo
	Numărul de persoane desemnate să ofere servicii de sănătate, sociale și/sau educaționale în centrele de orientare unică din Ohjaamo
	Număr de persoane-an
	0
	100
	T4
	2025
	Cel puțin 100 persoane (persoane-ani) sunt desemnate pentru a oferi servicii de sănătate, sociale și/sau educaționale în centrele de orientare unică Ohjaamo. 

	89
	P3C1I1 – Ocuparea forței de muncă și piața forței de muncă – Capacitatea de muncă, productivitatea și bunăstarea la locul de muncă
	Etapă
	Echipele de capacitate de muncă pentru furnizarea programului de capacitate de muncă oferit în noile municipalități și a modelului de serviciu de plasare și sprijin individual oferit în noile zone de protecție socială
	Echipele de capacitate de muncă pentru furnizarea programului de capacitate de muncă oferit în noile municipalități și a modelului de serviciu de plasare și sprijin individual oferit în noile zone de protecție socială
	
	
	
	T4
	2024
	Echipele de capacitate de muncă pentru furnizarea programului de capacitate de muncă sunt oferite în cinci noi municipalități, iar modelul de serviciu de plasare și sprijin individual este oferit în șase noi domenii sociale.

	90
	P3C1I1 – Ocuparea forței de muncă și piața forței de muncă – Capacitatea de muncă, productivitatea și bunăstarea la locul de muncă
	Țintă
	Numărul de locuri de muncă sau de unități de medicină a muncii care au participat la măsuri de promovare a capacității de muncă
	
	Număr
	0
	2 000
	 T3
	2025
	Cel puțin 2 000 de locuri de muncă sau unități de medicină a muncii participă la măsuri de promovare a capacității de muncă.
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J. COMPONENTA P3C2: CREȘTEREA NIVELULUI DE COMPETENȚĂ ȘI REFORMA ÎNVĂȚĂRII CONTINUE 
Această componentă a planului finlandez de redresare și reziliență abordează provocările generate de globalizare și de schimbările tehnologice și demografice, care afectează economia finlandeză și amenință nivelul de ocupare a forței de muncă. Dezvoltarea competențelor persoanelor în vârstă de muncă (prin recalificare și perfecționare), inclusiv ale persoanelor slab calificate, în domenii relevante pentru piața forței de muncă este esențială pentru consolidarea capacității de inserție profesională a forței de muncă într-o economie din ce în ce mai digitală și mai verde.
Obiectivul general al acestei componente este de a crește nivelul de competențe al Finlandei și de a spori eficacitatea sistemului de învățământ superior. Pentru a atinge acest obiectiv, componenta include următoarele activități: (I) o reformă a învățării continue pentru a răspunde nevoilor viitoare în materie de competențe; (II) investiții în digitalizarea învățării continue; (III) creșterea numărului de locuri pentru studenți în învățământul superior; și (iv) investiții în digitalizarea și modernizarea învățământului superior din Åland. 
Componenta sprijină tranziții mai ușoare între viața profesională și educație. Aceasta contribuie, de asemenea, la îmbunătățirea condițiilor de ocupare a forței de muncă, în special în rândul grupurilor subreprezentate, și la permiterea persoanelor din sectoarele economice cheie să își asume noi sarcini. 
Componenta contribuie la abordarea recomandărilor specifice fiecărei țări privind îmbunătățirea stimulentelor pentru acceptarea unui loc de muncă și îmbunătățirea competențelor și a incluziunii active, în special prin servicii bine integrate pentru șomeri și persoane inactive (recomandarea specifică fiecărei țări 2 2019), precum și privind consolidarea măsurilor de sprijinire a ocupării forței de muncă și de consolidare a politicilor active în domeniul pieței forței de muncă (Recomandarea specifică fiecărei țări 2 2020).
Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01). 
J.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil 
Reforma 1 (P3C2R1): Reforma învățării continue 
Obiectivul acestei reforme este de a sprijini învățarea continuă. Măsura constă în: (I) crearea unui centru de servicii pentru învățarea continuă și ocuparea forței de muncă pentru a promova punerea în aplicare a reformei; (II) crearea unui sistem de anticipare a nevoilor în materie de forță de muncă și de competențe; (III) desfășurarea de programe de formare care sprijină tranziția digitală, înțelegerea noilor modalități de lucru, precum și o tranziție justă către o societate neutră din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon; și (iv) desfășurarea de activități de formare pentru serviciile de orientare profesională. 
Investiția 1 (P3C2I1): Programul de digitalizare pentru învățare continuă 
Obiectivul acestei investiții este de a desfășura un amplu program de digitalizare pentru a dezvolta servicii digitale și resurse informaționale care să sprijine învățarea continuă. Măsura constă în crearea de servicii digitale pentru învățarea continuă. 
Investiția 2 (P3C2I2): Îmbunătățirea nivelului de educație prin creșterea numărului de locuri pentru studenți în învățământul superior
Obiectivul acestei investiții este de a crește nivelul de educație prin creșterea numărului de persoane care dețin o diplomă de învățământ superior. Scopul este de a contribui la redresarea economică și de a atenua efectele negative ale pandemiei de COVID-19 prin accelerarea accesului tinerilor la învățământul superior. 
Măsura constă în creșterea cu cel puțin 600 a numărului de locuri alocate instituțiilor de învățământ superior care oferă studii universitare destinate sectoarelor profesionale care se confruntă cu un deficit de forță de muncă. Printre aceste sectoare se numără asistența socială și medicală, educația, tehnologia și TIC. Toate sectoarele profesionale alese contribuie la punerea în aplicare cu succes a planului de redresare și reziliență. Investiția acoperă costurile studiilor studenților la instituția de învățământ superior pe întreaga durată a studiilor.
Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2022.
Investiția 3 (P3C2I3): Digitalizarea educației în Åland 
Obiectivele acestei investiții sunt de a spori calitatea competențelor oferite de sistemul educațional, de a oferi oportunități de învățare pe tot parcursul vieții, precum și de a sprijini crearea de locuri de muncă și spiritul antreprenorial în Åland. Măsura constă în digitalizarea studiilor din învățământul superior și în crearea a două noi programe de licență și masterat în domeniul digitalizării, al automatizării și al energiei din surse regenerabile.
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J.2. 	Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil
	Număr
	Măsură
	Etapă/
Obiectiv
	Nume
	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)
	Indicatori cantitativi (pentru ținte)
	Calendar orientativ pentru finalizare
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitate
	Situația de referință 
	Obiectiv 
	Trimestru
	Anul
	

	91
	P3C2R1 – Reforma învățării continue
	Etapă
	Intrarea în vigoare a Legii privind Centrul de servicii pentru învățare continuă și ocuparea forței de muncă
	Dispoziție din Legea privind Centrul de servicii pentru învățare continuă și ocuparea forței de muncă, care indică intrarea sa în vigoare
	
	
	
	T4
	2021
	Intrarea în vigoare a Legii privind Centrul finlandez de servicii pentru învățare continuă și ocuparea forței de muncă. Legea conține cel puțin următoarele informații: (I) organizarea și structura centrului de servicii; (II) misiunea și obiectivele; (III) finanțarea serviciilor de educație și de competențe. Obiectivul înființării centrului de servicii este de a reforma sistemul de servicii, astfel încât dezvoltarea competențelor populației în vârstă de muncă să fie mai strâns legată de nevoile vieții profesionale și de dezvoltarea și reînnoirea industriilor regionale. Centrul de servicii pentru învățare continuă și ocuparea forței de muncă este conceput astfel încât să promoveze dezvoltarea competențelor în rândul populației în vârstă de muncă și disponibilitatea forței de muncă calificate.

	92
	P3C2R1 – Reforma învățării continue 
	Etapă
	Finalizarea unui model de analiză prospectivă pe termen mediu pentru necesitățile în materie de forță de muncă și competențe
	Modelul de analiză prospectivă pe termen mediu este operațional
	
	
	
	T4
	2023
	Trebuie finalizat și operațional un sistem de previzionare a nevoilor în materie de forță de muncă și competențe. Modelul consolidează capacitatea de anticipare a competențelor necesare pentru populația în vârstă de muncă. Modelul include previzionarea cererii pe termen mediu de forță de muncă, educație și competențe, precum și o evaluare a evoluției diferitelor fluxuri ale ofertei de forță de muncă (anticiparea numărului de calificări obținute la diferite niveluri de educație, evaluarea evoluției tranzițiilor profesionale și evaluarea potențialului de forță de muncă al șomerilor și al celor din afara forței de muncă).

	93
	P3C2R1 – Reforma învățării continue
	Etapă
	Publicarea primei cereri de candidaturi pentru a oferi formare în vederea consolidării competențelor digitale și verzi
	Publicarea primei cereri de candidaturi
	
	
	
	 T2
	2022
	Lansarea primei cereri de candidaturi pentru furnizarea de formare pentru a răspunde schimbărilor din viața profesională, inclusiv digitalizarea și tranziția verde.

Cel puțin 20 % din formare trebuie să fie direcționată către sprijinirea în special a tranziției digitale (15 %) și a unei tranziții juste către o societate neutră din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon (5 %). În acest scop, termenii de referință pentru cererile de candidaturi sau pentru licitațiile concurențiale includ criterii de selecție/eligibilitate corespunzătoare domeniilor de intervenție aplicabile prevăzute în anexele VI și VII la Regulamentul privind Mecanismul de redresare și reziliență, și anume „Contribuția la competențele și locurile de muncă verzi și la economia verde (01)” și „Sprijin pentru dezvoltarea competențelor digitale (108)”.

	94
	P3C2R1 – Reforma învățării continue
	Țintă
	Numărul de persoane care au participat la cursuri de formare pentru a răspunde schimbărilor din viața profesională, inclusiv digitalizarea și tranziția verde 
	
	Număr
	0
	7 800
	 T2
	2026
	Cel puțin 7 800 de persoane, dintre care 1 500 sunt membre ale unor grupuri subreprezentate, trebuie să fi participat la programele de formare.

Cel puțin 20 % din formare este direcționată către sprijinirea în special a tranziției digitale și a unei tranziții juste către o societate neutră din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon.

	 95
	P3C2R1 – Reforma învățării continue
	Țintă
	Numărul de participanți la activități de formare continuă în domeniul orientării profesionale
	
	Număr
	0
	300
	T4
	2024
	Cel puțin 300 persoane trebuie să beneficieze de formare suplimentară în domeniul orientării profesionale, specializată în oricare dintre următoarele: competențele digitale ale instructorilor, sensibilizarea lingvistică și culturală, tranziția verde sau promovarea egalității de gen.


	 96
	P3C2I1 – Program de digitalizare pentru învățare continuă
	Etapă
	Finalizarea arhitecturii informatice pentru serviciile digitale de învățare continuă

	Arhitectura informatică este finalizată și operațională

	
	
	
	T4
	2021
	Va fi dezvoltată și pe deplin operațională o arhitectură informatică pentru serviciile digitale de învățare continuă. Aceasta stabilește cadrul pentru planificarea alocării resurselor și raționalizarea practicilor actuale în furnizarea de servicii, astfel încât să se creeze servicii digitale orientate către client pentru învățarea continuă. În acest scop, Comisia ia în considerare toate aspectele necesare ale dezvoltării IT, inclusiv capacitățile operaționale, componentele, aplicațiile, grupurile de utilizatori, obiectele de date.
Arhitectura informatică stă la baza actualizării serviciilor digitale existente și a dezvoltării de noi servicii digitale și include lista serviciilor care urmează să fie dezvoltate.

	97
	P3C2I1 – Program de digitalizare pentru învățare continuă
	Țintă
	Servicii digitale pentru învățarea continuă

	
	Număr
	0
	15
	T4
	2025
	Trebuie să fie disponibile cel puțin 15 servicii digitale definite și enumerate în arhitectura informatică menționată la jalonul 96.

	98
	P3C2I2 – Îmbunătățirea nivelului de educație prin creșterea numărului de studenți în învățământul superior
	Țintă
	Creșterea numărului de studenți înscriși în instituțiile de învățământ superior 
	
	Număr
	0
	600
	T4
	2022
	Instituțiile de învățământ superior își extind participarea cu cel puțin 600 de locuri de studiu în 2022 în cadrul programelor universitare din ciclul 1, menite să sprijine punerea în aplicare a programului de creștere durabilă al Finlandei și să abordeze deficitul de forță de muncă. Se preconizează că acest lucru va completa finanțarea națională care a fost deja alocată pentru a extinde numărul instituțiilor de învățământ superior începând cu 2020.

Până la sfârșitul anului 2021, se așteaptă ca Ministerul Educației și Culturii și instituțiile de învățământ superior să convină asupra domeniilor de studiu și asupra instituțiilor de învățământ superior care urmează să fie vizate. Creșterea numărului de locuri de studiu trebuie să vizeze domeniile în care există cea mai mare cerere de educație și un deficit de competențe. Criteriile de selecție includ cererea de forță de muncă la nivel regional și național, cererea de educație și cât de eficace sprijină programele noi cereri de competențe pentru viitor, inclusiv un accent pe sectorul sănătății, pe tehnologiile avansate și pe sectoarele TIC. Se așteaptă ca noii studenți să se înscrie la programe universitare cel târziu în toamna anului 2022 (anul universitar 2022/2023).

Ministerul Educației și Culturii monitorizează dacă creșterea numărului de studenți a avut loc prin compararea aportului de studenți în 2022 cu nivelul de referință definit ca aportul maxim anual în anii 2017-2019.

	99
	P3C2I3 – Digitalizarea educației în Åland
	Etapă
	Digitalizarea în învățământul terțiar în Åland
	O ofertă mai mare de studii online sau hibride
	
	
	
	T4
	2025
	Un nou program de masterat și două noi programe de licență sunt introduse la Universitatea din Åland, oferind studii online sau hibride. În plus, diplomele de administrare a afacerilor și de asistență medicală sunt oferite pentru învățământul la distanță.
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K. COMPONENTA P3C3: CDI, INFRASTRUCTURA DE CERCETARE ȘI PROIECTELE-PILOT
Această componentă a Planului finlandez de redresare și reziliență abordează provocările din domeniul cercetării, dezvoltării și inovării (CDI). Deși se numără de ani de zile printre liderii în materie de inovare, conform Tabloului de bord european privind inovarea, Finlanda a suferit un regres în anii 2010 în ceea ce privește investițiile în activități de CDI, în special în ceea ce privește investițiile sectorului privat în activități de CDI. O altă provocare cu care se confruntă Finlanda este necesitatea de a intensifica cooperarea în cadrul entităților publice CDI și între entitățile publice și private implicate în CDI, inclusiv la nivel internațional.
Obiectivul componentei este de a contribui la consolidarea intensității CDI, prin creșterea ponderii cheltuielilor CDI în Finlanda de la 2,9 % (2019) la 4 % din PIB până în 2030 și la creșterea nivelului de ambiție al activităților CDI, în conformitate cu Foaia de parcurs națională pentru cercetare, dezvoltare și inovare adoptată în primăvara anului 2020. În acest scop, componenta propune două pachete de investiții care vizează promovarea tranziției verzi și investițiile în infrastructura de cercetare și inovare care sprijină creșterea durabilă și digitalizarea. 
Pachetul de promovare a tranziției verzi include investiții pentru sprijinirea proiectelor principalelor întreprinderi, accelerarea sectoarelor-cheie și consolidarea competențelor în sectoare-cheie, precum și pentru sprijinirea întreprinderilor inovatoare în materie de creștere (investițiile 1-4 de mai jos).
Pentru a se asigura că investițiile din cadrul acestei componente respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termenii de referință pentru viitoarele cereri de proiecte exclud următoarea listă de activități: (I) activități legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval[footnoteRef:6]; (II) activitățile din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care realizează emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante[footnoteRef:7]; (III) activități legate de depozitele de deșeuri, incineratoare[footnoteRef:8] și stații de tratare mecano-biologică[footnoteRef:9]; și (iv) activități în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului. În plus, termenii de referință prevăd că pot fi selectate numai activitățile care respectă legislația UE și națională relevantă în materie de mediu. Următoarele acțiuni de C & D & I sunt considerate conforme cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01): (I) acele acțiuni de C & D & I care au ca rezultat rezultate neutre din punct de vedere tehnologic la nivelul aplicării lor; (II) acele acțiuni de C & D & I care sprijină alternative cu impact redus asupra mediului pentru care acestea există; sau (iii) acele acțiuni de C & D & I care se axează în principal pe dezvoltarea de alternative cu cel mai mic impact posibil asupra mediului în acest sector pentru activitățile pentru care nu există alternative cu impact redus fezabile din punct de vedere tehnologic și economic. [6: Cu  excepția proiectelor din cadrul acestei măsuri în domeniul producerii de energie electrică și/sau termică, precum și al infrastructurii aferente de transport și distribuție, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile stabilite în anexa III la Orientările tehnice „A nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).]  [7: În  cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai mici decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Criteriile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.]  [8:  Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.]  [9:  Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau readaptarea la operațiunile de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și a digestiei anaerobe a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.] 

Pachetul de promovare a inovării și a infrastructurilor de cercetare include investiții pentru dezvoltarea infrastructurilor de cercetare locale, a infrastructurilor naționale de cercetare și a infrastructurilor de inovare.
Componenta contribuie la abordarea recomandărilor specifice fiecărei țări de a concentra politica economică legată de investiții pe cercetare și inovare, pe tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și pe tranziția energetică și pe transportul durabil (recomandarea specifică fiecărei țări 3 2019), precum și de a concentra investițiile pe tranziția verde și digitală, în special pe producția și utilizarea curată și eficientă a energiei, pe infrastructura durabilă și eficientă, precum și pe cercetare și inovare (recomandarea specifică fiecărei țări 3 2020).
K.1. 	Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil
Investiția 1 (P3C3I1): Pachetul de finanțare a CDI care promovează tranziția verde – Întreprinderi principale 
Obiectivul investiției este de a sprijini – prin intermediul unei scheme gestionate de Business Finland – parteneriatele dintre întreprinderi și alte organizații de cercetare pentru a sprijini competitivitatea întreprinderilor și eficacitatea activităților de cercetare & dezvoltare. Investiția constă în sprijinirea creării de noi sectoare, produse, întreprinderi și modele de funcționare, precum și a utilizării rezultatelor cercetării din universități, universități de științe aplicate și institute de cercetare pentru nevoile întreprinderilor, cu accent pe domeniile care sprijină tranziția verde.
Investiția 2 (P3C3I2): Pachetul de finanțare a CDI care promovează tranziția verde – accelerarea sectoarelor-cheie și consolidarea competențelor (Academia Finlandei)
Obiectivul acestei investiții este de a stimula – prin intermediul unei scheme gestionate de Academia din Finlanda – activitățile de CDI care sprijină tranziția verde. Măsura constă în sprijinirea clusterelor de cercetare, creșterea nivelului de expertiză și sprijinirea reînnoirii activităților comerciale prin investiții în CDI, cu sprijin acordat organizațiilor de cercetare și promovarea parteneriatelor între actorii din domeniul CDI.
Investiția 3 (P3C3I3): Pachetul de finanțare a CDI care promovează tranziția verde – accelerarea sectoarelor-cheie și consolidarea competențelor (Business Finland)
Obiectivul acestei investiții este de a stimula – prin intermediul unei scheme gestionate de Business Finland – activitățile de CDI care sprijină tranziția verde. Măsura constă în sprijinirea clusterelor de cercetare și reînnoirea activităților comerciale prin investiții în CDI, cu sprijin acordat organizațiilor de cercetare și întreprinderilor, precum și în promovarea parteneriatelor între actorii din domeniul CDI. 
Investiția 4 (P3C3I4): Pachetul de finanțare a CDI care sprijină tranziția verde – Sprijinirea întreprinderilor inovatoare în materie de creștere
Obiectivul investiției este de a spori investițiile întreprinderilor mici și mijlocii în CDI pentru a sprijini pregătirea acestora pentru tranziția digitală și tranziția verde. Măsura constă în furnizarea de sprijin specific întreprinderilor cu un potențial de creștere ridicat care dezvoltă soluții pentru tranziția verde.
Investiția 5 (P3C3I5): Promovarea inovării și a infrastructurii de cercetare – Infrastructuri locale de cercetare
[bookmark: _Hlk212889528]Obiectivul acestei investiții este de a finanța reînnoirea sau construirea de infrastructuri locale de cercetare, cu accent pe tranziția verde și digitală. Măsura constă în furnizarea de sprijin financiar pentru infrastructurile locale de cercetare. 
Investiția 6 (P3C3I6): Promovarea inovării și a infrastructurii de cercetare – Infrastructuri naționale de cercetare
Obiectivul acestei investiții este de a finanța reînnoirea sau construirea de infrastructuri naționale de cercetare, cu accent pe tranziția verde și digitală. Măsura constă în furnizarea de sprijin financiar pentru construirea de infrastructuri naționale de cercetare, o parte semnificativă fiind alocată digitalizării. 
Investiția 7 (P3C3I7): Promovarea inovării și a infrastructurii de cercetare – finanțare competitivă pentru infrastructurile de inovare
Obiectivul investiției este de a sprijini crearea unor medii de testare pentru inovare, cu accent pe tranziția verde și pe cea digitală. Măsura constă în sprijinirea creării de medii pentru soluții care promovează neutralitatea emisiilor de dioxid de carbon și digitalizarea în condiții reale de utilizare și în testarea acestor soluții. Astfel de medii pot include, dar nu se limitează la diferite infrastructuri de cercetare ale orașelor, ale municipalităților și ale altor actori publici sau medii de inovare construite în comun de întreprinderi și de alți actori.
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K.2. 	Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil
	Număr
	Măsură
	Etapă/
Obiectiv
	Nume
	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)
	Indicatori cantitativi (pentru ținte)
	Calendar orientativ pentru finalizare
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitate
	Situația de referință 
	Obi
ectiv 
	Trimestru
	Anul
	

	100
	P3C3I1 – CDI, infrastructură de cercetare și proiecte-pilot – Pachetul de finanțare a CDI care promovează tranziția verde – Societăți fruntașe
	Etapă
	Publicarea unei cereri de candidaturi pentru proiecte de lider ale întreprinderilor
	Publicarea cererii de candidaturi de către Business Finland
	
	
	
	 T2
	2022
	Business Finland lansează o cerere de candidaturi pentru proiecte de lider ale întreprinderilor. Criteriile de eligibilitate/selecție impun ca cercetarea să vizeze economia cu emisii scăzute de dioxid de carbon și adaptarea la schimbările climatice și reziliența în conformitate cu domeniul de intervenție 022 din anexa VI la Regulamentul privind Mecanismul de redresare și reziliență. Criteriile de eligibilitate garantează, de asemenea, că proiectele selectate respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu. Proiectele care promovează utilizarea combustibililor fosili nu sunt finanțate. Un proiect propus de o întreprindere inclusă în schema UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) poate fi finanțat numai dacă reduce în mod semnificativ emisiile de gaze cu efect de seră.

	101
	P3C3I 1 – CDI, infrastructura de cercetare și proiecte-pilot – Pachetul de finanțare a CDI care promovează tranziția verde – Întreprinderi principale
	Țintă
	Acordarea de granturi pentru proiectele principale ale întreprinderilor
	 
	Număr
	0
	5
	T4
	2023
	Notificarea de către Business Finland a acordării a cel puțin 5 de granturi pentru proiecte principale ale întreprinderilor selectate în conformitate cu criteriile de eligibilitate/selecție specificate în etapa 100. 

	102
	P3C3I 1 – CDI, infrastructura de cercetare și proiecte-pilot – Pachetul de finanțare a CDI care promovează tranziția verde – Întreprinderi principale
	Etapă
	Rapoarte de proiect prezentate
	
	
	
	
	 T2
	2026
	[bookmark: _Hlk212116058]Entitățile beneficiare prezintă rapoarte de proiect referitoare la proiectele atribuite cumulativ cu o valoare de cel puțin 90 000 000 EUR.

	103
	P3C3I 2 – CDI, infrastructura de cercetare și proiecte-pilot – Pachetul de finanțare a CDI care sprijină tranziția verde – accelerarea sectoarelor-cheie și consolidarea competențelor (Academia din Finlanda)
	Etapă
	Publicarea de către Academia din Finlanda a unei prime cereri de candidaturi pentru proiecte de cercetare care vizează sporirea competențelor în sectoare-cheie 
	Publicarea primei cereri de candidaturi de către Academia din Finlanda
	
	
	
	T4
	2021
	Academia din Finlanda va lansa o primă cerere de candidaturi pentru finanțarea cercetării, axată pe sectoarele-cheie și pe tehnologiile-cheie ale tranziției verzi, pentru a promova utilizarea și schimbul de know-how și pentru a îmbunătăți calitatea și eficacitatea parteneriatelor și a ecosistemelor. Criteriile de eligibilitate/selecție impun ca cercetarea să vizeze economia cu emisii scăzute de dioxid de carbon și adaptarea la schimbările climatice și reziliența în conformitate cu domeniul de intervenție 022 din anexa VI la Regulamentul privind Mecanismul de redresare și reziliență. Sistemul cuprinde toate ramurile științei și toate sectoarele, inclusiv economia pe bază de hidrogen, bioprodusele cu valoare ridicată și sistemele energetice fără emisii, precum și competențele în domeniul analizei datelor și al științelor sociale. Criteriile de eligibilitate garantează, de asemenea, că proiectele selectate respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.

	104
	P3C3I 2 – CDI, infrastructura de cercetare și proiecte-pilot – Pachetul de finanțare a CDI care sprijină tranziția verde – accelerarea sectoarelor-cheie și consolidarea competențelor (Academia din Finlanda)
	Țintă
	Acordarea de granturi de către Academia din Finlanda pentru proiecte de cercetare care vizează sporirea competențelor în sectoare-cheie
	 
	Număr
	0
	25
	 T2
	2023
	Notificare din partea Academiei din Finlanda cu privire la acordarea a cel puțin 25 de granturi pentru proiecte de cercetare selectate în conformitate cu criteriile specificate în etapa 103. Toate cererile de propuneri se bazează pe criteriile de eligibilitate/selecție indicate în etapa 103.

	105
	P3C3I 2 – CDI, infrastructura de cercetare și proiecte-pilot – Pachetul de finanțare a CDI care sprijină tranziția verde – accelerarea sectoarelor-cheie și consolidarea competențelor (Academia din Finlanda)
	Etapă
	Rapoarte de proiect prezentate 
	Rapoarte de proiect prezentate
	
	
	
	 T2
	2026
	Entitățile beneficiare prezintă rapoarte de proiect referitoare la proiectele atribuite cumulativ cu o valoare de cel puțin 40 500 000 EUR.

	106
	P3C3I3 – CDI, infrastructura de cercetare și proiecte-pilot – Pachetul de finanțare a CDI care sprijină tranziția verde – accelerarea sectoarelor-cheie și consolidarea competențelor (Business Finland)
	Etapă
	Publicarea de către Business Finland a unei cereri de candidaturi pentru proiecte CDI care vizează sporirea competențelor în sectoare-cheie 
	Publicarea cererii de candidaturi de către Business Finland 
	
	
	
	 T2
	2022
	Întreprinderile din Finlanda lansează o cerere de candidaturi pentru proiecte de CDI menite să sporească competențele în sectoare-cheie ale tranziției verzi, cum ar fi economia pe bază de hidrogen, bioprodusele cu valoare ridicată și sistemele energetice fără emisii, precum și competențele în ceea ce privește, de exemplu, analiza datelor și științele sociale legate de reziliență și de adaptarea la schimbările climatice. Criteriile de eligibilitate/selecție impun ca cercetarea să vizeze economia cu emisii scăzute de dioxid de carbon și adaptarea la schimbările climatice și reziliența în conformitate cu domeniul de intervenție 022 din anexa VI la Regulamentul privind Mecanismul de redresare și reziliență. Criteriile de eligibilitate garantează, de asemenea, că proiectele selectate respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu. Proiectele care promovează utilizarea combustibililor fosili nu sunt finanțate. Un proiect propus de o întreprindere inclusă în schema UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) poate fi finanțat numai dacă reduce în mod semnificativ emisiile de gaze cu efect de seră.

	107
	P3C3I3 – CDI, infrastructura de cercetare și proiecte-pilot – Pachetul de finanțare a CDI care sprijină tranziția verde – accelerarea sectoarelor-cheie și consolidarea competențelor (Business Finland)
	Țintă
	Acordarea de către Business Finland de granturi pentru proiecte CDI care vizează sporirea competențelor în sectoare-cheie 
	 
	Număr
	0
	10
	T4
	2023
	Notificarea de către Business Finland a atribuirii a cel puțin 10 de granturi pentru proiecte CDI selectate în conformitate cu criteriile de eligibilitate/selecție specificate în etapa 106.

	108
	P3C3I3 – CDI, infrastructura de cercetare și proiecte-pilot – Pachetul de finanțare a CDI care sprijină tranziția verde – accelerarea sectoarelor-cheie și consolidarea competențelor (Business Finland)
	Etapă
	Rapoarte de proiect prezentate
	Rapoarte de proiect prezentate
	
	
	
	T4
	2025
	Entitățile beneficiare prezintă rapoarte de proiect referitoare la proiectele atribuite cumulativ cu o valoare de cel puțin 22 500 000 EUR. 

	109
	P3C3I4 – CDI, infrastructură de cercetare și proiecte-pilot – Pachetul de finanțare a CDI care sprijină tranziția verde – Sprijinirea întreprinderilor inovatoare aflate în creștere
	Etapă
	Publicarea de către Business Finland a unei cereri de candidaturi pentru proiecte CDI care sprijină întreprinderile inovatoare în materie de creștere
	Publicarea unei cereri de candidaturi de către Business Finland
	
	
	
	 T2
	2022
	Business Finland lansează o cerere de candidaturi pentru finanțare CDI alocată pentru sprijinirea întreprinderilor inovatoare în curs de creștere. Criteriile de eligibilitate/selecție impun ca cercetarea să vizeze economia cu emisii scăzute de dioxid de carbon și adaptarea la schimbările climatice și reziliența în conformitate cu domeniul de intervenție 022 din anexa VI la Regulamentul privind Mecanismul de redresare și reziliență.
Criteriile de eligibilitate garantează, de asemenea, că proiectele selectate respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu. Proiectele care promovează utilizarea combustibililor fosili nu sunt finanțate. Un proiect propus de o întreprindere inclusă în schema UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) poate fi finanțat numai dacă reduce în mod semnificativ emisiile de gaze cu efect de seră.

	110
	P3C3I4 – CDI, infrastructură de cercetare și proiecte-pilot – Pachetul de finanțare a CDI care sprijină tranziția verde – Sprijinirea întreprinderilor inovatoare aflate în creștere
	Țintă
	Acordarea de granturi pentru sprijinirea întreprinderilor inovatoare în creștere
	 
	Număr
	0
	22
	T4
	2023
	Notificarea de către Business Finland a acordării a cel puțin 22 de granturi pentru sprijinirea întreprinderilor inovatoare cu creștere economică, în conformitate cu criteriile de eligibilitate/selecție specificate la etapa 109.

	111
	P3C3I4 – CDI, infrastructură de cercetare și proiecte-pilot – Pachetul de finanțare a CDI care sprijină tranziția verde – Sprijinirea întreprinderilor inovatoare aflate în creștere
	Etapă
	Rapoarte de proiect prezentate
	Rapoarte de proiect prezentate
	
	
	
	T4
	2025
	Entitățile beneficiare prezintă rapoarte de proiect referitoare la proiectele atribuite cumulativ cu o valoare de cel puțin 16 200 000 EUR.

	112
	P3C3I5 – CDI, infrastructură de cercetare și proiecte-pilot – Promovarea inovării și a infrastructurii de cercetare – Infrastructuri locale de cercetare 
	Etapă
	Publicarea unei cereri de candidaturi pentru reînnoirea și dezvoltarea infrastructurilor locale de cercetare
	Publicarea cererii de candidaturi de către Academia din Finlanda
	
	
	
	 T2
	2022
	Academia din Finlanda lansează o cerere de candidaturi pentru dezvoltarea infrastructurilor locale de cercetare. Criteriile de eligibilitate asigură faptul că proiectele selectate respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu. Proiectele care promovează utilizarea combustibililor fosili nu sunt finanțate. Un proiect propus de o întreprindere inclusă în schema UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) poate fi finanțat numai dacă reduce în mod semnificativ emisiile de gaze cu efect de seră. Criteriile de selecție includ impactul proiectelor asupra dezvoltării durabile, a tranziției verzi și a digitalizării.

	113
	P3C3I5 – CDI, infrastructură de cercetare și proiecte-pilot – Promovarea inovării și a infrastructurii de cercetare – Infrastructuri locale de cercetare 
	Țintă
	Acordarea de granturi pentru reînnoirea și dezvoltarea infrastructurilor locale de cercetare 
	 
	Număr
	0
	10
	T4
	2022
	Notificare din partea Academiei din Finlanda cu privire la acordarea a cel puțin 10 de granturi pentru proiecte selectate în conformitate cu criteriile de eligibilitate/selecție specificate în etapa 112.

	114
	P3C3I5 – CDI, infrastructură de cercetare și proiecte-pilot – Promovarea inovării și a infrastructurii de cercetare – Infrastructuri locale de cercetare 
	Etapă
	Rapoarte de proiect prezentate
	Rapoarte de proiect prezentate
	
	
	
	 T2
	2026
	Entitățile beneficiare prezintă rapoarte de proiect referitoare la proiectele atribuite cumulativ cu o valoare de cel puțin 22 725 000 EUR.

	115
	P3C3I6 – CDI, infrastructură de cercetare și proiecte-pilot – Promovarea inovării și a infrastructurii de cercetare – Infrastructuri naționale de cercetare 
	Etapă
	Publicarea unei cereri de candidaturi pentru reînnoirea și dezvoltarea infrastructurilor naționale de cercetare
	Publicarea cererii de candidaturi de către Academia din Finlanda
	
	
	
	 T2
	2021
	Academia din Finlanda lansează o cerere de candidaturi pentru infrastructurile naționale de cercetare. Criteriile de eligibilitate asigură faptul că proiectele selectate respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu. Proiectele care promovează utilizarea combustibililor fosili nu sunt finanțate. Un proiect propus de o întreprindere inclusă în schema UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) poate fi finanțat numai dacă reduce în mod semnificativ emisiile de gaze cu efect de seră. Criteriile de selecție includ impactul proiectelor asupra dezvoltării durabile, a tranziției verzi și a digitalizării. La selectarea proiectelor, se asigură, de asemenea, că cel puțin 8 000 000 EUR se alocă în conformitate cu domeniul de intervenție 009bis (Investiții în activități de C & I legate de domeniul digital) din anexa VII la Regulamentul privind MRR.

	116
	P3C3I6 – CDI, infrastructură de cercetare și proiecte-pilot – Promovarea inovării și a infrastructurii de cercetare – Infrastructuri naționale de cercetare 
	Țintă
	Acordarea de granturi pentru reînnoirea și dezvoltarea infrastructurilor naționale de cercetare 
	 
	Număr
	0
	6
	 T2
	2022
	Notificare din partea Academiei din Finlanda cu privire la acordarea a cel puțin 6 de granturi pentru proiecte selectate în conformitate cu criteriile de eligibilitate/selecție specificate în etapa 115. 

	117
	P3C3I6 – CDI, infrastructură de cercetare și proiecte-pilot – Promovarea inovării și a infrastructurii de cercetare – Infrastructuri naționale de cercetare 
	Etapă
	Rapoarte de proiect prezentate
	Rapoarte de proiect prezentate
	
	
	
	 T2
	2026
	Entitățile beneficiare prezintă rapoarte de proiect referitoare la proiectele atribuite cumulativ cu o valoare de cel puțin 18 000 000 EUR.

	118
	P3C3I7 – CDI, infrastructură de cercetare și proiecte-pilot – Promovarea inovării și a infrastructurii de cercetare – finanțare competitivă pentru infrastructurile de inovare 
	Etapă
	Publicarea unei cereri de candidaturi pentru dezvoltarea infrastructurilor de inovare
	Publicarea cererii de candidaturi de către Business Finland
	
	
	
	 T2
	2022
	Business Finland lansează o cerere de candidaturi pentru dezvoltarea infrastructurilor de inovare. Criteriile de eligibilitate/selecție asigură faptul că intervenția se axează pe promovarea elementelor direct legate de digitalizarea întreprinderilor (în conformitate cu domeniul de intervenție 019 din anexa VII la Regulamentul privind Mecanismul de redresare și reziliență). Criteriile de eligibilitate asigură faptul că proiectele selectate respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu. Proiectele care promovează utilizarea combustibililor fosili nu sunt finanțate. Un proiect propus de o întreprindere inclusă în schema UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) poate fi finanțat numai dacă reduce în mod semnificativ emisiile de gaze cu efect de seră.

	119
	P3C3I7 – CDI, infrastructură de cercetare și proiecte-pilot – Promovarea inovării și a infrastructurii de cercetare – finanțare competitivă pentru infrastructurile de inovare
	Țintă
	Acordarea de granturi pentru dezvoltarea infrastructurilor de inovare
	 
	Număr
	0
	3
	T4
	2023
	Notificarea de către Business Finland a atribuirii a cel puțin 3 de granturi pentru proiecte selectate în conformitate cu criteriile de eligibilitate/selecție specificate în etapa 118.

	120
	P3C3I7 – CDI, infrastructură de cercetare și proiecte-pilot – Promovarea inovării și a infrastructurii de cercetare – finanțare competitivă pentru infrastructurile de inovare
	 Etapă
	Rapoarte de proiect prezentate
	Rapoarte de proiect prezentate
	
	
	
	T4
	2025
	Entitățile beneficiare prezintă rapoarte de proiect referitoare la proiectele atribuite cumulativ cu o valoare de cel puțin 18 675 000 EUR.  




 



2

L. COMPONENTUL P3C4: CONSOLIDAREA COMPETITIVITĂȚII ȘI STIMULAREA CREȘTERII ÎN SECTOARELE AFECTATE DE CRIZĂ
Obiectivul acestei componente a planului finlandez de redresare și reziliență este de a spori capacitățile de export prin realizarea de investiții specifice sectorului, bazate pe punctele forte ale Finlandei și pe potențialul pieței internaționale. Al doilea obiectiv este sprijinirea redresării și a reînnoirii durabile a industriilor culturale și creative. Sectoarele culturale și creative dispun de expertiză creativă și creează și comercializează proprietatea intelectuală. Acest lucru promovează inovarea și creează valoare adăugată și în alte sectoare. În plus, acțiunile din cadrul acestei componente vor sprijini reînnoirea industriei turismului finlandez, cu scopul de a crește exporturile de servicii. IMM-urile din Finlanda reprezintă doar 16 % din exporturi, ceea ce se situează sub nivelul țărilor similare. Dezvoltarea IMM-urilor la nivel internațional și comercializarea inovațiilor necesită adesea un efort financiar suplimentar, care lipsește în multe IMM-uri. Există un potențial suplimentar în industriile culturale și creative și în turism de a sprijini creșterea exporturilor, în special în ceea ce privește serviciile.
Componenta contribuie la punerea în aplicare a Recomandării 3 2020 specifice fiecărei țări privind luarea de măsuri pentru a furniza lichidități economiei reale, în special întreprinderilor mici și mijlocii, acordând prioritate proiectelor de investiții publice mature și pentru a promova investițiile private pentru a stimula redresarea economică și concentrarea investițiilor pe tranziția verde și digitală, în special pe producția și utilizarea curată și eficientă a energiei, pe infrastructura durabilă și eficientă, precum și pe cercetare și inovare.
Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).
L.1. 	Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil
Investiția 1 (P3C4I1): Programul de accelerare a creșterii pentru întreprinderile mici
Obiectivul acestei investiții este de a accelera creșterea microîntreprinderilor și/sau a întreprinderilor mici finlandeze și de a stimula capacitățile de internaționalizare ale acestora. Investiția constă în acordarea de granturi microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici, inclusiv pentru noile soluții digitale, tranziția verde și activitățile de CDI legate de acestea.
Investiția 2 (P3C4I2): Programe-cheie pentru creștere la nivel internațional
Obiectivul acestei investiții este de a sprijini creșterea internațională a întreprinderilor. Investiția constă în acordarea de granturi pentru (i) economia circulară, cu emisii scăzute de dioxid de carbon și reînnoirea digitală în industrie și pentru a crește exporturile de servicii industriale, (ii) ecosistemul de transport al vehiculelor grele electrice, (iii) expertiză și tehnologie în materie de sănătate și bunăstare și (iv) creșterea și exporturile de expertiză în domeniul apei.
Investiția 3 (P3C4I3): Sprijin pentru reînnoirea sectoarelor culturale și creative
Obiectivul acestei investiții este de a sprijini creșterea sectorului cultural și creativ ca vectori potențiali puternici ai creșterii economice viitoare. Investiția constă în acordarea de granturi entităților care își desfășoară activitatea în sectoarele culturale și creative.
Investiția 4 (P3C4I4): Sprijinirea creșterii durabile și digitale în sectorul turismului
Obiectivul investiției este de a stimula creșterea durabilă și inovarea în sectorul turismului. Investiția constă în punerea la dispoziție a unor servicii digitale pentru a sprijini sectorul turismului și finanțarea CD & I pentru proiecte de cercetare, experimentare și dezvoltare care sprijină comercializarea întreprinderilor și a inovațiilor din domeniul turismului.
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L.2. 	Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil
	Număr
	Măsură
	Etapă/
Obiectiv
	Nume
	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)
	Indicatori cantitativi (pentru ținte)
	Calendar orientativ pentru finalizare
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitate 
	Situația de referință 
	Obiectiv 
	Trimestru
	Anul
	

	121
	P3C4I1 – Consolidarea competitivității și stimularea creșterii în sectoarele afectate de criză – Programul de accelerare a creșterii
	Etapă

	Publicarea cererii de candidaturi pentru sprijinirea capacităților de internaționalizare ale întreprinderilor
	Publicarea primei cereri de candidaturi 

	 
	 
	 
	 T2
	2022
	Lansarea primei cereri de candidaturi pentru sprijinirea capacităților de internaționalizare ale întreprinderilor. Criteriile de eligibilitate/selecție asigură faptul că proiectele selectate au un efect semnificativ de digitalizare, inclusiv, în special, utilizarea tehnologiei digitale și a metodelor de operare în operațiunile întreprinderilor mici și în activitățile de internaționalizare. 

	123
	P3C4I1 – Consolidarea competitivității și stimularea creșterii în sectoarele afectate de criză – Programul de accelerare a creșterii
	Țintă
	Rapoarte de proiect prezentate
	 
	Număr
	0
	110
	 T2
	2026
	Entitățile beneficiare prezintă cel puțin 110 rapoarte de proiect pentru proiectele sprijinite în cadrul cererii de candidaturi menționate în prezenta măsură.

	124
	P3C4I2 – Consolidarea competitivității și stimularea creșterii în sectoarele afectate de criză – Programe-cheie pentru creșterea internațională
	Etapă
	Publicarea primelor trei cereri de candidaturi în cadrul programelor-cheie pentru creștere internațională
	Publicarea primelor trei cereri de candidaturi 
	 
	
	
	 T2
	2022
	Se lansează cel puțin trei cereri de candidaturi pentru programe-cheie de creștere economică internațională, inclusiv:
· Promovarea economiei circulare, cu emisii scăzute de dioxid de carbon și a reînnoirii digitale în industrie, precum și creșterea exporturilor de servicii industriale; 
· Ecosistemul de transport al vehiculelor grele electrice; 
· Expertiză și tehnologie în domeniul sănătății și bunăstării, în sprijinul foii de parcurs a strategiei de creștere a sectorului sănătății;
· Programul pentru creștere și exporturi de expertiză în domeniul gestionării apei.

Criteriile de eligibilitate trebuie să asigure faptul că proiectele respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.

	125
	P3C4I2 – Consolidarea competitivității și stimularea creșterii în sectoarele afectate de criză – Programe-cheie pentru creșterea internațională
	Etapă
	Acordarea de granturi pentru toate proiectele din cadrul programelor-cheie pentru creștere internațională
	Notificarea acordării tuturor granturilor 
	
	
	
	T4
	2023
	Notificarea acordării tuturor granturilor pentru proiectele selectate în cadrul cererilor de candidaturi. Toate cererile de propuneri se bazează pe criteriile de eligibilitate/selecție indicate în etapa 124.

	126
	P3C4I2 – Consolidarea competitivității și stimularea creșterii în sectoarele afectate de criză – Programe-cheie pentru creșterea internațională
	Țintă
	Rapoarte de proiect prezentate 
	 
	Număr
	0
	40
	T4
	2025
	Entitățile beneficiare prezintă cel puțin 40 rapoarte de proiect pentru proiectele sprijinite în cadrul cererilor de propuneri menționate în această măsură.

	127
	P3C4I3 – Consolidarea competitivității și stimularea creșterii în sectoarele afectate de criză – Sprijin pentru reînnoirea sectoarelor culturale și creative
	Etapă
	Publicarea a două cereri de candidaturi pentru proiecte de sprijinire a reînnoirii sectoarelor culturale și creative, respectiv pentru ajutor pentru dezvoltare și ajutor pilot
	Publicarea unei prime cereri de candidaturi pentru ajutor pentru dezvoltare și a unei prime cereri de cereri de ajutor pilot
	
	
	
	T4
	2021
	Primele două cereri de candidaturi (una din partea Business Finland și una din partea Ministerului Educației și Culturii) vor fi lansate cu scopul de a revitaliza, a crește și a internaționaliza industriile creative, cu accent pe transformarea digitală și pe inovare. Criteriile de eligibilitate/selecție asigură faptul că intervenția se axează pe promovarea elementelor direct legate de digitalizarea întreprinderilor (în conformitate cu domeniul de intervenție 015 din anexa VII la Regulamentul privind Mecanismul de redresare și reziliență). Criteriile de eligibilitate garantează, de asemenea, că proiectele respectă Orientările tehnice de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.

	128
	P3C4I3 – Consolidarea competitivității și stimularea creșterii în sectoarele afectate de criză – Sprijin pentru reînnoirea sectoarelor culturale și creative
	Etapă
	Publicarea cererilor de candidaturi suplimentare
	Publicarea cererilor de candidaturi suplimentare
	
	
	
	T4
	2024
	Publicarea unor cereri de candidaturi suplimentare în conformitate cu criteriile de eligibilitate/selecție menționate la jalonul 127. 

	129
	P3C4I3 – Consolidarea competitivității și stimularea creșterii în sectoarele afectate de criză – Sprijin pentru reînnoirea sectoarelor culturale și creative
	Țintă
	Rapoarte de proiect prezentate
	 
	Număr
	0
	131
	T4
	2025
	Entitățile beneficiare prezintă cel puțin 131 rapoarte de proiect pentru proiectele sprijinite în cadrul cererilor de propuneri menționate în această măsură.

	130
	P3C4I4 – Consolidarea competitivității și stimularea creșterii în sectoarele afectate de criză – Sprijinirea creșterii durabile și digitale în sectorul turismului
	Etapă
	Publicarea cererii de candidaturi pentru proiecte CDI pentru sectorul turismului 
	Publicarea cererii de candidaturi de către Business Finland
	 
	 
	 
	 T2
	2022
	Business Finland lansează cererea de candidaturi pentru finanțarea cercetării, dezvoltării și inovării (Research Development & Innovation) în sectorul turismului. Criteriile de selecție se axează pe stimularea creșterii durabile și a inovării în sectorul turismului. Finanțarea este destinată proiectelor de cercetare, experimentare și dezvoltare care sprijină comercializarea activităților și inovațiilor din domeniul turismului, de exemplu în ceea ce privește temele tranziției digitale și verzi, anticipării și previzionării, turismului durabil, turismului virtual și înțelegerii consumatorilor. Criteriile de eligibilitate/selecție asigură faptul că intervenția se axează pe promovarea elementelor direct legate de digitalizarea întreprinderilor (în conformitate cu domeniul de intervenție 015 din anexa VII la Regulamentul privind Mecanismul de redresare și reziliență). Criteriile de eligibilitate garantează, de asemenea, că proiectele respectă Orientările tehnice de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.

	131
	P3C4I4 – Consolidarea competitivității și stimularea creșterii în sectoarele afectate de criză – Sprijinirea creșterii durabile și digitale în sectorul turismului
	Țintă
	Rapoarte de proiect prezentate
	 
	Număr
	0
	14
	 T2
	2025
	Entitățile beneficiare prezintă cel puțin 14 rapoarte de proiect pentru proiectele sprijinite în cadrul cererii de candidaturi menționate în prezenta măsură.

	132
	P3C4I4 – Consolidarea competitivității și stimularea creșterii în sectoarele afectate de criză – Sprijinirea creșterii durabile și digitale în sectorul turismului
	Etapă
	Măsuri de promovare a creșterii durabile în sectorul turismului
	Accesibilitatea online a unui calculator al amprentei de carbon digitale pentru sectorul turismului; punerea la dispoziție a unor materiale de formare pentru utilizatorii calculatoarelor amprentei de carbon; punerea la dispoziție a unui manual și a unor parcursuri de formare privind gestionarea bazată pe cunoaștere în turism; punerea la dispoziție a unor rute de călătorie selectate; punerea la dispoziție a platformei de date „Visit Finland Data Hub”
	
	
	
	T4
	2024
	Jalonul trebuie să conțină următoarele elemente: 
· Un calculator al amprentei de carbon digitale pentru serviciile turistice este accesibil online. Se publică materialele de formare privind utilizarea calculatorului amprentei digitale pentru utilizatori. 
· Pe baza unui model operațional național pentru gestionarea bazată pe cunoaștere, se pun la dispoziție un manual și programe de îndrumare pentru întreprinderile și regiunile din domeniul turismului. 
· Se pun la dispoziție o platformă de automatizare a conținutului – Centrul de date „Vizitați Finlanda” – și cel puțin 10 rute de călătorie selectate pentru a explora Finlanda.
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PILONUL 4: Îmbunătățirea disponibilității serviciilor de asistență socială și de sănătate și creșterea raportului cost-eficacitate
M. COMPONENTA P4C1: ÎMBUNĂTĂȚIREA DISPONIBILITĂȚII SERVICIILOR DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ ȘI SPORIREA EFECTIVENȚIILOR COSTE
Această componentă a planului finlandez de redresare și reziliență abordează mai multe provocări legate de disponibilitatea și rentabilitatea serviciilor de asistență socială și de asistență medicală. Accesul la servicii sociale și de sănătate în Finlanda este fragmentat. Fragmentarea sistemului de servicii și a soluțiilor sale digitale reprezintă o provocare pentru elaborarea răspunsurilor necesare pentru a răspunde nevoilor sociale și de sănătate ale populației. Prin urmare, obiectivul acestei componente este de a îmbunătăți accesul la servicii sociale și de sănătate în întreaga țară și de a elimina întârzierile în furnizarea de servicii legate de pandemia de COVID-19. Componenta contribuie la punerea în aplicare a reformei garanției de îngrijire de șapte zile, care constă în reducerea termenelor pentru asistența medicală neurgentă în cadrul asistenței medicale primare la șapte zile de la termenul actual de trei luni. Aceasta contribuie, de asemenea, la îmbunătățirea garanției pentru asistența medicală de bază, la reducerea inegalităților, punând accentul pe identificarea timpurie și pe prevenirea eficace, precum și pe consolidarea calității și a rentabilității serviciilor sociale și de sănătate. Un alt obiectiv este îmbunătățirea condițiilor de muncă și a bunăstării lucrătorilor sociali și din domeniul sănătății. Componenta include o reformă și investiții care se consolidează reciproc. Reforma contribuie la pregătirea reformei în domeniul social și al sănătății. Investițiile contribuie la: (I) punerea în aplicare a garanției pentru îngrijire (inclusiv îngrijirea sănătății mintale) și reducerea întârzierilor în furnizarea de servicii generate de pandemia de COVID-19; (II) consolidarea prevenirii și a identificării timpurii a nevoilor sociale și de sănătate ca parte a punerii în aplicare a garanției pentru îngrijire; (III) consolidarea bazei de cunoștințe și îmbunătățirea orientărilor pentru a sprijini eficiența din punctul de vedere al costurilor a serviciilor sociale și de asistență medicală; (IV) introducerea unor inovații digitale sub forma unui serviciu de garantare a îngrijirii; și (v) introducerea unui sistem digital de informații centrat pe persoană în Åland. 
Componenta contribuie la abordarea recomandărilor specifice fiecărei țări privind îmbunătățirea raportului cost-eficacitate al serviciilor sociale și de sănătate și a accesului egal la acestea (Recomandarea specifică fiecărei țări 1 2019) și privind abordarea deficitului de lucrători din domeniul sănătății pentru a consolida reziliența sistemului de sănătate și a îmbunătăți accesul la serviciile sociale și de sănătate (Recomandarea specifică fiecărei țări 1 2020).
Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).
M.1. 	Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil
Reforma 1 (P4C1R1): Pregătirea reformei protecției sociale și a asistenței medicale în sprijinul punerii în aplicare a garanției de îngrijire
Ca parte a pregătirii reformei în domeniul social și al sănătății, obiectivul acestei măsuri este de a îmbunătăți accesibilitatea serviciilor de sănătate și sociale prin promovarea punerii în aplicare a garanției pentru îngrijire. Această reformă oferă sprijin pentru următoarele activități: (I) să pună în aplicare garanția de îngrijire și să consolideze furnizarea de servicii; (II) să consolideze prevenirea și identificarea timpurie a nevoilor sociale și de asistență medicală și (iii) să consolideze baza de cunoștințe și să îmbunătățească orientările pentru a sprijini eficacitatea din punctul de vedere al costurilor a soluțiilor digitale sociale și de asistență medicală. 
Se preconizează că Legea privind punerea în aplicare a reformei serviciilor de sănătate, sociale și de salvare și privind intrarea în vigoare a legislației conexe va intra în vigoare la 1 iulie 2021. Reforma constă în adoptarea unei serii de acte legislative pentru a reforma sistemul de asistență socială și de sănătate din Finlanda, pe baza cărora se stabilesc 22 de zone regionale de protecție socială. Zonele sociale sunt responsabile de furnizarea de servicii sociale, de asistență medicală și de salvare. Acestea sunt operaționale până la 1 ianuarie 2023.
Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2023.
Investiția 1 (P4C1I1): Promovarea garanției de îngrijire și reducerea restanțelor la servicii din cauza pandemiei de COVID-19 
Investiția vizează reducerea timpului de așteptare pentru îngrijirile care nu sunt urgente. Măsura constă în reducerea timpului de așteptare pentru accesul la asistență medicală primară care nu este urgentă. 
Investiția 2 (P4C1I2): Prevenirea și identificarea timpurie a problemelor de sănătate
Obiectivul acestei investiții este de a promova sănătatea și bunăstarea. Măsura constă în furnizarea de modele multisectoriale de gestionare a serviciilor la nivelul zonelor sociale.
Investiția 3 (P4C1I3): Baza de cunoștințe pentru creșterea raportului cost-eficacitate al serviciilor de asistență socială și de asistență medicală
Această investiție vizează creșterea calității și a rentabilității serviciilor sociale și de sănătate. Măsura constă în utilizarea sporită a unui sistem național de monitorizare a garanției pentru îngrijire prin intermediul registrului asistenței medicale primare și în elaborarea de studii, metode și indicatori cu privire la unul sau mai multe dintre următoarele aspecte: costurile, eficacitatea sau rentabilitatea în sectorul social sau al asistenței medicale. 
Investiția 4 (P4C1I4): Introducerea inovațiilor digitale pentru serviciile de asistență socială și de sănătate
Această investiție vizează creșterea gradului de utilizare a serviciilor electronice de asistență medicală și de protecție socială. Măsura constă în exploatarea soluțiilor digitale în sectorul social și al asistenței medicale. 
Investiția 5 (P4C1I5): Introducerea unui nou sistem digital de informații privind asistența medicală în Åland
Obiectivul acestei investiții este de a crea un sistem modern de informații privind asistența medicală pentru sănătate și asistență medicală în Åland. Măsura constă într-un sistem de informații privind asistența medicală.
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M.2. 	Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil
	Număr
	Măsură
	Etapă/
Obiectiv
	Nume
	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)
	Indicatori cantitativi (pentru ținte)
	Calendar orientativ pentru finalizare
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitate
	Situația de referință
	Obiectiv
	Trimestru
	Anul
	

	133
	P4C1R1 – Pregătirea reformei protecției sociale și a asistenței medicale în sprijinul punerii în aplicare a garanției de îngrijire

	Etapă
	Intrarea în vigoare a cadrului juridic inițial de instituire a zonelor de protecție socială și de reformare a serviciilor sociale și de sănătate și a serviciilor de salvare 
	Dispoziții din actele legislative care indică intrarea lor în vigoare

	 
	 
	 
	 T3
	2021
	Intrarea în vigoare a primului set de acte legislative care stabilesc crearea de zone de protecție socială și reforma serviciilor sociale, de asistență medicală și de salvare, prin:
· Crearea a 22 de zone sociale, cărora le-au fost încredințate sarcini legate de serviciile de sănătate, sociale și de salvare, care erau în responsabilitatea municipalităților și a autorităților municipale comune;
· Transferul responsabilității juridice pentru organizarea serviciilor de asistență medicală, de asistență socială și de salvare, precum și a altor servicii și atribuții în domeniul asistenței sociale;
· Organizarea serviciilor de salvare în cadrul zonelor sociale, ca sector separat care lucrează în paralel cu sectorul asistenței medicale și al asistenței sociale.

	134
	P4C1R1 – Pregătirea reformei protecției sociale și a asistenței medicale în sprijinul punerii în aplicare a garanției de îngrijire 
	Etapă
	Intrarea în vigoare a cadrului juridic suplimentar care completează crearea de zone de protecție socială și reforma serviciilor sociale și de sănătate și a serviciilor de salvare
	Dispoziții din actele legislative suplimentare care indică intrarea lor în vigoare
	
	
	
	T1
	2023
	Intrarea în vigoare a celui de-al doilea set de acte legislative care completează crearea de domenii sociale și reforma serviciilor sociale, de asistență medicală și de salvare, prin:
· Stabilirea normelor de guvernanță, a procedurilor administrative și a structurilor de organizare ale zonelor sociale; 
· Transferarea în zonele sociale a funcționării cartierelor spitalicești, a cartierelor de îngrijire specială, a serviciilor asistenților sociali și ale psihologilor în domeniul bunăstării studenților (atât zonele de asistență socială, cât și municipalitățile sunt responsabile de promovarea sănătății și a bunăstării); 
· Transferul personalului medical și social și a sarcinilor acestora de la municipalități și colectivități comunale către ocuparea forței de muncă în zonele de asistență socială; 
· Instituirea mecanismului de finanțare a activităților din zonele sociale de la administrația centrală și din taxele percepute de la utilizatorii serviciilor. 
· Crearea unui comitet consultativ pentru asistență medicală și asistență socială în cadrul Ministerului Afacerilor Sociale și Sănătății, care să monitorizeze și să evalueze îndeplinirea obligațiilor în materie de servicii sociale și de sănătate și să sprijine orientarea și orientarea la nivel național a asistenței medicale și a asistenței sociale.


	135
	P4C1R1 – Pregătirea reformei protecției sociale și a asistenței medicale în sprijinul punerii în aplicare a garanției de îngrijire 
	Etapă
	Operaționalizarea zonelor sociale regionale cu capacitatea de a-și asuma responsabilitatea pentru organizarea serviciilor sociale, de sănătate și de salvare
	Raport al Ministerului Afacerilor Sociale și Sănătății care confirmă faptul că zonele regionale de protecție socială sunt operaționale și pregătite să pună în aplicare reforma privind asistența socială și asistența medicală
	 
	 
	 
	 T2
	2023
	În conformitate cu foaia de parcurs pentru planificarea și pregătirea punerii în aplicare a reformei serviciilor sociale și sociale, sunt înființate și operaționale zone regionale de protecție socială responsabile cu organizarea serviciilor sociale, de asistență medicală și de salvare. Ministerul Afacerilor Sociale și Sănătății examinează și confirmă într-un raport punerea în aplicare a măsurilor necesare pentru sprijinirea înființării zonelor sociale. Aceasta acoperă următoarele domenii: 1) gestionare, 2) administrare, 3) finanțe și 4) servicii.


	136
	P4C1I1 – Promovarea punerii în aplicare a garanției de îngrijire și reducerea restanțelor la servicii din cauza pandemiei de COVID-19 
	Țintă
	Ponderea vizitelor de asistență medicală primară care nu sunt urgente și care ating termenul de 7 de zile pentru accesul la asistență medicală
	
	% (procent)
	66
	77
	T4
	2025
	Ponderea vizitelor de asistență medicală primară care nu sunt urgente și care ating termenul de șapte zile pentru accesul la asistență medicală crește la 77 %. 

	137
	P4C1I2 – Prevenirea și identificarea timpurie a problemelor de sănătate 
	Etapă
	Modele regionale multisectoriale de gestionare a serviciilor furnizate în toate domeniile sociale
	Modele regionale multisectoriale de gestionare a serviciilor furnizate în toate domeniile sociale 
	
	
	
	T4
	2024
	Modelele regionale multisectoriale de gestionare a serviciilor (inclusiv serviciile de asistență socială și de asistență medicală și serviciile culturale, sportive și legate de natură) sunt furnizate în toate domeniile asistenței sociale.


	138
	P4C1I3 – Bază de cunoștințe pentru creșterea raportului cost-eficacitate al serviciilor de asistență socială și de sănătate
	Etapă
	Sistemul național de monitorizare zilnică actualizată a garanției pentru îngrijire utilizate în toate domeniile protecției sociale
	Sistemul național de monitorizare zilnică actualizată a garanției pentru îngrijire utilizată în toate domeniile bunăstării.
	
	
	
	T4
	2025
	[bookmark: _Hlk231569483]În toate zonele de protecție socială se utilizează un sistem național actualizat zilnic de monitorizare a garanției pentru îngrijire prin intermediul registrului asistenței medicale primare. 
În plus, acțiunile din cadrul acestei măsuri pot include elaborarea de studii, metode și indicatori cu privire la unul sau mai multe dintre următoarele aspecte: costurile, eficacitatea sau rentabilitatea în sectorul social sau al asistenței medicale. 

	139
	P4C1I4 – Introducerea inovațiilor digitale pentru serviciile de asistență socială și de sănătate
	Țintă
	Creșterea ponderii populației care utilizează serviciile electronice de asistență socială și de sănătate 
	
	% (procent)
	26
	35
	T4
	2025
	Ponderea populației (cu vârsta de cel puțin 20 de ani) care utilizează servicii electronice de asistență medicală și de protecție socială va crește la 35 %. În plus, se furnizează rapoarte finale din partea beneficiarilor pentru noi soluții digitale profesionale și de gestionare în sectorul social și al asistenței medicale. 

	140
	P4C1I5 – Introducerea unui nou sistem digital de informații privind asistența medicală în Åland 
	Țintă
	Numărul de autorități care au înregistrat utilizatori în noul sistem de informații privind asistența medicală
	 
	Număr de autorități
	0
	19
	 T2
	2026
	Cel puțin următoarele autorități au unul sau mai mulți utilizatori înregistrați în noul sistem de informații privind asistența medicală din Åland:

· Serviciile de asistență medicală din Åland: aceasta poate include, dar nu se limitează la asistența medicală primară, asistența medicală specializată, asistența medicală mintală, asistența medicală dentară, serviciile de laborator, reabilitare & fizioterapie și îngrijire la domiciliu. 
· 16 de municipalități și
· 2 comune municipale 

Sistemul acoperă documentarea proceselor de îngrijire, prescripțiile medicale, ajutorul pentru deciziile medicale, dosarele clinice ale clienților, trimiterea la servicii specializate, alocarea resurselor de timp și monitorizarea de bază a calității IT și a producției clienților.
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PILONUL 5. REPowerEU
N. COMPONENTUL P5C1. REPowerEU
Capitolul privind REPowerEU contribuie la abordarea provocării de a reduce dependența de combustibilii fosili. Obiectivele componentei sunt de a promova utilizarea energiei din surse regenerabile și de a intensifica cercetarea și dezvoltarea pentru tranziția verde. Se preconizează că toate aceste obiective vor contribui la atingerea obiectivelor climatice ale Uniunii pentru 2030, a obiectivului Finlandei de a atinge neutralitatea emisiilor de dioxid de carbon până în 2035, precum și a obiectivului de creștere a ponderii surselor regenerabile de energie în mixul energetic al Finlandei. Toate cele trei investiții din capitolul privind REPowerEU au o dimensiune sau un efect transfrontalier sau multinațional. În special, măsura privind „Investiții pentru tranziția curată” și măsura privind „Energia eoliană offshore în Åland” contribuie la asigurarea aprovizionării cu energie în întreaga Uniune, în timp ce măsura privind „C & D pentru tranziția verde” contribuie la dezvoltarea competențelor verzi ale forței de muncă din Uniune.
Capitolul privind REPowerEU contribuie la abordarea recomandărilor specifice fiecărei țări de a concentra politica economică legată de investiții asupra cercetării și inovării, a tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și a tranziției energetice (Recomandarea specifică fiecărei țări 3 din 2019), de a concentra investițiile asupra tranziției verzi și digitale, în special asupra producției și utilizării curate și eficiente a energiei (Recomandarea specifică fiecărei țări 3 din 2020), de a reduce dependența generală de combustibilii fosili prin accelerarea utilizării surselor regenerabile de energie, inclusiv prin accelerarea în continuare a procedurilor de autorizare, de a stimula investițiile publice și private în decarbonizarea industriei (Recomandarea specifică fiecărei țări 3 din 2022 și Recomandarea specifică fiecărei țări 4 din 2023) și de a intensifica eforturile în materie de politici care vizează furnizarea și dobândirea competențelor necesare pentru tranziția verde (Recomandarea specifică fiecărei țări 4 din 2023). 
Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01). 

N.1.	Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1 (P5C1R1): Autorizarea tranziției verzi
Scopul reformei este de a reduce timpul de prelucrare a procedurilor de autorizare de mediu pentru investițiile în energia din surse regenerabile în Finlanda. Această măsură constă în intrarea în vigoare a actelor juridice privind procedurile de acordare a autorizațiilor de mediu, sprijinul financiar pentru furnizarea proceselor digitale și prelucrarea cererilor de evaluare a impactului asupra mediului. 
Investiția 1 (P5C1I1): Investiții pentru tranziția curată
Scopul investiției este de a stimula introducerea de noi tehnologii curate pentru producția și utilizarea energiei sau pentru producția și stocarea hidrogenului din surse regenerabile la scară comercială. Măsura constă în acordarea de granturi pentru proiecte la scară largă în domeniul energiei din surse regenerabile sau pentru proiecte de-a lungul lanțului valoric al hidrogenului pentru producția de hidrogen din surse regenerabile.
Investiția 2 (P5C1I2): C & D pentru tranziția verde
Scopul investiției este de a sprijini activitățile de C & D care se axează pe promovarea soluțiilor de energie din surse regenerabile în Finlanda. Măsura constă în furnizarea de sprijin financiar pentru deschiderea de activități de cercetare, repartizarea cercetătorilor și alocarea de posturi de doctorat pentru studenți pe teme legate de REPowerEU, infrastructura de cercetare și foile de parcurs privind energia curată.

Investiția 3 (P5C1I3): Energia eoliană offshore în Åland
Scopul investiției este de a sprijini producția de energie eoliană în regiunea autonomă Åland. Măsura constă în furnizarea de rapoarte privind energia eoliană offshore.
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N.2.	Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil
	Număr
	Măsură
	Etapă/
Obiectiv
	Nume
	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)
	Indicatori cantitativi (pentru ținte)
	Calendar orientativ pentru finalizare
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitate
	Situația de referință
	Obiectiv
	Trimestru
	Anul
	

	141
	P5C1R1: Autorizarea tranziției verzi
	Țintă
	Încheierea evaluărilor impactului asupra mediului
	
	Număr
	0
	228
	T4
	2025
	Concluziile sau declarațiile motivate privind raportul de evaluare se fac cu privire la cel puțin 228 evaluări ale impactului asupra mediului după 1 ianuarie 2023.

	143
	P5C1R1: Autorizarea tranziției verzi
	Etapă
	Intrarea în vigoare a actelor juridice de instituire a noii proceduri de acordare a autorizației de mediu
	Dispoziție din actele juridice care indică intrarea în vigoare a actelor juridice
	
	
	
	T4
	2025
	Intră în vigoare actele juridice necesare pentru instituirea noii proceduri de acordare a autorizațiilor de mediu și transferul responsabilității pentru autorizațiile de mediu de la autoritățile regionale către o singură autoritate națională.

	144
	P5C1R1: Autorizarea tranziției verzi
	Etapă
	Servicii digitale pentru autorizații de mediu
	Servicii digitale pentru autorizații de mediu
	
	
	
	 T2
	2026
	Sunt disponibile servicii digitale legate de autorizațiile de mediu: (I) Clienții trebuie să aibă acces online la un punct de intrare unic și (ii) autoritățile trebuie să aibă acces la servicii digitale pentru transferul de date și luarea deciziilor.

	145
	P5C1I1: Investiții pentru tranziția curată
	Etapă
	Lansarea unei cereri de candidaturi pentru proiecte de tranziție curată
	Publicarea cererii de candidaturi
	
	
	
	 T2
	2024
	Lansarea unei cereri de candidaturi pentru proiecte legate de noile tehnologii curate pentru producția și utilizarea energiei și/sau pentru promovarea dezvoltării producției și stocării hidrogenului din surse regenerabile la scară comercială. Termenii de referință includ criterii de eligibilitate care garantează că proiectele selectate respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.

	146
	P5C1I1: Investiții pentru tranziția curată
	Etapă
	Acordarea tuturor granturilor pentru proiecte de tranziție curată
	Notificarea acordării tuturor granturilor
	
	
	
	 T2
	2025
	Selectarea tuturor proiectelor legate de noile tehnologii curate pentru producția și utilizarea energiei și/sau pentru promovarea dezvoltării producției și stocării hidrogenului din surse regenerabile la scară comercială se efectuează în conformitate cu criteriile cererii de candidaturi lansate în cadrul jalonului 145. Toate deciziile de acordare a finanțării se acordă solicitanților de proiecte selectați în cadrul cererii de candidaturi.

	147
	P5C1I1: Investiții pentru tranziția curată
	Etapă
	Notificări de finalizare a proiectului sau rapoarte de proiect prezentate
	Notificări de finalizare a proiectului sau rapoarte de proiect prezentate
	
	
	
	 T2
	2026
	Notificările de finalizare a proiectului sau rapoartele de proiect sunt prezentate de entitățile beneficiare. Proiectele corespund unei creșteri a noii capacități de producere a energiei din surse regenerabile sau a capacității de stocare cu cel puțin 39 MW/MWp.

	148
	P5C1I2: C & D pentru tranziția verde
	Etapă
	Raport de inspecție emis
	Raport de inspecție emis
	
	
	
	 T2
	2026
	Raport de inspecție emis de autoritatea de control al clădirilor din orașul Espoo privind construirea unei noi instalații pentru cercetarea în domeniul energiei curate. 

	149
	P5C1I2: C & D pentru tranziția verde
	Țintă
	Alocarea cercetătorilor pentru activități de cercetare și dezvoltare legate de REPowerEU
	
	Numărul de cercetători desemnați
	0
	35
	 T2
	2025
	Se lansează oportunități de cercetare în trei domenii tematice, inclusiv (i) stocarea energiei electrice și accelerarea energiei curate, (ii) eficiența energetică și decarbonizarea industriei și (iii) economia bazată pe hidrogen din surse regenerabile. Cel puțin 35 cercetători sunt repartizați de VTT Technical Research Centre of Finland Ltd în cele trei domenii tematice.

	150
	P5C1I2: C & D pentru tranziția verde
	Țintă
	Selectarea doctoranzilor în cadrul programului de doctorat LUKE
	
	Număr
	0
	4
	 T3
	2024
	Cel puțin patru posturi de doctorat în cadrul programului școlar doctoral al Institutului pentru Resurse Naturale din Finlanda (LUKE) sunt alocate unor teme legate de REPowerEU, inclusiv i) energia eoliană și solară, ii) optimizarea bazată pe date a utilizării surselor de energie și iii) utilizarea eficientă a resurselor, în vederea promovării consolidării competențelor REPowerEU.

	151
	P5C1I2: C & D pentru tranziția verde
	Etapă
	Publicarea foilor de parcurs pentru energia curată 
	Publicarea foilor de parcurs pentru dezvoltarea sistemelor energetice curate și a sistemelor de energie din surse regenerabile
	
	
	
	 T2
	2026
	Se publică o foaie de parcurs pentru dezvoltarea unor sisteme energetice curate.
Se publică o foaie de parcurs privind sistemele emergente de energie din surse regenerabile, inclusiv o evaluare a efectelor creșterii energiei solare și eoliene asupra zonelor terestre, costiere și offshore.

	152
	P5C1I3: Energia eoliană offshore în Åland
	Etapă
	Transmiterea rapoartelor
	Transmiterea rapoartelor
	
	
	
	 T2
	2026
	Se prezintă rapoartele Åland privind energia eoliană offshore, care acoperă cel puțin următoarele domenii: (I) piața emergentă a hidrogenului și integrarea viitoare în potențialul de energie eoliană și (ii) soluții de integrare a potențialului de energie eoliană și a transferului transfrontalier de energie electrică și a potențialului hidrogen viitor din Åland.




 




2. Costul total estimat al planului de redresare și reziliență
[bookmark: _Hlk200531275]Costul total estimat al planului de redresare și reziliență al Finlandei este de 1 949 227 000 EUR.
Costul total estimat al capitolului REPowerEU este de 127 090 000 EUR. În special, costurile totale estimate ale măsurilor menționate la articolul 21c alineatul (3) literele (b)-(e) din Regulamentul (UE) 2023/435 sunt de 127 090 000 EUR. Nicio măsură din planul de redresare și reziliență modificat al Finlandei care include capitolul privind REPowerEU nu intră sub incidența articolului 21c alineatul (3) litera (a) din Regulamentul (UE) 2021/241.
SECȚIUNEA 2: SPRIJIN FINANCIAR
1. Financiară adecvată

Tranșele menționate la articolul 2 alineatul (2) se organizează după cum urmează:

0.1. Prima tranșă (sprijin nerambursabil):
	Număr
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Etapă/Obiectiv
	Nume

	2
	P1C1R2 – Transformarea sistemului energetic – Reforma impozitării energiei pentru a ține seama de evoluțiile tehnologice
	Etapă
	Intrarea în vigoare a Legii privind accizele la energie electrică și anumiți combustibili

	3
	P1C1I1 – Transformarea sistemului energetic – Investiții în infrastructura energetică
	Etapă
	Publicarea primei cereri de candidaturi pentru proiecte de infrastructură energetică

	6
	P1C1I2 – Transformarea sistemului energetic – Investiții în noi tehnologii energetice
	Etapă
	Publicarea primei cereri de candidaturi pentru investiții în noile tehnologii energetice

	14
	P1C2R2 – Reforme industriale și investiții în sprijinul tranziției verzi și digitale – Promovarea strategică a economiei circulare și reforma Legii privind deșeurile
	Etapă
	Adoptarea rezoluției guvernului referitoare la punerea în aplicare a programului strategic pentru o economie circulară

	16
	P1C2I1 – Reforme industriale și investiții în sprijinul tranziției verzi și digitale – hidrogenul cu emisii scăzute de dioxid de carbon și captarea și utilizarea dioxidului de carbon
	Etapă
	Publicarea primei cereri naționale de candidaturi pentru producția și utilizarea hidrogenului cu emisii scăzute, precum și pentru captarea și utilizarea dioxidului de carbon

	19
	P1C2I2 – Reforme industriale și investiții în sprijinul tranziției verzi și digitale – electrificarea directă și decarbonizarea proceselor industriale
	Etapă
	Publicarea primei cereri de propuneri pentru electrificarea directă și reducerea carbonizării proceselor industriale care vizează reducerea emisiilor de CO2 din industrie

	22
	P1C2I3 – Reforme industriale și investiții în sprijinul tranziției verzi și digitale – Reutilizarea și reciclarea principalelor materiale și a fluxurilor industriale secundare
	Etapă
	Publicarea primei cereri de candidaturi pentru proiecte de investiții care promovează reutilizarea deșeurilor și a fluxurilor secundare.

	31
	P1C3I2 – Reducerea impactului parcului imobiliar asupra climei și mediului – Programul privind mediul construit cu emisii scăzute de dioxid de carbon
	Etapă
	Publicarea unei prime cereri de candidaturi privind sprijinul pentru un mediu construit cu emisii scăzute de dioxid de carbon

	34
	P1C4R1 – Soluții cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru orașe și transporturi – Foaie de parcurs pentru transportul fără combustibili fosili
	Etapă
	Adoptarea Rezoluției Guvernului LVM/2021/62 privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de transportul intern

	35
	P1C4R1 – Soluții cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru orașe și transporturi – Foaie de parcurs pentru transportul fără combustibili fosili
	Etapă
	Publicarea hotărârii de guvern privind măsurile naționale suplimentare de reducere a emisiilor generate de transportul intern

	37
	P1C4R2 Soluții bazate pe emisii scăzute de dioxid de carbon pentru orașe și transporturi – Reforma fiscală pentru un transport durabil
	Etapă
	Intrarea în vigoare a modificărilor legislative la Legea privind impozitul pe venit (1205/2020) în ceea ce privește impozitarea prestațiilor de mobilitate pentru ocuparea forței de muncă

	52
	P1C5I2 – Sustenabilitatea mediului și soluții bazate pe natură – măsuri reziliente la schimbările climatice în sectorul exploatării terenurilor
	Etapă
	Publicarea primei cereri de propuneri pentru proiecte în domeniul silviculturii de precizie

	71
	P2C2R2 – Creșterea eficacității și a transparenței reformelor și investițiilor din cadrul planului de redresare și reziliență prin dezvoltarea sistemelor de informații, a administrației și a auditului
	Etapă
	Intrarea în vigoare a Legii privind punerea în aplicare a planului de redresare și reziliență

	72
	P2C2R2 – Creșterea eficacității și a transparenței reformelor și investițiilor din cadrul planului de redresare și reziliență prin dezvoltarea sistemelor de informații, a administrației și a auditului
	Etapă
	Sistemul de repertorii pentru audit și controale: informații pentru monitorizarea punerii în aplicare a Mecanismului de redresare și reziliență

	91
	P3C2R1 – Reforma învățării continue
	Etapă
	Intrarea în vigoare a Legii privind Centrul de servicii pentru învățare continuă și ocuparea forței de muncă

	96
	P3C2I1 – Program de digitalizare pentru învățare continuă
	Etapă
	Finalizarea arhitecturii informatice pentru serviciile digitale de învățare continuă

	103
	P3C3I 2 – CDI, infrastructura de cercetare și proiecte-pilot – Pachetul de finanțare a CDI care sprijină tranziția verde – accelerarea sectoarelor-cheie și consolidarea competențelor (Academia din Finlanda)
	Etapă
	Publicarea de către Academia din Finlanda a unei prime cereri de candidaturi pentru proiecte de cercetare care vizează sporirea competențelor în sectoare-cheie

	115
	P3C3I6 – CDI, infrastructuri de cercetare și proiecte-pilot – Promovarea inovării și a infrastructurii de cercetare – Infrastructuri naționale de cercetare
	Etapă
	Publicarea unei cereri de candidaturi pentru reînnoirea și dezvoltarea infrastructurilor naționale de cercetare


	127
	P3C4I3 – Consolidarea competitivității și stimularea creșterii în sectoarele afectate de criză – Sprijin pentru reînnoirea sectoarelor culturale și creative
	Etapă
	Publicarea a două cereri de candidaturi pentru proiecte de sprijinire a reînnoirii sectoarelor culturale și creative, respectiv pentru ajutor pentru dezvoltare și ajutor pilot

	133
	P4C1R1 – Pregătirea reformei protecției sociale și a asistenței medicale în sprijinul punerii în aplicare a garanției de îngrijire 
	Etapă
	Intrarea în vigoare a cadrului juridic inițial de instituire a zonelor de protecție socială și de reformare a serviciilor sociale și de sănătate și a serviciilor de salvare

	Valoarea tranșei
	273 307 672 MIL.



0.2. A doua tranșă (sprijin nerambursabil):
	Număr
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Etapă/Obiectiv
	Nume

	9
	P1C1I3 – Transformarea sistemului energetic – Pachetul de investiții și de reformă în Åland
	Etapă
	 Publicarea primei cereri de candidaturi pentru investiții în energia din surse regenerabile în Åland

	11
	P1C2R1 – Reforme industriale și investiții care sprijină tranziția verde și digitală – Reforma Legii privind clima și industrializarea cu emisii scăzute de dioxid de carbon
	Etapă
	Intrarea în vigoare a Legii revizuite privind clima

	26
	P1C3R2 – Reducerea impactului parcului imobiliar asupra climei și mediului – plan de acțiune pentru eliminarea treptată a încălzirii pe bază de combustibili fosili
	Etapă
	Publicarea planului de acțiune pentru eliminarea treptată a încălzirii pe bază de păcură fosilă

	38
	P1C4R2 – Soluții cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru orașe și transporturi – Reforma fiscală pentru un transport durabil
	Etapă
	Intrarea în vigoare a modificărilor legislative aduse Legii privind impozitul pe venit (1205/2020) în ceea ce privește scutirea de impozit a beneficiului de încărcare al unui automobil complet electric sau al unui automobil hibrid reîncărcabil

	39
	P1C4I1 Soluții cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru orașe și transporturi – Infrastructura publică de reîncărcare și realimentare pentru transportul energiei electrice și al hidrogenului
	Etapă
	Publicarea cererilor de candidaturi pentru îmbunătățirea infrastructurii de distribuție pentru vehiculele electrice și pe bază de hidrogen

	48
	P1C5I1 – Sustenabilitatea mediului și soluții bazate pe natură – Tratarea gipsului și reciclarea nutrienților
	Etapă
	Sunt atribuite proiecte pentru furnizarea, transportul și distribuția gipsului

	55
	P2C1I1 – Conectivitate digitală – Dezvoltarea calității și disponibilității rețelelor de comunicații
	Etapă
	Intrarea în vigoare a modificărilor legislative aduse legislației privind ajutorul pentru banda largă

	58
	P2C1I2 – Transport și utilizarea terenurilor – Proiectul Digirail
	Etapă
	Laboratorul de testare a echipamentelor de modelare pentru sistemul european comun de protecție automată a trenurilor (ERTMS) este operațional

	61
	P2C2I1 – Economia digitală – Programul privind economia reală (RTE)
	Etapă
	Este creat și operațional un ecosistem minim viabil

	64
	P2C2I3 – Accelerarea tehnologiilor-cheie (microelectronică, 6G, inteligență artificială și informatică cuantică)
	Țintă
	Se atribuie proiecte în domeniul microelectronicii

	66
	P2C2I3 – Accelerarea tehnologiilor-cheie (microelectronică, 6G, inteligență artificială și informatică cuantică)
	Etapă
	Sunt atribuite proiecte de dezvoltare a tehnologiei 6G, a IA și a informaticii cuantice

	72bis
	P2C2R2 – Creșterea eficacității și a transparenței reformelor și investițiilor din cadrul planului de redresare și reziliență prin dezvoltarea sistemelor de informații, a administrației și a auditului
	Etapă
	Intrarea în vigoare a Decretului Ministerului de Finanțe privind gestionarea riscurilor și controalele menite să asigure protecția intereselor financiare ale Uniunii și respectarea legislației Uniunii și a legislației naționale aplicabile, precum și publicarea orientărilor organismului de coordonare pentru organismele de punere în aplicare a MRR.

	77
	P3C1R1 – Ocuparea forței de muncă și piața forței de muncă – Modelul nordic al serviciilor de ocupare a forței de muncă
	Etapă
	Intrarea în vigoare a Legii privind serviciile publice de ocupare a forței de muncă și pentru întreprinderi care reglementează modelul serviciilor nordice de ocupare a forței de muncă pentru procesul de servicii al persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă

	81
	P3C1R3 – Ocuparea forței de muncă și piața forței de muncă – Raționalizarea procesului de imigrare bazat pe muncă și educație
	Etapă
	Intrarea în vigoare a modificărilor legislative la Legea privind studenții, cercetătorii și stagiarii (719/2018)

	83
	P3C1R3 – Ocuparea forței de muncă și piața forței de muncă – Raționalizarea procesului de imigrare bazat pe muncă și educație
	Etapă
	 Stabilirea unui proces accelerat pentru specialiști, antreprenorii în creștere și membrii de familie care îi însoțesc

	93
	P3C2R1 – Reforma învățării continue
	Etapă
	Publicarea primei cereri de candidaturi pentru a oferi formare în vederea consolidării competențelor digitale și verzi

	98
	P3C2I2 – Îmbunătățirea nivelului de educație prin creșterea numărului de studenți în învățământul superior
	Țintă
	Creșterea numărului de studenți înscriși în instituțiile de învățământ superior

	100
	P3C3I1 – CDI, infrastructură de cercetare și proiecte-pilot – Pachetul de finanțare a CDI care promovează tranziția verde – Societăți fruntașe
	Etapă
	Publicarea unei cereri de candidaturi pentru proiecte de lider ale întreprinderilor

	106
	P3C3I3 – CDI, infrastructura de cercetare și proiecte-pilot – Pachetul de finanțare a CDI care sprijină tranziția verde – accelerarea sectoarelor-cheie și consolidarea competențelor (Business Finland)
	Etapă
	Publicarea de către Business Finland a unei cereri de candidaturi pentru proiecte CDI care vizează sporirea competențelor în sectoare-cheie 

	109
	P3C3I4 – CDI, infrastructură de cercetare și proiecte-pilot – Pachetul de finanțare a CDI care sprijină tranziția verde – Sprijinirea întreprinderilor inovatoare aflate în creștere
	Etapă
	Publicarea de către Business Finland a unei cereri de candidaturi pentru proiecte CDI care sprijină întreprinderile inovatoare în materie de creștere

	112
	P3C3I5 – CDI, infrastructură de cercetare și proiecte-pilot – Promovarea inovării și a infrastructurii de cercetare – Infrastructuri locale de cercetare
	Etapă
	Publicarea unei cereri de candidaturi pentru reînnoirea și dezvoltarea infrastructurilor locale de cercetare

	113
	P3C3I5 – CDI, infrastructură de cercetare și proiecte-pilot – Promovarea inovării și a infrastructurii de cercetare – Infrastructuri locale de cercetare
	Țintă
	Acordarea de granturi pentru reînnoirea și dezvoltarea infrastructurilor locale de cercetare

	116
	P3C3I6 – CDI, infrastructuri de cercetare și proiectepilot – Promovarea inovării și a infrastructurii de cercetare – Infrastructuri naționale de cercetare
	Țintă
	Acordarea de granturi pentru reînnoirea și dezvoltarea infrastructurilor naționale de cercetare

	118
	P3C3I7 – CDI, infrastructuri de cercetare și proiecte-pilot – Promovarea inovării și a infrastructurii de cercetare – finanțare competitivă pentru infrastructurile de inovare
	Etapă
	Publicarea unei cereri de candidaturi pentru dezvoltarea infrastructurilor de inovare

	121
	P3C4I1 – Consolidarea competitivității și stimularea creșterii în sectoarele afectate de criză – Programul de accelerare a creșterii
	Etapă
	Publicarea cererii de candidaturi pentru sprijinirea capacităților de internaționalizare ale întreprinderilor

	124
	P3C4I2 – Consolidarea competitivității și stimularea creșterii în sectoarele afectate de criză – Programe-cheie pentru creșterea internațională
	Etapă
	Publicarea primelor trei cereri de candidaturi în cadrul programelor-cheie pentru creștere internațională

	130
	P3C4I4 – Consolidarea competitivității și stimularea creșterii în sectoarele afectate de criză – Sprijinirea creșterii durabile și digitale în sectorul turismului
	Etapă
	Publicarea cererii de candidaturi pentru proiecte CDI pentru sectorul turismului

	Valoarea tranșei
	436 940 643 MIL.



0.3. A treia tranșă (sprijin nerambursabil):
	Număr
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Etapă/Obiectiv
	Nume

	7
	P1C1I2 – Transformarea sistemului energetic – Investiții în noi tehnologii energetice
	Etapă
	Acordarea tuturor granturilor pentru investiții în tehnologii energetice

	20
	P1C2I2 – Reforme industriale și investiții în sprijinul tranziției verzi și digitale – electrificarea directă și decarbonizarea proceselor industriale
	Etapă
	Acordarea tuturor granturilor pentru proiecte de electrificare directă și de procese industriale cu emisii scăzute de dioxid de carbon

	23
	P1C2I3 – Reforme industriale și investiții în sprijinul tranziției verzi și digitale – Reutilizarea și reciclarea principalelor materiale și a fluxurilor industriale secundare
	Etapă
	Acordarea tuturor granturilor pentru proiectele de reutilizare și reciclare

	47
	P1C5R1 – Sustenabilitatea mediului și soluții bazate pe natură – Modernizarea legislației privind natura
	Etapă
	Intrarea în vigoare a Actului modificat privind conservarea naturii

	50
	P1C5I1 – Durabilitatea mediului și soluții bazate pe natură – Tratarea gipsului și reciclarea nutrienților
	Etapă
	Se atribuie proiecte de reciclare și recuperare a nutrienților

	53
	P1C5I2 – Sustenabilitatea mediului și soluții bazate pe natură – măsuri reziliente la schimbările climatice în sectorul exploatării terenurilor
	Etapă
	Acordarea tuturor granturilor pentru proiectele de silvicultură de precizie selectate pentru finanțare

	68
	P2C2R1 – Dezvoltarea sistemului informatic privind proprietățile rezidențiale și comerciale
	Etapă
	Adoptarea legislației privind extinderea acoperirii sistemului de informații privind proprietățile rezidențiale și comerciale

	79
	P3C1R1 – Ocuparea forței de muncă și piața forței de muncă – Modelul nordic al serviciilor de ocupare a forței de muncă
	Etapă
	Toate cele cinci funcționalități digitale impuse de modelul serviciilor nordice de ocupare a forței de muncă sunt integrate în sistemul de informații al serviciilor publice de ocupare a forței de muncă (TE-PES) și sunt operaționale

	80
	P3C1R2 – Ocuparea forței de muncă și piața forței de muncă – Eliminarea zilelor suplimentare de indemnizație de șomaj
	Etapă
	Intrarea în vigoare a modificărilor legislative la Legea privind securitatea șomajului în ceea ce privește eliminarea treptată a zilelor suplimentare de securitate a șomajului

	82
	P3C1R3 – Ocuparea forței de muncă și piața forței de muncă – Raționalizarea procesului de imigrare bazat pe muncă și educație
	Etapă
	Intrarea în vigoare a modificărilor legislative la Legea privind străinii (301/2004)

	92
	P3C2R1 – Reforma învățării continue
	Etapă
	Finalizarea unui model de analiză prospectivă pe termen mediu pentru necesitățile în materie de forță de muncă și competențe

	101
	P3C3I1 – CDI, infrastructură de cercetare și proiecte-pilot – Pachetul de finanțare a CDI care promovează tranziția verde – Societăți fruntașe
	Țintă
	Acordarea de granturi pentru proiectele principale ale întreprinderilor

	104
	P3C3I2 – CDI, infrastructura de cercetare și proiectul-pilot – Pachetul de finanțare a CDI care sprijină tranziția verde – accelerarea sectoarelor-cheie și consolidarea competențelor (Academia din Finlanda)
	Țintă
	Acordarea de granturi de către Academia din Finlanda pentru proiecte de cercetare care vizează sporirea competențelor în sectoare-cheie

	107
	P3C3I3 – CDI, infrastructura de cercetare și proiecte-pilot – Pachetul de finanțare a CDI care sprijină tranziția verde – accelerarea sectoarelor-cheie și consolidarea competențelor (Business Finland)
	Țintă
	Acordarea de către Business Finland de granturi pentru proiecte CDI care vizează sporirea competențelor în sectoare-cheie

	110
	P3C3I4 – CDI, infrastructură de cercetare și proiecte-pilot – Pachetul de finanțare a CDI care sprijină tranziția verde – Sprijinirea întreprinderilor inovatoare aflate în creștere
	Țintă
	Acordarea de granturi pentru sprijinirea întreprinderilor inovatoare în creștere 

	119
	P3C3I7 – CDI, infrastructuri de cercetare și proiecte-pilot – Promovarea inovării și a infrastructurii de cercetare – finanțare competitivă pentru infrastructurile de inovare
	Țintă
	Acordarea de granturi pentru dezvoltarea infrastructurilor de inovare

	125
	P3C4I2 – Consolidarea competitivității și stimularea creșterii în sectoarele afectate de criză – Programe-cheie pentru creșterea internațională
	Etapă
	Acordarea de granturi pentru toate proiectele din cadrul programelor-cheie pentru creștere internațională

	134
	P4C1R1 – Pregătirea reformei protecției sociale și a asistenței medicale în sprijinul punerii în aplicare a garanției de îngrijire
	Etapă
	Intrarea în vigoare a cadrului juridic suplimentar care completează crearea de zone de protecție socială și reforma serviciilor sociale și de sănătate și a serviciilor de salvare

	135
	P4C1R1 – Pregătirea reformei protecției sociale și a asistenței medicale în sprijinul punerii în aplicare a garanției de îngrijire
	Etapă
	Operaționalizarea zonelor sociale regionale cu capacitatea de a-și asuma responsabilitatea pentru organizarea serviciilor sociale, de sănătate și de salvare

	145
	P5C1I1 – REPowerEU – Investiții pentru o tranziție curată
	Etapă
	Lansarea unei cereri de candidaturi pentru proiecte de tranziție curată

	146
	P5C1I1 – Investiții pentru tranziția curată
	Etapă
	Acordarea tuturor granturilor pentru proiecte de tranziție curată

	150
	P5C1I2 – REPowerEU – C & D pentru tranziția verde
	Țintă
	Selectarea doctoranzilor în cadrul programului de doctorat LUKE

	Valoarea tranșei
	282 978 419 MIL.



0.4. A patra tranșă (sprijin nerambursabil):
	Număr
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Etapă/Obiectiv
	Nume

	1
	P1C1R1 – Transformarea sistemului energetic – Reducerea utilizării cărbunelui pentru energie până în 2026
	Țintă
	Reducerea consumului de cărbune pentru energie până în 2026 comparativ cu 2019

	4
	P1C1I1 – Transformarea sistemului energetic – Investiții în infrastructura energetică
	Etapă
	Publicarea de cereri suplimentare de candidaturi pentru proiecte de infrastructură energetică

	13
	P1C2R2 – Reforme industriale și investiții în sprijinul tranziției verzi și digitale – Promovarea strategică a economiei circulare și reforma Legii privind deșeurile
	Etapă
	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e)

	15
	P1C2R2 – Reforme industriale și investiții în sprijinul tranziției verzi și digitale – Promovarea strategică a economiei circulare și reforma Legii privind deșeurile
	Etapă
	Părțile interesate acceptate în cadrul Pactului verde pentru economia circulară

	17
	P1C2I1 – Reforme industriale și investiții în sprijinul tranziției verzi și digitale – Hidrogen cu emisii scăzute de dioxid de carbon și captarea și utilizarea dioxidului de carbon
	Etapă
	Acord de punere în aplicare

	24
	P1C2I3 – Reforme industriale și investiții în sprijinul tranziției verzi și digitale – Reutilizarea și reciclarea principalelor materiale și a fluxurilor industriale secundare
	Țintă
	Rapoarte de proiect prezentate

	32
	P1C3I2 – Reducerea impactului parcului imobiliar asupra climei și mediului – Programul privind mediul construit cu emisii scăzute de dioxid de carbon
	Etapă
	Publicarea unor cereri de candidaturi suplimentare privind sprijinirea unui mediu construit cu emisii scăzute de dioxid de carbon

	59
	P2C1I2 – Transport și utilizarea terenurilor – Proiectul Digirail
	Țintă
	Pistă de încercare echipată cu ERTMS radio

	62
	P2C2I1 – Economia digitală – Programul privind economia reală (RTE)
	Etapă
	Raport referitor la schimbul de informații comerciale digitale

	75
	P2C3I1 – Competențe civile în materie de securitate cibernetică
	Etapă
	O platformă digitală pentru formarea în materie de securitate cibernetică

	78
	P3C1R1 – Ocuparea forței de muncă și piața forței de muncă – Modelul nordic al serviciilor de ocupare a forței de muncă
	Țintă
	Numărul de interviuri pentru căutarea unui loc de muncă efectuate de serviciile publice de ocupare a forței de muncă

	84
	P3C1R3 – Ocuparea forței de muncă și piața forței de muncă – Raționalizarea procesului de imigrare bazat pe muncă și educație
	Țintă
	Scăderea numărului mediu de zile pentru prelucrarea cererilor de permis de ședere bazate pe muncă și educație

	89
	P3C1I1 – Ocuparea forței de muncă și piața forței de muncă – Capacitatea de muncă, productivitatea și bunăstarea la locul de muncă
	Etapă
	Echipele de capacitate de muncă pentru furnizarea programului de capacitate de muncă oferit în noile municipalități și a modelului de serviciu de plasare și sprijin individual oferit în noile zone de protecție socială

	90
	P3C1I1 – Ocuparea forței de muncă și piața forței de muncă – Capacitatea de muncă, productivitatea și bunăstarea la locul de muncă
	Țintă
	Numărul de locuri de muncă sau de unități de medicină a muncii care au participat la măsuri de promovare a capacității de muncă   

	95
	P3C2R1 – Reforma învățării continue
	Țintă
	Numărul de participanți la activități de formare continuă în domeniul orientării profesionale 

	128
	P3C4I3 – Consolidarea competitivității și stimularea creșterii în sectoarele afectate de criză – Sprijin pentru reînnoirea sectoarelor culturale și creative
	Etapă
	Publicarea cererilor de candidaturi suplimentare

	129
	P3C4I3 – Consolidarea competitivității și stimularea creșterii în sectoarele afectate de criză – Sprijin pentru reînnoirea sectoarelor culturale și creative
	Țintă
	Rapoarte de proiect prezentate

	131
	P3C4I4 – Consolidarea competitivității și stimularea creșterii în sectoarele afectate de criză – Sprijinirea creșterii durabile și digitale în sectorul turismului
	Țintă
	Rapoarte de proiect prezentate

	132
	P3C4I4 – Consolidarea competitivității și stimularea creșterii în sectoarele afectate de criză – Sprijinirea creșterii durabile și digitale în sectorul turismului
	Etapă
	Măsuri de promovare a creșterii durabile în sectorul turismului

	137
	P4C1I2 – Prevenirea și identificarea timpurie a problemelor de sănătate
	Etapă
	Modele regionale multisectoriale de gestionare a serviciilor furnizate în toate domeniile sociale

	Valoarea tranșei
	308 577 468 MIL.



0.5. A cincea tranșă (sprijin nerambursabil):
	Număr
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Etapă/Obiectiv
	Nume

	12
	P1C2R1 – Reforme industriale și investiții care sprijină tranziția verde și digitală – Reforma Legii privind clima și industrializarea cu emisii scăzute de dioxid de carbon
	Etapă
	Publicarea strategiei actualizate privind clima și energia, a planului de politică pe termen mediu privind schimbările climatice și a foilor de parcurs sectoriale pentru o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon

	40
	P1C4I1 – Soluții cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru orașe și transporturi – Infrastructura publică de reîncărcare și realimentare pentru energie electrică și hidrogen în transporturi
	Țintă
	Buget angajat pentru încărcătoarele de vehicule electrice și/sau punctele de realimentare cu hidrogen

	49
	P1C5I1 – Durabilitatea mediului și soluții bazate pe natură – Tratarea gipsului și reciclarea nutrienților
	Țintă
	Câmpuri tratate cu ghips 

	51
	P1C5I1 – Durabilitatea mediului și soluții bazate pe natură – Tratarea gipsului și reciclarea nutrienților
	Țintă
	Rapoarte de proiect prezentate


	54
	P1C5I2 – Durabilitatea mediului și soluții bazate pe natură – măsuri reziliente la schimbările climatice în sectorul exploatării terenurilor
	Țintă
	Rapoarte de proiect prezentate


	63
	P2C2I2 – Accelerarea economiei datelor și a digitalizării – Finlanda virtuală
	Etapă
	Platforma virtuală a Finlandei

	67
	P2C2I3 – Accelerarea tehnologiilor-cheie (microelectronică, 6G, inteligență artificială și informatică cuantică)
	Etapă
	Rapoarte de proiect prezentate

	69
	P2C2R1 – Dezvoltarea sistemului informatic privind proprietățile rezidențiale și comerciale
	Etapă
	Intrarea în vigoare a actelor juridice

	73
	P2C3R1 – Asigurarea unei supravegheri și a unei aplicări eficace a măsurilor de prevenire a spălării banilor
	Etapă
	Intrarea în vigoare a actelor juridice

	76
	P2C3I2 – Exerciții de securitate cibernetică
	Țintă
	Numărul de exerciții de securitate cibernetică

	85
	P3C1R4 – Ocuparea forței de muncă și piața forței de muncă – Servicii multidisciplinare pentru tineri (serviciile Ohjaamo)
	Țintă
	Numărul de persoane desemnate să ofere servicii de sănătate, sociale și/sau educaționale în centrele de orientare unică din Ohjaamo

	97
	P3C2I1 – Program de digitalizare pentru învățare continuă
	Țintă
	Servicii digitale pentru învățarea continuă

	108
	P3C3I3 – CDI, infrastructura de cercetare și proiecte-pilot – Pachetul de finanțare a CDI care sprijină tranziția verde – accelerarea sectoarelor-cheie și consolidarea competențelor (Business Finland)
	Etapă
	Rapoarte de proiect prezentate

	111
	P3C3I4 – CDI, infrastructură de cercetare și proiecte-pilot – Pachetul de finanțare a CDI care sprijină tranziția verde – Sprijinirea întreprinderilor inovatoare aflate în creștere
	Etapă
	Rapoarte de proiect prezentate

	120
	P3C3I7 – CDI, infrastructuri de cercetare și proiecte-pilot – Promovarea inovării și a infrastructurii de cercetare – finanțare competitivă pentru infrastructurile de inovare
	Etapă
	Rapoarte de proiect prezentate

	126
	P3C4I2 – Consolidarea competitivității și stimularea creșterii în sectoarele afectate de criză – Programe-cheie pentru creșterea internațională
	Țintă
	Rapoarte de proiect prezentate

	136
	P4C1I1 – Promovarea punerii în aplicare a garanției de îngrijire și reducerea restanțelor la servicii din cauza pandemiei de COVID-19
	Țintă
	Ponderea vizitelor de asistență medicală primară care nu sunt urgente și care ating termenul de 7 de zile pentru accesul la asistență medicală

	138
	P4C1I3 – Bază de cunoștințe pentru creșterea raportului cost-eficacitate al serviciilor de asistență socială și de asistență medicală
	Etapă
	Sistemul național de monitorizare în timp real a garanției de îngrijire utilizate în toate domeniile protecției sociale

	139
	P4C1I4 – Introducerea inovațiilor digitale pentru serviciile de asistență socială și de asistență medicală
	Țintă
	Creșterea ponderii populației care utilizează serviciile electronice de asistență socială și medicală

	141
	P5C1R1 – REPowerEU – Autorizarea tranziției verzi
	Țintă
	Încheierea evaluărilor impactului asupra mediului

	143
	P5C1R1 – REPowerEU – Autorizarea tranziției verzi
	Etapă
	Intrarea în vigoare a actelor juridice de instituire a noii proceduri de acordare a autorizației de mediu

	149
	P5C1I2 – REPowerEU – C & D pentru tranziția verde
	Țintă
	Alocarea cercetătorilor pentru activități de cercetare și dezvoltare legate de REPowerEU

	Valoarea tranșei
	316 340 688 MIL.



A șasea tranșă (sprijin nerambursabil):
	Număr
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Etapă/Obiectiv
	Nume

	5
	P1C1I1 – Transformarea sistemului energetic – Investiții în infrastructura energetică
	Țintă
	Notificări de finalizare a proiectului sau rapoarte de proiect prezentate

	8
	P1C1I2 – Transformarea sistemului energetic – Investiții în noi tehnologii energetice
	Țintă
	Notificări de finalizare a proiectului sau rapoarte de proiect prezentate

	10
	P1C1I3 – Transformarea sistemului energetic – Pachetul de investiții și de reformă în Åland
	Etapă
	Rapoarte de proiect prezentate

	18
	P1C2I1 – Reforme industriale și investiții în sprijinul tranziției verzi și digitale – hidrogenul cu emisii scăzute de dioxid de carbon și captarea și utilizarea dioxidului de carbon
	Țintă
	Acorduri juridice semnate cu beneficiarii finali

	18bis
	P1C2I1 – Reforme industriale și investiții în sprijinul tranziției verzi și digitale – hidrogenul cu emisii scăzute de dioxid de carbon și captarea și utilizarea dioxidului de carbon
	Etapă
	Ministerul a finalizat investiția

	21
	P1C2I2 – Reforme industriale și investiții în sprijinul tranziției verzi și digitale – electrificarea directă și decarbonizarea proceselor industriale
	Țintă
	Notificări de finalizare a proiectului sau rapoarte de proiect prezentate

	25
	P1C3R1 – Reducerea impactului parcului imobiliar asupra climei și mediului – Reforma Legii privind utilizarea terenurilor și construcțiile
	Etapă
	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e)

	33
	P1C3I2 – Reducerea impactului parcului imobiliar asupra climei și mediului – Programul privind mediul construit cu emisii scăzute de dioxid de carbon
	Etapă
	Deciziile de acordare a finanțării emise, rapoartele de proiect prezentate și raportul programului publicat 

	36
	P1C4R1 – Soluții cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru orașe și transporturi – Foaie de parcurs pentru transportul fără combustibili fosili
	Țintă
	Reducerea cu cel puțin 24,5 % a emisiilor generate de transportul intern până în 2025 comparativ cu 2005

	57
	P2C1I1 – Conectivitate digitală – Dezvoltarea calității și disponibilității rețelelor de comunicații
	Țintă
	Proiecte în bandă largă de mare viteză (100/100 Mbit/s) 

	60
	P2C1I2 – Transport și utilizarea terenurilor – Proiectul Digirail
	Etapă
	Pistă pilot comercială echipată cu ERMTS

	70
	P2C2R1 – Dezvoltarea sistemului informatic privind proprietățile rezidențiale și comerciale
	Etapă
	Extinderea acoperirii sistemului de informații privind proprietățile rezidențiale și comerciale pentru datele societăților din domeniul locuințelor

	74
	P2C3R1 – Asigurarea unei supravegheri și a unei aplicări eficace a măsurilor de prevenire a spălării banilor
	Etapă
	Raportul final al grupului de coordonare

	94
	P3C2R1 – Reforma învățării continue
	Țintă
	Numărul de persoane care au participat la cursuri de formare pentru a răspunde schimbărilor din viața profesională, inclusiv digitalizarea și tranziția verde

	99
	P3C2I3 – Digitalizarea educației în Åland
	Etapă
	Digitalizarea în învățământul terțiar în Åland

	102
	P3C3I1 – CDI, infrastructură de cercetare și proiecte-pilot – Pachetul de finanțare a CDI care promovează tranziția verde – Societăți fruntașe
	Etapă
	Rapoarte de proiect prezentate

	105
	P3C3I 2 – CDI, infrastructura de cercetare și proiecte-pilot – Pachetul de finanțare a CDI care sprijină tranziția verde – accelerarea sectoarelor-cheie și consolidarea competențelor (Academia din Finlanda)
	Etapă
	Rapoarte de proiect prezentate

	114
	P3C3I5 – CDI, infrastructură de cercetare și proiecte-pilot – Promovarea inovării și a infrastructurii de cercetare – Infrastructuri locale de cercetare
	Etapă
	Rapoarte de proiect prezentate

	117
	P3C3I6 – CDI, infrastructuri de cercetare și proiectepilot – Promovarea inovării și a infrastructurii de cercetare – Infrastructuri naționale de cercetare
	Etapă
	Rapoarte de proiect prezentate

	123
	P3C4I1 – Consolidarea competitivității și stimularea creșterii în sectoarele afectate de criză – Programul de accelerare a creșterii
	Țintă
	Rapoarte de proiect prezentate

	140
	P4C1I5 – Introducerea unui nou sistem digital de informații privind asistența medicală în Åland
	Țintă
	Ponderea serviciilor sociale și de sănătate publice care s-au înregistrat ca utilizatori pentru noul sistem de informații privind asistența medicală

	144
	P5C1R1 – REPowerEU – Autorizarea tranziției verzi
	Etapă
	Servicii digitale pentru autorizații de mediu

	147
	P5C1I1 – REPowerEU – Investiții pentru o tranziție curată
	Etapă
	Notificări de finalizare a proiectului sau rapoarte de proiect prezentate

	148
	P5C1I2 – REPowerEU – C & D pentru tranziția verde
	Etapă
	Raport de inspecție emis

	151
	P5C1I2 – REPowerEU – C & D pentru tranziția verde
	Etapă
	Publicarea foilor de parcurs pentru energia curată

	152
	P5C1I3 – REPowerEU – Energia eoliană offshore în Åland
	Etapă
	Transmiterea rapoartelor

	Valoarea tranșei
	330 914 964 MIL.




SECȚIUNEA 3: DISPOZIȚII SUPLIMENTARE 
1. Modalități de monitorizare și de punere în aplicare a planului de redresare și reziliență
Monitorizarea și punerea în aplicare a planului de redresare și reziliență al Finlandei se efectuează în conformitate cu următoarele modalități:
· Procesul de punere în aplicare, monitorizare și raportare a planului finlandez de redresare și reziliență este asigurat la cel mai înalt nivel al guvernului finlandez de către un grup de lucru compus din miniștri și prezidat de ministrul de finanțe. Rolul său este de a orienta și monitoriza punerea în aplicare a programului de creștere durabilă al Finlandei finanțat prin planul de redresare și reziliență al Finlandei. Grupul de lucru ministerial urmărește, de asemenea, la nivel politic punerea în aplicare a reformelor și a investițiilor legate de program și abordează aspectele conexe ale politicii privind afacerile și antreprenoriatul.
· În plus, punerea în aplicare a programului de creștere durabilă al Finlandei este coordonată din punct de vedere administrativ de Grupul de coordonare interministerială, alcătuit din secretari permanenți ai tuturor ministerelor și prezidat de Ministerul de Finanțe. Sarcinile la nivel central legate de coordonarea, gestionarea, controlul și auditul programului finlandez de redresare și reziliență sunt consolidate cu Ministerul de Finanțe.
· Ministerul Finanțelor este sprijinit în procesul de implementare și monitorizare a planului de către un secretariat tehnic, care va funcționa în legătură cu Trezoreria Statului, aflat sub administrarea Ministerului Finanțelor. Secretariatul acționează ca organism de legătură la nivel național între ministerele și agențiile responsabile cu punerea în aplicare și monitorizarea planului.
· Ministerul Finanțelor monitorizează periodic îndeplinirea țintelor și a obiectivelor de etapă legate de reforme și investiții, pe baza informațiilor colectate și raportate de administrațiile publice responsabile în cauză [Ministerul Economiei și Ocupării Forței de Muncă, Ministerul Mediului, Ministerul Transporturilor și Comunicațiilor, Ministerul Afacerilor Finlandeze, Autoritatea pentru Energie, Centrul de Finanțare și Dezvoltare a Locuințelor din Finlanda (ARA), Centrele Regionale pentru Dezvoltare Economică, Transport și Mediu etc.].
· Ministerul Finanțelor, în calitate de controlor financiar, este responsabil de efectuarea controalelor și auditurilor și de întocmirea unui rezumat al auditurilor. Comisia definește o strategie de audit și efectuează audituri atât ale sistemelor de control, cât și ale proiectelor și măsurilor. Diferitele ministere și agenții responsabile cu reformele și investițiile sunt responsabile pentru controale, audit, corecții și recuperări, în cadrul competențelor lor respective.
1. Măsuri pentru asigurarea accesului deplin al Comisiei la datele subiacente
Pentru a oferi Comisiei acces deplin la datele subiacente relevante, Finlanda trebuie să dispună de următoarele măsuri:
· Ministerul de Finanțe, în calitate de organism central de coordonare pentru planul de redresare și reziliență al Finlandei, colectează informații cu privire la progresele înregistrate de indicatorii aleși ca obiective de etapă și ținte pentru reformele și investițiile finanțate de plan. Datele relevante sunt transmise la nivel local și centralizate la nivel național într-un instrument informatic dedicat și sunt utilizate pentru a monitoriza progresele înregistrate în atingerea obiectivelor de etapă și a țintelor. Instrumentul informatic este utilizat, de asemenea, ca registru de informații financiare calitative și de alte date obligatorii, cum ar fi cele privind destinatarii finali. Secretariatul tehnic extrage informațiile privind datele din instrumentul informatic și le raportează Ministerului de Finanțe. Secretariatul UE al Ministerului Finanțelor pregătește cererile de plată care urmează să fie transmise Comisiei Europene.
· În conformitate cu articolul 24 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2021/241, după îndeplinirea jaloanelor și a țintelor relevante convenite în secțiunea 2.1 din prezenta anexă, Finlanda transmite Comisiei o cerere justificată în mod corespunzător de plată a contribuției financiare. Finlanda se asigură că, la cerere, Comisia are acces deplin la datele subiacente relevante care justifică în mod corespunzător cererea de plată, atât pentru evaluarea cererii de plată în conformitate cu articolul 24 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2021/241, cât și în scopuri de audit și control.
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