ANEXĂ

SECȚIUNEA 1: REFORME ȘI INVESTIȚII INCLUSE ÎN PLANUL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ

A. COMPONENTA 1.1: Un sistem de sănătate rezilient și eficace, o protecție civilă sporită

Această componentă a planului cipriot de redresare și reziliență abordează provocarea pe care o reprezintă accesul universal la asistență medicală de înaltă calitate în Cipru, precum și pregătirea și răspunsul general al protecției civile în situații de urgență. Obiectivul acestei componente este de a consolida eficacitatea, accesibilitatea și reziliența generală a sectorului asistenței medicale, sprijinind sistemul național de sănătate recent introdus prin diverse intervenții. Printre acestea se numără (i) modernizarea și digitalizarea infrastructurii și a echipamentelor de asistență medicală, (ii) intensificarea serviciilor de e-sănătate, (iii) acreditarea serviciilor de asistență medicală furnizate și introducerea unor protocoale clinice bazate pe dovezi și a unor sisteme de monitorizare a calității, precum și (iv) oportunități de perfecționare pentru lucrătorii din domeniul sănătății. Aceasta vizează, de asemenea, consolidarea sistemului de protecție civilă al Ciprului prin instituirea unui sistem modern de avertizare publică.

Componenta abordează recomandările specifice fiecărei țări privind sănătatea (recomandarea specifică fiecărei țări nr. 1 din 2020 și recomandarea specifică fiecărei țări nr. 3 din 2019).

A.1.  Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1 (C1.1R1): Centrul Național pentru Dovezi Clinice și Îmbunătățirea Calității

Obiectivul acestei reforme este de a îmbunătăți calitatea și sustenabilitatea sistemului de sănătate.

Această măsură constă într-un sistem informatic pentru protocoalele clinice din domeniul asistenței medicale.

Reforma 2 (C1.1R2): Platformă electronică pentru supravegherea consumului nosocomial de antibiotice și a infecțiilor asociate asistenței medicale

Obiectivul acestei reforme este de a sprijini tranziția digitală și reziliența sectorului asistenței medicale.

Această măsură constă într-o platformă electronică pentru înregistrarea datelor de la farmaciile de spital, laboratoarele de microbiologie și spitale.

Investiția 1 (C1.1I1): Unitatea de transfuzie sanguină din Cipru

Obiectivul acestei investiții este de a extinde unitățile centrale de transfuzie sanguină din Cipru.

Această măsură constă în construirea de instalații și achiziționarea de echipamente pentru unitatea de transfuzie sanguină din Cipru.

Investiția 2 (C1.1I2): Sistemul de informații privind sănătatea publică din Cipru

Obiectivul acestei investiții este de a sprijini organismele din sectorul sănătății publice să ia decizii bazate pe dovezi cu privire la chestiuni epidemiologice.

Măsura constă într-o platformă de supraveghere a gripei din cadrul sistemului inovator de tehnologie a informației și comunicațiilor (TIC) în domeniul sănătății publice din Cipru.

Investiția 3 (C1.1I3): Sprijin pentru achiziționarea de echipamente medicale în spitale private

Obiectivul acestei investiții este de a moderniza echipamentele medicale ale spitalelor private.

Această măsură constă într-o schemă de sprijin financiar pentru ca spitalele private să achiziționeze echipamente medicale.

Investiția 4 (C1.1I4): Acreditarea instituțiilor sanitare

Obiectivul acestei investiții este de a sprijini acreditarea instituțiilor sanitare, permițând înregistrarea acestora în sistemul național de sănătate (NHS) și îmbunătățind asigurarea calității serviciilor de asistență medicală furnizate.

Această măsură constă într-o schemă de sprijin financiar pentru acreditarea instituțiilor sanitare.

Investiția 6 (C1.1I6): Servicii generice transfrontaliere de e-sănătate în Cipru

Obiectivul acestei investiții este de a sprijini schimbul transfrontalier de informații privind sănătatea pacienților în Cipru în cadrul UE.

Această măsură constă în sprijinirea schimbului transfrontalier de date ale pacienților cu statele membre în cadrul infrastructurii de servicii digitale de e-sănătate (eHDSI).

Investiția 7 (C1.1I7): Sistem de avertizare publică pentru operațiuni de urgență

Obiectivul acestei investiții este de a consolida sistemul de protecție civilă din Cipru prin instituirea unui sistem de avertizare publică pentru alertarea în situații de urgență.

Această măsură constă într-un sistem de avertizare publică prin intermediul telefoanelor mobile.

Investiția 5 (C1.1I5): Lucrări de construcții și echipamente noi în spitalele de stat din Cipru

Obiectivul acestei investiții este de a finanța lucrările de construcții și noile echipamente ale spitalelor de stat din Cipru.

Această măsură constă în lucrări de construcție sau în achiziționarea de echipamente pentru spitalele de stat din Cipru.

Reforma 3 (C1.1R3): Furnizarea și rambursarea asistenței medicale utilizând modele bazate pe valoare

Obiectivul acestei reforme este de a modifica sistemul de rambursare pentru serviciile de asistență medicală.

Măsura constă în rambursarea bazată pe valoare în sistemul general de sănătate.

A.2.  Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/ Obiectiv | Nume | Indicatori calitativi (pentru jaloane) | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |  |  | Calendar orientativ pentru finalizare |  | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Unitatea de măsură | Situația de referință | Obi~ectiv | Trimestru | Anul |  |
| 2b | C1.1R1 Centrul Național pentru Dovezi Clinice și Îmbunătățirea Calității | Etapă | Sistemul informatic pentru protocoalele clinice | Sistem informatic accesibil | — | — | — | T4 | 2025 | Sistemul informatic pentru cel puțin 90 protocoale clinice, inclusiv o platformă de e-learning, este accesibil. Contractantul certifică faptul că protocoalele clinice au făcut obiectul unei evaluări inter pares. |
| 3 | C1.1R2 Proiectarea unei platforme electronice pentru supravegherea consumului de antibiotice nosocomiale și a asistenței medicale – infecții asociate | Etapă | Adoptarea listei unităților de asistență medicală | Adoptarea listei unităților de asistență medicală | — | — | — | T1 | 2023 | Adoptarea listei unităților sanitare care vor furniza informații Ministerului Sănătății cu privire la consumul de antibiotice și infecțiile asociate asistenței medicale, care va fi monitorizată de Ministerul Sănătății. |
| 4 | C1.1R2 Platformă electronică pentru supravegherea consumului de antibiotice nosocomiale și a infecțiilor asociate asistenței medicale | Etapă | Platformă electronică | Platformă electronică accesibilă | — | — | — | T4 | 2025 | Este accesibilă o platformă electronică pentru înregistrarea datelor provenite de la farmaciile de spital (consumul nosocomial de antibiotice), de la laboratoarele de microbiologie (rezistența la antimicrobiene) și de la spitale [infecții asociate asistenței medicale (IAAM)]. |
| 5 | C1.1I1 Noi instalații pentru unitatea de transfuzie sanguină din Cipru și achiziționarea celor mai recente echipamente tehnologice conexe | Etapă | Semnarea contractului pentru construirea unității de transfuzie sanguină din Cipru | Semnarea contractului | — | — | — | T3 | 2022 | Semnarea contractului cu ofertantul (ofertanții) selectat (selectați) [contractant (contractanți)] selectat (selectați) în cadrul unei proceduri competitive de ofertare pentru construirea unității de transfuzie sanguină din Cipru. |
| 6 | C1.1I1 Unitatea de transfuzie sanguină din Cipru | Etapă | Unități și echipamente pentru unitățile de transfuzie sanguină | Instalații construite și echipamente achiziționate | — | — | — | T2 | 2025 | Unitățile de transfuzie sanguină din Cipru sunt construite și se achiziționează echipamente. Noile instalații trebuie să aibă o cerere de energie primară cu cel puțin 20 % mai mică decât cea definită în cerința privind clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero (NZEB). |
| 7 | C1.1I2 Sistemul inovator de tehnologie a informației și comunicațiilor (TIC) în domeniul sănătății publice din Cipru | Etapă | Sistemul de supraveghere Sentinel a gripei (SSI) | Sistem complet operațional | — | — |  | T2 | 2022 | Modulul sistemului Sentinel de supraveghere a gripei din cadrul sistemului inovator de tehnologie a informației și comunicațiilor (TIC) în domeniul sănătății publice din Cipru este operațional și se instituie un sistem de monitorizare a eficacității acestuia. |
| 8 | C1.1I2 Sistemul de informații privind sănătatea publică din Cipru | Țintă | Sateliții Sentinel înregistrați în modul | — | Număr | 0 | 30 | T2 | 2024 | Cel puțin 30 medici sunt înregistrați ca santinelă în modulul de supraveghere a gripei din Sistemul de informații privind sănătatea publică din Cipru. |
| 9 | C1.1I3 Achiziționarea/înlocuirea echipamentelor medicale în spitale | Țintă | Instituții sanitare care au beneficiat de schema de sprijin financiar | — | Număr | 0 | 10 | T4 | 2023 | Cel puțin zece dintre instituțiile sanitare solicitante din diferite categorii au primit sprijin financiar din partea schemei pentru achiziționarea de echipamente medicale. |
| 10 | C1.1I3 Sprijin pentru achiziționarea de echipamente medicale în spitale private | Țintă | Spitalele private au achiziționat echipamente medicale cu finanțare din schema de sprijin financiar | — | Număr | 10 | 23 | T4 | 2025 | Cel puțin 23 de spitale private au primit sprijin financiar din partea schemei pentru achiziționarea de echipamente medicale. |
| 12 | C1.1I4 Acreditarea instituțiilor sanitare | Țintă | Instituțiile sanitare au primit sprijin financiar pentru acreditarea lor | — | Număr | 0 | 30 | T2 | 2026 | Cel puțin 30 de instituții sanitare au primit sprijin financiar din partea sistemului și au fost acreditate pe baza standardelor Societății Internaționale pentru Calitate în Asistență Medicală (ISQua). |
| 13 | C1.1I6 Implementarea serviciilor generice transfrontaliere de e-sănătate în Cipru | Etapă | Finalizarea etapei de analiză, proiectare și dezvoltare a sistemului informatic pentru serviciile transfrontaliere de e-sănătate | Finalizarea etapei de analiză, proiectare și dezvoltare a sistemului informatic, astfel cum se prevede într-un raport specific al echipei de acceptare a livrabilelor din cadrul autorității contractante | — | — | — | T4 | 2023 | Se finalizează analiza, proiectarea și dezvoltarea etapei sistemului informatic. Specificațiile includ: a) Profilul de căutare a localizării serviciului și a capacității/Profilul de căutare intercomunitară a pacienților (pentru a localiza comunitățile care dețin date privind sănătatea relevante pentru pacienți și traducerea identificatorilor pacienților în comunitățile care dețin aceleași date ale pacientului). actualizarea punctului național de contact cu sursă deschisă (OpenNCP) care sprijină colectarea automată de date eHDSI (eADC). actualizarea fișei pacientului (PS-A), prescripția electronică (eP), eliberarea electronică (eD), documentele clinice nestructurate și accesul pacienților la serviciile transfrontaliere de date, pe baza orientărilor de punere în aplicare a arhitecturii documentelor clinice Wave 6 (W6 CDA) ale rețelei de e-sănătate. |
| 14 | C1.1I6 Servicii generice transfrontaliere de e-sănătate în Cipru | Etapă | Schimbul transfrontalier de date ale pacienților | Sistem accesibil pentru schimbul de date privind pacienții | — | — | — | T2 | 2025 | Sistemul pentru schimbul de date ale pacienților între Cipru și statele membre ale Uniunii Europene în eHDSI este accesibil, care poate include, dar nu se limitează la următoarele funcționalități: prescripția electronică, eliberarea electronică și fișa pacientului. În plus, se aprobă serviciul pentru documentele clinice originale nestructurate. |
| 15 | C1.1I7 Sistem de avertizare publică pentru operațiuni de urgență | Etapă | Sistem de avertizare publică pregătit pentru operarea pilotului | „Raportul de corecție al contractantului după testarea finală și raportul final privind rezultatele testelor” emis de contractant | — | — | — | T4 | 2025 | Sistemul de avertizare publică prin intermediul telefoanelor mobile este pregătit pentru operarea pilot și este evidențiat de „raportul de corecție al contractantului după testarea finală și raportul final privind rezultatele testelor”. |
| 17 | C1.1I5 Lucrări de construcții și echipamente noi în spitalele de stat din Cipru | Țintă | Lucrări de construcții sau achiziționarea de echipamente în spitalele de stat din Cipru |  | Număr | 0 | 4 | T2 | 2024 | Lucrări de construcții sau achiziționarea de echipamente în următoarele unități spitalicești: (1) unitatea COVID-19 din cadrul Spitalului Famagusta; (2) spitalul de sănătate mintală; (3) unitatea de radiologie invazivă: (4) spitalul general Paphos. Spitalul de sănătate mintală trebuie să aibă o cerere de energie primară cu cel puțin 20 % mai mică decât cea definită de cerința privind clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero (NZEB). |
| 18 | C1.1I5 Lucrări de construcții și echipamente noi în spitalele de stat din Cipru | Țintă | Lucrări de construcții sau achiziționarea de echipamente în spitalele de stat din Cipru |  | Număr | 4 | 11 | T2 | 2026 | Lucrări de construcții sau achiziționarea de echipamente în următoarele unități spitalicești: (1) unități de hemodializă în spitalele Paphos și Limassol; (2) clinica de neurologie din cadrul Spitalului General din Nicosia; (3) unitate de intervenție în caz de accident vascular cerebral la Spitalul General din Nicosia; (4) centrul de sănătate din Akaki, (5) unitățile de intervenție în caz de accident și de urgență din cadrul Spitalului General din Nicosia; (6) unități de intervenție în caz de accident și de urgență la Spitalul General Paphos și (7) Spitalul General Larnaca. Unitatea Haemodyalisis din spitalul Paphos și centrul de sănătate din Akaki trebuie să aibă o cerere de energie primară cu cel puțin 20 % mai mică decât cea definită de cerința privind clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero (NZEB). Achiziționarea de echipamente de către Organizația de Stat a Serviciilor de Sănătate (SHSO-OKYPY). |
| 16 | C1.1R3 Furnizarea și rambursarea asistenței medicale utilizând modele bazate pe valoare. | Etapă | Rambursare bazată pe valoare pentru asistența medicală primară și în regim de spitalizare | Rambursare bazată pe valoare pentru asistența medicală primară și în regim de spitalizare publicată | — | — | — | T4 | 2024 | Organizația Asigurărilor de Sănătate (HIO) publică criteriile și indicatorii rambursării bazate pe valoare pentru asistența medicală primară și în regim de spitalizare. Publicarea poate include, de exemplu, circulare și anunțuri. Decizia (deciziile) HIO privind rambursarea furnizorilor de asistență medicală în cadrul sistemului general de asistență medicală este (sunt) publicată (publicate) în Monitorul Oficial. |

# B. COMPONENTA 2.1: Neutralitatea climatică, eficiența energetică și energia din surse regenerabile

Această componentă a planului cipriot de redresare și reziliență urmărește să abordeze provocarea pe care o reprezintă atenuarea schimbărilor climatice, contribuind la tranziția țării către neutralitatea climatică.

Obiectivele componentei sunt îmbunătățirea politicii de mediu prin măsuri legate de impozitarea ecologică, deschiderea pieței energiei electrice și facilitarea acordării de licențe pentru proiectele de energie din surse regenerabile și de renovare. Componenta urmărește să îmbunătățească eficiența energetică a parcului imobiliar și a altor infrastructuri și să sprijine investițiile verzi pentru IMM-uri, gospodării, sectorul public în sens larg și ONG-uri. Componenta vizează, de asemenea, atenuarea sărăciei energetice și urmărește să abordeze izolarea energetică a Ciprului.

Componenta sprijină abordarea recomandărilor specifice fiecărei țări pentru anii 2019 și 2020, care recomandă concentrarea investițiilor și a politicilor legate de investiții asupra eficienței energetice și a energiei din surse regenerabile (Recomandarea specifică fiecărei țări nr. 4 din 2019 și Recomandarea specifică fiecărei țări nr. 3 din 2020).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

B.1.  Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1 (C2.1R1): Impozitarea ecologică

Obiectivul acestei reforme este de a sprijini o utilizare mai eficientă a resurselor de mediu, de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră și de a spori pătrunderea energiei din surse regenerabile.

Această măsură constă în intrarea în vigoare a unor acte juridice privind o taxă pe carbon pentru combustibilii utilizați în transporturi, o taxă pentru depozitarea deșeurilor municipale, o creștere a taxelor existente pentru apă și stimulente fiscale pentru întreprinderi și persoane fizice.

Reforma 2 (C2.1R2): Independența operatorului de transport și de sistem din Cipru (TSOC) față de Autoritatea pentru energie electrică din Cipru

Obiectivul măsurii este de a spori concurența pe piața energiei electrice prin crearea condițiilor pentru ca noii investitori să participe la producerea, stocarea, agregarea, consumul dispecerizabil și furnizarea de energie electrică.

Reforma constă în asigurarea independenței operatorului de sistem de transport din Cipru (TSOC) față de Autoritatea pentru energie electrică din Cipru (EAC) în ceea ce privește guvernanța, gestionarea financiară și gestionarea personalului. Măsura facilitează, de asemenea, schimbarea furnizorului, ceea ce se preconizează că va reduce costul energiei electrice pentru consumatorii casnici și comerciali/industriali.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2021.

Reforma 3 (C2.1R3): Ghișee unice digitale pentru a raționaliza autorizarea proiectelor SRE și pentru a facilita renovarea energetică a clădirilor

Obiectivul măsurii este de a promova punerea în aplicare a proiectelor SRE prin raționalizarea procesului de autorizare a proiectelor SRE. Reforma vizează, de asemenea, accelerarea renovării energetice a clădirilor.

Reforma constă în digitalizarea procesului de acordare a autorizațiilor pentru proiectele SRE și în stabilirea unui punct unic de contact pentru sprijinul tehnic și financiar în scopul renovării energetice a clădirilor.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2022.

Reforma 4 (C2.1R4): Cadrul de reglementare privind stocarea energiei

Obiectivul măsurii este de a stabili un cadru de reglementare pentru promovarea participării instalațiilor de stocare pe piața energiei electrice.

Reforma constă în modificarea normelor privind transportul și distribuția (TDR) și a normelor privind tranzacționarea și decontarea (TSR) pentru a permite instalațiilor de înmagazinare să participe la piața angro de energie electrică. Acest lucru promovează producerea de energie electrică din sisteme de energie din surse regenerabile și contribuie la eficiența și viabilitatea economică a pieței energiei electrice în ansamblu.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2021.

Investiția 1 (C2.1I1): Investiții în economisirea energiei în IMM-uri și organizații non-profit

Obiectivul acestei investiții este de a reduce consumul de energie primară și finală și emisiile de CO2 în clădirile și/sau instalațiile deținute sau exploatate de IMM-uri și organizații non-profit.

Această măsură constă în sprijin pentru renovarea clădirilor și pentru ca procesele de producție să utilizeze mai puțină energie.

Investiția 2 (C2.1I2): Promovarea surselor regenerabile de energie și a măsurilor individuale de eficiență energetică în locuințe și combaterea sărăciei energetice, inclusiv în gospodăriile cu consumatori vulnerabili de energie electrică

Obiectivul măsurii este de a încuraja utilizarea surselor regenerabile de energie și economiile de energie de către stocul mare de locuințe vechi, precum și de a subvenționa punerea în aplicare a renovărilor energetice la scară mică în gospodăriile cu consumatori vulnerabili de energie electrică, inclusiv gospodăriile sărace din punct de vedere energetic și persoanele cu handicap.

Această măsură constă în acordarea de granturi pentru sursele regenerabile de energie și pentru măsuri individuale de eficiență energetică.

Investiția 3 (C2.1I3): Facilitarea tranziției comunităților locale către investiții în domeniul climei

Obiectivul acestei investiții este de a facilita tranziția comunităților locale către atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea.

Măsura constă într-o schemă de granturi pentru investiții în domeniul energiei și al adaptării la schimbările climatice în consiliile locale (comunitare).

Investiția 5 (C2.1I5): Investiții în eficiența energetică a clădirilor publice

Obiectivul acestei investiții este de a facilita investițiile în eficiența energetică a clădirilor publice.

Această măsură este compusă din două investiții în eficiența energetică: (I) proprietăți ale serviciului de pompieri și școli; și (ii) Spitalul General din Nicosia.

Investiția 6 (C2.1I6): Extinderea infrastructurii de testare a energiei din surse regenerabile și a rețelelor inteligente la Universitatea din Cipru

Obiectivul acestei investiții este de a extinde infrastructura existentă de testare a energiei din surse regenerabile și a rețelelor inteligente la Universitatea din Cipru și de a o conecta la rețeaua existentă.

Această măsură constă în punerea în funcțiune a echipamentelor pentru energia din surse regenerabile și rețelele inteligente.

Investiția 7 (C2.1I7): Instalarea masei de către operatorul de sistem de distribuție (OD) a infrastructurii de contorizare inteligentă (infrastructură de contorizare avansată)

Obiectivul acestei investiții este de a facilita introducerea în masă a contoarelor inteligente în Cipru.

Această măsură constă în livrarea a 400 000 de contoare inteligente către Autoritatea pentru energie electrică din Cipru și în instalarea a 200 000 de contoare inteligente.

Investiția 8 (C2.1I8): Monitorizarea și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în agricultură

Obiectivul acestei investiții este de a monitoriza emisiile de gaze cu efect de seră generate de activitățile agricole din Cipru, în vederea reducerii emisiilor de GES în agricultură.

Investiția constă într-un sistem de monitorizare a GES.

Investiția 9 (C2.1I9): Protecția împotriva incendiilor

Obiectivul acestei investiții este de a sprijini capacitățile autorităților din Cipru de a face față pericolelor de incendiu și de a investi în protecția împotriva riscurilor cu care se confruntă cetățenii, infrastructura și pădurile.

Această măsură constă în achiziționarea unei aeronave, a unor vehicule și a unor echipamente de stingere a incendiilor

Investiția 10 (C2.1I10): Sistemul de gestionare a pieței (MMS) pentru a facilita deschiderea pieței energiei electrice către concurență

Obiectivul acestei investiții este de a introduce un sistem de gestionare a pieței (MMS) de către operatorul de transport și de sistem din Cipru, ca instrument de facilitare a deschiderii pieței energiei electrice către concurență.

Această măsură constă în instalarea MMS marcat de primele tranzacții financiare care au loc prin intermediul MMS și în deschiderea pieței energiei electrice din Cipru.

B.2.  Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume | Indicatori calitativi (pentru jaloane) | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |  |  | Calendar orientativ pentru finalizare |  | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Unitatea de măsură | Situația de referință | Obiectiv | Trimestru | Anul |  |
| 19 | C2.1R1 Impozitarea ecologică | Etapă | Intrarea în vigoare a actelor juridice care introduc o taxă pe carbon pentru combustibilii utilizați în transporturi, o majorare a taxelor existente pentru apă, o taxă pentru depozitarea deșeurilor municipale și stimulente fiscale pentru întreprinderi și persoane fizice | Dispoziție din actele juridice care indică intrarea în vigoare | — | — | — | T2 | 2026 | Intrarea în vigoare a actelor juridice, care (a) introduc o taxă pe carbon pentru combustibilii utilizați în transporturi, (b) introduc o majorare a taxelor existente pentru apă, (c) introduc o taxă pentru depozitarea deșeurilor municipale, (d) introduc stimulente fiscale personale pentru persoanele fizice care efectuează investiții în energie curată și mobilitate electrică și (e) introduc ajustări de capital sporite pentru cheltuielile de capital eligibile legate de energie și climă ale întreprinderilor. |
| 21 | C2.1R2 Independența operatorului de transport și de sistem din Cipru (TSOC) față de Autoritatea pentru energie electrică din Cipru | Etapă | Legea din 2021 privind reglementarea pieței energiei electrice | Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a „Legii privind reglementarea pieței energiei electrice” din 2021 | — | — | — | T4 | 2021 | Intrarea în vigoare a Legii de reglementare a pieței energiei electrice din 2021, care facilitează deschiderea pieței energiei electrice către concurență și stimulează utilizarea SRE prin: (a) obținerea independenței operatorului de transport și de sistem din Cipru (TSOC) față de actuala Autoritate pentru energie electrică din Cipru (EAC) (autonomie în guvernanță, autonomie financiară și independența personalului TSOC), (b) introducerea măsurilor necesare pentru reducerea costului energiei electrice pentru clienții casnici și comerciali/industriali și (c) crearea condițiilor de transparență și încredere pentru a motiva noii investitori în producția și furnizarea de energie electrică. |
| 22 | C2.1R3 Ghișee unice digitale pentru a raționaliza autorizarea proiectelor SRE și pentru a facilita renovarea energetică a clădirilor | Etapă | Platforma informatică pe deplin operațională | Platforma informatică pe deplin operațională acceptată de Ministerul Energiei, Comerțului și Industriei | — | — | — | T4 | 2022 | Platformă informatică pe deplin operațională pentru (1) îndrumarea solicitantului pe parcursul procesului administrativ de solicitare a autorizației într-un mod transparent până la emiterea uneia sau mai multor decizii de către autoritățile responsabile, (2) furnizarea tuturor informațiilor necesare solicitantului și implicarea, după caz, a altor autorități administrative. |
| 23 | C2.1R4 Cadrul de reglementare privind stocarea energiei | Etapă | Modificarea normelor privind transportul și distribuția (TDR) și a normelor privind tranzacționarea și decontarea (TSR) | Publicarea pe site-ul web al Autorității de reglementare în domeniul energiei din Cipru a modificării normelor privind transportul și distribuția (TDR) și a normelor privind tranzacționarea și decontarea (TSR) | — | — | — | T4 | 2021 | Intrarea în vigoare a unei modificări a normelor privind transportul și distribuția (TDR) și a normelor privind tranzacționarea și decontarea (TSR), care asigură cadrul de reglementare necesar (norme de piață) și modalitățile tehnice care permit instalațiilor de înmagazinare: să participe la piața angro de energie electrică; — să promoveze dezvoltarea unei piețe a energiei electrice viabile din punct de vedere economic, eficiente, sigure și orientate către consumatori, care să acorde prioritate producerii de energie electrică din sisteme de energie din surse regenerabile. |
| 24 | C2.1I1 Promovarea investițiilor în eficiența energetică în IMM-uri și organizații non-profit | Etapă | Schemă de sprijin pentru promovarea investițiilor în eficiența energetică în IMM-uri, municipalități, comunități și în sectorul public în sens larg | Publicarea unei cereri de propuneri pentru schema de sprijin pentru promovarea investițiilor în eficiența energetică în IMM-uri, municipalități, comunități și în sectorul public în sens larg | — | — | — | T4 | 2021 | Să lanseze o cerere de propuneri pentru schema de sprijin pentru promovarea investițiilor în eficiența energetică în IMM-uri, municipalități, comunități și în sectorul public în sens larg, în urma verificării regulamentului privind ajutoarele de stat care urmează să fie aplicat de comisarul pentru controlul ajutoarelor de stat și a deciziei Consiliului de Miniștri de aprobare a obiectivelor schemei. Investiția vizează realizarea, în medie, a unei reduceri cu cel puțin 30 % a cererii de energie primară. |
| 26 | C2.1I1 Investiții în economisirea de energie în IMM-uri și organizații non-profit | Țintă | Proiecte de economisire a energiei în clădiri |  | Număr | 0 | 275 | T4 | 2025 | Certificatele de performanță energetică sau declarațiile unui expert calificat sau ale unui auditor energetic cu privire la economiile de energie realizate, emise pentru 275 proiecte de economisire a energiei. |
| 27 | C2.1I2 Promovarea surselor regenerabile de energie și a măsurilor individuale de eficiență energetică în locuințe și combaterea sărăciei energetice în gospodăriile cu consumatori vulnerabili de energie electrică | Etapă | Prima cerere de propuneri pentru promovarea surselor regenerabile de energie și a măsurilor individuale de eficiență energetică în locuințe | Publicarea primei cereri de propuneri | — | — | — | T2 | 2021 | Prima cerere de propuneri pentru promovarea surselor regenerabile de energie și a măsurilor individuale de eficiență energetică în locuințe a fost publicată pe site-ul web al SRE și al Fondului de conservare a energiei. Investiția vizează realizarea, în medie, a unei reduceri cu cel puțin 30 % a cererii de energie primară. |
| 28a | C2.1I2 Promovarea surselor regenerabile de energie și a măsurilor individuale de eficiență energetică în locuințe și combaterea sărăciei energetice în gospodăriile cu consumatori vulnerabili de energie electrică | Țintă | Locuințe și gospodării cu consumatori vulnerabili de energie electrică (inclusiv persoane cu handicap) care și-au îmbunătățit performanța energetică | — | Număr | 0 | 16 200 | T4 | 2023 | Cel puțin 16 200 de locuințe, inclusiv 1 600 de gospodării cu consumatori vulnerabili de energie electrică (inclusiv persoane cu handicap), și-au îmbunătățit performanța energetică datorită sprijinului financiar acordat, cu obiectivul de a realiza, în medie, o reducere cu cel puțin 30 % a cererii de energie primară. |
| 28b | C2.1I2 Surse regenerabile de energie și măsuri individuale de eficiență energetică în locuințe și combaterea sărăciei energetice în gospodăriile cu consumatori vulnerabili de energie electrică | Țintă | Măsuri de eficiență energetică în locuințe | — | Număr | 16 200 | 29 300 | T2 | 2026 | Reducerea cererii de energie primară, în medie, cu cel puțin 30 % în 29 300 de locuințe. |
| 30 | C2.1I3 Încurajarea utilizării surselor regenerabile de energie și a economiilor de energie de către autoritățile publice locale/mai largi și facilitarea tranziției comunităților locale către atenuarea schimbărilor climatice & adaptarea la acestea | Etapă | Prima cerere de propuneri pentru sprijinirea autorităților locale în ceea ce privește măsurile de eficiență energetică | Publicarea primei cereri de propuneri | — | — | — | T3 | 2021 | Prima cerere de propuneri pentru sprijinirea autorităților locale în ceea ce privește măsurile de eficiență energetică a fost publicată pe site-ul web al SRE și al Fondului de conservare a energiei. Investiția vizează realizarea, în medie, a unei reduceri cu cel puțin 30 % a cererii de energie primară. |
| 32c | C2.1I3 Facilitarea tranziției comunităților locale către investiții în domeniul climei | Țintă | Schemă de granturi pentru sprijinirea investițiilor în adaptarea la schimbările climatice | Număr | — | 0 | 27 | T2 | 2026 | Granturi plătite pentru cel puțin 27 investiții în adaptarea la schimbările climatice în consiliile locale (comunitare). |
| 35 | C2.1I5 Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice | Țintă | Sisteme de izolare termică și fotovoltaice instalate în școli | — | Număr | 0 | 405 | T1 | 2022 | Sisteme de izolare termică și sisteme fotovoltaice instalate în cel puțin 405 de școli, cu obiectivul de a realiza, în medie, o reducere cu cel puțin 30 % a cererii de energie primară. |
| 36 | C2.1I5 Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice | Țintă | Finalizarea instalării și instalării sistemului fotovoltaic la Spitalul General Nicosia | — | Număr | 0 | 943 | T4 | 2023 | Finalizarea instalării și instalării unui sistem fotovoltaic la Spitalul General Nicosia cu o capacitate totală de 943 KW. |
| 37 | C2.1I5 Investiții în eficiența energetică a clădirilor publice | Țintă | Instalare de sisteme fotovoltaice în proprietăți de servicii de stingere a incendiilor | — | Număr | 0 | 650 | T4 | 2025 | Instalarea de sisteme fotovoltaice, cu o capacitate totală de 650 KW, în proprietăți de servicii de stingere a incendiilor. |
| 38 | C2.1I6 Modernizarea infrastructurii de testare a energiei din surse regenerabile și a rețelelor inteligente la Universitatea din Cipru | Etapă | Semnarea contractelor pentru instalarea de echipamente pentru modernizarea rețelei de energie electrică într-o rețea inteligentă | Semnarea contractelor | — | — | — | T4 | 2023 | Semnarea contractelor pentru instalarea de echipamente pentru modernizarea rețelei de energie electrică într-o rețea inteligentă în urma unei proceduri de achiziții publice reușite. |
| 39 | C2.1I6 Extinderea infrastructurii de testare a energiei din surse regenerabile și a rețelelor inteligente la Universitatea din Cipru | Etapă | Acceptarea echipamentelor de testare a energiei din surse regenerabile și a rețelelor inteligente | Certificat (e) de acceptare emis (e) | — | — | — | T4 | 2024 | Certificatul (certificatele) de acceptare emis (e), care atestă punerea în funcțiune și acceptarea echipamentelor de testare a energiei din surse regenerabile și a rețelelor inteligente. |
| 40 | C2.1I7 Instalarea masei de către operatorul de sistem de distribuție (OD) a infrastructurii de contorizare inteligentă (infrastructură de contorizare avansată) | Etapă | Semnarea contractului pentru infrastructura de contorizare inteligentă a energiei electrice | Semnarea contractului | — | — | — | T1 | 2024 | Semnarea contractului pentru infrastructura inteligentă de contorizare a energiei electrice (hardware, software și servicii de asistență). |
| 42 | C2.1I7 Instalarea masei de către operatorul de sistem de distribuție (OD) a infrastructurii de contorizare inteligentă (infrastructură de contorizare avansată) | Țintă | Recepția și instalarea contoarelor inteligente | — | Număr | 0 | 400 000 livrată Autorității pentru energie electrică din Cipru 200 000 instalate | T2 | 2026 | Acceptarea a 400 000 de contoare inteligente de energie electrică de către Autoritatea pentru energie electrică din Cipru și instalarea a 200 000 dintre acestea. |
| 43 | C2.1I8 Monitorizarea și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în agricultură | Etapă | Achiziționarea și instalarea de unități de monitorizare pentru măsurarea emisiilor de GES din agricultură | Aprobarea echipamentelor și a instalării de către comitetul de recepție | — | — | — | T2 | 2023 | Achiziționarea și instalarea de unități auto și de unități de monitorizare permanentă pentru măsurarea emisiilor de GES din agricultură, cu scopul de a pune în aplicare politici adecvate de atenuare a emisiilor de GES. |
| 44 | C2.1I8 Monitorizarea și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în agricultură | Țintă | Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră din agricultură | — | % (procent) | 0 | 10 | T4 | 2025 | Raport care confirmă o reducere cu 10 % a emisiilor de gaze cu efect de seră din agricultură. |
| 45 | C2.1I9 Protecția pădurilor împotriva incendiilor | Etapă | Semnarea a 8 acorduri/Semnături de contract pentru achiziționarea de vehicule, echipamente și prestarea de servicii și publicarea unei cereri de oferte pentru achiziționarea de aeronave de stingere a incendiilor | Semnarea a 8 acorduri/Semnături de contract | — | — | — | T2 | 2022 | Semnarea a 8 de acorduri/contracte Semnături cu furnizorii pentru achiziționarea de vehicule, echipamente și furnizarea de servicii și publicarea unei cereri de oferte pentru achiziționarea de aeronave de stingere a incendiilor, cu scopul de a contribui la adaptarea la schimbările climatice și la reducerea riscului de explozie și de extindere a incendiilor forestiere și la consolidarea protecției împotriva riscurilor cu care se confruntă cetățenii, infrastructura și pădurile în urma unui posibil incident de incendiu. |
| 47 | C2.1I9 Protecția împotriva incendiilor | Etapă | Acceptarea vehiculelor și echipamentelor aeronavelor de stingere a incendiilor | Certificate de recepție eliberate pentru livrarea vehiculelor și echipamentelor aeronavelor de stingere a incendiilor | — | — | — | T2 | 2026 | Certificate de recepție eliberate pentru livrarea de aeronave, vehicule și echipamente de stingere a incendiilor. |
| 48 | C2.1I10 Sistemul de gestionare a pieței (MMS) pentru a facilita deschiderea pieței energiei electrice către concurență | Etapă | Instalarea sistemului de gestionare a pieței | Emiterea certificatului final de acceptare pentru sistemul de gestionare a pieței. | — | — | — | T1 | 2023 | Instalarea sistemului de gestionare a pieței (MMS) pentru piața energiei electrice din Cipru. |
| 48a | C2.1I10 Sistemul de gestionare a pieței (MMS) pentru a facilita deschiderea pieței energiei electrice către concurență | Etapă | Primele tranzacții financiare ale MMS | Decizia CERA prin care se declară prima zi de tranzacționare pe piața energiei electrice, rezultatele pieței energiei electrice pentru prima săptămână de tranzacționare. |  |  |  | T3 | 2025 | Decizia CERA privind funcționarea pieței evidențiată de primele tranzacții financiare efectuate prin intermediul MMS. |

# C. COMPONENTA 2.2: Transportul durabil

Această componentă a planului de redresare și reziliență al Ciprului urmărește să promoveze o mobilitate urbană mai curată, mai inteligentă, mai sigură și mai echitabilă prin încurajarea unui transfer modal către moduri de transport durabile și să promoveze utilizarea vehiculelor cu emisii zero sau cu emisii scăzute (LEV), precum și utilizarea sistemelor digitale în sectorul transporturilor.

Componenta abordează recomandările specifice fiecărei țări privind investițiile în transportul durabil (Recomandarea specifică fiecărei țări 4 din 2019 și Recomandarea specifică fiecărei țări 3 din 2020).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

C.1.  Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1 (C2.2R1): Instalarea unui sistem de transport inteligent care utilizează tehnologiile geamănului digital

Obiectivul acestei reforme este de a introduce caracteristici inteligente în infrastructura tehnologică.

Această măsură constă în instalarea unui sistem de transport inteligent.

Reforma 2 (C2.2R2): Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind infrastructura de reîncărcare a vehiculelor electrice

Obiectivul acestei reforme este de a institui o infrastructură de electromobilitate pentru reîncărcarea vehiculelor electrice.

Această măsură constă în intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind infrastructura de reîncărcare pentru vehiculele electrice.

Reforma 3 (C2.2R3): Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) pentru excluderea vehiculelor poluante

Obiectivul acestei reforme este de a oferi cadrul de reglementare pentru a crea stimulente pentru înlocuirea vehiculelor vechi și poluante și pentru utilizarea unor soluții durabile de navetă și mobilitate.

Această măsură constă în intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) care permite (permit) adoptarea de măsuri legate de excluderea vehiculelor poluante din anumite zone.

Investiția 2 (C2.2I2): Crearea infrastructurii de electromobilitate

Obiectivul acestei investiții este de a crea infrastructura necesară pentru a facilita tranziția către electromobilitate.

Această măsură este compusă din trei submăsuri:

Submăsura 1: instalarea de stații de încărcare a vehiculelor electrice accesibile publicului și livrarea punctelor de încărcare utilizate pentru vehiculele electrice din parcul de vehicule din sectorul public

Această investiție constă în instalarea de stații de încărcare a vehiculelor electrice accesibile publicului și în livrarea punctelor de încărcare utilizate pentru vehiculele electrice din parcul de vehicule din sectorul public.

Submăsura 2: o schemă de granturi pentru instalarea de puncte de încărcare accesibile publicului în sediile întreprinderilor sau ale autorităților locale

Această schemă constă în sprijin pentru instalarea de puncte de încărcare în incintele întreprinderilor sau ale autorităților locale.

Submăsura 3: o schemă de granturi pentru încărcarea vehiculelor electrice din SRE

Acest sistem constă în furnizarea de stimulente financiare pentru a sprijini încărcarea vehiculelor electrice din surse regenerabile de energie, inclusiv instalarea de sisteme fotovoltaice și de echipamente de încărcare.

Investiția 3 (C2.2I3): Promovarea utilizării vehiculelor electrice (VE)

Obiectivul acestei investiții este achiziționarea de vehicule electrice, vehicule electrice ușoare, biciclete electrice și moduri de transport publice sau nemotorizate, eliminând treptat din circulație vehiculele poluante mai vechi.

Submăsura 1: demararea tranziției către electromobilitate în sectorul public și la nivelul autorităților locale

Această investiție constă în achiziționarea de vehicule electrice pentru sectorul public.

Submăsura 2: o schemă de sprijin pentru achiziționarea de vehicule electrice

Acest sistem constă în achiziționarea sau înregistrarea vehiculelor electrice și a bicicletelor electrice.

Submăsura 3: o schemă de casare pentru vehiculele cele mai poluante, combinată cu stimulente pentru opțiunile de mobilitate fără emisii/cu emisii scăzute

Acest sistem stimulează conducătorii auto să renunțe la vehiculele cu motoare cu ardere internă în schimbul unor opțiuni alternative de mobilitate, de exemplu achiziționarea unui LEV sau a unei biciclete electrice și/sau a unor bilete anuale gratuite de autobuz. Aceasta stimulează, de asemenea, reciclarea vehiculelor casate.

Investiția 1 (C2.2I1): Proiecte de mobilitate urbană durabilă (PMUD) și măsuri de îmbunătățire a accesibilității

Obiectivele acestei investiții sunt de a crea infrastructura necesară pentru a spori mobilitatea urbană cu opțiuni mai ecologice și pentru a spori mediul urban și siguranța rutieră.

Aceste măsuri constau în investiții pentru accesibilitatea și circulația în condiții de siguranță a pietonilor, a bicicliștilor și a persoanelor cu handicap în centrele urbane.

C.2.  Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

| Număr secvențial | Măsură conexă (Reformă sau investiție) | Etapă/Obiectiv | Nume | Indicatori calitativi (pentru jaloane) | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |  |  | Calendar orientativ pentru finalizare |  | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Unitatea de măsură | Situația de referință | Obiectiv | Trimestru | Anul |  |
| 52 | C2.2R1 Instalarea unui sistem de transport inteligent care utilizează tehnologiile geamănului digital | Țintă | Instalarea și conectarea la punctul național de acces a cel puțin 150 de senzori | — | Număr | 0 | 150 | T1 | 2024 | Certificate de recepție prin care se verifică instalarea și conectarea la punctul național de acces a unui număr total de 150 senzori de trafic |
| 53 | C2.2R1 Instalarea unui sistem de transport inteligent care utilizează tehnologiile geamănului digital | Țintă | Instalarea și conectarea la punctul național de acces a unui număr total de 300 senzori | — | Număr | 150 | 300 | T4 | 2025 | Certificate de recepție prin care se verifică instalarea și conectarea la punctul național de acces a unui număr total de 300 de senzori de trafic. |
| 54 | C2.2R2 Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind infrastructura de reîncărcare a vehiculelor electrice | Etapă | Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) referitor (e) la punctele de încărcare a vehiculelor electrice | Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) | — | — | — | T4 | 2024 | Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind infrastructura de reîncărcare a vehiculelor electrice (VE). Actul (actele) juridic (e) include (includ) un mecanism de monitorizare a infrastructurii de reîncărcare a vehiculelor electrice. |
| 55 | C2.2R3 Eliminarea treptată a celor mai poluante vehicule, în special în zonele urbane poluate | Etapă | Intrarea în vigoare a actului legislativ referitor la eliminarea treptată a celor mai poluante vehicule | Dispoziție din actul legislativ care indică data de intrare în vigoare a legislației | — | — | — | T4 | 2023 | Intrarea în vigoare a actului legislativ privind excluderea vehiculelor poluante din zone sau operațiuni. Actul legislativ creează temeiul juridic pentru punerea în aplicare a adoptării de măsuri restrictive legate de circulația autovehiculelor, cu scopul de a elimina treptat cele mai poluante vehicule. |
| 61 | C2.2I2 Crearea infrastructurii de electromobilitate | Țintă | Instalarea sau livrarea punctelor de încărcare | — | Număr | 0 | 1 000 | T2 | 2026 | Certificat de recepție sau certificat de instalare electrică, eliberat de autoritatea pentru energie electrică din Cipru pentru instalarea sau livrarea a cel puțin 1 000 de puncte de încărcare. |
| 63a | C2.2I3 Promovarea utilizării vehiculelor electrice (VE) | Țintă | Achiziționarea sau înregistrarea vehiculelor electrice și a bicicletelor electrice | — | Număr | 0 | 4 412 | T2 | 2026 | Achiziționarea sau înmatricularea a cel puțin 4 412 de vehicule electrice din categoriile M1, M2-3, N, L1e-L7e și biciclete electrice. |
| 65 | C2.2I3 Promovarea utilizării vehiculelor electrice (VE) | Țintă | Dezmembrarea vehiculelor cu emisii ridicate | — | Număr | 0 | 1 393 | T2 | 2026 | Certificat de finalizare care confirmă casarea a cel puțin 1 393 de vehicule cu motor cu ardere internă înlocuite cu biciclete electrice, bilet (bilete) anual (e) de autobuz și vehicule cu emisii scăzute. |
| 58 | C2.2I1 Proiecte de mobilitate urbană durabilă (PMUD) și măsuri de îmbunătățire a accesibilității | Țintă | Lucrări de construcții pentru cel puțin 35 km de rute de transport durabile | — | Număr | 0 | 35 | T1 | 2026 | Preluarea certificatelor eliberate de autoritatea contractantă care confirmă lucrările de construcție pentru cel puțin 35 km de rute de transport durabile. |

# D. COMPONENTA 2.3: Gestionarea inteligentă și durabilă a apei

Această componentă a planului cipriot de redresare și reziliență abordează ineficiențele în gestionarea apei. Obiectivele acestei componente sunt asigurarea aprovizionării cu apă potabilă de bună calitate, maximizarea infrastructurii pentru sistemele de colectare a apelor uzate, tratarea apelor uzate și reutilizarea efluenților epurați în agricultură, reducerea pierderilor de apă, captarea apei neaducătoare de venituri și a apelor subterane, îmbunătățirea infrastructurii de combatere a inundațiilor, îmbunătățirea eficienței operaționale a serviciilor furnizate consumatorilor prin progrese tehnologice și stabilirea transparenței în tranzacțiile financiare.

Componenta abordează Recomandarea specifică fiecărei țări privind gestionarea apei (Recomandarea specifică fiecărei țări 3 din 2020 și Recomandarea specifică fiecărei țări 4 din 2019).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

D.1.  Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1 (C2.3R1): Reforma gestionării resurselor de apă

Obiectivul acestei investiții este de a defini acțiuni care abordează deficiențele structurale în gestionarea resurselor de apă în Cipru.

Reforma constă în adoptarea unui plan de acțiune privind gestionarea resurselor de apă.

Investiția 2 (C2.3I2): Instalații de tratare a apei

Obiectivul acestei investiții este de a sprijini proiectele privind stațiile de epurare a apei.

Măsura constă în proiecte în stațiile de tratare a apei din Limassol, Asprokremmos, Tersefanou, Kornos și Kannaviou.

Investiția 3 (C2.3I3): Sistemul integrat de monitorizare și control pentru infrastructura Departamentului de dezvoltare a apei

Obiectivul acestei investiții este de a sprijini Departamentul pentru dezvoltarea apei (WDD).

Măsura constă într-un sistem de monitorizare și de gestionare a controlului pentru WDD.

Investiția 4 (C2.3I4): Gestionarea inteligentă a rețelelor de apă și canalizare

Obiectivul acestei investiții este de a sprijini gestionarea și eficiența energetică a rețelei de apă Larnaca și Limassol.

Măsura constă în senzori, contoare inteligente și sistem (e) digital (e) de asistență decizională dublă.

Investiția 5 (C2.3I5): Măsuri de combatere a inundațiilor și de colectare a apei

Obiectivul acestei investiții este de a atenua efectele negative ale inundațiilor.

Măsura constă în lucrări de combatere a inundațiilor sau de reconstrucție sau construcție de străzi și trotuare și în amenajarea canalului (canalelor) inundabil (e).

Investiția 6 (C2.3I6): Proiecte privind securitatea apei

Obiectivul acestei investiții este de a asigura securitatea apei în Nicosia, Limassol și Klavdia.

Măsura constă într-un rezervor (rezervoare) de apă și o stație de tratare a apei.

Investiția 8 (C2.3I8) Protecția ecosistemului marin împotriva pericolelor cauzate de deversările de petrol

Obiectivul măsurii este de a proteja ecosistemele marine printr-o modernizare a capacității operaționale a Departamentului pentru pescuit și cercetare marină de a răspunde prompt, adecvat și eficace la incidentele cauzate de poluarea cu hidrocarburi și de poluarea marină.

Măsura constă în achiziționarea a trei nave antipoluare cu posibilitatea unor operațiuni autonome de recuperare a petrolului, dintre care două vor opera aproape de țărm, iar cea mai mare în marea liberă, precum și în achiziționarea a două unități autonome de pulverizare a aerului cu dispersor de petrol.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2025.

D.2.  Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume | Indicatori calitativi (pentru jaloane) | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |  |  | Calendar orientativ pentru finalizare |  | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Unitatea de măsură | Situația de referință | Obiectiv | Trimestru | Anul |  |
| 66 | C2.3R1 Reforma gestionării resurselor de apă | Etapă | Adoptarea și publicarea unui plan de acțiune privind gestionarea resurselor de apă | Adoptarea și publicarea planului de acțiune pe site-ul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Rurale și Mediului | — | — | — | T2 | 2025 | Adoptarea de către Consiliul de Miniștri și publicarea pe site-ul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Rurale și Mediului a unui plan de acțiune privind gestionarea resurselor de apă. |
| 70 | C2.3I2 Instalații de tratare a apei | Etapă | Proiecte în uzina (uzinele) de tratare a apei | Certificate de recepție emise |  |  |  | T4 | 2025 | Proiecte în stația (stațiile) de tratare a apei, după cum urmează: Instalarea unui (unor) sistem (e) de filtrare cu cărbune activ în Tersefanou, Asprokremmos și Limassol Instalarea unui (unor) sistem (e) de generare a dioxidului de clor la fața locului în Limassol, Asprokremmos, Tersefanou, Kornos și Kannaviou Instalarea unui sistem de filtrare pentru extinderea stației de tratare a apei Asprokremmos, inclusiv a centrului de control al motorului. |
| 71 | C2.3I3 Sistemul integrat de monitorizare și control pentru infrastructura Departamentului de dezvoltare a apei | Etapă | Finalizarea analizei detaliate a cerințelor și a documentului de proiectare a sistemului | Aprobarea analizei detaliate a cerințelor și a documentului de proiectare a sistemului de către Comitetul director al Departamentului de dezvoltare a apei | — | — | — | T2 | 2022 | Documentul privind analiza cerințelor și proiectarea sistemului trebuie să descrie toate aspectele, caracteristicile și funcționalitățile sistemului, inclusiv senzorii de calitate, senzorii operaționali (cum ar fi debitul, nivelul și presiunea), contoarele de energie, dispozitivele de comunicații, echipamentele informatice (hardware, software). Analiza detaliată a cerințelor și proiectarea sistemului determină numărul exact și tipul de echipamente necesare pentru acest proiect. |
| 74a | C2.3I4 Gestionarea inteligentă a rețelelor de apă și canalizare | Țintă | Livrarea și instalarea de instalații fotovoltaice la stația de epurare a apelor uzate Larnaca |  | Număr | 0 | 700 | T1 | 2023 | Livrarea și instalarea de echipamente fotovoltaice la stația de epurare a apelor uzate Larnaca, care generează o putere de cel puțin 700 KW. |
| 76b | C2.3I4 Gestionarea inteligentă a rețelelor de apă și canalizare | Etapă | Proiecte în Larnaca și Limassol | Certificate de recepție emise | — | — | — | T2 | 2026 | Proiecte, după cum urmează: - Cel puțin 200 de senzori de calitate și de presiune și cel puțin 100 000 de contoare inteligente pentru citirea consumului. - Digital Twin decision support system and smart water living lab in Limassol (Sistemul digital geamăn de asistență decizională și laboratorul inteligent de apă vie din Limassol). - Sistemul digital de asistență decizională Twin din Larnaca. |
| 77a | C2.3I5 Măsuri de combatere a inundațiilor și de colectare a apei | Etapă | Finalizarea lucrărilor de construcție a rețelei de drenare și de reconstrucție a străzilor și trotuarelor din zonele Nicosia | Echipa de management de proiect certifică finalizarea construcției | — | — | — | T4 | 2022 | Finalizarea construcției rețelei de drenaj și reconstrucția străzilor și trotuarelor din zonele Agios Antonios, orașul vechi, Likavitos și Agioi Omologites din Nicosia, cu o lungime totală de aproximativ 6,5 km. |
| 77b | C2.3I5 Măsuri de combatere a inundațiilor și de colectare a apei | Etapă | Lucrări de prevenire a inundațiilor sau reconstrucția sau construcția de străzi și trotuare în Nicosia și Limmasol | Certificate de recepție | — | — | — | T2 | 2026 | Lucrări de protecție împotriva inundațiilor sau de reconstrucție sau construcție de străzi și trotuare în Nicosia și Limassol. |
| 78 | C2.3I5 Măsuri de combatere a inundațiilor și de colectare a apei | Etapă | Lucrări de construcții pentru colectarea și reciclarea apei pluviale în zona Kladeri | Certificate de recepție | — | — | — | T2 | 2024 | Construirea unui sistem de colectare și reciclare a apei pluviale în zona Kladeri. |
| 79 | C2.3I5 Măsuri de combatere a inundațiilor și de colectare a apei | Etapă | Amenajare peisagistică a canalului (canalelor) inundabil (e) din Livadia | Certificat de recepție |  |  |  | T4 | 2025 | Amenajare peisagistică a canalului (canalelor) inundabil (e) din Livadia. |
| 80 | C2.3I6 Proiecte privind securitatea apei | Țintă | Construirea a două rezervoare din oțel căptușite cu sticlă în districtul Nicosia |  | m³ | 0 | 16 000 | T2 | 2024 | Construirea a două rezervoare din oțel căptușite cu sticlă în districtul Nicosia, cu o capacitate totală de 16 000 m 3. |
| 81 | C2.3I6 Proiecte privind securitatea apei | Țintă | Rezervor (rezervoare) de apă și stație de tratare a apei |  | m³ | 16 000 | 52 800 | T2 | 2026 | - Două rezervoare de apă din oțel căptușit cu sticlă în Nicosia - un rezervor de apă din beton în Klavdia - trei rezervoare de apă în Limassol - stația de tratare a apei din Limassol. Capacitatea totală a rezervoarelor de apă din Nicosia, Larnaca și Limassol trebuie să fie de cel puțin 52 800 m³. |
| 84 | C2.3I8 Protecția ecosistemului marin împotriva pericolelor cauzate de deversările de petrol | Etapă | Livrarea, inspecția calității pentru a verifica eficacitatea lor operațională și acceptarea a trei nave și a două sisteme de pulverizare aeriană | Raportarea și eliberarea de către experți a unui certificat de calitate privind eficacitatea operațională și acceptarea navelor și a sistemelor de pulverizare aeriană | — | — | — | T1 | 2025 | Livrarea, inspecția calității pentru a verifica eficacitatea operațională a acestora și acceptarea a trei nave (o navă cu o lungime de aproximativ 25 m care urmează să opereze în zona economică exclusivă cipriotă și două nave cu o lungime de aproximativ 8-11 m care urmează să opereze în apele de coastă și două sisteme de pulverizare aeriană). |

# E. COMPONENTA 3.1: Un nou model de creștere și diversificarea economiei

Componenta abordează provocările cu care se confruntă economia cipriotă în ceea ce privește competitivitatea, productivitatea și investițiile, precum și dependența excesivă de anumite sectoare economice, cum ar fi turismul.

Obiectivul componentei este de a ajuta economia să treacă la un nou model de creștere economică (Centrul pentru afaceri și comerț sustenabile din Europa) prin abordarea provocărilor sectoriale, după cum urmează:

Sectorul primar: obiectivul este de a dezvolta un sector agricol competitiv, în principal prin intermediul tehnologiei agricole și al unei colaborări strânse cu întreprinderile, instituțiile de învățământ superior și centrele de cercetare pentru a excela.

Sectorul secundar: obiectivul este de a dezvolta un sector competitiv al producției ușoare, care să pună accentul pe domenii precum tehnologiile ecologice și agrotehnologiile.

Turismul durabil: obiectivul este de a dezvolta o infrastructură solidă de agroturism și de ospitalitate durabilă și de a atrage turiști din domeniul sănătății & al bunăstării prin intermediul unei asistențe medicale competitive și de renume.

Economia circulară (cu accent pe gestionarea deșeurilor): obiectivul este de a contribui la tranziția către o economie circulară printr-o mai bună utilizare a materiilor prime, prin reducerea deșeurilor, prin sensibilizarea cu privire la dezvoltarea durabilă și prin trecerea la energia din surse regenerabile pentru a atenua criza climatică, a proteja bunăstarea socială și a construi o economie rezilientă. Componenta contribuie la punerea în aplicare a recomandării specifice fiecărei țări referitoare la „concentrarea investițiilor asupra tranziției verzi și digitale” și „asupra gestionării deșeurilor și a apei” (Recomandarea specifică fiecărei țări 3 din 2020), „concentrarea politicii economice legate de investiții asupra transportului durabil, a mediului” și „asupra mediului, în special asupra gestionării deșeurilor și a apei” (Recomandarea specifică fiecărei țări 4 din 2019)

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

E.1.  Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Subcomponenta 3.1.1 Sectorul primar rezilient și competitiv

Reforma 1 (C3.1R1): Mutarea practicilor agricole din secolul 20 în secolul 21 prin investiții într-un centru național de excelență în domeniul agrotehnologiei

Obiectivul reformei este de a aborda provocările din sectorul primar, inclusiv productivitatea scăzută și lipsa cunoștințelor tehnologice, prin stabilirea unui model operațional centralizat printr-o colaborare strânsă între Institutul de Cercetare Agricolă și instituția (instituțiile) de învățământ superior.

Reforma urmărește să stabilească Institutul de Cercetare Agricolă din Cipru ca centru de excelență al țării în domeniul agriculturii, al creșterii animalelor și al protecției mediului și să consolideze cooperarea dintre Institutul de Cercetare Agricolă și instituția (instituțiile) de învățământ superior pentru a elabora o nouă programă de învățământ/a.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2023.

Reforma 2 (C3.1R2): Platformă online de simetrie comercială și informațională în lanțul de aprovizionare cu produse proaspete

Obiectivul reformei este de a aborda dezavantajele de lungă durată ale lanțului de aprovizionare cu produse proaspete.

Reforma constă în intrarea în vigoare a unei legi privind practicile neloiale în tranzacțiile de pe piața locală a produselor proaspete. Se oferă o platformă organizațiilor de producători de pe piața produselor proaspete.

Reforma 3 (C3.1R3): Ameliorarea genetică a populației de ovine și caprine din Cipru

Obiectivul acestei reforme este de a spori productivitatea și sustenabilitatea sectorului primar.

Reforma constă în sprijinirea fermierilor pentru îmbunătățirea colectării de date referitoare la producția de lactate și la identificarea genomică a ovinelor și caprinelor lor.

Investiția 2 (C3.1I2): Sprijin pentru baza de date izotopice a produselor alimentare sau băuturilor cipriote

Obiectivul acestei investiții este de a crea o metodologie de verificare bazată pe tehnologia blockchain pentru autentificarea produselor locale prin utilizarea unei (unor) baze de date izotopice.

Măsura constă în achiziționarea și instalarea unei noi cromatografii lichide – spectrometru de masă cu raport izotopic (LC-IRMS) pentru caracterizarea izotopică; baza (bazele) de date izotopică (e) integrată (e) și sistemul blockchain sunt conectate pentru cel puțin zece produse alimentare sau băuturi cipriote.

Investiția 3 (C3.1I3): Perfecționarea comunității agricole existente și profesionalizarea forței de muncă viitoare prin investiții în capitalul uman

Obiectivul măsurii este perfecționarea competențelor comunității agricole, prin transferul de cunoștințe și promovarea inovării. Astfel, aceasta vizează promovarea unui sector agricol mai competitiv, cu un potențial mai mare, prin consolidarea capacităților și transferul de cunoștințe.

Investiția constă în acordarea a zece burse în sectorul agricol, fiecare în valoare de 10 000 EUR, pentru sprijinirea dezvoltării viitoarei forțe de muncă din acest sector. Acesta sprijină, de asemenea, transferul de cunoștințe și inovare în cadrul forței de muncă existente, prin utilizarea Sistemului de cunoștințe și inovare în agricultură cu legături cu mediul academic, reducând decalajul dintre aplicarea practică, pe de o parte, și cunoștințe, știință, experiență și cercetare, pe de altă parte.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2022.

Subcomponenta 3.1.2 Sectorul secundar inovator și competitiv

Investiția 5 (C3.1I5): Crearea unei identități comerciale naționale și promovarea produsului tradițional „halloumi”

Obiectivul măsurii este de a stabili o marcă pentru produsele cipriote în vederea promovării exportului acestora.

Investiția constă în elaborarea unor planuri de acțiune bazate pe două studii: (a) unul privind crearea unei identități comerciale naționale „Made in Cyprus” (marcă), axat pe calitatea și caracteristicile structurale ale produselor și serviciilor cipriote, combinat cu elemente ale tradiției și istoriei insulei, și (b) un studiu privind punerea în aplicare a unei strategii pentru brânza halloumi pentru a spori caracterul distinctiv al acesteia ca produs cipriot autentic și conceperea unei campanii de promovare și sensibilizare.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 martie 2022.

Investiția 6 (C3.1I6): Schemă de sprijin pentru producția întreprinderilor din sectorul agricol

Obiectivul acestei investiții este de a sprijini reziliența sectorului agricol, diversificarea activității economice și de a stimula investițiile în noi întreprinderi sau în progresul tehnologic al întreprinderilor existente.

Măsura constă în acordarea de granturi întreprinderilor din sectorul agricol pentru a finanța investiții în capacitățile lor de producție.

Investiția 7 (C3.1I7): Schema pentru competitivitatea și/sau eficiența energetică a întreprinderilor mari din Cipru

Obiectivul acestei investiții este de a sprijini investițiile întreprinderilor mari, inclusiv procesul de producție, eficiența tehnologică și energetică.

Măsura constă în publicarea cererii de propuneri și în semnarea de acorduri de grant cu cel puțin 10 de întreprinderi.

Subcomponenta 3.1.3 Turism durabil, cu valoare adăugată ridicată

Investiția 8 (C3.1I8): Valoarea adăugată a turismului

Obiectivul acestei investiții este de a sprijini turismul, de a atrage noi piețe, de a reduce caracterul sezonier și de a îmbunătăți mediul construit, în special în zonele rurale, montane și îndepărtate.

Această măsură constă în semnarea acordurilor de grant și emiterea certificatelor de acceptare sau a dovezii plăților pentru lucrările de renovare și echipamentele din sectorul ospitalității.

Investiția 9 (C3.1I9): Economia circulară în hoteluri

Obiectivul acestei investiții este de a facilita tranziția modelului de afaceri al hotelurilor către economia circulară sau de a lansa produse sau servicii circulare.

Această măsură constă în certificare.

Investiția 10 (C3.1I10): Îmbogățirea turismului

Obiectivul acestei investiții este de a sprijini economia în zonele rurale, montane și îndepărtate și de a diversifica turismul.

Această măsură constă în (i) construirea rutei abrodite și (ii) investiții care includ, dar nu se limitează la lucrări de construcții, echipamente, tehnologii ale informației și comunicațiilor și servicii de consiliere pentru întreprinderi sau consiliile comunităților locale.

Subcomponenta 3.1.4 Economia circulară

Reforma 4 (C3.1R4): Economia circulară

Obiectivul acestei reforme este de a sprijini modelul economiei circulare în țară.

Măsura constă într-un plan de acțiune și o schemă de granturi pentru investițiile întreprinderilor în economia circulară.

Reforma 5 (C3.1R5): Unitatea de coordonare a gestionării deșeurilor din cadrul Ministerului Mediului

Obiectivul acestei reforme este de a monitoriza gestionarea deșeurilor municipale.

Această măsură constă într-o decizie a Consiliului de Miniștri privind cadrul pentru o unitate de coordonare a gestionării deșeurilor în cadrul Ministerului Mediului.

Investiția 12 (C3.1I12): Gestionarea deșeurilor către economia circulară

Obiectivul acestei investiții este de a contribui la reciclarea materialelor reciclabile uscate. Această măsură constă în instalarea a 50 de chioșcuri verzi pentru materialele reciclabile uscate, pentru a ajuta autoritățile locale din zonele îndepărtate să își îmbunătățească sistemele de gestionare a deșeurilor.

Investiția 11 (C3.1I11): Extinderea rețelei de puncte verzi din Cipru

Obiectivul acestei investiții este gestionarea deșeurilor solide și protecția mediului și a sănătății publice.

Această măsură constă în înființarea a șase puncte verzi pentru depozitarea fluxurilor specifice de deșeuri menajere și municipale.

E.2.  Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/ Obiectiv | Nume | Indicatori calitativi (pentru jaloane) | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |  |  | Calendar orientativ pentru finalizare |  | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Unitatea de măsură | Situația de referință | Obiectiv | Trimestru | Anul |  |
| 85 | C3.1R1 Mutarea practicilor agricole din secolul 20 în secolul 21 prin investiții într-un centru național de excelență în domeniul agrotehnologiei | Etapă | Cooperarea dintre sectorul agricol Institut de cercetare și instituție (instituții) de învățământ superior, pentru cel puțin un program MSc | Intrarea în vigoare a acordului (acordurilor) de cooperare semnat (e) | — | — | — | T4 | 2022 | Intrarea în vigoare a documentului (documentelor) obligatoriu (e) din punct de vedere juridic de stabilire a colaborării pentru cel puțin un program MSc semnat între Institutul de Cercetare Agricolă și instituția (instituțiile) de învățământ superior. |
| 86 | C3.1R1 Mutarea practicilor agricole din secolul 20 în secolul 21 prin investiții într-un centru național de excelență în domeniul agrotehnologiei | Etapă | Masterat în domeniul mai larg al agriculturii | Anunțarea și comunicarea în mass-media de către autoritățile competente | — | — | — | T2 | 2023 | Înscrierea studenților și începerea unui masterat în domeniul mai larg al agriculturii. |
| 87 | C3.1R2 Platformă online pentru îmbunătățirea simetriei comerciale și informaționale în lanțul de aprovizionare cu produse proaspete — | Etapă | Legea privind practicile neloiale în tranzacțiile de pe piața locală a produselor proaspete | Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a noii legi privind practicile neloiale în tranzacțiile de pe piața locală a produselor proaspete | — | — | — | T2 | 2022 | Intrarea în vigoare a unei noi legi care să abordeze practicile comerciale neloiale în tranzacțiile de pe piața locală a produselor proaspete, cum ar fi modificările unilaterale și retroactive ale contractelor, anulările de ultim moment, termenele de plată mai lungi de 30 de zile, plata pentru produsele deteriorate sau nevândute și alte acțiuni care îi afectează pe cei implicați în lanțul de producție și de distribuție a produselor agricole. |
| 88 | C3.1R2 Platformă online de simetrie comercială și informațională în lanțul de aprovizionare cu produse proaspete | Etapă | Platformă pentru înregistrarea tranzacțiilor pe piața locală a produselor proaspete | Platformă pusă la dispoziția organizațiilor de producători | — | — | — | T2 | 2024 | Platforma online pentru înregistrarea tranzacțiilor de pe piața produselor proaspete este pusă la dispoziția organizațiilor de producători. |
| 90 | C3.1R3 Ameliorarea genetică a populației de ovine și caprine din Cipru | Etapă | Identificări genomice înregistrate în baza de date ARI. | Ajutoarele plătite și identificările genomice înregistrate în baza de date ARI. |  |  |  | T2 | 2026 | Au fost plătite ajutoare fermierilor pentru îmbunătățirea colectării de date referitoare la producția de lactate. Identificările genomice pentru cel puțin 15 000 de ovine și caprine unice au fost înregistrate în baza de date ARI (Institutul de Cercetare Agricolă). |
| 93 | C3.1I2 Consolidarea bazei de date izotopice a produselor cipriote tradiționale | Etapă | Cromatografie lichidă – Spectrometru de masă pentru raportul izotopic (LC-IRMS) | Declarație semnată de acceptare a echipamentului la calitatea și ora standard specificate în documentația de licitație și în contractul semnat | — | — | — | T4 | 2021 | Achiziționarea și instalarea de cromatografie lichidă nouă – Spectrometru de masă cu raport izotopic (LC-IRMS) pentru caracterizarea izotopilor. |
| 94 | C3.1I2 Sprijin pentru baza de date izotopice a produselor alimentare sau băuturilor cipriote | Țintă | Produse conectate la sistem | — | Număr | 0 | 10 | T1 | 2025 | Baza (bazele) de date izotopice integrată (integrate) și sistemul blockchain sunt conectate pentru cel puțin zece produse alimentare sau băuturi cipriote. |
| 95 | C3.1I3 Perfecționarea fermierilor actuali și viitori | Țintă | Burse acordate | — | Număr | 0 | 5 | T4 | 2022 | Cel puțin cinci burse acordate absolvenților de învățământ secundar pentru a urma cursuri universitare legate de agricultură, în cooperare cu Ministerul Agriculturii, Institutul de Cercetare Agricolă și universitățile locale. |
| 97 | C3.1I5 Crearea unei identități comerciale naționale și promovarea produsului tradițional „halloumi” | Etapă | Planuri de acțiune pentru (a) marca „fabricat în Cipru” și (b) pentru promovarea brânzei halloumi | Publicarea deciziei Consiliului de Miniștri și a planului de acțiune | — | — | — | T1 | 2022 | Adoptarea de către Consiliul de Miniștri a planurilor de acțiune care constau în: (1) sprijinirea întreprinderilor pentru a-și promova produsele și serviciile pe baza mărcii „made in Cyprus” și (2) creșterea caracterului distinctiv al brânzei halloumi ca produs cipriot autentic și conceperea unei campanii promoționale și de sensibilizare cu privire la aceasta. |
| 99 | C3.1I6 Schemă de sprijin pentru producția întreprinderilor din sectorul agricol | Țintă | Acorduri de grant semnate cu întreprinderi din sectorul agricol | — | Număr | 0 | 120 | T1 | 2026 | Semnarea de acorduri de grant cu cel puțin 120 de întreprinderi din sectorul agricol pentru sprijinirea capacităților lor de producție. |
| 100 | C3.1I7 Schema pentru competitivitatea și/sau eficiența energetică a întreprinderilor mari din Cipru | Etapă | Începerea schemei de granturi pentru întreprinderile mari | Publicarea cererii de propuneri pe site-ul ministerului | — | — | — | T3 | 2023 | În urma aprobării schemei de către Consiliul de Miniștri, lansarea unei cereri de propuneri pentru acordarea de granturi întreprinderilor mari pentru a extinde activitățile existente prin investiții care sporesc nivelul tehnologic, procesul de producție și productivitatea acestora, precum și pentru a realiza investiții care le îmbunătățesc performanța energetică. Termenii de referință, inclusiv criteriile de eligibilitate, care asigură faptul că proiectele selectate respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu. |
| 102a | C3.1I7 Schema pentru competitivitatea și/sau eficiența energetică a întreprinderilor mari din Cipru | Țintă | Acorduri de grant semnate cu întreprinderi | — | Număr | 0 | 10 | T2 | 2026 | Semnarea acordurilor de grant cu cel puțin 10 de întreprinderi. |
| 103 | C3.1I8 Valoarea adăugată a turismului | Țintă | Acorduri de grant semnate cu întreprinderi din sectorul ospitalității | — | Număr | 0 | 186 | T2 | 2024 | Semnarea acordurilor de grant cu cel puțin 186 întreprinderi din sectorul ospitalității. |
| 104 | C3.1I8 Valoarea adăugată a turismului | Țintă | Subvenție pentru hoteluri sau alte unități turistice | — | Număr | 0 | 36 | T2 | 2026 | Semnarea de acorduri de grant cu cel puțin 36 hoteluri sau alte unități turistice pentru renovare, renovare și/sau echipamente. |
| 104c | C3.1I8 Valoarea adăugată a turismului | Etapă | Lucrări de renovare și echipamente pentru Centrul de conferințe Filoxenia | Certificat (e) de recepție sau dovada plății | — | — | — | T4 | 2025 | Certificat (e) de recepție sau dovada plății lucrărilor de renovare și a echipamentelor pentru Centrul de conferințe Filoxenia |
| 105 | C3.1I9 Promovarea economiei circulare în unitățile hoteliere | Țintă | Sistem de îndrumare pentru economia circulară | — | Număr | 0 | 50 | T2 | 2022 | Au fost semnate acorduri de colaborare cu cel puțin 50 hoteluri pentru îndrumare personalizată în afaceri pentru economia circulară. |
| 106 | C3.1I9 Economia circulară în unitățile hoteliere | Țintă | Hoteluri circulare certificate | — | Număr | 0 | 18 | T1 | 2026 | Cel puțin 18 hoteluri certificate ca hoteluri circulare în conformitate cu standardele naționale ale sistemului național de certificare. |
| 107 | C3.1I10 Îmbogățirea turismului | Etapă | Ruta Afroditei | Certificat de recepție | — | — | — | T1 | 2024 | Certificat de recepție a lucrărilor de construcție a rutei abrodite. |
| 108 | C3.1I10 Îmbogățirea turismului | Țintă | Investiții, inclusiv, dar fără a se limita la lucrări de construcții, echipamente, servicii de informare și comunicare și servicii de consiliere. | — | Număr | 0 | 200 | T4 | 2025 | Investiții, inclusiv, dar fără a se limita la lucrări de construcții, echipamente, tehnologii ale informației și comunicațiilor și servicii de consiliere în cel puțin 200 de întreprinderi sau consilii ale comunității locale. |
| 109 | C3.1R4 Consolidarea economiei circulare în industrie | Etapă | Aprobarea Planului național de acțiune pentru consolidarea economiei circulare în Cipru | Publicarea deciziei Consiliului de Miniștri de aprobare a planului național de acțiune. | — | — | — | T4 | 2021 | Aprobarea de către Consiliul de Miniștri a Planului național de acțiune pentru consolidarea economiei circulare în Cipru |
| 110 | C3.1R4 Economia circulară | Țintă | Acord de grant semnat cu întreprinderi care trec la un model de operare circular | — | Număr | 0 | 25 | T2 | 2026 | Semnarea acordurilor de grant cu cel puțin 25 de întreprinderi care trec la un model de operare circular |
| 111 | C3.1R5 Unitatea de coordonare a gestionării deșeurilor din cadrul Ministerului Mediului | Etapă | Unitatea de coordonare a gestionării deșeurilor | Publicarea deciziei Consiliului de Miniștri | — | — | — | T2 | 2025 | Aprobarea unității de coordonare a deșeurilor din cadrul Ministerului Mediului de către Consiliul de Miniștri. |
| 112 | C3.1I12 Gestionarea deșeurilor către economia circulară | Etapă | Semnarea contractului pentru instalarea chioșcurilor verzi | Semnarea contractului | — | — | — | T3 | 2023 | Contract semnat pentru înființarea și instalarea a cel puțin 50 de chioșcuri verzi pentru materiale reciclabile uscate. |
| 115 | C3.1I12 Gestionarea deșeurilor către economia circulară | Țintă | Instalare de chioșcuri verzi | — | Număr | 0 | 50 | T4 | 2025 | Sunt instalate cel puțin 50 chioșcuri verzi. |
| 116b | C3.1I11 Extinderea rețelei de puncte verzi din Cipru | Țintă | Instalarea a șase puncte verzi | — | Număr | 0 | 6 | T2 | 2026 | Sunt instalate șase puncte verzi. |

# F. COMPONENTA 3.2: Consolidarea cercetării și inovării

Componenta planului cipriot de redresare și reziliență abordează provocările cu care se confruntă Ciprul în ceea ce privește ecosistemul de cercetare și dezvoltare, care joacă un rol relativ limitat în creșterea economică. Acest lucru se datorează în principal ponderii scăzute a absolvenților de științe, tehnologie, inginerie și matematică (STIM), interacțiunii limitate a sistemului public de cercetare cu sectorul afacerilor și accesului limitat și disponibilității limitate a finanțării de risc.

Obiectivele componentei sunt de a consolida legăturile dintre organizațiile de cercetare și întreprinderi, de a comercializa rezultatele cercetării, de a crește intensitatea activității de cercetare & dezvoltare (C & D) și a investițiilor realizate atât de organizațiile publice, cât și de cele private, precum și de a face întreaga infrastructură de cercetare finanțată din fonduri publice accesibilă întregului ecosistem. În plus, scopul său este de a consolida sprijinul financiar acordat întreprinderilor nou-înființate, întreprinderilor în curs de extindere, IMM-urilor, de a internaționaliza ecosistemul local de cercetare și inovare (C & I), de a dezvolta talente locale și de a atrage talente din străinătate pentru a lucra în domeniul C & I, cu accent pe domenii tematice specifice.

Componenta abordează recomandările specifice fiecărei țări privind creșterea accentului pus pe politica economică legată de investiții în domeniul cercetării și inovării (recomandările specifice fiecărei țări 3 din 2020 și 4 din 2019).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

F.1.  Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1 (C3.2R1): Politica națională de cercetare și inovare

Obiectivul reformei este de a sprijini ecosistemul C & I.

Această măsură constă în adoptarea strategiei C & I și a planului de acțiune.

Reforma 2 (C3.2R2): Stimulente pentru încurajarea și atragerea investițiilor și a capitalului uman în cercetare și inovare

Obiectivul măsurii este de a atrage investiții în întreprinderi inovatoare și în talente antreprenoriale și științifice din străinătate.

Reforma constă în extinderea aplicării regimului fiscal pentru investițiile în societăți inovatoare la entități juridice (de la persoane fizice în prezent). Investițiile eligibile de până la 150 000 EUR per investitor în cadrul acestui stimulent includ capitalul propriu, împrumuturile, garanțiile și factoringul. În plus, acesta constă în revizuirea, promovarea și, după caz, modificarea sistemelor actuale de stimulente menite să atragă talente din țări terțe, inclusiv a sistemului de vize științifice pentru cercetători și familiile acestora și a sistemului de vize pentru întreprinderile nou-înființate pentru fondatorii de întreprinderi inovatoare și familiile acestora.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 septembrie 2022.

Reforma 3 (C3.2R3): Sprijinirea accesului la infrastructura de cercetare finanțată din fonduri publice

Obiectivul reformei este de a sprijini accesul la infrastructura de cercetare finanțată din fonduri publice.

Această măsură constă în publicarea politicii naționale a Republicii Cipru privind practicile științei deschise.

Investiția 1 (C3.2I1): Înființarea unui birou central de transfer de cunoștințe (cKTO)

Obiectivul investiției este de a sprijini colaborarea dintre mediul academic și mediul de afaceri și comercializarea rezultatelor cercetării pentru a consolida transferul de tehnologie în Cipru.

Această măsură constă într-un birou central de transfer de cunoștințe.

Investiția 2 (C3.2I2): Programe de finanțare a inovării

Obiectivul investiției este de a sprijini întreprinderile și întreprinderile nou-înființate în ceea ce privește activitățile de C & I și de a sprijini organizațiile de cercetare să creeze infrastructuri de cercetare cu acces liber.

Această măsură constă în proiecte privind activitățile de C & I.

Investiția 3 (C3.2I3): Programul de finanțare a C & I privind tranziția verde

Obiectivul investiției este de a sprijini proiecte privind activitățile legate de tranziția verde.

Această măsură constă în proiecte privind activitățile de C & I legate de tranziția verde.

Investiția 4 (C3.2I4): Scheme de finanțare pentru activitățile de C & D privind tehnologiile cu dublă utilizare și laboratoarele clasificate

Obiectivul investiției este de a sprijini tehnologiile cu dublă utilizare, care altfel ar servi doar unor scopuri guvernamentale/militare, pentru interese civile, comerciale și societale.

Măsura constă în semnarea acordurilor de grant și în eliberarea certificatelor de autorizare de securitate industrială.

F.2.  Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/ Obiectiv | Nume | Indicatori calitativi (pentru jaloane) | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |  |  | Calendar orientativ pentru finalizare |  | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Unitatea de măsură | Situația de referință | Obiec tiv | Trimestru | Anul |  |
| 120 | C3.2R1 Politici și instrumente de politică naționale în domeniul C & I | Etapă | Adoptarea strategiei naționale de C & I și a planului de acțiune pentru punerea în aplicare a acesteia | Publicarea deciziei Consiliului de Miniștri | — | — | — | T4 | 2022 | Să elaboreze o strategie integrată de C & I, care să ofere un cadru de perspectivă pe termen lung, asigurând un efort și un angajament specifice pentru punerea în aplicare, în timp, în numele statului și al părților interesate implicate în sistemul național de C & I, precum și un instrument digital pentru cartografierea dinamică a ecosistemului de C & I. |
| 121 | C3.2R1 Politica națională de cercetare și inovare | Etapă | Mecanismul de finanțare bazat pe performanță; cadrul de politică privind accesul liber pentru cercetarea finanțată din fonduri publice și infrastructura tehnologică; cadrul de monitorizare și coordonare a participării la reperele ESFRI | Aprobarea unui mecanism de finanțare bazat pe performanță; publicarea online a unui cadru de politică privind accesul liber pentru cercetarea finanțată din fonduri publice și infrastructura tehnologică; publicarea online a unui cadru | — | — | — | T2 | 2026 | Aprobarea de către Consiliul de Miniștri a unui mecanism de finanțare bazat pe performanță pentru organizațiile de cercetare finanțate din fonduri publice, care poate include, dar nu se limitează la centrele de excelență. Publicarea online a unui cadru de politică privind accesul liber pentru infrastructura de cercetare și tehnologică finanțată din fonduri publice, care poate include, dar nu se limitează la condiția (condițiile) de acces și stabilirea prețurilor. Publicarea online a unui cadru pentru monitorizarea și coordonarea participării la reperele Forumului strategic european privind infrastructurile de cercetare (ESFRI). |
| 122 | C3.2R2 Stimulente pentru investiții și capital uman în C & I | Etapă | Scutirea fiscală a entităților juridice pentru investițiile în întreprinderi inovatoare | Dispoziție legală care indică data de intrare în vigoare a legislației | — | — | — | T1 | 2022 | Intrarea în vigoare a unei legi de stabilire a scutirii fiscale a investitorilor corporativi (entități juridice) pentru investițiile în întreprinderi inovatoare. |
| 123 | C3.2R3 Politici de promovare a accesului la infrastructuri și laboratoare de cercetare finanțate din fonduri publice | Etapă | Registru digital pentru înregistrarea și publicarea infrastructurii de cercetare | Link către registrul digital publicat pe site-ul Ministerului Adjunct al Cercetării, Inovării și Politicii Digitale | — | — | — | T4 | 2022 | Dezvoltarea și începerea funcționării unui registru digital pentru înregistrarea și publicarea infrastructurii de cercetare care facilitează cererea de acces a părților interesate la o astfel de infrastructură. Aceasta include cartografierea tuturor instituțiilor de cercetare finanțate din fonduri publice (în cadrul programului Orizont 2020, sisteme naționale). De asemenea, aceasta îmbunătățește vizibilitatea instituțiilor de cercetare și sprijină colaborarea cu sectorul privat. |
| 124 | C3.2R3 Sprijinirea accesului la infrastructura de cercetare finanțată din fonduri publice | Etapă | Politica națională a Republicii Cipru privind practicile științei deschise | Publicarea politicii naționale a Republicii Cipru privind practicile științei deschise | — | — | — | T4 | 2024 | Publicarea politicii naționale a Republicii Cipru privind practicile științei deschise. |
| 125 | C3.2I1 Înființarea și operarea unui birou central de transfer de cunoștințe (KTO) | Etapă | Lansarea KTO | Deschiderea primului caz al KTO | — | — | — | T2 | 2022 | Fundația pentru cercetare și inovare, responsabilă cu punerea în funcțiune a KTO, a angajat sau a contractat personal și/sau experți cu înaltă calificare pentru a furniza servicii de transfer de cunoștințe de specialitate. Trebuie să existe sisteme și instrumente care să sprijine funcționarea KTO. KTO începe furnizarea de servicii către universități, alte organizații de cercetare sau întreprinderi. |
| 126 | C3.2I1 Înființarea unui birou central de transfer de cunoștințe (CKTO) | Țintă | Raport intermediar privind furnizarea de servicii de sprijinire a transferului de cunoștințe | — | Număr | 0 | 30 | T4 | 2025 | Raport intermediar emis de META privind furnizarea de servicii de sprijinire a transferului de cunoștințe pentru cel puțin 30 proiecte. planul de afaceri al CKTO emis de Fundația pentru cercetare și inovare (RIF), care poate include, dar nu se limitează la o analiză SWOT. |
| 127 | C3.2I2 Programe de finanțare a inovării pentru întreprinderile nou-înființate, întreprinderile inovatoare și IMM-uri | Etapă | Semnarea acordurilor de grant pentru 50 % din buget | Semnarea acordurilor de grant | — | — | — | T4 | 2022 | Semnarea de acorduri de grant care angajează cel puțin 50 % din bugetul total (contracte cu o valoare totală de cel puțin 26 000 000 EUR) pentru programele de finanțare a inovării pentru întreprinderile nou-înființate, întreprinderile inovatoare și IMM-uri, cu termeni de referință care includ criterii de eligibilitate care asigură faptul că proiectele selectate respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu. |
| 128 | C3.2I2 Programe de finanțare a inovării pentru întreprinderile nou-înființate, întreprinderile inovatoare și IMM-uri | Țintă | Proiecte finalizate pentru desfășurarea activităților legate de C & I | — | Număr | 0 | 70 | T3 | 2023 | Cel puțin 70 proiecte finalizate pentru desfășurarea de activități legate de C & I. |
| 129 | C3.2I2 Programe de finanțare a inovării | Țintă | Proiecte privind activitățile de C & I | — | Număr | 70 | 231 | T2 | 2026 | Rapoarte emise de RIF pentru cel puțin 231 proiecte privind activitățile de C & I. |
| 130 | C3.2I3 Programul de finanțare a C & I privind tranziția verde | Etapă | Semnarea acordurilor de grant pentru un program de finanțare a C & I cu un buget de 6 milioane EUR | Acorduri de grant semnate de directorul Fundației pentru cercetare și inovare | — | — | — | T4 | 2022 | Semnarea de acorduri de grant pentru propunerile selectate care urmează să fie finanțate în cadrul unui program de finanțare a C & I privind tranziția verde, cu un buget total de 6 milioane EUR, cu termeni de referință care includ criterii de eligibilitate care asigură faptul că proiectele selectate respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu. |
| 131a | C3.2I3 Programul de finanțare a C & I privind tranziția verde | Țintă | Proiecte privind activitățile de C & I legate de tranziția verde | — | Număr | 0 | 10 | T2 | 2026 | Rapoarte emise de RIF pentru cel puțin 10 proiecte privind activitățile de C & I legate de tranziția verde. |
| 132 | C3.2I4 Finanțarea organizațiilor care desfășoară activități de C & D în domeniul tehnologiilor duale | Etapă | Semnarea acordurilor de grant care angajează 80 % din bugetul total pentru finanțarea organizațiilor care desfășoară activități de C & D în domeniul tehnologiilor duale | Semnarea acordurilor de grant | — | — | — | T2 | 2023 | Semnarea acordurilor de grant care angajează 80 % din bugetul total (contracte cu o valoare totală de cel puțin 2 400 000 EUR) pentru finanțarea organizațiilor care desfășoară activități de C & D în domeniul tehnologiilor duale, cu termeni de referință care includ criterii de eligibilitate care asigură faptul că proiectele selectate respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu. |
| 133 | C3.2I4 Scheme de finanțare pentru activitățile de C & D privind tehnologiile cu dublă utilizare și laboratoarele clasificate | Țintă | Certificate de autorizare de securitate industrială | — | Număr | 0 | 16 | T2 | 2026 | Cel puțin 16 de certificate de autorizare de securitate industrială eliberate. |

# G. COMPONENTA 3.3: Sprijin pentru competitivitate în întreprinderi

Această componentă a planului cipriot de redresare și reziliență abordează provocările legate de productivitatea și competitivitatea scăzute ale economiei, determinate, în medie, de dimensiunea redusă a întreprinderilor, de procesul complex de acordare a licențelor solicitat pentru o investiție și de dificultățile de acces la finanțare pentru întreprinderi. Obiectivele acestei componente sunt de a sprijini antreprenorii și întreprinderile și de a îmbunătăți competitivitatea și contribuția acestora la creșterea economiei prin îmbunătățirea cadrului de reglementare privind investițiile și activitatea antreprenorială, precum și de a spori productivitatea IMM-urilor, în principal prin digitalizare. Acesta constă în șase reforme și patru investiții, care urmează să fie finalizate până în T2 2026.

Componenta abordează Recomandarea specifică fiecărei țări 3 din 2020 și Recomandarea specifică fiecărei țări 4 din 2019.

G.1.  Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Investiția 1 (C3.3I1): Sistem informatic pentru Departamentul Registrului Comerțului și Proprietății Intelectuale.

Obiectivul acestei investiții este de a sprijini și de a digitaliza Departamentul Registrului Comerțului și Proprietății Intelectuale.

Această măsură constă într-o platformă de înregistrare pentru secțiunea Societăți din cadrul Departamentului Registrului Comerțului și Proprietății Intelectuale și în furnizarea de cursuri de formare.

Reforma 1 (C3.3R1): Facilitarea investițiilor strategice

Obiectivul măsurii este de a dezvolta un nou sistem de sprijinire a investițiilor strategice, care să vizeze stimularea activității de investiții în țară prin norme și mecanisme raționalizate, simplificarea procedurilor de acordare a licențelor și a autorizațiilor, reducerea sarcinii administrative și eficientizarea mediului de investiții strategice. Definiția investițiilor strategice se referă la investiții în sectoare strategice (inclusiv sănătate și asistență socială, educație, cultură, sport, mediu, industrie, turism, energie, cercetare, dezvoltare și inovare) care contribuie în mod semnificativ la dezvoltarea economiei.

Reforma constă în intrarea în vigoare a unei legislații pentru facilitarea investițiilor strategice, în ceea ce privește eficiența obținerii licențelor de investiții și a autorizațiilor de construcție. Se alocă un sector guvernamental specific pentru prelucrarea investițiilor strategice. Acesta constă în pregătirea orientărilor operaționale, a fluxurilor de proces și a altor cerințe ISO 9001: 2015 pentru integrarea procesului. Aceasta elaborează un memorandum de înțelegere cu alte departamente relevante pentru anumite părți ale procesului, pentru a asigura fezabilitatea mecanismului accelerat. În plus, aceasta include formarea angajaților în procedurile care urmează să fie introduse. În plus, reforma va beneficia de crearea unei platforme digitale care va permite depunerea cererilor, studierea și emiterea autorizațiilor de planificare și construcție în format digital, prin intermediul unui instrument de gestionare a cererilor și al unui sistem GIS (proiectul din cadrul componentei 3.4: „îmbunătățirea sistemului electronic de eliberare a autorizațiilor de construcție”).

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2023.

Reforma 2 (C3.3R2): Sprijinirea mecanismului de activare rapidă a întreprinderilor

Obiectivul acestei reforme este digitalizarea sprijinului pentru întreprinderi.

Această măsură constă într-o platformă digitală interactivă pentru sprijinirea întreprinderilor, care este accesibilă.

Reforma 7 (C3.3R7): Examinarea investițiilor străine directe

Obiectivul acestei reforme este de a institui un mecanism de evaluare a investițiilor străine directe în economie.

Această măsură constă în intrarea în vigoare a unei legi privind examinarea investițiilor străine directe.

Reforma 4 (C3.3R4): Agenția Națională de Promovare

Obiectivul acestei reforme este de a facilita accesul întreprinderilor la finanțare.

Această măsură constă în numirea consiliului de administrație al unei agenții naționale de promovare (ANF).

Reforma 6 (C3.3R6): Stimulente pentru promovarea fuziunilor & achizițiilor

Obiectivul măsurii este de a stimula creșterea dimensiunii IMM-urilor.

Reforma constă în stimulente specifice menite să promoveze fuziunile sau achizițiile de întreprinderi pentru a se extinde și a deveni mai competitive. În special, reforma constă în aprobarea de către Consiliul de Miniștri a unui raport și a unui plan de acțiune aferent, în urma evaluării regimurilor similare din UE și a consultării cu părțile interesate cu privire la stimulentele specifice pentru promovarea fuziunilor și a achizițiilor.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2022.

Investiția 2 (C3.3I2): Un spațiu de testare în materie de reglementare

Obiectivul măsurii este de a permite întreprinderilor să testeze produse și servicii într-un mediu controlat.

Investiția constă într-un spațiu de testare în materie de reglementare pentru Fintech, start-up-uri și alte întreprinderi.

Investiția 4 (C3.3I4): Schemă pentru modernizarea digitală a întreprinderilor

Obiectivul acestei reforme este de a sprijini integrarea tehnologiei digitale în întreprinderile stabilite în Cipru.

Această măsură constă în acordarea de granturi pentru investiții digitale ale întreprinderilor.

Investiția 6 (C3.3I6): Fond de investiții în societăți necotate finanțat de stat

Obiectivul acestei investiții este sprijinirea accesului la surse alternative de finanțare.

Această măsură constă în constituirea unui fond de investiții în acțiuni.

Reforma 8-(C3.3R8): Furnizarea de servicii de finanțare participativă pentru dreptul comercial

Obiectivul reformei este de a promova un mediu de finanțare participativă sigur și transparent, promovând surse alternative de oportunități de finanțare pentru întreprinderile nou-înființate și IMM-uri, menținând în același timp standarde ridicate de protecție a investitorilor.

Reforma constă în intrarea în vigoare a furnizării de servicii de finanțare participativă pentru dreptul comercial.

G.2.  Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/ Obiectiv | Nume | Indicatori calitativi (pentru jaloane) | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |  |  | Calendar orientativ pentru finalizare |  | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Unitatea de măsură | Situația de referință | Obiec tiv | Trimestru | Anul |  |
| 134 | C3.3R1 Facilitarea investițiilor strategice | Etapă | Legea privind investițiile strategice | Dispoziție din legea care indică intrarea în vigoare a legii | — | — | — | T1 | 2022 | Intrarea în vigoare a unei legi de sprijinire a investițiilor strategice în Cipru, care include următoarele elemente: raționalizarea procedurilor de acordare a licențelor pentru investițiile strategice, gestionarea proiectelor pentru fiecare proiect, eliberarea în timp util a autorizațiilor de construcție. |
| 135 | C3.3R1 Facilitarea investițiilor strategice | Etapă | Consolidarea capacității organizaționale pentru facilitarea investițiilor strategice | Publicarea în Monitorul Oficial a configurației unui sector guvernamental care facilitează reforma, precum și a sistemului de procese și a orientărilor și a declarat verificarea de către autoritatea de coordonare a finalizării formării | — | — | — | T2 | 2023 | Publicarea în Monitorul Oficial a finalizării înființării unui sector în cadrul Departamentului pentru planificare urbană și locuințe pentru consolidarea facilitării sistemului strategic; publicarea sistemului de procese și a elaborării orientărilor; și raportarea de către autoritatea de coordonare a formării personalului-cheie pentru punerea în aplicare a reformei. |
| 136 | C3.3R2 Consolidarea mecanismului de activare rapidă a întreprinderilor | Etapă | Instituirea unui sistem electronic prin care investitorii să își poată depune cererea online | Anunțarea de către Ministerul Comerțului a sistemului electronic de acceptare a cererilor | — | — | — | T4 | 2022 | Modernizarea serviciilor aferente cererilor de eliberare a permiselor de afaceri, orientări privind stabilirea și funcționarea, furnizarea de informații pentru toate autorizațiile necesare societății pentru a-și începe activitatea, facilitarea eliberării permiselor de ședere și de muncă în Cipru pentru resortisanții țărilor terțe, cererea de înregistrare ca societate de interes străin prin instituirea unui sistem electronic prin care investitorii își pot depune cererea online. |
| 137 | C3.3R2 Sprijinirea mecanismului de activare rapidă a întreprinderilor | Țintă | Evaluarea cererii de investiții prin intermediul platformei | — | Număr | 0 | 50 | T4 | 2025 | Evaluarea a cel puțin 50 de cereri de investiții prin intermediul platformei. |
| 138a | C3.3R7 Examinarea investițiilor străine directe | Etapă | Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind examinarea investițiilor străine directe | Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) | — | — | — | T2 | 2026 | Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind examinarea investițiilor străine directe. |
| 140 | C3.3R4 Conceperea și înființarea unei agenții naționale de promovare | Etapă | Aprobarea de către Consiliul de Miniștri a foii de parcurs pentru crearea și instituirea unei agenții naționale de promovare | Publicarea deciziei Consiliului de Miniștri | — | — | — | T2 | 2023 | Aprobarea de către Consiliul de Miniștri a foii de parcurs pentru crearea și instituirea unei agenții naționale de promovare care să faciliteze accesul la împrumuturi și garanții pentru întreprinderile mici și mijlocii și să consolideze capacitatea de absorbție a finanțării UE prin intermediul instrumentelor UE. |
| 141 | C3.3R4 Agenția Națională de Promovare | Etapă | Agenția Națională de Promovare din Cipru | Numirea Consiliului de administrație |  |  |  | T3 | 2025 | Numirea Consiliului de administrație al Agenției Naționale de Promovare, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Cipru. |
| 142a | C3.3R8 Furnizarea de servicii de finanțare participativă pentru dreptul comercial | Etapă | Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind furnizarea de servicii de finanțare participativă pentru dreptul afacerilor | Dispoziție legală care indică data de intrare în vigoare a actului (actelor) juridic (e) | — | — | — | T4 | 2024 | Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind furnizarea de servicii de finanțare participativă pentru întreprinderi. |
| 143 | C3.3R6 Stimulente pentru promovarea fuziunilor și achizițiilor. | Etapă | Plan de acțiune privind stimulentele pentru fuziuni și achiziții | Adoptarea de către Consiliul de Miniștri a unui raport și a planului de acțiune aferent | — | — | — | T4 | 2022 | Aprobarea de către Consiliul de Miniștri a unui raport și a unui plan de acțiune aferent privind stimulentele specifice pentru promovarea fuziunilor și a achizițiilor, în urma evaluării unor regimuri similare în cadrul UE și a consultării cu părțile interesate. |
| 144 | C3.3I2 Un spațiu de testare în materie de reglementare | Etapă | Spațiul de testare în materie de reglementare | Spațiul de testare în materie de reglementare este accesibil. | — | — | — | T2 | 2024 | Este accesibil un spațiu de testare în materie de reglementare. |
| 147 | C3.3I4 Schemă pentru modernizarea digitală a întreprinderilor | Etapă | Publicarea cererii de propuneri în urma aprobării schemei de către Consiliul de Miniștri | Anunțarea oficială a cererii de propuneri în presă, pe site-ul MECI/ITS și pe platformele de comunicare socială MECI/ITS | — | — | — | T2 | 2023 | Publicarea unei cereri de propuneri pentru granturi care acoperă un procent din cheltuieli care consolidează identitatea digitală a întreprinderilor sau măresc numărul de întreprinderi mici și mijlocii care utilizează tehnologiile informației și comunicațiilor (inclusiv sectorul comerțului electronic) sau promovează antreprenoriatul digital, în urma aprobării de către Consiliul de Miniștri a sistemului de modernizare digitală a întreprinderilor. |
| 148 | C3.3I4 Schemă pentru modernizarea digitală a întreprinderilor | Țintă | Semnarea acordurilor de grant | — | Număr | 0 | 290 | T2 | 2026 | Semnarea acordurilor de grant cu cel puțin 290 de întreprinderi. |
| 151 | C3.3I6 Fond de investiții în societăți necotate finanțat de stat | Etapă | Constituirea fondului | Înregistrarea fondului | — | — | — | T4 | 2022 | Instituirea fondului este finalizată. Fondul sporește disponibilitatea surselor alternative de finanțare, în special pentru întreprinderile inovatoare și întreprinderile nou-înființate. Politica de investiții include criterii de eligibilitate pentru ca entitățile în care s-a investit să asigure conformitatea cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) a tranzacțiilor care beneficiază de sprijin în cadrul acestei măsuri prin utilizarea evaluării durabilității, cerința de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu și cerința ca beneficiarii care au obținut peste 50 % din veniturile lor în cursul exercițiului financiar precedent din activități sau active de pe lista de excludere să adopte și să publice planuri privind tranziția verde. |
| 152 | C3.3I6 Fond de investiții în societăți necotate finanțat de stat | Țintă | Entități în care s-a investit și care beneficiază de sprijin din partea fondului |  | Număr | 0 | 7 | T2 | 2026 | Cel puțin 7 de entități în care s-a investit sprijinite prin finanțare prin capitaluri proprii din fond. |
| 153 | C3.3I1 Sistemul informatic integrat pentru Departamentul Registrului Comerțului și Proprietății Intelectuale | Etapă | Hardware de sistem, software și instalarea de rețele | Certificat de primire și acceptare eliberat | — | — | — | T1 | 2024 | Instalarea de hardware, software și rețele de sisteme. |
| 154 | C3.3I1 Sistem informatic pentru Departamentul Registrului Comerțului și Proprietății Intelectuale | Etapă | Cursurile de formare | Cursuri de formare oferite |  |  |  | T4 | 2025 | Cursuri de formare oferite cu privire la sistemul informatic al serviciilor care pot include, dar nu se limitează la HE1-Înregistrarea societății, HE4-Schimbarea informațiilor oficiale și HE57-Transferul de acțiuni din cadrul Departamentului Registrului Comerțului și Proprietății Intelectuale (Department of Registrar of Companies and Intellectual Property), secțiunea „Societăți”. |

H. COMPONENTA 3.4: Modernizarea autorităților publice și locale, eficientizarea justiției și combaterea corupției

Această componentă a planului cipriot de redresare și reziliență abordează provocările de lungă durată în ceea ce privește funcționarea administrației publice, atât la nivel central, cât și la nivel local, sistemul de justiție și cadrul anticorupție. Obiectivele componentei sunt: (I) să sporească eficacitatea, eficiența și relevanța proceselor guvernamentale, având în vedere provocările, nevoile și așteptările actuale ale cetățenilor și ale întreprinderilor, (ii) să consolideze capacitatea administrativă și cooperarea Ministerului de Interne și a administrațiilor locale pentru a asigura punerea în aplicare eficace a noului model de administrație locală, (iii) să îmbunătățească eficacitatea, inclusiv calitatea și eficiența sistemului de justiție, prin accelerarea administrării justiției și reducerea numărului de cauze nesoluționate și (iv) să asigure o mai mare coerență a eforturilor guvernului de combatere a corupției.

Reformele și investițiile incluse în componentă contribuie la abordarea recomandărilor specifice fiecărei țări privind îmbunătățirea eficienței în sectorul public, în special în ceea ce privește funcționarea administrației publice și a administrațiilor locale (recomandările specifice fiecărei țări 1 din 2019 și 4 din 2020), privind promovarea formulelor flexibile de lucru (Recomandarea specifică fiecărei țări 2 din 2020), privind îmbunătățirea eficienței și a digitalizării sistemului judiciar (Recomandarea specifică fiecărei țări 5 din 2019 și Recomandarea specifică fiecărei țări 4 din 2020) și privind reformele anticorupție (Recomandarea specifică fiecărei țări 5 din 2019).

H.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Subcomponenta 3.4.1: Modernizarea sectorului public

Reforma 1 (C3.4R1): Sprijinirea funcționării administrației publice.

Obiectivul acestei reforme este de a sprijini gestionarea resurselor umane în cadrul administrației publice generale și capacitatea administrativă a poliției cipriote. Această măsură constă în (i) adoptarea de măsuri privind gestionarea resurselor umane în administrația publică; și (ii) reorganizarea și modernizarea poliției cipriote prin conceperea și punerea în aplicare a unui nou model de activități polițienești și operaționale.

Reforma 2 (C3.4R2): Reglementarea formulelor flexibile de lucru în sectorul public

Obiectivul acestei reforme este de a permite utilizarea formulelor flexibile de lucru.

Această măsură constă în intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind formulele flexibile de lucru în sectorul public.

Reforma 3 (C3.4R3): Introducerea unui nou cadru pentru procesul de evaluare și selecție pentru ocuparea posturilor vacante din serviciile publice și a unor noi reglementări pentru evaluarea performanței angajaților

Obiectivul acestei reforme este de a sprijini funcționarea serviciului public.

Această măsură constă în intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind recrutarea, evaluarea și promovarea funcționarilor publici.

Reforma 4 (C3.4R4): Digitalizarea achizițiilor publice

Obiectivul acestei reforme este de a introduce noi procese de achiziții publice care utilizează instrumente digitale.

Această măsură constă într-un sistem de achiziții publice electronice online și accesibil.

Reforma 5 (C3.4R5): Consolidarea capacității Ministerului Public

Obiectivul reformei este de a pune în aplicare o transformare digitală a Ministerului Public, cu scopul de a spori eficiența și eficacitatea acestuia, precum și productivitatea, calitatea muncii și condițiile de muncă ale angajaților.

Reforma constă în digitalizarea proceselor și a procedurilor Ministerului Public prin introducerea unui sistem informatic (sistemul eLaw). Pe parcursul punerii în aplicare a proiectului, o analiză de afaceri evaluează nevoile de reproiectare a proceselor.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2023.

Investiția 3 (C3.4I3): Platforma de modelare a politicii economice

Obiectivul acestei investiții este de a spori utilizarea tehnicilor de modelare cantitativă pentru evaluarea impactului politicilor.

Această măsură constă în aprobarea de către Consiliul Centrului de Cercetare Economică a unui raport al directorului Centrului de Cercetare Economică privind modelele și instrumentele dezvoltate de evaluare a impactului.

Subcomponenta 3.4.2: Administrația locală și reforma spațială

Reforma 6 (C3.4R6): Un nou cadru juridic pentru autoritățile locale și măsuri de sprijin

Obiectivul acestei reforme este de a sprijini puterea de decizie, autonomia administrativă și eficiența autorităților locale din Cipru.

Această măsură constă în intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind organizarea autorităților locale din Cipru și formarea.

Reforma 7 (C3.4R7): Consolidarea terenurilor urbane

Obiectivul acestei reforme este de a reduce presiunea asupra extinderii municipalităților și de a spori rezistența solului.

Această măsură constă în (i) intrarea în vigoare a unei legi privind consolidarea terenurilor urbane și (ii) publicarea online a planurilor pilot de consolidare a terenurilor urbane.

Investiția 4 (C3.4I4): Sistemul electronic de eliberare a autorizațiilor de construcție

Obiectivul investiției este de a spori eficiența procedurilor de acordare a autorizațiilor de construcție.

Această măsură constă în (i) extinderea mediului de aplicare electronică a sistemului informatic existent Hippodamos pentru planificare și autorizare, pentru a permite tuturor autorităților de planificare și autorităților din domeniul construcțiilor (municipalități) să depună cereri de autorizații de planificare și de construcție de pe o platformă comună; (II) servicii suplimentare în sistemul Hippodamos.

Investiția 5 (C3.4I5): Orașe inteligente

Obiectivul acestei investiții este de a coordona inițiativele în curs privind orașele inteligente.

Această măsură constă într-o platformă a orașelor inteligente și în aplicații mobile.

Investiția 6a (C3.4I6a): Regenerarea și revitalizarea orașului Nicosia

Obiectivul acestei investiții este de a revitaliza centrul orașului Nicosia.

Această măsură constă în renovarea sălilor din Nicosia.

Subcomponenta 3.4.3: Un sistem de justiție eficient

Reforma 8 (C3.4R8): Eficiența justiției

Obiectivul reformei este de a reduce numărul mare de cauze pendinte în fața instanțelor

Această măsură constă în reducerea numărului de cauze nesoluționate și de recursuri.

Reforma 9 (C3.4R9): Transformarea digitală a instanțelor

Obiectivul acestei reforme este de a digitaliza sistemul de justiție.

Această măsură constă în etapa-pilot a primei faze a sistemului i-justiție.

Investiția 7 (C3.4I7): Formarea judecătorilor

Obiectivul acestei investiții este de a aborda nivelul scăzut de formare și de învățare pe tot parcursul vieții pentru judecători.

Această măsură constă în formarea judecătorilor cu privire la normele de procedură civilă revizuite și la alte competențe judiciare.

Investiția 8 (C3.4I8): Modernizarea infrastructurii instanțelor

Obiectivul investiției este de a aborda ineficiențele sistemului de justiție cauzate de clădirile inadecvate ale instanțelor, atât în ceea ce privește cantitatea, cât și calitatea.

Investiția constă în construirea unei extinderi a clădirii Tribunalului Districtual din Famagusta.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2021.

Subcomponenta 3.4.4: Combaterea corupției

Reforma 10 (C3.4R10): Îmbunătățirea cadrului juridic și instituțional pentru combaterea corupției

Obiectivul reformei este de a asigura o mai mare coerență în lupta împotriva corupției prin punerea în aplicare a planului național orizontal de acțiune împotriva corupției.

Reforma constă în: (I) legislație care să protejeze avertizorii, să sporească transparența în procesele decizionale publice și să prevină conflictele de interese, (ii) instituirea și funcționarea unei autorități independente împotriva corupției, care să coordoneze eforturile tuturor organismelor implicate în combaterea și prevenirea corupției și să supravegheze punerea în aplicare în timp util a acțiunilor de către diferitele servicii competente, (iii) acțiuni de sensibilizare și de formare a publicului în materie de combatere a corupției și (iv) consolidarea unităților de audit intern din toate ministerele și din cadrul Serviciului de Audit Intern.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2024.

H.2.  Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/ Obiectiv | Nume | Indicatori calitativi (pentru jaloane) | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |  |  | Calendar orientativ pentru finalizare |  | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Unitatea de măsură | Situația de referință | Obiectiv | Trimestru | Anul |  |
| 155 | C3.4R1 Consolidarea capacității administrative și îmbunătățirea funcționării administrației publice pentru o mai bună elaborare și punere în aplicare a politicilor | Etapă | Plan de acțiune privind gestionarea eficientă a aspectelor legate de resursele umane în administrația publică națională | Adoptarea planului de acțiune de către Consiliul de Miniștri | — | — | — | T1 | 2022 | Consiliul de Miniștri a adoptat un plan de acțiune care include: — Orientări, modele și sprijin pentru punerea în aplicare din partea Departamentului pentru administrație publică și personal (PAPD) pentru administrația ministerelor de resort în ceea ce privește aspecte legate de gestionarea resurselor umane, cum ar fi reorganizarea și restructurarea, simplificarea procedurilor și planificarea forței de muncă. — Punerea în aplicare a unei structuri organizaționale revizuite a PAPD — Planul de învățare și dezvoltare pentru personalul PAPD. — Plan de formare pentru administrația ministerelor de resort |
| 156 | C3.4R1 Consolidarea capacității administrative și îmbunătățirea funcționării administrației publice pentru o mai bună elaborare și punere în aplicare a politicilor | Etapă | Noul cadru de gestionare a resurselor umane pentru poliția cipriotă | Adoptare de către șeful poliției | — | — | — | T4 | 2023 | Noul cadru de gestionare a resurselor umane pentru poliția cipriotă acoperă următoarele domenii: Analiza și crearea fișelor de post — Recrutare — Motivația Formare și dezvoltare Compensații și prestații Relații de muncă și relații cu angajații și comunicare Gestionarea membrilor pensionați — Securitate și sănătate Strategia de gestionare a resurselor umane |
| 157 | C3.4R1 Sprijinirea funcționării administrației publice | Etapă | Orientări și manuale, act (e) juridic (e) și cursuri de formare privind gestionarea resurselor umane în administrația publică | Orientări și manuale publice online. Dispoziție din actul (actele) juridic (e) care indică intrarea lor în vigoare. Cursuri de formare oferite. | — | — | — | T4 | 2025 | Orientările și manualele privind gestionarea resurselor umane în administrația publică sunt puse la dispoziția publicului online. Intră în vigoare actul (actele) juridic (e) în materie disciplinară în administrația publică. Personalului din administrația publică i se oferă cursuri de formare privind gestionarea resurselor umane. |
| 158 | C3.4R2 Reglementarea formulelor flexibile de lucru în sectorul public | Etapă | Decizia privind formulele flexibile de lucru în sectorul public | Decizia Consiliului de Miniștri | — |  |  | T1 | 2023 | Se efectuează un studiu privind formulele flexibile de lucru în sectorul public. PAPD evaluează recomandările studiului luând în considerare garanții adecvate menite să îmbunătățească eficacitatea serviciului public. În urma evaluării recomandărilor studiului, Consiliul de Miniștri ia o decizie cu privire la punerea lor în aplicare. |
| 159 | C3.4R2 Reglementarea formulelor flexibile de lucru în sectorul public | Etapă | Modalități de lucru flexibile | Dispoziție din actul (actele) juridic (e) care indică intrarea lor în vigoare | — | — | — | T4 | 2024 | Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind formulele flexibile de lucru în sectorul public. |
| 160 | C3.4R3 Introducerea unui nou cadru pentru procesul de evaluare și selecție pentru ocuparea posturilor vacante din serviciile publice și a unor noi reglementări pentru evaluarea performanței angajaților | Etapă | Intrarea în vigoare a legislației privind procesul de evaluare și selecție a posturilor vacante din serviciile publice și a reglementărilor privind evaluarea performanței angajaților. | Dispoziție din actele cu putere de lege și normele administrative relevante care indică intrarea lor în vigoare | — | — | — | T4 | 2021 | Principalele elemente sunt: (I) intrarea în vigoare a unei legi care prevede evaluarea și selectarea candidaților pentru ocuparea posturilor de promovare în administrația publică, inclusiv a posturilor de conducere, cu noi criterii și metode bazate pe o evaluare obiectivă și pe merit, precum și modificarea Legii privind serviciul public, atunci când se consideră necesar, și (II) intrarea în vigoare a unor noi reglementări pentru punerea în aplicare a unui nou sistem de evaluare a performanței pentru angajații din sectorul public, care să fie utilizat în scopuri de dezvoltare și promovare pentru a face procedura de evaluare a performanței și mecanismul de promovare mai transparente, mai echitabile, bazate pe competențe și mai eficace |
| 162 | C3.4R4 Digitalizarea achizițiilor publice | Etapă | Sistemul de achiziții publice electronice | Sistem de achiziții publice electronice accesibil | — | — | — | T4 | 2025 | Sistemul de achiziții publice electronice este online și accesibil, cu următoarele funcționalități: — raportarea statistică — cumpărături electronice prin intermediul unui catalog digital. |
| 163 | C3.4R5 Consolidarea capacității Ministerului Public | Etapă | Noul sistem informatic pentru Biroul Juridic | Punerea în funcțiune a noului sistem informatic | — | — | — | T4 | 2023 | Sistemul e-Law devine operațional pentru Biroul Juridic și este utilizat. Acesta include următoarele funcționalități: — crearea de dosare și dosare electronice de caz; gestionarea și monitorizarea cazurilor; — comunicarea internă și fluxurile de lucru; urmărirea cazurilor, gestiunea financiară și plățile; — digitalizarea dosarelor pe suport de hârtie. Formarea utilizatorilor s-a încheiat. Dosarele pe suport de hârtie ale Ministerului Public sunt digitalizate. |
| 167 | C3.4I3 Platforma de modelare a politicii economice | Etapă | Înființarea unui centru de modelare pentru analiza politicilor economice | Punerea în funcțiune a platformei | — | — | — | T4 | 2023 | Operaționalizarea și dotarea centrului, inclusiv numirea echipei de personal științific. Echipa este formată din experți în modele macroeconometrice, econometrici, experți în analiza datelor și economiști. |
| 168 | C3.4I3 Platforma de modelare a politicii economice | Etapă | Raportul directorului Centrului de cercetare economică | Raportul directorului Centrului de cercetare economică aprobat de membrii Consiliului Centrului de cercetare economică |  |  |  | T4 | 2025 | Aprobarea unui raport al directorului Centrului de cercetare economică de către membrii Consiliului Centrului de cercetare economică. |
| 169 | C3.4R6 Un nou cadru juridic pentru autoritățile locale și măsuri de sprijin | Etapă | Noul cadru juridic privind autoritățile locale | Dispoziție legală care indică data de intrare în vigoare a actului (actelor) juridic (e) | — |  | — | T2 | 2024 | Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) care implică: Reducerea numărului de comune Înființarea de clustere comunitare — Un nou cadru pentru finanțarea municipalităților |
| 170 | C3.4R6 Un nou cadru juridic pentru autoritățile locale și măsuri de sprijin | Etapă | Formări | Au avut loc cursuri de formare pentru autoritățile locale |  |  |  | T4 | 2024 | Au avut loc cursuri de formare pentru autoritățile locale. |
| 171 | C3.4R7 Consolidarea terenurilor urbane | Etapă | Intrarea în vigoare a unei legi privind consolidarea terenurilor urbane | Dispoziție din legea care indică intrarea în vigoare a legii | — | — |  | T2 | 2024 | Intrarea în vigoare a legii privind consolidarea terenurilor urbane. |
| 172 | C3.4R7 Consolidarea terenurilor urbane | Țintă | Numărul de planuri de consolidare a terenurilor urbane | — | Număr | 0 | 10 | T4 | 2025 | Planurile pilot pentru consolidarea terenurilor urbane au fost publicate online |
| 173 | C3.4I4 Îmbunătățirea sistemului electronic de eliberare a autorizațiilor de construcție | Etapă | Îmbunătățirea mediului de aplicare electronică a sistemului Hippodamos | Primirea cererilor prin intermediul mediului îmbunătățit de depunere a cererilor pe cale electronică | — | — | — | T4 | 2022 | Finalizarea îmbunătățirii mediului de aplicare electronică a sistemului existent Hippodamos pentru a permite depunerea cererilor de autorizații de planificare și de construcție pentru toate autoritățile de planificare și autoritățile din domeniul construcțiilor (municipalități) de pe o platformă comună. |
| 174 | C3.4I4 Sistemul electronic de eliberare a autorizațiilor de construcție | Etapă | Instrument de planificare și control, instrument de gestionare a proiectelor, software și hardware pentru Hippodamos | Servicii ale sistemului Hippodamos | — | — | — | T4 | 2024 | Sistemul Hippodamos include servicii care pot include, dar nu se limitează la următoarele: - Semnătura electronică a documentelor - Consultare electronică. Au fost eliberate certificate de recepție pentru livrarea hardware-ului format din cel puțin două servere, astfel cum se specifică în contract. |
| 176 | C3.4I5 Orașe inteligente | Țintă | Aplicații mobile și senzori inteligenți soluții | — | Numărul aplicației mobile Senzori inteligenți Soluții livrate/ instalată: Număr Senzori inteligenți soluții conectate: Număr | Aplicații mobile: 0 Senzori inteligenți Soluții livrate/ instalată: 0 Senzori inteligenți soluții conectate: 0 | Aplicații mobile: 3 Senzori inteligenți Soluții livrate/ instalată: 52 700 Senzori inteligenți soluții conectate: 45 000 | T2 | 2026 | Certificate de acceptare pentru cele trei aplicații mobile (o aplicație pentru cetățeni pentru parcare, una pentru agenții responsabili cu aplicarea legii în materie de parcare și una pentru colectorii de deșeuri). Candidaturile trebuie să poată fi descărcate de pe un site internet sub formă de dosare de candidatură gata de producție. 52 700 de senzori sau soluții inteligente sunt livrate sau instalate la municipalități sau la Ministerul Adjunct al Cercetării, Inovării și Politicii Digitale. 45 000 dintre acești senzori sau soluții inteligente trebuie conectați la platforma orașelor inteligente. |
| 178 | C3.4I6a Regenerarea și revitalizarea orașului Nicosia | Țintă | Renovarea sălilor din Nicosia. | — | Număr | 0 | 286 | T2 | 2026 | Rapoarte de preluare emise de inginerul supervizor sau arhitectul pentru schema de stimulente pentru sectorul privat/certificate de preluare emise de inginerul supervizor al autorității contractante (municipalitatea Nicosia), care certifică faptul că au fost efectuate lucrări de renovare pentru cel puțin 286 de camere din Nicosia. |
| 180 | C3.4R8 Eficiența justiției | Etapă | Intrarea în vigoare a noilor norme de procedură civilă | Dispoziție din noile norme de procedură civilă (publicate în Monitorul Oficial) care indică intrarea în vigoare a normelor de procedură (1 septembrie 2023) | — | — | — | T3 | 2023 | Intrarea în vigoare a noilor norme de procedură civilă pentru noile cauze înaintate instanței începând cu 1 septembrie 2023. Noile norme de procedură civilă modernizează audierea cauzelor pentru a oferi părților servicii mai puțin costisitoare, mai accesibile și mai rapide. |
| 181 | C3.4R8 Eficiența justiției | Țintă | Reducerea numărului de cauze nesoluționate și de recursuri | — | % (procent) | 0 | 40 | T2 | 2024 | Reducerea numărului de cauze nesoluționate și de recursuri pendinte de peste doi ani în fața instanțelor districtuale și a Curții Supreme cu 40 % față de nivelul de la 31 decembrie 2020, și anume 16 740 de cauze civile pendinte și 2 139 de recursuri civile și administrative pendinte, astfel cum s-a verificat într-un raport anual privind progresele înregistrate din cadrul planului de acțiune pentru reducerea numărului de cauze nesoluționate. |
| 183 | C3.4R9 Transformarea digitală a instanțelor | Etapă | sistemul de e-justiție | Certificatul de acceptare temporară și etapa întâi (etapa pilot) a sistemului i-justice, accesibile prin intermediul site-ului web al instanței | — | — | — | T2 | 2026 | Eliberarea certificatului de acceptare temporară a primei etape a sistemului i-justiție și începerea etapei pilot a primei etape a sistemului i-justiție, care poate fi accesată prin intermediul site-ului web al instanței. Acesta introduce funcționalități, de exemplu: depunerea și plata digitală a cauzelor, clasificarea cauzelor, căutarea cauzelor, producerea și gestionarea documentelor, sistemul (sistemele) de urmărire și monitorizare a cauzelor, gestionarea alocărilor de cauze pentru audiere, executarea și gestionarea hotărârilor, închiderea cauzelor și gestionarea probelor. |
| 185 | C3.4I7 Formarea judecătorilor | Etapă | Formarea judecătorilor | Cursuri de formare organizate |  |  |  | T4 | 2025 | Se organizează cursuri de formare pentru judecători cu privire la normele de procedură civilă revizuite și la alte competențe judiciare. |
| 186 | C3.4I8 Modernizarea infrastructurii instanțelor | Etapă | Extinderea Tribunalului Districtual din Famagusta | Echipa de management de proiect certifică finalizarea construcției. | — | — | — | T4 | 2021 | Finalizarea construcției extinderii clădirii Tribunalului Districtual din Famagusta pentru a sprijini funcționarea unor noi săli de judecată care să judece, pe lângă cauzele penale, și cauzele civile. |
| 187 | C3.4R10 Îmbunătățirea cadrului juridic și instituțional pentru combaterea corupției | Etapă | Intrarea în vigoare a legii de înființare a Autorității Independente împotriva Corupției | Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a legii și începerea activității Autorității Independente pentru Combaterea Corupției, cu posturi-cheie de conducere ocupate și personal recrutat. | — | — | — | T1 | 2022 | Autoritatea Independentă de Combatere a Corupției a fost înființată pe baza intrării în vigoare a legii corespunzătoare și este operațională. Autoritatea coordonează eforturile tuturor organismelor implicate în combaterea și prevenirea corupției și supraveghează punerea în aplicare la timp a acțiunilor de către diferitele servicii competente. |
| 188 | C3.4R10 Îmbunătățirea cadrului juridic și instituțional pentru combaterea corupției | Etapă | Intrarea în vigoare a legii privind transparența procesului decizional și aspectele conexe | Dispoziție legală care indică data de intrare în vigoare a legii | — | — | — | T4 | 2021 | Intrarea în vigoare a legii privind transparența procesului decizional și aspectele conexe, inclusiv a dispozițiilor de prevenire a conflictelor de interese. Legea creează obligația de a face publice contactele dintre persoanele interesate să participe la procedurile de luare a deciziilor publice și funcționarii sau membrii serviciului de stat sau ai sectorului public în sens larg sau cu angajații în beneficiul funcționarilor care, prin însăși funcția lor, au competența sau posibilitatea de a iniția astfel de proceduri sau de a formula conținutul acestora sau de a contribui sau de a determina rezultatul final al unor astfel de proceduri. Informațiile privind un astfel de contact, precum și conținutul și scopurile acestuia sunt înregistrate oficial și sunt puse la dispoziția publicului. |
| 189 | C3.4R10 Îmbunătățirea cadrului juridic și instituțional pentru combaterea corupției | Etapă | Intrarea în vigoare a legii privind protecția avertizorilor | Dispoziție legală care indică data de intrare în vigoare a legii | — | — | — | T4 | 2021 | Intrarea în vigoare a unei legi care să protejeze avertizorii de integritate care raportează cazuri de fraudă și corupție împotriva sancțiunilor interne. Legea include dispoziții suplimentare privind protecția persoanelor care raportează acte de corupție atât în sectorul public, cât și în cel privat (avertizori, persoane care nu sunt implicate în acte), în plus față de protecția deja prevăzută în Legea privind protecția martorilor 95 (I)/2001. Legea prevede, de asemenea, măsuri de clemență pentru cei care sunt implicați în acte de corupție, dar care raportează în mod voluntar poliției și/sau oferă cooperare cu autoritățile, ceea ce duce la investigarea și urmărirea penală completă a cazului. |

I. COMPONENTA 3.5: Protejarea stabilității fiscale și financiare

Această componentă a planului cipriot de redresare și reziliență abordează provocările legate de vulnerabilitățile bugetare și financiare, inclusiv dezechilibrele macroeconomice legate de acestea. Scopul este de a proteja stabilitatea financiară prin reducerea riscurilor moștenite din sectorul bancar, prin punerea în aplicare a unor măsuri împotriva îndatorării private ridicate și pentru supravegherea sectorului nebancar. Pentru a asigura stabilitatea fiscală, Ciprul vizează combaterea evaziunii fiscale, a evitării obligațiilor fiscale și a planificării fiscale agresive; și punerea la dispoziția factorilor de decizie politică a unor date cuprinzătoare pentru a concepe un sistem fiscal echitabil. Se preconizează că măsurile avute în vedere vor face colectarea veniturilor mai eficientă și sistemul fiscal al Ciprului mai echitabil, reducând efectele de propagare ale planificării fiscale agresive.

Componenta sprijină abordarea recomandărilor specifice fiecărei țări privind stabilitatea financiară și îndatorarea privată (recomandările specifice fiecărei țări 2 și 5 din 2019) și privind abordarea caracteristicilor sistemului fiscal care facilitează planificarea fiscală agresivă de către persoane fizice și multinaționale (Recomandarea specifică fiecărei țări 4 din 2020 și Recomandarea specifică fiecărei țări 1 din 2019).

I.1.  Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Garantarea stabilității financiare

Reforma 11 (C3.5R11): Cadrul juridic pentru o unitate națională de punere în aplicare a sancțiunilor

Obiectivul acestei reforme este de a consolida supravegherea în sectorul bancar și în cel financiar nebancar.

Reforma constă în intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) de stabilire a cadrului juridic pentru o unitate națională de punere în aplicare a sancțiunilor.

Reforma 2 (C3.5R2): Cadrul și planul de acțiune pentru abordarea creditelor neperformante

Obiectivul măsurii este de a aborda riscurile financiare legate de creditele neperformante moștenite din sectorul bancar prin continuarea eforturilor de îmbunătățire a calității activelor băncilor și prin consolidarea mediului de lucru pentru administrarea împrumuturilor.

Reforma constă în (i) punerea în aplicare a unui plan de acțiune pentru a aborda stocul rămas de credite neperformante moștenite și (ii) adoptarea unui pachet de trei legi de modificare privind societățile care achiziționează credite și administratorii de credite (plasarea administratorilor de credite sub reglementarea și supravegherea Băncii Centrale; acordarea accesului la cartea funciară administratorilor de credite și societăților care achiziționează credite; și alinierea cerințelor de notificare în cazul achiziționării unui împrumut de către o societate care achiziționează credite). Până la 30 iunie 2023, se elaborează un raport intermediar privind planul de acțiune, care este aprobat de Consiliul de Miniștri și care urmărește reducerea creditelor neperformante din sectorul bancar către valorile de referință orientative de 6 % brut și 3 % net din creditele neperformante și propune măsuri de politică, după caz.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2023.

Reforma 3 (C3.5R3): Strategia de abordare a deficiențelor sistemului de tranzacții imobiliare (titluri de proprietate)

Obiectivul reformei este de a aborda ineficiențele din sistemul de emitere și transfer al titlurilor de proprietate, ceea ce duce la nedefinirea drepturilor de proprietate, complică procedurile de executare silită și împiedică lichidarea garanțiilor reale.

Reforma constă în: (I) examinarea cauzelor pendinte pentru emiterea titlurilor de proprietate sau respingerea cauzelor, (ii) extinderea noii politici privind planificarea și autorizațiile de construcție, în prezent până la două unități rezidențiale, la patru unități rezidențiale de pe o parcelă, ceea ce va reduce timpul necesar pentru emiterea autorizațiilor de construcție și a autorizațiilor spațiale, (iii) revizuirea Legii privind străzile și clădirile pentru a introduce stimulentele adecvate pentru ca inginerul supraveghetor să descurajeze și mai mult neregulile care ar conduce la neemiterea titlurilor de proprietate, (iv) modificarea Legii privind vânzarea de bunuri (performanță specifică), care asigură în prealabil executarea transferului de bunuri imobile de îndată ce cumpărătorul își îndeplinește obligațiile contractuale.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2023.

Reforma 4 (C3.5R4): Sistemul digital pentru schimbul de date și furnizarea de servicii de evaluare a bonității

Obiectivul acestei reforme este de a combate gradul ridicat de îndatorare a sectorului privat.

Această măsură constă în (i) intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind mecanismul de schimb de date ARTEMIS și (ii) mecanismul de schimb de date ARTEMIS în faza de testare a acceptării de către utilizatori.

Reforma 5 (C3.5R5): Cadrul de gestionare a datoriei private

Obiectivul acestei reforme este de a preveni și de a gestiona stocul datoriei private.

Măsura constă în (a) un plan de acțiune privind monitorizarea pasivelor (LMR) și (b) intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) pentru gestionarea datoriei private.

Reforma 6 (C3.5R6): Consolidarea cadrului în materie de insolvență

Obiectivul acestei reforme este de a consolida cadrul în materie de insolvență și funcționarea Departamentului pentru insolvență.

Această măsură constă în (i) adoptarea cadrului juridic și instituțional pentru insolvență și (ii) sisteme digitale accesibile ale Departamentului pentru Insolvență.

Reforma 7 (C3.5R7): Strategia de combatere a analfabetismului financiar

Obiectivul măsurii este de a promova alfabetizarea financiară. Scopul său este de a consolida educația financiară în rândul populației generale, de a îmbunătăți procesul decizional financiar, de a corecta atitudinile greșite și prejudecățile, de a sprijini cetățenii mai informați și mai responsabili din punct de vedere financiar și, în cele din urmă, de a contribui la îmbunătățirea disciplinei în materie de rambursare a datoriilor.

Reforma constă în elaborarea unei strategii de combatere a analfabetismului financiar prin: (i) identificarea problemelor legate de analfabetismul financiar, (ii) revizuirea literaturii de specialitate internaționale pe această temă și (iii) furnizarea unui plan de acțiune pentru punerea în aplicare.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2023.

Reforma 8 (C3.5R8): Consolidarea supravegherii fondurilor de asigurări și de pensii

Obiectivul acestei reforme este de a consolida supravegherea fondurilor de asigurări și de pensii.

Această măsură constă în (i) angajarea de angajați permanenți suplimentari ai autorităților de supraveghere, (ii) pregătirea și punerea în aplicare a instrumentelor și acțiunilor în conformitate cu cadrele de reglementare.

Investiția 1 (C3.5I1): Consolidarea funcției de supraveghere a Comisiei cipriote pentru valori mobiliare și burse de valori

Obiectivul măsurii este de a consolida capacitatea de supraveghere a Comisiei pentru valori mobiliare și burse de valori din Cipru (CySec) prin digitalizare, permițând o mai bună supraveghere a tranzacțiilor.

Investiția constă în dezvoltarea unui sistem digital avansat, bazat pe arhitectura cloud, care să acopere nevoile de supraveghere prevăzute în Regulamentul privind infrastructura pieței europene (EMIR) și în Regulamentul privind operațiunile de finanțare prin instrumente financiare (SFTR). Noul sistem trebuie să fie compatibil cu următoarele caracteristici: (I) conectarea la platforma Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA); încărcarea și prelucrarea prealabilă a datelor privind tranzacțiile, (ii) agregarea și efectuarea de interogări cu privire la date pentru a genera informații în materie de reglementare, (iii) generarea de rapoarte la timp și ad-hoc.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2023.

Protejarea stabilității fiscale

Reforma 9 (C3.5R9): Digitalizarea colectării impozitelor

Obiectivul acestei reforme este de a eficientiza colectarea impozitelor.

Această măsură constă într-un sistem informatic ca punct unic pentru serviciile destinate contribuabililor.

Reforma 10 (C3.5R10): Abordarea planificării fiscale agresive

Obiectivul acestei reforme este de a combate evaziunea fiscală și planificarea fiscală agresivă practicată de întreprinderile multinaționale.

Această măsură constă în intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) de combatere a planificării fiscale agresive.

Investiția 2 (C3.5I2): Modernizarea sistemului vamal și a sistemului electronic de plată

Obiectivul acestei investiții este de a simplifica formalitățile vamale și de a reduce costurile administrative pentru părțile interesate.

Această măsură constă în sisteme de informații sau funcționalități pentru care au fost eliberate certificate de acceptare.

I.2.  Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/ Obiectiv | Nume | Indicatori calitativi (pentru jaloane) | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |  |  | Calendar orientativ pentru finalizare |  | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Unitatea de măsură | Situația de referință | Obiectiv | Trimestru | Anul |  |
| 191a | C3.5R11 Cadrul juridic pentru o unitate națională de punere în aplicare a sancțiunilor | Etapă | Cadrul juridic pentru o unitate națională de punere în aplicare a sancțiunilor | Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) |  |  |  | T4 | 2025 | Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) de instituire a cadrului juridic pentru o unitate națională de punere în aplicare a sancțiunilor. |
| 192 | C3.5R2 Cadrul și planul de acțiune pentru abordarea creditelor neperformante | Etapă | Intrarea în vigoare a pachetului de legi de modificare privind societățile care achiziționează credite (CAC) și administratorii de credite pentru a îmbunătăți mediul de lucru pentru gestionarea creditelor neperformante | Dispoziție legală care indică data de intrare în vigoare a legilor respective | — | — | — | T4 | 2021 | Intrarea în vigoare a următoarelor trei legi: (a) Legea privind achiziționarea facilităților de credit și aspecte conexe (de modificare) din 2021, care supune administratorii de credite neperformante reglementării și supravegherii de către Banca Centrală; (b) Legea din 2021 (de modificare) privind bunurile imobile (transfer, înregistrare și evaluare), care oferă administratorilor de credite neperformante și societăților care achiziționează credite acces la Registrul funciar (c) Legea privind probele (de modificare) din 2020, care aliniază cerințele de notificare în cazul achiziționării unui împrumut de către o societate care achiziționează credite. |
| 193 | C3.5R3 Strategia de abordare a deficiențelor sistemului de tranzacții imobiliare (titluri de proprietate) | Țintă | Reducerea numărului de cauze nesoluționate pentru emiterea unui titlu de proprietate, fie prin emiterea unui titlu de proprietate, fie prin respingerea cauzei | — | % (procent) | 0 | 80 | T2 | 2023 | Reducerea numărului de cauze pendinte pentru emiterea titlurilor de proprietate fie prin emiterea titlurilor de proprietate (actul juridic care constituie dovada unui drept de proprietate asupra unui bun), fie prin respingerea cauzei. Titlurile pentru 1 050 de proiecte sunt în curs de evaluare, corespunzând unui număr de 20 000 de titluri. Din acest total de 20 000 titluri de proprietate în curs, 80 % se soluționează ca urmare fie a emiterii titlurilor de proprietate, fie a respingerii cazului. |
| 194 | C3.5R3 Strategia de abordare a deficiențelor sistemului de tranzacții imobiliare (titluri de proprietate) | Etapă | Prelungirea noii politici de planificare și autorizare a clădirilor | Decret emis de ministrul de interne | — | — | — | T4 | 2022 | Extinderea noii politici de planificare și autorizare a clădirilor pentru până la patru unități rezidențiale pe parcele rezidențiale. Politica prevede posibilitatea de a depune cereri pe cale electronică și introduce termene fixe pentru acordarea autorizațiilor de planificare și de construcție (între zece și douăzeci de zile). |
| 195 | C3.5R3 Strategia de abordare a deficiențelor sistemului de tranzacții imobiliare (titluri de proprietate) | Etapă | Intrarea în vigoare a modificării Legii privind vânzarea de bunuri (performanță specifică) | Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a Legii modificate privind vânzarea de bunuri (performanță specifică) | — | — | — | T4 | 2022 | Intrarea în vigoare a Legii modificate privind vânzarea de bunuri (performanță specifică) pentru a proteja în prealabil interesele cumpărătorilor. Modificarea permite transferul titlurilor de proprietate, în deplină siguranță și securitate juridică, reducând în același timp la minimum costurile operaționale și întârzierile prin verificări într-o etapă preliminară pentru a identifica obstacolele specifice din calea transferului înainte de plata prețului de achiziție. Scopul este de a crea un mecanism de protejare a intereselor cumpărătorilor de bunuri imobile și de a asigura în prealabil executarea transferului de bunuri imobile de îndată ce cumpărătorul își îndeplinește obligațiile contractuale. |
| 196 | C3.5R3 Strategia de abordare a deficiențelor sistemului de tranzacții imobiliare (titluri de proprietate) | Etapă | Revizuirea normelor și a legislației privind construcțiile | Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a Legii modificate privind straturile și construcțiile | — | — | — | T4 | 2023 | Intrarea în vigoare a Legii privind străzile și construcțiile, care introduce stimulentele adecvate pentru ca inginerul supraveghetor (i) să supravegheze dezvoltarea proiectului în conformitate cu autorizația eliberată, să descurajeze și mai mult neregulile care ar duce la neeliberarea titlurilor de proprietate și (ii) să prezinte autorității competente un certificat care să confirme finalizarea lucrărilor în conformitate cu autorizația eliberată. |
| 197 | C3.5R4 Noul cadru juridic și noul sistem de schimb de date și de birouri de credit | Etapă | Intrarea în vigoare a cadrului și a sistemului legislației privind schimbul de date | Dispoziție din legislație care indică data de intrare în vigoare a legislației | — | — | — | T1 | 2023 | Intrarea în vigoare a legislației privind cadrul și sistemul de schimb de date de către biroul de credit ARTEMIS, care elimină obstacolele din cadrul actual pentru a-i permite acestuia să furnizeze servicii de evaluare a bonității. Principalele elemente ale modificării sunt extinderea rolului de supraveghere al Băncii Centrale a Ciprului, menținerea obligației de colectare a datelor privind facilitățile de credit de către instituțiile de credit și alți creditori, furnizarea de date ale Departamentului de Insolvență și definirea termenilor și condițiilor de acces la date și protecția acestora. |
| 198 | C3.5R4 Sistemul digital pentru schimbul de date și furnizarea de servicii de evaluare a bonității | Etapă | Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind mecanismul de schimb de date ARTEMIS și mecanismul de schimb de date ARTEMIS care oferă servicii de evaluare a bonității în faza de testare a acceptării de către utilizatori | Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e); sistemul digital în faza de testare a acceptării de către utilizator | — | — | — | T4 | 2024 | Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) care: - Includerea serviciilor de evaluare a bonității - Precizează datele care trebuie transmise și procedura de transmitere a datelor către mecanismul de schimb de date ARTEMIS - Să impună elaborarea unui punctaj de credit. În plus, mecanismul de schimb de date ARTEMIS în faza de testare a acceptării de către utilizatori (UAT) trebuie să demonstreze capacitatea de a furniza servicii de evaluare a bonității. |
| 199 | C3.5R5 Plan de acțiune pentru dezvoltarea unui registru de monitorizare a răspunderii | Etapă | Plan de acțiune pentru dezvoltarea unui registru de monitorizare a răspunderii | Aprobarea planului de acțiune de către Consiliul de Miniștri | — | — | — | T4 | 2022 | Planul de acțiune prezintă măsurile necesare pentru introducerea registrului de monitorizare a răspunderii care: — utilizarea unei baze de date electronice, colectând date privind datoriile de la diferiți creditori publici și privați, cum ar fi registrul de credite în cadrul reformei C3.5R4. — va permite elaborarea și punerea în aplicare a unor politici specifice pentru prevenirea și gestionarea îndatorării private. |
| 200 | C3.5R5 Cadrul de gestionare a datoriei private | Etapă | Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) pentru gestionarea datoriei private. | Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) |  |  |  | T4 | 2024 | Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) pentru gestionarea datoriei private. |
| 201 | C3.5R6 Consolidarea și întărirea cadrului în materie de insolvență | Etapă | Punerea în aplicare deplină și funcționarea deplină a cadrului juridic și instituțional în materie de insolvență | Numirea personalului confirmată de Monitorul Oficial. Aprobarea de către Consiliul de Miniștri a raportului intermediar | — | — | — | T4 | 2022 | Punerea în aplicare deplină și funcționarea deplină a cadrului juridic și instituțional privind insolvența prin: (a) numirea de personal pentru toate nivelurile structurii organizaționale a Departamentului de Insolvență și furnizarea de cursuri de formare pentru personal, (b) stabilirea unui plan de comunicare pentru promovarea procedurilor de insolvență, (c) aprobarea unei linii de servicii pentru clienți, (d) stabilirea unui cadru pentru dezvoltarea profesională continuă a practicienilor în insolvență. |
| 202 | C3.5R6 Consolidarea cadrului în materie de insolvență | Etapă | Sisteme digitale ale Departamentului de Insolvență accesibile | Sistem digital accesibil | — | — | — | T2 | 2025 | Sistemele digitale ale Departamentului de Insolvență sunt accesibile. |
| 203 | C3.5R7 Strategia de combatere a analfabetismului financiar | Etapă | Strategia de combatere a analfabetismului financiar | Aprobarea Strategiei de combatere a analfabetismului financiar de către Consiliul de Miniștri | — | — | — | T4 | 2023 | Strategia de combatere a analfabetismului financiar își prezintă scopul și obiectivele, specifică canalele de promovare a alfabetizării financiare și include acțiuni specifice de punere în aplicare. Reforma include, de asemenea, finalizarea inițiativelor de promovare a alfabetizării financiare. |
| 204 | C3.5R8 Consolidarea supravegherii asigurărilor și a fondurilor de pensii | Țintă | Angajarea de angajați permanenți suplimentari ai Registrului Fondului de pensii ocupaționale (RORBF) și ai Serviciului de control al societăților de asigurare (ICCS) | — | Număr | 0 | 16 | T2 | 2026 | Angajarea (plasarea, detașarea sau transferul) a treisprezece angajați permanenți suplimentari pentru Registrul fondurilor de pensii ocupaționale (RORBF) și a trei angajați permanenți suplimentari pentru Serviciul de control al societăților de asigurare (ICCS). |
| 205 | C3.5R8 Consolidarea supravegherii asigurărilor și a fondurilor de pensii | Etapă | Instrumente de supraveghere, inclusiv instrumentul de colectare și analiză a datelor | Instrumente de sprijin pentru consolidarea supravegherii fondurilor de pensii și a societăților de asigurare | — | — | — | T4 | 2023 | Punerea în aplicare a instrumentelor (de exemplu, proceduri, liste de verificare, cereri privind competența profesională și onorabilitatea) în conformitate cu noua legislație [care prevede înființarea, activitățile și supravegherea instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale Legea din 2020 – L 10 (I)/2020 și legislația din Legea privind activitățile de asigurare și reasigurare și alte aspecte conexe din 2016 (Ν.38 (Ι)/2016. |
| 206 | C3.5I1 Consolidarea funcției de supraveghere a Comisiei cipriote pentru valori mobiliare și burse de valori | Etapă | Sistemul digital de supraveghere a tranzacțiilor pentru Comisia pentru valori mobiliare și burse de valori din Cipru | Comitetul de gestionare a proiectului verifică acceptarea rezultatelor în timp util; și calitatea și standardele specificate în documentația de licitație | — | — | — | T4 | 2023 | Punerea în aplicare a unui nou sistem digital de supraveghere a tranzacțiilor. Noul sistem digital are următoarele caracteristici: — Încărcarea și prelucrarea prealabilă a datelor privind tranzacția. — Agregări și interogări privind datele pentru a genera informații în materie de reglementare. — Generarea de rapoarte la timp și ad-hoc. |
| 207a | C3.5R9 Îmbunătățirea colectării impozitelor și a eficacității departamentului fiscal | Etapă | Operarea serviciilor TVA în cadrul unui sistem integrat de administrare fiscală (ITAS) | Aprobarea de către comitetul de proiect a livrabilelor proiectului pentru finalizarea, instalarea și exploatarea unui nou sistem integrat de TVA | — | — | — | T1 | 2022 | Departamentul fiscal cipriot (CTD) pune în funcțiune un sistem integrat de administrare fiscală (ITAS) care sprijină funcționalitățile și procesele de administrare fiscală. Funcționalitățile legate de serviciile TVA trebuie să fie finalizate și operaționale în cadrul acestui sistem. |
| 207b | C3.5R9 Îmbunătățirea colectării impozitelor și a eficacității departamentului fiscal | Etapă | Achiziționarea noii clădiri pentru Biroul districtual integrat Nicosia și Biroul marilor contribuabili | Finalizarea achiziției și începerea operațiunilor |  |  |  | T3 | 2023 | A fost achiziționată noua clădire pentru Biroul districtual integrat Nicosia și pentru Biroul marilor contribuabili. |
| 208 | C3.5R9 Digitalizarea colectării impozitelor | Etapă | Servicii de administrare fiscală directă ale departamentului fiscal din cadrul ITAS | Impozitele directe sunt gata să fie puse în funcțiune în cadrul ITAS și au fost aprobate de consiliul de administrație | — | — | — | T1 | 2026 | Serviciile de administrare fiscală pentru următoarele impozite directe sunt gata să fie puse în funcțiune în producție în cadrul ITAS și au fost aprobate de consiliul de administrație: - Impozitul pe venit reținut la sursă de către angajatori (PAYE); - Taxa pentru apărare - Servicii de transmitere pentru Tabelul cu informații sintetizate pentru tranzacțiile controlate Împreună cu următoarele funcționalități orizontale: - Înregistrarea online la registrul fiscal al departamentului - Servicii de operațiuni de audit fiscal; - Servicii privind obiecțiile; - Funcția de autentificare CY Login, - Servicii de recurs. |
| 209 | C3.5R10 Abordarea planificării fiscale agresive | Etapă | Intrarea în vigoare a legii privind combaterea planificării fiscale agresive | Dispoziție din legea care indică intrarea în vigoare a legii | — | — | — | T4 | 2022 | Intrarea în vigoare a unei legi de combatere a planificării fiscale agresive prin (a) impunerea unui impozit reținut la sursă pentru plățile de dobânzi, dividende și redevențe către jurisdicțiile incluse în anexa I la Concluziile Consiliului privind lista UE revizuită a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale și (b) introducerea unui test suplimentar privind rezidența fiscală a societăților pe baza constituirii fiecărei entități. |
| 210 | C3.5R10 Abordarea planificării fiscale agresive | Etapă | Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) de combatere a planificării fiscale agresive | Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) | — | — | — | T4 | 2024 | Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) de introducere a impozitului reținut la sursă pentru plățile de dividende către jurisdicții cu un nivel scăzut de impozitare și de aplicare a nedeductibilității plăților de dobânzi și de redevențe către jurisdicțiile cu un nivel scăzut de impozitare. |
| 211 | C3.5R10 Abordarea planificării fiscale agresive | Etapă | Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) care abordează planificarea fiscală agresivă | Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) | — | — | — | T2 | 2026 | Un studiu evaluează cadrul fiscal în ceea ce privește măsurile legate de planificarea fiscală agresivă. Intră în vigoare actul (actele) juridic (e) care abordează planificarea fiscală agresivă pe baza constatărilor acestui studiu. |
| 212 | C3.5I2 Modernizarea sistemului vamal și a sistemului electronic de plată | Țintă | Punerea în funcțiune a sistemelor de informații prevăzute în Codul vamal al Uniunii (CVU) | — | Număr | 0 | 2 | T4 | 2023 | Au fost finalizate, instalate și puse în funcțiune cel puțin două dintre următoarele sisteme de informații legate de import: 1. Sistemul automatizat de export 2. Noul sistem computerizat de tranzit. 3. Ghișeul unic al UE 4. Codul vamal al Uniunii 5. Gestionarea garanțiilor 6. Codul vamal al Uniunii 7. SUPRAVEGHERE 3 8. Codul vamal al Uniunii – Sistemul de control al importurilor 2 9. Cereri de import în temeiul Codului vamal al Uniunii 10. Performanța uniunii vamale – Sistemul de informații privind gestionarea 11. Dovada statutului unional în temeiul Codului vamal al Uniunii 12. Gestionarea uniformă a utilizatorilor și semnătura digitală. |
| 213 | C3.5I2 Modernizarea sistemului vamal și a sistemului electronic de plată | Țintă | Sisteme de informații sau funcționalități | — | Număr | 2 | 11 | T4 | 2025 | Certificatele de acceptare se eliberează pentru următoarele: - Noul sistem computerizat de tranzit. - Ghișeul unic al UE - Sistemul automatizat de import (AIS) - Codul vamal al Uniunii – Regimuri speciale pentru import și export - SUPRAVEGHERE 3 - Vămuirea centralizată pentru cererile de import în temeiul Codului vamal al Uniunii - Performanța uniunii vamale – Sistemul de informații privind gestionarea - Dovada statutului unional în temeiul Codului vamal al Uniunii - Sistemul de gestionare uniformă a utilizatorilor și de semnătură digitală |

# J. COMPONENTA 4.1: Modernizarea infrastructurii pentru conectivitate

Această componentă a planului cipriot de redresare și reziliență contribuie la abordarea provocărilor în materie de infrastructură în domeniul conectivității datelor, în special în zonele rurale, în vederea reducerii decalajului dintre mediul rural și cel urban, precum și a diferențelor în funcție de gen, vârstă, venituri și educație.

Obiectivul componentei este de a îmbunătăți accesul la infrastructura de comunicații pentru toți cetățenii, reducând astfel decalajul digital și sprijinind o transformare digitală favorabilă incluziunii.

Componenta abordează recomandarea specifică fiecărei țări privind investițiile în tranziția digitală și digitalizare (Recomandarea specifică fiecărei țări nr. 4 din 2019 și Recomandarea specifică fiecărei țări nr. 3 din 2020).

Nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

J.1.  Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1 (C4.1R1): Împuternicirea autorității naționale de reglementare (OCECPR)

Obiectivul acestei reforme este de a facilita conectivitatea în bandă largă în Cipru.

Această măsură constă în a permite Oficiului Comisarului pentru Comunicații Electronice și Reglementare Poștală (OCECPR) să colecteze și să publice date geografice privind rețelele de comunicații electronice.

Reforma 2 (C4.1R2): Simplificarea procedurilor administrative pentru instalarea VHCN

Obiectivul acestei reforme este de a facilita crearea infrastructurii rețelelor de foarte mare capacitate (VHCN).

Reforma constă în intrarea în vigoare a actelor administrative pentru instalarea rețelelor de foarte mare capacitate.

Investiția 1 (C4.1I1): Extinderea rețelelor de foarte mare capacitate în zonele insuficient deservite

Obiectivul acestei investiții este de a extinde rețelele de foarte mare capacitate, abordând disparitățile teritoriale în ceea ce privește disponibilitatea benzii largi.

Această măsură constă în sprijinirea investițiilor în VHCN în domenii care nu prezintă niciun interes pentru investitorii privați.

Investiția 2 (C4.1I2): Modernizarea conexiunii la internet pentru a fi „pregătită pentru gigabiți” și sprijinirea adoptării conectivității

Obiectivul acestei investiții este de a încuraja adoptarea pe scară largă a VHCN.

Această măsură constă în vouchere pentru conexiuni la internet de capacitate mai mare.

J.2.  Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

| Număr secvențial | Legate Măsură (Reformă sau investiție) | Etapă/ Obiectiv | Nume | Indicatori calitativi (pentru jaloane) | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |  |  | Calendar orientativ pentru finalizare |  | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Unitatea de măsură | Situația de referință | Obiectiv | Trimestru | Anul |  |
| 214 | C4.1R1 Împuternicirea autorității naționale de reglementare (OCECPR) | Etapă | Lansarea anchetei geografice și intrarea în vigoare a legislației secundare | Intrarea în vigoare a legislației secundare și lansarea sondajului | — | — | — | T1 | 2022 | Legislația secundară intră în vigoare și acoperă principalele aspecte legate de anchetă, cum ar fi tipul, gradul de analiză și forma informațiilor solicitate, precum și persoanele de la care sunt solicitate informațiile solicitate. Lansarea anchetei geografice privind acoperirea rețelelor electronice capabile să furnizeze rețele în bandă largă și infrastructuri fizice, pe baza articolului 22 din Codul european al comunicațiilor electronice. |
| 215 | C4.1R1 Împuternicirea autorității naționale de reglementare (OCECPR) | Etapă | Portalul web privind banda largă și cartografierea infrastructurii | Portalul web este accesibil | — | — | — | T4 | 2024 | Portalul web privind banda largă și cartografierea infrastructurii este accesibil. |
| 216 | C4.1R2 Simplificarea procedurilor administrative pentru instalarea VHCN | Etapă | Intrarea în vigoare a actelor administrative pentru instalarea rețelelor de foarte mare capacitate | Dispoziție din actele administrative care indică intrarea în vigoare a actelor respective | — | — | — | T2 | 2024 | Intrarea în vigoare a actelor administrative pentru reducerea barierelor administrative în calea instalării rețelelor de foarte mare capacitate, care pot include, dar nu se limitează la acte care facilitează procedurile de acordare a autorizațiilor sau accesul la infrastructura fizică. |
| 217 | C4.1I1 Extinderea rețelelor de foarte mare capacitate în zonele insuficient deservite | Etapă | Începerea instalării rețelelor de foarte mare capacitate în zonele insuficient deservite | Contracte semnate cu contractanții pentru instalarea de rețele de foarte mare capacitate în zone care nu prezintă niciun interes pentru investitorii privați în rețele de foarte mare capacitate | — | — | — | T4 | 2023 | Au fost semnate contracte cu contractanți, care trebuie să fi fost selectați printr-o procedură de licitație deschisă, pentru instalarea de rețele de foarte mare capacitate [în special rețele fixe sau mobile (5G) care oferă o viteză de descărcare de cel puțin 100 Mbps, care trebuie să poată fi ușor modernizate la nivel de gigabit pentru acces fix] în zone care nu prezintă interes pentru investitorii privați în rețele de foarte mare capacitate. |
| 219 | C4.1I1 Extinderea rețelelor de foarte mare capacitate în zonele insuficient deservite | Etapă | Rețelele de foarte mare capacitate sunt accesibile în zone care nu prezintă interes pentru investitorii privați | Trei certificate de recepție (câte unul pentru fiecare lot) eliberate de autoritatea contractantă |  | 0 |  | T4 | 2025 | Cel puțin trei zone (loturi), astfel cum sunt definite în contractele din cadrul jalonului 217, sunt acoperite de rețele de foarte mare capacitate. |
| 220 | C4.1I2 Îmbunătățirea conexiunilor la internet pentru a fi „pregătite pentru gigabit” și promovarea adoptării conectivității — | Țintă | Extinderea utilizării conexiunii la internet pregătite pentru rețele gigabit de către gospodării | — | Număr | 0 | 24 300 | T2 | 2023 | Conexiunea la internet a fost modernizată pentru a putea sprijini furnizarea de conectivitate la nivel de gigabit în cel puțin 24 300 de locuințe. |
| 221 | C4.1I2 Modernizarea conexiunii la internet pentru a fi „pregătită pentru gigabiți” și sprijinirea adoptării conectivității | Țintă | Adoptarea conexiunii la internet pregătite pentru rețele gigabit de către cel puțin 82 000 de gospodării | — | Număr | 24 300 | 82 000 | T2 | 2025 | Conexiunea la internet a fost modernizată pentru a putea sprijini furnizarea de conectivitate la nivel de gigabit în cel puțin 82 000 de gospodării. |

# K. COMPONENTA 4.2: Promovarea e-guvernării

Această componentă a planului cipriot de redresare și reziliență contribuie la accelerarea transformării digitale a Ciprului prin digitalizarea serviciilor guvernamentale, sporind eficiența și furnizarea de servicii online, sigure și prompte cetățenilor, într-un mod ușor de utilizat, eficient și eficace. Se preconizează că acest lucru va facilita interacțiunea dintre cetățeni și serviciile publice, fără a fi necesară prezența fizică.

Obiectivul componentei este de a construi o arhitectură digitală securizată, integrată și modernă pentru a realiza transformarea într-o guvernare digitală.

Componenta abordează recomandarea specifică fiecărei țări privind investițiile în tranziția digitală și digitalizare (Recomandarea specifică fiecărei țări nr. 4 din 2019 și Recomandarea specifică fiecărei țări nr. 3 din 2020).

K.1.  Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1 (C4.2R1): Fabrica de servicii digitale (DSF)

Obiectivul acestei reforme este de a facilita interacțiunea cu serviciile publice.

Această măsură constă în conceperea unui model de furnizare a serviciilor pentru furnizarea de servicii digitale către public.

Reforma 2 (C4.2R2): Noua politică în domeniul cloud computingului în ceea ce privește sistemele și serviciile informatice guvernamentale și crearea infrastructurii

Obiectivul acestei măsuri este de a elabora politica guvernului în domeniul cloud computingului.

Această măsură constă în două centre de date care furnizează servicii de găzduire sistemelor informatice guvernamentale și în adoptarea unei politici naționale în domeniul cloud computingului.

Reforma 3 (C4.2R3): Digitalizarea procedurilor polițienești (Digipol)

Obiectivul acestei reforme este de a digitaliza procedurile pentru poliția cipriotă.

Această măsură constă într-o platformă (Digipol) de cereri pentru proceduri și servicii polițienești.

Reforma 4 (C4.2R4): Crearea registrului beneficiarilor reali

Obiectivul măsurii este de a crea registrul pentru transmiterea datelor privind beneficiarii reali ai tuturor entităților corporative și ai altor entități juridice. O astfel de înregistrare vizează îmbunătățirea încrederii întreprinderilor și a transparenței în Cipru și clarifică cine deține și controlează în ultimă instanță societățile și alte entități juridice.

Reforma constă în crearea registrului. În prezent, o platformă online a fost dezvoltată ca soluție provizorie, dar funcționalitățile sale sunt limitate. Reforma trebuie să conducă la o soluție cu funcționalitățile necesare pentru a sprijini menținerea registrului și gestionarea informațiilor relevante (de exemplu, prin trimiterea de notificări pentru actualizare, aplicarea taxelor de depunere cu întârziere, facilități de căutare cu nivelurile de acces prevăzute). Scopul este de a sprijini înregistrarea datelor beneficiarilor reali ai tuturor entităților corporative și ai altor entități juridice și de a realiza interconectarea cu registrele beneficiarilor reali din alte state membre.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2023.

Investiția 1 (C4.2I1): Digitalizarea ministerelor sau departamentelor administrației centrale

Obiectivul acestei investiții este de a digitaliza fluxurile de lucru într-o serie de ministere sau departamente ale administrației centrale.

Această măsură constă în proiecte de digitalizare în cinci ministere sau departamente ale administrației centrale.

Investiția 2 (C4.2I2): Digitalizarea Autorității portuare din Cipru

Obiectivul acestei investiții este de a sprijini infrastructura și procesele digitale ale Autorității portuare din Cipru (CPA).

Măsura constă în investiții în echipamente și sisteme de tehnologie a informației pentru CPA.

K.2.  Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/ Obiectiv | Nume | Indicatori calitativi (pentru jaloane) | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |  |  | Calendarul de finalizare (a se indica trimestrul și anul) |  | Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Unitatea de măsură | Situația de referință | Obiectiv | Trimestru | Anul |  |
| 224 | C4.2R1 Fabrica de servicii digitale | Etapă | Definirea modelului de furnizare a serviciilor pentru fabrica de servicii digitale | Decizia de numire a ministrului adjunct al cercetării, inovării și politicii digitale de înființare a echipei; publicarea standardelor pe site-ul web al ministerului adjunct | — | — | — | T4 | 2022 | Modelul de furnizare a serviciilor pentru fabrica de servicii digitale a fost definit astfel încât să permită furnizarea eficientă către public a unor servicii digitale de înaltă calitate și ușor de utilizat. Acestea cuprind: (a) înființarea echipei de bază a fabricii de servicii digitale (inclusiv achiziționarea de servicii de către experți din sectorul privat) și (b) definirea standardelor și a procedurilor pentru dezvoltarea serviciilor digitale. |
| 225 | C4.2R1 Fabrica de servicii digitale | Țintă | Extinderea furnizării de servicii guvernamentale online prin intermediul fabricii de servicii digitale | — | Număr | 0 | 20 | T4 | 2023 | Digitalizarea și furnizarea online a cel puțin 20 servicii către public prin intermediul fabricii de servicii digitale, utilizând modelul definit de furnizare a serviciilor (în cadrul jalonului cu numărul secvențial 224) și metodologii flexibile. |
| 226 | C4.2R1 Fabrica de servicii digitale | Țintă | Cel puțin 70 servicii prin intermediul fabricii de servicii digitale | — | Număr | 20 | 70 | T2 | 2026 | Digitalizarea a cel puțin 70 servicii prin intermediul fabricii de servicii digitale. |
| 227 | C4.2R2 Noua politică în domeniul cloud computingului în ceea ce privește sistemele și serviciile informatice guvernamentale și crearea infrastructurii | Țintă | Două centre de date cu servicii de găzduire |  | Număr | 0 | 2 | T4 | 2024 | Două centre de date cu servicii de găzduire pentru sistemele informatice guvernamentale. |
| 228 | C4.2R2 Noua politică în domeniul cloud computingului în ceea ce privește sistemele și serviciile informatice guvernamentale și crearea infrastructurii | Etapă | Adoptarea unei politici naționale în domeniul cloud computingului de către Consiliul de Miniștri | Politica națională în domeniul cloud computingului adoptată de Consiliul de Miniștri |  |  |  | T4 | 2025 | Consiliul de Miniștri adoptă o politică națională în domeniul cloud computingului privind utilizarea tehnologiilor de cloud computing în sectorul public. |
| 229 | C4.2R3 Digitalizarea procedurilor polițienești Digipol | Etapă | Prototip Digipol operațional | Declarația poliției cipriote prin care se confirmă că platforma prototip (Digipol) este operațională | — | — | — | T2 | 2023 | Platforma prototip (Digipol) este operațională. Agenții de poliție sunt utilizatorii și au acces la prototipul Digipol în scopuri de familiarizare și formare. |
| 230 | C4.2R3 Digitalizarea procedurilor polițienești (Digipol) | Etapă | Digipol accesibil | — |  |  |  | T3 | 2025 | Digipol trebuie să fie accesibil. Au fost desfășurate activități de formare și diseminare. |
| 231 | C4.2R4 Crearea registrului beneficiarilor reali | Etapă | Registrul beneficiarilor reali disponibil pentru utilizare | Registrul beneficiarilor reali disponibil online publicului la nivel național și european | — | — | — | T4 | 2023 | Registrul beneficiarilor reali este implementat și devine disponibil pentru utilizare la nivel național și european, permițând utilizatorilor să verifice informațiile privind beneficiarii reali finali ai entităților juridice și să realizeze interconectarea registrelor beneficiarilor reali cu alte state membre. |
| 232 | C4.2I1 Digitalizarea în diferite ministere ale administrației centrale – Servicii | Etapă | Sistemul de repertorii pentru audit și control: informații pentru monitorizarea punerii în aplicare a Mecanismului de redresare și reziliență | Un raport de audit care confirmă funcționalitățile sistemului de repertorii | — | — | — | T1 | 2022 | Trebuie să existe și să fie operațional un sistem de registru de date pentru monitorizarea implementării MRR. Sistemul trebuie să includă cel puțin următoarele funcționalități: (1) colectarea datelor și monitorizarea atingerii jaloanelor și a țintelor; (2) colectează, stochează și asigură accesul la datele prevăzute la articolul 22 alineatul (2) litera (d) punctele (i)-(iii) din Regulamentul (UE) 2021/241. |
| 233 | C4.2I1 Digitalizarea în diferite ministere ale administrației centrale – Servicii | Țintă | Începerea modernizării digitale a mai multor ministere și departamente ale administrației centrale | — | Număr | 0 | 4 | T1 | 2022 | Contractele cu furnizorii selectați prin proceduri de achiziții publice au fost semnate pentru digitalizarea/modernizarea digitală a cel puțin patru dintre următoarele ministere/departamente ale administrației centrale: 1. Departamentul de transport rutier din cadrul Ministerului Transporturilor, Comunicațiilor și Lucrărilor Publice; 2. Ministru Adjunct al Transportului Maritim. 3. Ministerul Afacerilor externe 4. Direcția Generală Creștere 5. Departamentul de urbanism și locuințe din cadrul Ministerului de Interne (pentru patrimoniul arhitectural). |
| 235 | C4.2I1 Digitalizarea ministerelor sau departamentelor administrației centrale | Țintă | Furnizarea de sisteme digitale în cadrul a cinci ministere sau departamente ale administrației centrale | — | Număr | 0 | 5 | T4 | 2025 | Au fost eliberate rapoarte de finalizare a punerii în aplicare sau certificate de acceptare pentru sistemele digitale pentru cele cinci ministere sau departamente ale administrației centrale din lista vizată cu numărul secvențial 233. Pentru Departamentul Transporturilor Rutiere, sistemul include digitalizarea fluxurilor de lucru care pot include, dar nu se limitează la înmatricularea vehiculelor, reînnoirea licențelor fiscale rutiere și inspecția vehiculelor. Pentru Ministerul Adjunct al Transportului Maritim, aceasta poate include, dar nu se limitează la emiterea sau reînnoirea autorizărilor și a carnetelor de marinar, înregistrarea navelor și sistemul electronic de impozitare pe tonaj. |
| 236 | C4.2I2 Digitalizarea Autorității portuare din Cipru | Țintă | Începerea modernizării digitale a Autorității portuare cipriote | — | Număr | 0 | 4 | T2 | 2023 | Contractele cu furnizorii selectați printr-o procedură de achiziții publice au fost semnate pentru a dezvolta/moderniza cel puțin patru dintre următoarele șapte sisteme pentru Autoritatea portuară cipriotă: 1. Modernizarea sistemului portuar comunitar; 2. Instalarea stației VTS; 3. Digitalizarea arhivelor CPA; 4. Modernizarea infrastructurii informatice (cum ar fi rețeaua, comutatoarele); 5. Actualizarea sistemelor IS; 6. Instalarea unui sistem de gestionare a resurselor umane; 7. Modernizarea serverelor CPA; și au fost semnate contracte pentru dezvoltarea următoarelor servicii electronice: • monitorizarea și siguranța navigației către și dinspre porturile Larnaca și Vasiliko. |
| 237 | C4.2I2 Digitalizarea Autorității portuare din Cipru | Țintă | Infrastructura informatică a Autorității portuare din Cipru | — | Număr | 0 | 4 | T2 | 2024 | Sunt furnizate următoarele infrastructuri și sisteme: 1. Stația VTS; 2. Infrastructura informatică (cablaje structurate și comutatoare ethernet); 3.Soluții sau servicii pentru securitatea sistemelor informatice (SI); 4. Servere CPA. |
| 238 | C4.2I2 Digitalizarea Autorității portuare din Cipru | Țintă | Infrastructura informatică a Autorității portuare din Cipru | — | Număr | 4 | 7 | T4 | 2025 | Sunt furnizate următoarele infrastructuri, sisteme și servicii: 1. Modernizarea sistemului portuar comunitar într-un mediu de testare a acceptării de către utilizatori (UAT); 2. Digitalizarea arhivelor CPA; 3. Sistem de gestionare a resurselor umane într-un mediu de testare a acceptării de către utilizator (UAT). |

# L. COMPONENTA 5.1: Modernizarea, perfecționarea și recalificarea sistemului educațional

Această componentă a planului cipriot de redresare și reziliență abordează provocările legate de participarea scăzută la educația și formarea profesională (EFP) și la învățarea pe tot parcursul vieții, de creșterea necorelării competențelor (în special în rândul tinerilor absolvenți) și de competențele digitale slabe. Aceasta abordează, de asemenea, calitatea predării și disponibilitatea și accesibilitatea din punct de vedere financiar a educației și îngrijirii timpurii (ECEC) pentru copiii cu vârsta de patru ani. Obiectivul său este (i) de a îmbunătăți calitatea și eficacitatea educației și formării la toate nivelurile, (ii) de a încuraja adoptarea oportunităților de recalificare și perfecționare relevante pentru piața muncii, în special în ceea ce privește dubla tranziție, în întreaga societate, indiferent de statutul profesional, de nivelul de competențe sau de vârstă și (iii) de a moderniza structurile școlare, astfel încât acestea să fie adecvate pentru tranziția digitală.

Reformele și investițiile incluse în componentă abordează recomandările specifice fiecărei țări privind educația și competențele (recomandarea specifică 2 202/0 și recomandarea specifică 3 201/9), educația și îngrijirea timpurie (recomandarea specifică 3 201/9), precum și competențele digitale (recomandarea specifică 4 201/9 și recomandarea specifică 3 202/0).

L.1.  Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1 (C5.1R1): Abordarea necorelării competențelor între educație și piața forței de muncă (învățământ secundar și superior)

Obiectivul acestei reforme este de a aborda necorelarea competențelor între piața forței de muncă și sistemul de învățământ secundar și superior.

Această măsură constă în acțiuni incluse în planul național de acțiune.

Reforma 2 (C5.1R2): Un sistem de evaluare a școlilor și evaluarea formativă a cadrelor didactice

Obiectivul acestei reforme este de a îmbunătăți calitatea educației și, prin urmare, rezultatele școlare ale elevilor.

Această măsură constă într-un sistem de evaluare a școlilor și o evaluare formativă a cadrelor didactice.

Reforma 3 (C5.1R3): Extinderea treptată a învățământului preșcolar obligatoriu gratuit de la vârsta de patru ani

Obiectivul acestei reforme este de a spori disponibilitatea și accesibilitatea din punct de vedere financiar a educației și îngrijirii timpurii (ECEC).

Această măsură constă în extinderea învățământului preșcolar obligatoriu gratuit de la vârsta de patru ani.

Reforma 4 (C5.1R4): Transformarea digitală a unităților școlare cu scopul de a sprijini competențele digitale și competențele legate de educația STIM

Obiectivul acestei reforme este de a sprijini tranziția digitală a sistemului de învățământ.

Această măsură constă în furnizarea de echipamente digitale școlilor și elevilor sau în sprijin financiar pentru acestea.

Reforma 5 (C5.1R5): Planul de acțiune privind competențele informatice – Punerea în aplicare a unor acțiuni specifice

Acest obiectiv al acestei reforme este de a consolida competențele digitale în rândul grupurilor de populație.

Această măsură constă în acțiuni legate de Planul de acțiune privind competențele informatice.

Investiția 1 (C5.1I1): Construirea unei Școli Tehnice Model

Obiectivul acestei investiții este de a extinde capacitatea educației și formării profesionale (EFP) în Cipru.

Această măsură constă în semnarea contractului pentru construirea unei noi școli tehnice în Limassol.

Investiția 2 (C5.1I2): Calificare, recalificare și actualizare a competențelor

Obiectivul acestei investiții este de a sprijini competențele populației.

Această măsură constă în formarea participanților la programe pentru competențe digitale, verzi, albastre și antreprenoriale.

L.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/ Obiectiv | Nume | Indicatori calitativi (pentru jaloane) | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |  |  | Calendar orientativ pentru finalizare |  | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Unitatea de măsură | Situația de referință | Obiectiv | Trimes tru | Anul |  |
| 239a | C5.1R1 Abordarea necorelării competențelor între educație și piața forței de muncă (învățământ secundar și superior) | Etapă | Măsuri incluse în planul național de acțiune | Publicarea raportului și aprobarea programelor de învățământ și a programelor de către autoritățile competente | — | — | — | T4 | 2024 | Jalonul constă în următoarele: (a) rezultatele preliminare ale unui sondaj privind monitorizarea parcursului profesional al absolvenților din învățământul superior din Cipru și un raport publicat privind sondajul. (b) 40 Programele de învățământ din învățământul secundar sunt modificate pentru a sprijini următoarele competențe, care pot include, dar nu se limitează la competențele non-tehnice, tehnice și antreprenoriale (c) două noi programe de studii în învățământul secundar general și în învățământul profesional și tehnic; |
| 239b | C5.1R1 Abordarea necorelării competențelor între educație și piața forței de muncă (învățământ secundar și superior) | Țintă | Programul de observare directă la locul de muncă |  | Număr | 0 | 2 250 | T2 | 2026 | Program de observare directă la locul de muncă pentru cel puțin 2 250 de elevi din învățământul general secundar. |
| 239c | C5.1R1 Abordarea necorelării competențelor între educație și piața forței de muncă (învățământ secundar și superior) | Țintă | Laboratoare echipate și actualizate | — | Număr | 0 | 170 | T2 | 2026 | Certificat (e) de recepție la absolvire pentru furnizarea de echipamente către 170 laboratoare pentru învățământul secundar. |
| 241 | C5.1R2 Un sistem de evaluare a școlilor și evaluarea formativă a cadrelor didactice | Etapă | Decizia Consiliului de Miniștri privind un nou sistem de evaluare școlară și intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) pentru evaluarea formativă a profesorilor | Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) | — | — | — | T2 | 2025 | Decizia Consiliului de Miniștri privind un nou sistem de evaluare a școlilor și intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind evaluarea formativă a cadrelor didactice și instituirea comitetului (comitetelor). |
| 243 | C5.1R3 Extinderea treptată a învățământului preșcolar obligatoriu gratuit de la vârsta de patru ani | Etapă | Intrarea în vigoare a noii legi privind extinderea treptată a învățământului preșcolar obligatoriu gratuit de la vârsta de patru ani și adoptarea schemelor de ajutor de către Consiliul de Miniștri | Dispoziție legală (dispoziții legislative) care indică intrarea în vigoare a legii (legilor) | — | — | — | T4 | 2023 | Intrarea în vigoare a legii care va reduce treptat (începând cu anul universitar 2024-2025 până în anul universitar 2032-2033) vârsta de înscriere în învățământul preșcolar obligatoriu gratuit de la patru ani și opt luni la patru ani. Adoptarea de către Consiliul de Miniștri a schemelor de ajutoare pentru (a) acoperirea taxelor de școlarizare pentru învățământul preșcolar obligatoriu gratuit în grădinițele comunale, pentru copiii care nu pot fi înscriși în grădinițele publice, și (b) subvenționarea taxelor de școlarizare în grădinițele și creșele private și comunale, pentru înscrierea copiilor cu vârsta sub nivelul de intrare în învățământul preșcolar obligatoriu și cu vârsta de peste patru ani. |
| 244 | C5.1R3 Extinderea treptată a învățământului preșcolar obligatoriu gratuit de la vârsta de patru ani | Țintă | Copii cu vârste cuprinse între 4 ani și 4 ani și 8 luni înscriși în grădinițe publice, comunale sau private | — | Număr | 0 | 4 800 | T2 | 2026 | Cel puțin 4 800 de copii cu vârste cuprinse între 4 și 4 ani și 8 luni sunt înscriși în grădinițe sau creșe publice, comunale sau private. |
| 245 | C5.1R3 Extinderea treptată a învățământului preșcolar obligatoriu gratuit de la vârsta de patru ani | Țintă | Noi locuri în grădinițe publice noi sau extinse | — | Număr | 0 | 675 de noi locuri în grădinițele publice | T2 | 2026 | Cel puțin 675 de locuri noi în grădinițele publice |
| 246a | C5.1R4 Transformarea digitală a unităților școlare cu scopul de a sprijini competențele digitale și competențele legate de educația STIM | Țintă | Săli de clasă echipate digital | — | Număr | 0 | 700 | T2 | 2024 | Sălile de clasă din cel puțin 700 școli au fost echipate digital, de exemplu, cu laptopuri, proiectoare, microfoane, difuzoare, plăci grafice digitale, camere și televizoare. |
| 246b | C5.1R4 Transformarea digitală a unităților școlare cu scopul de a sprijini competențele digitale și competențele legate de educația STIM | Țintă | Schema de sprijin pentru echipamentele digitale destinate elevilor | — | Număr | 0 | 15 000 | T2 | 2026 | Furnizarea sau sprijinul financiar pentru achiziționarea de echipamente digitale pentru 15 000 de studenți. |
| 249 | C5.1R5 Planul de acțiune privind competențele informatice – Punerea în aplicare a unor acțiuni specifice | Etapă | Planul național de acțiune privind competențele informatice este adoptat de Consiliul de Miniștri | Național e — Planul de acțiune privind competențele este adoptat de Consiliul de Miniștri |  |  |  | T4 | 2021 | Consiliul de Miniștri adoptă Planul național de acțiune privind competențele informatice, care include cel puțin: • dezvoltarea unei platforme de e-learning, care să conțină o instrument de autoevaluare pentru adecvarea digitală, indicele tuturor programelor de calificare disponibile; și materiale de conținut privind aptitudinile digitale și competențele transsectoriale. • conceperea și realizarea de programe și intervenții pentru profesioniștii din cadrul sectorul public în domenii precum gestionarea proiectelor, instrumentele Microsoft, securitatea cibernetică, platformele de comunicare socială, instrumentele de colaborare electronică și de productivitate; • investiții în infrastructura digitală. |
| 250 | C5.1R5 Planul de acțiune privind competențele informatice – Punerea în aplicare a unor acțiuni specifice | Etapă | Măsuri legate de Planul de acțiune privind competențele informatice | Programe organizate, aprobarea unui plan de comunicare | — | — | — | T4 | 2025 | — Cursuri de formare destinate angajaților din sectorul public pentru competențe digitale și gestionarea proiectelor. — Recepția de echipamente digitale (de exemplu, laptopuri, computere). — Aprobarea unui plan de comunicare pentru promovarea competențelor digitale. |
| 251 | C5.1I1 Construirea unei Școli Tehnice Model | Etapă | Contract pentru construirea unei școli tehnice | Semnarea contractului și inițierea construcției | — | — | — | T4 | 2022 | Semnarea unui contract cu contractantul selectat în cadrul unei cereri competitive de propuneri pentru construirea unei școli tehnice în Limassol și emiterea unui ordin de inițiere a construcției de către inginerul de proiect. |
| 254 | C5.1I2 Calificare, recalificare și actualizare a competențelor | Țintă | Cursuri de formare în cadrul programelor pentru competențe digitale, verzi, albastre și antreprenoriale | — | Număr | 0 | 25 600 | T4 | 2025 | 25 600 de participanți au participat la programe de formare pentru competențe digitale, verzi, albastre și antreprenoriale. |

# M. COMPONENTA 5.2: piața forței de muncă, protecția și incluziunea socială

Această componentă a planului cipriot de redresare și reziliență abordează: (I) ineficiențe și lacune în materie de protecție socială, în special pentru persoanele care desfășoară o activitate independentă și pentru persoanele care lucrează în forme atipice de ocupare a forței de muncă, (ii) lipsa unei legislații privind formulele flexibile de lucru sub forma telemuncii, (ii) provocări legate de șomaj și de șomajul în rândul tinerilor și de nivelul ridicat al tinerilor care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET), (iii) lacune în ceea ce privește educația și îngrijirea timpurie (ECEC) și (iv) provocări în ceea ce privește incluziunea socială și bunăstarea, inclusiv un nivel ridicat de persoane expuse riscului de sărăcie sau de excluziune socială (AROPE) și nevoi tot mai mari în materie de îngrijire pe termen lung.

Reformele și investițiile incluse în componentă abordează recomandările specifice fiecărei țări privind serviciile publice de ocupare a forței de muncă și sistemul de educație și formare (recomandarea specifică fiecărei țări 3 din 2019 și recomandarea specifică fiecărei țări 2 din 2020), oferind protecție socială pentru toți și introducând formule flexibile de lucru (recomandarea specifică fiecărei țări 2 din 2020) și îmbunătățind eficiența și digitalizarea sectorului public (recomandarea specifică fiecărei țări 1 din 2019 și recomandarea specifică fiecărei țări 4 din 2020).

M.1.  Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 2 (C5.2R2): Formule flexibile de lucru sub formă de muncă la distanță

Obiectivul acestei reforme este de a sprijini formulele flexibile de lucru sub forma telemuncii.

Această măsură constă în intrarea în vigoare a unui nou (unor noi) act (e) juridic (e) privind formulele flexibile de lucru și a unui sistem de subvenții pentru angajatori în vederea angajării șomerilor care vor lucra parțial de la distanță.

Investiția 1 (C5.2I1): Sprijinirea Departamentului Muncii și a serviciilor publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM) și consolidarea sprijinului pentru tineri

Obiectivul acestei investiții este de a consolida sprijinul acordat șomerilor.

Această măsură constă în digitalizarea Departamentului Muncii și a serviciilor publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM) și într-o schemă de granturi.

Investiția 2 (C5.2I2): Înființarea de centre multifuncționale și de centre de îngrijire a copiilor

Obiectivul acestei investiții este de a spori participarea pe piața forței de muncă a îngrijitorilor (adesea femei) și de a spori disponibilitatea unei infrastructuri sociale și de îngrijire de calitate pentru copii.

Această măsură constă într-un sistem pentru centre multifuncționale și centre de îngrijire a copiilor.

Investiția 3 (C5.2I3): Crearea unor structuri la domiciliu pentru persoanele care au nevoie de îngrijire pe termen lung

Obiectivul acestei investiții este de a aborda lacunele în ceea ce privește serviciile de îngrijire pe termen lung.

Această măsură constă în structuri la domiciliu pentru persoanele care au nevoie de îngrijire pe termen lung.

Investiția 4 (C5.2I4): Centre pentru copii în municipalități

Obiectivul acestei investiții este de a facilita participarea pe piața forței de muncă a lucrătorilor cu responsabilități de îngrijire și de a consolida incluziunea socială a copiilor care provin din medii defavorizate și/sau din familii de migranți.

Această măsură constă în construirea a patru (4) centre de îngrijire a copiilor.

Investiția 5 (C5.2I5): Construirea a două modele de școli de educație specială

Obiectivul acestei investiții este de a îmbunătăți mediul școlar pentru elevii cu handicap sau cu alte nevoi educaționale speciale și de a-i sprijini din punct de vedere academic și social.

Această măsură constă în construirea a două școli speciale în districtul Limassol.

Reforma 1 (C5.2R1): Reforma sistemului de asigurări sociale și restructurarea serviciilor de asigurări sociale

Obiectivul acestei reforme este de a extinde accesul la protecție socială și de a sprijini serviciile de asigurări sociale.

Această măsură constă în extinderea acoperirii asigurărilor sociale, precum și în adăugarea de servicii la Sistemul integrat de informații privind asigurările sociale.

M.2.  Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/ Obiectiv | Nume | Indicatori calitativi (pentru jaloane) | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |  |  | Calendar orientativ pentru finalizare |  | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Unitatea de măsură | Situația de referință | Obiectiv | Trimestru | Anul |  |
| 255 | C5.2R2 Formule flexibile de lucru sub forma telemuncii | Etapă | Intrarea în vigoare a legii privind formulele flexibile de lucru sub forma telemuncii | Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a legii privind formulele flexibile de lucru sub forma telemuncii | — | — | — | T2 | 2023 | Intrarea în vigoare a unei noi legi care reglementează formulele flexibile de lucru sub forma telemuncii. Legea include o definiție a telemuncii, o descriere a activităților economice în care se aplică telemunca, condițiile de acces la telemuncă și drepturile și obligațiile angajatorilor și angajaților. |
| 256 | C5.2R2 Formule flexibile de lucru sub forma telemuncii | Țintă | Granturi plătite angajatorilor pentru angajarea a cel puțin 300 de persoane | — | Număr | 0 | 300 | T3 | 2025 | Granturi plătite angajatorilor pentru angajarea, timp de cel puțin 6 luni, a cel puțin 300 de persoane aflate anterior în șomaj (inclusiv cel puțin 140 de femei), inclusiv telemuncă. |
| 258 | C5.2I1 Sprijinirea Departamentului Muncii și a serviciilor publice de ocupare a forței de muncă și consolidarea sprijinului pentru tineri | Țintă | Platformă și sisteme accesibile | — | Număr | 0 | 3 | T4 | 2024 | Platformă și sisteme accesibile pentru: (1) sistemele de angajare ale Departamentului Muncii, (2) Sistemul de management al performanței pentru serviciile publice de ocupare a forței de muncă și (3) un sistem de alertă timpurie și de urmărire pentru tinerii (cu vârste cuprinse între 15 și 29 de ani) care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET) pentru serviciile publice de ocupare a forței de muncă, |
| 259 | C5.2I1 Sprijinirea Departamentului Muncii și a serviciilor publice de ocupare a forței de muncă și consolidarea sprijinului pentru tineri | Țintă | Granturi plătite angajatorilor pentru angajarea a cel puțin 450 de tineri care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET) | — | Număr | 0 | 450 | T4 | 2025 | Granturi plătite pentru angajarea a cel puțin 450 de tineri (cu vârste cuprinse între 15 și 29 de ani) care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET), pentru o perioadă de cel puțin 6 luni. |
| 261 | C5.2I2 Înființarea de centre multifuncționale și de centre de îngrijire a copiilor | Etapă | Adoptarea unei strategii naționale privind educația și îngrijirea timpurie (ECEC) și a unui plan de acțiune | Adoptarea unei strategii naționale privind ECEC și a unui plan de acțiune | — | — | — | T4 | 2024 | Consiliul de Miniștri a adoptat o strategie națională și un plan de acțiune privind îmbunătățirea educației și îngrijirii copiilor preșcolari (ECEC). |
| 263 | C5.2I2 Înființarea de centre multifuncționale și de centre de îngrijire a copiilor | Țintă | Grant plătit unui număr de cel puțin 9 autorități locale/organizații neguvernamentale pentru centre multifuncționale sau centre de îngrijire a copiilor | — | Număr | 0 | 9 | T2 | 2026 | Grant acordat unui număr de cel puțin 9 de autorități locale/organizații neguvernamentale pentru centre multifuncționale sau centre de îngrijire a copiilor. |
| 264 | C5.2I3 Crearea unor structuri casnice pentru persoanele care au nevoie de îngrijire pe termen lung (LTC) | Țintă | Structuri casnice pentru persoanele care au nevoie de îngrijire pe termen lung | — | Număr | 0 | 4 | T2 | 2026 | Certificat de absolvire a cel puțin 4 structuri casnice pentru persoanele care au nevoie de îngrijire pe termen lung. |
| 266 | C5.2I4 Centrele pentru copii din municipalități | Țintă | Construirea a cel puțin unui centru pentru copii | — | Număr | 0 | 1 | T4 | 2022 | Finalizarea construcției și eliberarea certificatului de recepție a cel puțin unui centru pentru copii în una dintre următoarele municipalități: Ayios Athanasios, Ayia Napa, Paralimni și Yermasoyia. |
| 267 | C5.2I4 Centrele pentru copii din municipalități | Țintă | Construirea a cel puțin trei centre pentru copii | — | Număr | 1 | 4 | T4 | 2024 | Emiterea certificatelor de preluare a trei centre pentru copii (un centru pentru copii din Amathounta, unul din Ayia Napa și unul din Paralimni – Deryneia). |
| 268 | C5.2I5 Construirea a două școli model de educație specială | Etapă | Semnarea contractului cu ofertantul selectat (contractant) | Contractul se semnează cu ofertantul selectat (contractantul). | — | — | — | T4 | 2022 | Semnarea contractului cu ofertantul (ofertanții) selectat (selectați) [contractant (contractanți)] selectat (selectați) în cadrul unei cereri competitive de propuneri pentru construirea a două școli model în Limassol – Școala de educație specială din Apostolos Loucas și Școala de recuperare a nevoilor speciale a Crucii Roșii. |
| 269 | C5.2I5 Construirea a două școli model de educație specială | Etapă | Construirea a două școli de educație specială | Certificate de recepție | — | — | — | T4 | 2025 | Preluarea certificatelor a două școli de educație specială din Limassol. |
| 270 | C5.2R1 Reforma sistemului de asigurări sociale și restructurarea serviciilor de asigurări sociale | Etapă | Intrarea în vigoare a Legii revizuite privind asigurările sociale | Dispoziție din legea de modificare care indică intrarea în vigoare a revizuirilor Legii privind asigurările sociale |  |  |  | T4 | 2024 | Intrarea în vigoare a Legii revizuite privind asigurările sociale, care include extinderea acoperirii asigurărilor sociale la persoanele care desfășoară o activitate independentă. |
| 271 | C5.2R1 Reforma sistemului de asigurări sociale și restructurarea serviciilor de asigurări sociale | Etapă | Sistemul integrat de informare privind asigurările sociale | Rezultate, inclusiv un studiu, o strategie, cursuri de formare, rapoarte generate de sistem | — | — | — | T2 | 2026 | Sistemul integrat de informare privind asigurările sociale, care include: - un studiu privind sistemul informatic actual, care să identifice lacunele existente; - reconfigurarea proceselor operaționale ale serviciilor de asigurări sociale (SIS); - interconectarea (interconectările) cu alte sisteme - servicii digitale pentru sistemul informatic SIS modernizat - Informații comerciale (BI) pentru informații privind datele, prevenirea/detectarea fraudei (sistemul MIS) - document de strategie pentru SIS și cursuri de formare. |

# N. COMPONENTA 6.1: REPowerEU

Capitolul dedicat planului REPowerEU abordează provocarea de a reduce dependența de combustibilii fosili. Obiectivele componentei sunt de a reduce puternic dependența Ciprului de combustibilii fosili importați în general. Noul capitol privind REPowerEU contribuie la îndeplinirea obligațiilor și a obiectivelor Ciprului în materie de eficiență energetică stabilite pentru 2030, în cadrul Planului național privind energia și clima. Pentru a-și limita dependența energetică, Ciprul investește în continuare în îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor și a transportului rutier și accelerează utilizarea surselor regenerabile de energie.

Măsurile incluse în capitolul privind REPowerEU abordează majoritatea aspectelor recomandărilor recente specifice fiecărei țări în domeniul energiei, deoarece încurajează cercetarea și inovarea în domeniul tranziției verzi și al soluțiilor de producție, stocare, transport și distribuție a energiei, promovează sursele regenerabile de energie și accelerează măsurile de eficiență energetică în diferite clădiri din sectorul public și privat, consolidează cadrul de reglementare pentru funcționarea comunităților energetice și promovează utilizarea pe scară largă a vehiculelor electrice.

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

Se preconizează că punerea în aplicare a măsurilor va contribui la reducerea dependenței de combustibilii fosili. Creșterea ponderii surselor regenerabile de energie are o dimensiune transfrontalieră și multinațională, deoarece contribuie la asigurarea aprovizionării cu energie în întreaga Uniune.

N.1.  Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1 (C6.1R1) Reglementarea și facilitarea participării cetățenilor la piața energiei electrice

Obiectivul acestei reforme este participarea cetățenilor la piața națională a energiei.

Această măsură constă în crearea unui punct de contact pentru ca cetățenii să participe la piața energiei electrice.

Reforma 2 (C6.1R2) Introducerea unui cadru de reglementare pentru conectarea punctelor de reîncărcare a vehiculelor electrice la rețeaua de distribuție

Obiectivul acestei reforme este de a oferi cadrul de reglementare pentru achiziționarea de servicii de flexibilitate de către OSD, precum și conectarea punctelor de încărcare a vehiculelor electrice la rețeaua de distribuție.

Această măsură constă în intrarea în vigoare a deciziei (deciziilor) de reglementare pentru punctele de încărcare a vehiculelor electrice.

Investiția 1 (C6.1I1). Măsură extinsă: Surse regenerabile de energie și măsuri individuale de eficiență energetică în locuințe

Obiectivul acestei investiții este de a extinde investiția C2.1I2: Promovarea surselor regenerabile de energie și a măsurilor individuale de eficiență energetică în locuințe și combaterea sărăciei energetice, inclusiv în gospodăriile cu consumatori vulnerabili de energie electrică, în cadrul componentei 2.1.

Partea extinsă a acestei măsuri constă în creșterea numărului de locuințe care au investit în performanța lor energetică.

Investiția 3 (C6.1I3) Promovarea renovărilor energetice ample ale locuințelor

Obiectivul acestei investiții este de a reduce consumul de energie și emisiile de CO2 în locuințe.

Această măsură constă în renovări energetice în cel puțin 800 de locuințe.

Investiția 5 (C6.1I5). Măsură extinsă: Schema pentru competitivitatea și eficiența energetică a întreprinderilor mari din Cipru

Obiectivul acestei investiții este de a extinde investiția C3.1I7: Schemă pentru competitivitatea și/sau eficiența energetică a întreprinderilor mari din Cipru, în cadrul componentei 3.1.

Această măsură constă în acordarea de sprijin întreprinderilor mari care realizează investiții în eficiența energetică.

Investiția 6 (C6.1I6). Măsură extinsă: Programul tematic de finanțare a cercetării și inovării privind tranziția verde

Obiectivul acestei investiții este de a extinde investiția C3.2I3: Programul de finanțare a C & I privind tranziția verde, în cadrul componentei 3.2.

Partea extinsă a acestei măsuri constă în proiecte privind activitățile de C & I legate de tranziția verde.

Investiția 7 (C6.1I7). Cercetare tematică în întreprinderi pentru soluții de producție, stocare, transport și distribuție a energiei

Obiectivul acestei investiții este de a găsi soluții la blocajele identificate în producția, stocarea, transportul și distribuția energiei.

Această măsură constă în proiecte privind soluții de C & I în domeniul producției, stocării, transportului și distribuției de energie.

N.2.	Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/ Obiectiv | Nume | Indicatori calitativi (pentru jaloane) | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |  |  | Calendar orientativ pentru finalizare |  | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Unitatea de măsură | Situația de referință | Obiectiv | Trimestru | Anul |  |
| 272 | C6.1R1 Reglementarea și reglementarea participării cetățenilor la piața energiei electrice | Etapă | Punct unic de contact pentru participarea cetățenilor la piața energiei electrice | Publicarea deciziei Consiliului de Miniștri în Monitorul Oficial | — | — | — | T4 | 2025 | Publicarea în Monitorul Oficial a deciziei privind participarea comunităților de energie din surse regenerabile și a comunităților cetățenești, a clienților activi și a consumatorilor autonomi de energie din surse regenerabile pe piața energiei electrice. |
| 273 | C6.1R2 Stabilirea cadrului de reglementare pentru conectarea punctelor de încărcare a vehiculelor electrice | Etapă | Intrarea în vigoare a deciziei (deciziilor) de reglementare privind conectarea punctelor de încărcare a vehiculelor electrice | Publicarea deciziei (deciziilor) de reglementare în monitorul oficial | — | — | — | T4 | 2025 | Intrarea în vigoare a deciziei de reglementare emise de CERA pentru conectarea punctelor de încărcare a vehiculelor electrice la rețeaua de distribuție. Publicarea deciziei de reglementare privind achiziționarea de servicii de flexibilitate de către OD. |
| 29b | C6.1I1 Măsură extinsă: surse regenerabile de energie și măsuri individuale de eficiență energetică în locuințe | Țintă | Măsuri de eficiență energetică în locuințe și combaterea sărăciei energetice | — | Număr | 29 300 | 50 000 | T2 | 2026 | Reducerea cererii de energie primară, în medie, cu cel puțin 30 % pentru 50 000 de locuințe, inclusiv 7 100 de gospodării vulnerabile consumatoare de energie electrică. |
| 274 | C6.1I3 Promovarea renovărilor energetice extinse ale locuințelor | Etapă | Schemă de sprijin pentru modernizarea energetică a locuințelor | Publicarea cererilor de propuneri pentru schema de sprijin | — | — | — | T1 | 2024 | Publicarea cererii de propuneri pentru schema de sprijin pentru promovarea modernizării energetice extinse a locuințelor, în urma deciziei Consiliului de Miniștri de aprobare a obiectivelor schemei, cu scopul de a realiza o reducere cu cel puțin 30 % a cererii de energie primară. |
| 275 | C6.1I3 Promovarea renovărilor energetice ale locuințelor | Țintă | Îmbunătățirea performanței energetice a locuințelor | — | Număr | 0 | 800 | T2 | 2026 | Au fost emise certificate de performanță energetică pentru 800 de locuințe renovate energetic, cu obiectivul de a realiza, în medie, o reducere cu cel puțin 30 % a cererii de energie primară. |
| 102b | C6.1I5 Măsură extinsă: Schema pentru competitivitatea și eficiența energetică a întreprinderilor mari din Cipru | Țintă | Semnarea granturilor cu 12 de întreprinderi | — | Număr | 0 | 12 | T2 | 2026 | Semnarea acordurilor de grant cu cel puțin 12 de întreprinderi. Proiectele sunt selectate în cadrul unei cereri de propuneri care impune respectarea Orientărilor tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere care exclude în special activitățile legate de combustibilii fosili, inclusiv: utilizare în aval. |
| 131b | C6.1I6 Măsură extinsă: Programul tematic de finanțare a cercetării și inovării privind tranziția verde | Țintă | Proiecte privind activitățile de C & I legate de tranziția verde | — |  | 10 | 19 | T2 | 2026 | Rapoarte emise de RIF pentru cel puțin 19 proiecte privind activitățile de C & I legate de tranziția verde. |
| 277 | C6.1I7 Cercetare tematică în întreprinderi pentru soluții de producție, stocare, transport și distribuție a energiei | Țintă | Proiecte privind soluțiile de producție, stocare, transport și distribuție a energiei, activități de C & I | — | Număr | 0 | 20 | T2 | 2026 | Rapoarte emise de RIF pentru cel puțin 20 proiecte privind activitățile de C & I legate de soluțiile de producție, stocare, transport și distribuție a energiei. Apelurile respective trebuie să respecte Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere. |

# O. COMPONENTA 7.1: Audit și control

Această componentă urmărește să asigure faptul că cadrul de control al planului cipriot de redresare și reziliență previne, detectează și corectează corupția, frauda și conflictele de interese atunci când se utilizează fondurile puse la dispoziție în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (Regulamentul privind MRR), precum și să asigure mecanisme adecvate pentru a evita în mod eficace dubla finanțare în temeiul Regulamentului privind MRR și al altor programe ale Uniunii.

O.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1 (C7.1R1): Dispoziții privind cadrul de control al planului de redresare și reziliență

Obiectivul măsurii este de a îmbunătăți cadrul de control al Planului de redresare și reziliență al Ciprului. Asigurarea unei puneri în aplicare eficace a unor măsuri proporționale pentru protecția intereselor financiare ale Uniunii (PIFU), în conformitate cu articolul 22 din Regulamentul privind MRR;

Consiliul de Miniștri adoptă instrucțiuni obligatorii elaborate de autoritatea de coordonare și distribuite, după adoptare, tuturor organismelor relevante.

Jalonul din cadrul acestei măsuri trebuie atins până la momentul transmiterii către Comisie a următoarei cereri de plată după adoptarea prezentei decizii de punere în aplicare și trebuie să fie o condiție prealabilă pentru orice plată viitoare.

Reforma se finalizează până la 31 decembrie 2023.

O.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/ Obiectiv | Nume | Indicatori calitativi (pentru jaloane) | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |  |  | Calendar orientativ pentru finalizare |  | Descrierea fiecărui jalon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Unitatea de măsură | Situația de referință | Obiectiv | Trimestru | Anul |  |
| 278 | C7.1R1 Dispoziții privind cadrul de control al planului de redresare și reziliență | Etapă | Delimitarea clară între sarcinile de control și cele de punere în aplicare | Instrucțiuni adoptate și dovada diseminării către toate organismele de punere în aplicare. | — | — | — | T4 | 2023 | Consiliul de Miniștri adoptă instrucțiuni obligatorii elaborate de autoritatea de coordonare, care acoperă cel puțin următoarele domenii: - Metodologia de evaluare a riscurilor care trebuie aplicată pentru toate tipurile de verificări (administrative și la fața locului); - Verificările privind dubla finanțare și procedurile de evitare a acesteia; - Tratarea neregulilor și procesul de denunțare urmat pentru intervențiile (proiecte sau scheme) finanțate de Uniune; - Cerințe privind pista de audit; - O evaluare centrală a riscului de fraudă pentru toate autoritățile contractante, luând în considerare toate elementele prezentate în Nota orientativă privind evaluarea riscului de fraudă și măsurile antifraudă eficace și proporționale pentru fondurile ESI 2014-2020. Fiecare autoritate contractantă care funcționează în cadrul planului de redresare și reziliență este mandatată să respecte planul de acțiune elaborat de echipa centrală de evaluare a riscului de fraudă. - Instituirea unor funcții specifice pentru PIFU, dedicate abordării aspectelor legate de fraudă, corupție și conflicte de interese în cadrul organismelor de punere în aplicare care pun în aplicare scheme de ajutoare în cadrul planului de redresare și reziliență. Instrucțiunile se distribuie tuturor entităților implicate în punerea în aplicare, monitorizarea și controlul planului de redresare și reziliență și separă în mod clar responsabilitățile acestora, asigurând o separare clară între sarcinile de control și cele de punere în aplicare, și impun efectuarea de controale în conformitate cu acestea. |

Costul total estimat al planului de redresare și reziliență

Costurile totale estimate ale planului de redresare și reziliență al Ciprului sunt de 1 022 123 510 EUR.

Costul total estimat al capitolului REPowerEU este de 104 580 000 EUR. În special, costurile totale estimate ale măsurilor menționate la articolul 21c alineatul (3) litera (a) din Regulamentul (UE) 2023/435 sunt de 0 EUR, în timp ce costurile celorlalte măsuri din capitolul REPowerEU sunt de 104 580 000 EUR.

# SECȚIUNEA 2: SPRIJIN FINANCIAR

- Financiară adecvată

Tranșele menționate la articolul 2 alineatul (2) se organizează după cum urmează:

Prima tranșă (sprijin nerambursabil):

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | C2.1R2 Independența operatorului de transport și de sistem din Cipru (TSOC) față de Autoritatea pentru energie electrică din Cipru | Etapă | Legea din 2021 privind reglementarea pieței energiei electrice |
| 23 | C2.1R4 Cadrul de reglementare privind stocarea energiei | Etapă | Modificarea normelor privind transportul și distribuția (TDR) și a normelor privind tranzacționarea și decontarea (TSR) |
| 24 | C2.1I1 Promovarea investițiilor în eficiența energetică în IMM-uri și organizații non-profit | Etapă | Schemă de sprijin pentru promovarea investițiilor în eficiența energetică în IMM-uri și organizații non-profit |
| 27 | C2.1I2 Promovarea surselor regenerabile de energie și a măsurilor individuale de eficiență energetică în locuințe și combaterea sărăciei energetice în gospodăriile cu consumatori vulnerabili de energie electrică | Etapă | Prima cerere de propuneri pentru promovarea surselor regenerabile de energie și a măsurilor individuale de eficiență energetică în locuințe |
| 30 | C2.1I3 Încurajarea utilizării surselor regenerabile de energie și a economiilor de energie de către autoritățile publice locale/mai largi și facilitarea tranziției comunităților locale către atenuarea schimbărilor climatice & adaptarea la acestea | Etapă | Prima cerere de propuneri pentru sprijinirea autorităților locale în ceea ce privește măsurile de eficiență energetică |
| 93 | C3.1I2 Consolidarea bazei de date izotopice a produselor cipriote tradiționale. | Etapă | Cromatografie lichidă – Spectrometru de masă pentru raportul izotopic (LC-IRMS) |
| 109 | C3.1R4 Consolidarea economiei circulare în industrie | Etapă | Aprobarea Planului național de acțiune pentru consolidarea economiei circulare în Cipru |
| 160 | C3.4R3 Introducerea unui nou cadru pentru procesul de evaluare și selecție pentru ocuparea posturilor vacante din serviciile publice și a unor noi reglementări pentru evaluarea performanței angajaților | Etapă | Intrarea în vigoare a legislației privind procesul de evaluare și selecție a posturilor vacante din serviciile publice și a reglementărilor privind evaluarea performanței angajaților. |
| 186 | C3.4I8 Modernizarea infrastructurii instanțelor | Etapă | Extinderea Tribunalului Districtual din Famagusta |
| 188 | C3.4R10 Îmbunătățirea cadrului juridic și instituțional pentru combaterea corupției | Etapă | Intrarea în vigoare a legii privind transparența procesului decizional și aspectele conexe |
| 189 | C3.4R10 Îmbunătățirea cadrului juridic și instituțional pentru combaterea corupției | Etapă | Intrarea în vigoare a legii privind protecția avertizorilor |
| 192 | C3.5R2 Cadrul și planul de acțiune pentru abordarea creditelor neperformante | Etapă | Intrarea în vigoare a pachetului de legi de modificare privind societățile care achiziționează credite (CAC) și administratorii de credite pentru a îmbunătăți mediul de lucru pentru gestionarea creditelor neperformante |
| 232 | C4.2I1 Digitalizarea în diferite ministere ale administrației centrale – Servicii | Etapă | Sistemul de repertorii pentru audit și control: informații pentru monitorizarea punerii în aplicare a Mecanismului de redresare și reziliență |
| 249 | C5.1R5 Planul de acțiune privind competențele informatice – Punerea în aplicare a unor acțiuni specifice | Etapă | Planul național de acțiune privind competențele informatice este adoptat de Consiliul de Miniștri |
|  |  | Cuantumul tranșei | 97 701 149 MIL. |

A doua tranșă (sprijin nerambursabil):

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | C1.1I2 Sistemul inovator de tehnologie a informației și comunicațiilor (TIC) în domeniul sănătății publice din Cipru | Etapă | Sistemul de supraveghere Sentinel a gripei (SSI) |
| 35 | C2.1I5 Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice | Țintă | Sisteme de izolare termică și fotovoltaice instalate în școli |
| 45 | C2.1I9 Protecția pădurilor împotriva incendiilor | Etapă | Semnarea a 8 de acorduri/contracte Semnături pentru achiziționarea de vehicule, echipamente și prestarea de servicii și publicarea unei cereri de oferte pentru achiziționarea de aeronave de stingere a incendiilor |
| 71 | C2.3I3 Sistemul integrat de monitorizare și control pentru infrastructura Departamentului de dezvoltare a apei | Etapă | Finalizarea analizei detaliate a cerințelor și a documentului de proiectare a sistemului |
| 87 | C3.1R2 Platformă online pentru îmbunătățirea simetriei comerciale și informaționale în lanțul de aprovizionare cu produse proaspete — | Etapă | Legea privind practicile neloiale în tranzacțiile de pe piața locală a produselor proaspete |
| 97 | C3.1I5 Crearea unei identități comerciale naționale și promovarea produsului tradițional „halloumi” | Etapă | Planuri de acțiune pentru (a) marca „fabricat în Cipru” și (b) pentru promovarea brânzei halloumi |
| 105 | C3.1I9 Promovarea economiei circulare în unitățile hoteliere | Țintă | Sistem de îndrumare pentru economia circulară |
| 122 | C3.2R2 Stimulente pentru investiții și capital uman în C & I | Etapă | Scutirea fiscală a entităților juridice pentru investițiile în întreprinderi inovatoare |
| 125 | C3.2I1 Înființarea și operarea unui birou central de transfer de cunoștințe (KTO) | Etapă | Lansarea KTO |
| 134 | C3.3R1 Facilitarea investițiilor strategice | Etapă | Legea privind investițiile strategice |
| 155 | C3.4R1 Consolidarea capacității administrative și îmbunătățirea funcționării administrației publice pentru o mai bună elaborare și punere în aplicare a politicilor | Etapă | Plan de acțiune privind gestionarea eficientă a aspectelor legate de resursele umane în administrația publică națională |
| 187 | C3.4R10 Îmbunătățirea cadrului juridic și instituțional pentru combaterea corupției | Etapă | Intrarea în vigoare a legii de înființare a Autorității Independente împotriva Corupției |
| 207a | C3.5R9 Îmbunătățirea colectării impozitelor și a eficacității departamentului fiscal | Etapă | Operarea serviciilor TVA în cadrul unui sistem integrat de administrare fiscală (ITAS) |
| 214 | C4.1R1 Împuternicirea autorității naționale de reglementare (OCECPR) | Etapă | Lansarea anchetei geografice și intrarea în vigoare a legislației secundare |
| 233 | C4.2I1 Digitalizarea în diferite ministere ale administrației centrale – Servicii | Țintă | Începerea modernizării digitale a mai multor ministere și departamente ale administrației centrale |
| 278 | C7.1R1 Dispoziții privind cadrul de control al planului de redresare și reziliență | Etapă | Delimitare clară între sarcinile de control și cele de punere în aplicare |
|  |  | Cuantumul tranșei | 87 136 829 MIL. |

A treia tranșă (sprijin nerambursabil):

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | C1.1I1 Noi instalații pentru unitatea de transfuzie sanguină din Cipru și achiziționarea celor mai recente echipamente tehnologice conexe | Etapă | Semnarea contractului pentru construirea unității de transfuzie sanguină din Cipru |
| 22 | C2.1R3 Ghișee unice digitale pentru a raționaliza autorizarea proiectelor SRE și pentru a facilita renovarea energetică a clădirilor | Etapă | Platforma informatică pe deplin operațională |
| 77a | C2.3I5 Măsuri de combatere a inundațiilor și de colectare a apei | Etapă | Finalizarea lucrărilor de construcție a rețelei de drenare și de reconstrucție a străzilor și trotuarelor din zonele Nicosia |
| 85 | C3.1R1 Mutarea practicilor agricole din secolul al 20-lea în secolul al 21-lea prin investiții într-un centru național de excelență în domeniul agrotehnologiei | Etapă | Cooperarea dintre sectorul agricol Institut de cercetare și instituție (instituții) de învățământ superior, pentru cel puțin un program MSc |
| 95 | C3.1I3 Perfecționarea fermierilor actuali și viitori | Țintă | Burse acordate |
| 120 | C3.2R1 Politici și instrumente de politică naționale în domeniul C & I | Etapă | Adoptarea strategiei naționale de C & I și a planului de acțiune pentru punerea în aplicare a acesteia |
| 123 | C3.2R3 Politici de promovare a accesului la infrastructuri și laboratoare de cercetare finanțate din fonduri publice | Etapă | Registru digital pentru înregistrarea și publicarea infrastructurii de cercetare |
| 127 | C3.2I2 Programe de finanțare a inovării pentru întreprinderile nou-înființate, întreprinderile inovatoare și IMM-uri | Etapă | Semnarea acordurilor de grant pentru 50 % din buget |
| 130 | C3.2I3 Programul de finanțare a C & I privind tranziția verde | Etapă | Semnarea acordurilor de grant pentru un program de finanțare a C & I cu un buget de 6 milioane EUR |
| 136 | C3.3R2 Consolidarea mecanismului de activare rapidă a întreprinderilor | Etapă | Instituirea unui sistem electronic prin care investitorii să își poată depune cererea online |
| 143 | C3.3R6 Stimulente pentru promovarea fuziunilor și achizițiilor. | Etapă | Plan de acțiune privind stimulentele pentru fuziuni și achiziții |
| 151 | C3.3I6 Fond de investiții în societăți necotate finanțat de stat | Etapă | Constituirea fondului |
| 173 | C3.4I4 Îmbunătățirea sistemului electronic de eliberare a autorizațiilor de construcție | Etapă | Îmbunătățirea mediului de aplicare electronică a sistemului Hippodamos |
| 194 | C3.5R3 Strategia de abordare a deficiențelor sistemului de tranzacții imobiliare (titluri de proprietate) | Etapă | Prelungirea noii politici de planificare și autorizare a clădirilor |
| 195 | C3.5R3 Strategia de abordare a deficiențelor sistemului de tranzacții imobiliare (titluri de proprietate) | Etapă | Intrarea în vigoare a modificării Legii privind vânzarea de bunuri (performanță specifică) |
| 199 | C3.5R5 Plan de acțiune pentru dezvoltarea unui registru de monitorizare a răspunderii | Etapă | Plan de acțiune pentru dezvoltarea unui registru de monitorizare a răspunderii |
| 201 | C3.5R6 Consolidarea și întărirea cadrului în materie de insolvență | Etapă | Punerea în aplicare deplină și funcționarea deplină a cadrului juridic și instituțional în materie de insolvență |
| 209 | C3.5R10 Abordarea planificării fiscale agresive | Etapă | Intrarea în vigoare a legii privind combaterea planificării fiscale agresive |
| 224 | C4.2R1 Fabrica de servicii digitale | Etapă | Definirea modelului de furnizare a serviciilor pentru fabrica de servicii digitale |
| 251 | C5.1I1 Construirea unei Școli Tehnice Model | Etapă | Contract pentru construirea unei școli tehnice |
| 266 | C5.2I4 Centrele pentru copii din municipalități | Țintă | Construirea a cel puțin unui centru pentru copii |
| 268 | C5.2I5 Construirea a două școli model de educație specială | Etapă | Semnarea contractului cu ofertantul selectat (contractant) |
|  |  | Cuantumul tranșei | 103 036 204 MIL. |

A patra tranșă (sprijin nerambursabil):

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | C1.1R2 Proiectarea unei platforme electronice pentru supravegherea consumului de antibiotice nosocomiale și a asistenței medicale – infecții asociate | Etapă | Adoptarea listei unităților de asistență medicală |
| 43 | C2.1I8 Monitorizarea și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în agricultură | Etapă | Achiziționarea și instalarea de unități de monitorizare pentru măsurarea emisiilor de GES din agricultură |
| 48 | C2.1I10 Sistemul de gestionare a pieței pentru a facilita deschiderea pieței energiei electrice către concurență | Etapă | Instalarea sistemului de gestionare a pieței |
| 74a | C2.3I4 Gestionarea inteligentă a rețelelor de apă și canalizare | Țintă | Livrarea și instalarea de instalații fotovoltaice la stația de epurare a apelor uzate Larnaca |
| 86 | C3.1R1 Mutarea practicilor agricole din secolul al 20-lea în secolul al 21-lea prin investiții într-un centru național de excelență în domeniul agrotehnologiei | Etapă | Masterat în domeniul mai larg al agriculturii |
| 132 | C3.2I4 Finanțarea organizațiilor care desfășoară activități de C & D în domeniul tehnologiilor duale | Etapă | Semnarea acordurilor de grant care angajează 80 % din bugetul total pentru finanțarea organizațiilor care desfășoară activități de C & D în domeniul tehnologiilor duale |
| 135 | C3.3R1 Facilitarea investițiilor strategice | Etapă | Consolidarea capacității organizaționale pentru facilitarea investițiilor strategice |
| 140 | C3.3R4 Conceperea și înființarea unei agenții naționale de promovare | Etapă | Aprobarea de către Consiliul de Miniștri a foii de parcurs pentru crearea și instituirea unei agenții naționale de promovare |
| 147 | C3.3I4 Schemă pentru modernizarea digitală a întreprinderilor | Etapă | Publicarea cererii de propuneri în urma aprobării schemei de către Consiliul de Miniștri |
| 158 | C3.4R2 Reglementarea formulelor flexibile de lucru în sectorul public | Etapă | Decizia privind formulele flexibile de lucru în sectorul public |
| 193 | C3.5R3 Strategia de abordare a deficiențelor sistemului de tranzacții imobiliare (titluri de proprietate) | Țintă | Reducerea numărului de cazuri nesoluționate pentru emiterea titlurilor de proprietate, fie prin emiterea titlurilor de proprietate, fie prin respingerea cazului |
| 197 | C3.5R4 Noul cadru juridic și noul sistem de schimb de date și de birouri de credit | Etapă | Intrarea în vigoare a cadrului și a sistemului legislației privind schimbul de date |
| 220 | C4.1I2 Îmbunătățirea conexiunilor la internet pentru a fi „pregătite pentru gigabit” și promovarea adoptării conectivității — | Țintă | Extinderea utilizării conexiunii la internet pregătite pentru rețele gigabit de către gospodării |
| 229 | C4.2R3 Digitalizarea procedurilor polițienești în cadrul Digipol | Etapă | Prototip Digipol operațional |
| 236 | C4.2I2 Digitalizarea Autorității portuare din Cipru | Țintă | Începerea modernizării digitale a Autorității portuare cipriote |
| 255 | C5.2R2 Formule flexibile de lucru sub forma telemuncii | Etapă | Intrarea în vigoare a legii privind formulele flexibile de lucru sub forma telemuncii |
|  |  | Cuantumul tranșei | 89 251 156 MIL. |

A cincea tranșă (sprijin nerambursabil):

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | C1.1I3 Achiziționarea/înlocuirea echipamentelor medicale în spitale | Țintă | Instituții sanitare care au beneficiat de schema de sprijin financiar |
| 13 | C1.1I6 Implementarea serviciilor generice transfrontaliere de e-sănătate în Cipru | Etapă | Finalizarea etapei de analiză, proiectare și dezvoltare a sistemului informatic pentru serviciile transfrontaliere de e-sănătate |
| 28a | C2.1I2 Promovarea surselor regenerabile de energie și a măsurilor individuale de eficiență energetică în locuințe și combaterea sărăciei energetice în gospodăriile cu consumatori vulnerabili de energie electrică | Țintă | Locuințe și gospodării cu consumatori vulnerabili de energie electrică (inclusiv persoane cu handicap) care și-au îmbunătățit performanța energetică |
| 36 | C2.1I5 Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice | Țintă | Finalizarea instalării și instalării sistemului fotovoltaic la Spitalul General Nicosia |
| 38 | C2.1I6 Modernizarea infrastructurii de testare a energiei din surse regenerabile și a rețelelor inteligente la Universitatea din Cipru | Etapă | Semnarea contractelor pentru instalarea de echipamente pentru modernizarea rețelei de energie electrică într-o rețea inteligentă |
| 55 | C2.2R3 Eliminarea treptată a celor mai poluante vehicule, în special în zonele urbane poluate | Etapă | Intrarea în vigoare a actului legislativ referitor la eliminarea treptată a celor mai poluante vehicule |
| 100 | C3.1I7 Schemă pentru sporirea competitivității și/sau a eficienței energetice a întreprinderilor mari din Cipru | Etapă | Începerea schemei de granturi pentru întreprinderile mari |
| 112 | C3.1I12 Gestionarea deșeurilor către economia circulară | Etapă | Semnarea contractului pentru instalarea chioșcurilor verzi |
| 128 | C3.2I2 Programe de finanțare a inovării pentru întreprinderile nou-înființate, întreprinderile inovatoare și IMM-uri | Țintă | Proiecte finalizate pentru desfășurarea activităților legate de C & I |
| 156 | C3.4R1 Consolidarea capacității administrative și îmbunătățirea funcționării administrației publice pentru o mai bună elaborare și punere în aplicare a politicilor | Etapă | Noul cadru de gestionare a resurselor umane pentru poliția cipriotă |
| 163 | C3.4R5 Consolidarea capacității Ministerului Public | Etapă | Noul sistem informatic pentru Biroul Juridic |
| 167 | C3.4I3 Platforma de modelare a politicii economice | Etapă | Înființarea unui centru de modelare pentru analiza politicilor economice |
| 180 | C3.4R8 Eficiența justiției | Etapă | Intrarea în vigoare a noilor norme de procedură civilă |
| 196 | C3.5R3 Strategia de abordare a deficiențelor sistemului de tranzacții imobiliare (titluri de proprietate) | Etapă | Revizuirea normelor și a legislației privind construcțiile |
| 203 | C3.5R7 Strategia de combatere a analfabetismului financiar | Etapă | Strategia de combatere a analfabetismului financiar |
| 205 | C3.5R8 Consolidarea supravegherii fondurilor de asigurări și de pensii | Etapă | Instrumente de supraveghere, inclusiv instrumentul de colectare și analiză a datelor |
| 206 | C3.5I1 Consolidarea funcției de supraveghere a Comisiei cipriote pentru valori mobiliare și burse de valori | Etapă | Sistemul digital de supraveghere a tranzacțiilor pentru Comisia pentru valori mobiliare și burse de valori din Cipru |
| 207b | C3.5R9 Îmbunătățirea colectării impozitelor și a eficacității departamentului fiscal | Etapă | Achiziționarea noii clădiri pentru Biroul districtual integrat Nicosia și Biroul marilor contribuabili |
| 212 | C3.5I2 Modernizarea sistemului vamal și a sistemului electronic de plată | Țintă | Punerea în funcțiune a sistemelor de informații prevăzute în Codul vamal al Uniunii (CVU) |
| 217 | C4.1I1 Extinderea rețelelor de foarte mare capacitate în zonele insuficient deservite | Etapă | Începerea instalării rețelelor de foarte mare capacitate în zonele insuficient deservite |
| 225 | C4.2R1 Fabrica de servicii digitale | Țintă | Extinderea furnizării de servicii guvernamentale online prin intermediul fabricii de servicii digitale |
| 231 | C4.2R4 Crearea registrului beneficiarilor reali | Etapă | Registrul beneficiarilor reali disponibil pentru utilizare |
| 243 | C5.1R3 Extinderea treptată a învățământului preșcolar obligatoriu gratuit de la vârsta de patru ani | Etapă | Intrarea în vigoare a noii legi privind extinderea treptată a învățământului preșcolar obligatoriu gratuit de la vârsta de patru ani și adoptarea schemelor de ajutor de către Consiliul de Miniștri |
|  |  | Cuantumul tranșei | 88 089 650 MIL. |

A șasea tranșă (sprijin nerambursabil):

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume |
| --- | --- | --- | --- |
| 40 | C2.1I7 Instalarea masei de către operatorul de sistem de distribuție (OD) a infrastructurii de contorizare inteligentă (infrastructură de contorizare avansată) | Etapă | Semnarea contractului pentru infrastructura de contorizare inteligentă a energiei electrice |
| 52 | C2.2R1 Instalarea unui sistem de transport inteligent care utilizează tehnologiile geamănului digital | Țintă | Instalarea și conectarea la punctul național de acces a cel puțin 150 de senzori |
| 78 | C2.3I5 Măsuri de combatere a inundațiilor și de colectare a apei | Etapă | Lucrări de construcții pentru sistemul de colectare și reciclare a apei pluviale în zona Kladeri |
| 80 | C2.3I6 Proiecte privind securitatea apei | Țintă | Construirea a două rezervoare din oțel căptușite cu sticlă în districtul Nicosia |
| 103 | C3.1I8 Valoarea adăugată a turismului | Țintă | Acorduri de grant semnate cu întreprinderi din sectorul ospitalității |
| 144 | C3.3I2 Un spațiu de testare în materie de reglementare | Etapă | Spațiul de testare în materie de reglementare |
| 169 | C3.4R6 Un nou cadru juridic pentru autoritățile locale și măsuri de sprijin | Etapă | Noul cadru juridic privind autoritățile locale |
| 171 | C3.4R7 Consolidarea terenurilor urbane | Etapă | Intrarea în vigoare a legii privind consolidarea terenurilor urbane |
| 181 | C3.4R8 Eficiența justiției | Țintă | Reducerea numărului de cauze nesoluționate și de recursuri |
| 216 | C4.1R2 Simplificarea procedurilor administrative pentru instalarea VHCN | Etapă | Intrarea în vigoare a actelor administrative pentru instalarea rețelelor de foarte mare capacitate |
| 246a | C5.1R4 Transformarea digitală a unităților școlare cu scopul de a sprijini competențele digitale și competențele legate de educația STIM | Țintă | Săli de clasă echipate digital |
| 274 | C6.1I3 Promovarea renovărilor energetice extinse ale locuințelor | Etapă | Schemă de sprijin pentru modernizarea energetică a locuințelor |
| 8 | C1.1I2 Sistemul de informații privind sănătatea publică din Cipru | Țintă | Sateliții Sentinel înregistrați în modul |
| 237 | C4.2I2 Digitalizarea Autorității portuare din Cipru | Țintă | Infrastructura informatică a Autorității portuare din Cipru |
| 107 | C3.1I10 Îmbogățirea turismului | Etapă | Ruta Afroditei |
| 88 | C3.1R2 Platformă online de simetrie comercială și informațională în lanțul de aprovizionare cu produse proaspete | Etapă | Platformă pentru înregistrarea tranzacțiilor pe piața locală a produselor proaspete |
| 17 | C1.1I5 Lucrări de construcții și echipamente noi în spitalele de stat din Cipru | Țintă | Lucrări de construcții sau achiziționarea de echipamente în spitalele de stat din Cipru |
| 153 | C3.3I1 Sistemul informatic integrat pentru Departamentul Registrului Comerțului și Proprietății Intelectuale | Etapă | Hardware de sistem, software și instalarea de rețele |
|  |  | Cuantumul tranșei | 24 637 332 MIL. |

A șaptea tranșă (sprijin nerambursabil):

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume |
| --- | --- | --- | --- |
| 39 | C2.1I6 Extinderea infrastructurii de testare a energiei din surse regenerabile și a rețelelor inteligente la Universitatea din Cipru | Etapă | Acceptarea echipamentelor de testare a energiei din surse regenerabile și a rețelelor inteligente |
| 54 | C2.2R2 Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind infrastructura de reîncărcare a vehiculelor electrice | Etapă | Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) referitor (e) la punctele de încărcare a vehiculelor electrice |
| 124 | C3.2R3 Sprijinirea accesului la infrastructura de cercetare finanțată din fonduri publice | Etapă | Politica națională a Republicii Cipru privind practicile științei deschise |
| 159 | C3.4R2 Reglementarea formulelor flexibile de lucru în sectorul public | Etapă | Modalități de lucru flexibile |
| 170 | C3.4R6 Un nou cadru juridic pentru autoritățile locale și măsuri de sprijin | Etapă | Formări |
| 174 | C3.4I4 Sistemul electronic de eliberare a autorizațiilor de construcție | Etapă | Instrumentul de planificare și control, instrumentul de gestionare a proiectelor. Software și hardware pentru Hippodamos |
| 198 | C3.5R4 Sistemul digital pentru schimbul de date și furnizarea de servicii de evaluare a bonității | Etapă | Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind mecanismul de schimb de date ARTEMIS și mecanismul de schimb de date ARTEMIS care oferă servicii de evaluare a bonității în faza de testare a acceptării de către utilizatori |
| 200 | C3.5R5 Cadrul de gestionare a datoriei private | Etapă | Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) pentru gestionarea datoriei private. |
| 210 | C3.5R10 Abordarea planificării fiscale agresive | Etapă | Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) de combatere a planificării fiscale agresive |
| 215 | C4.1R1 Împuternicirea autorității naționale de reglementare (OCECPR) | Etapă | Portalul web privind banda largă și cartografierea infrastructurii |
| 227 | C4.2R2 Noua politică în domeniul cloud computingului în ceea ce privește sistemele și serviciile informatice guvernamentale și crearea infrastructurii | Țintă | Două centre de date cu servicii de găzduire pentru sistemele informatice guvernamentale |
| 239a | C5.1R1 Abordarea necorelării competențelor între educație și piața forței de muncă (învățământ secundar și superior) | Etapă | Măsuri incluse în planul național de acțiune |
| 258 | C5.2I1 Sprijinirea Departamentului Muncii și a serviciilor publice de ocupare a forței de muncă și consolidarea sprijinului pentru tineri | Țintă | Platformă și sisteme accesibile |
| 261 | C5.2I2 Înființarea de centre multifuncționale și de centre de îngrijire a copiilor | Etapă | Adoptarea unei strategii naționale privind educația și îngrijirea timpurie (ECEC) și a unui plan de acțiune |
| 267 | C5.2I4 Centrele pentru copii din municipalități | Țintă | Construirea a cel puțin trei centre pentru copii |
| 270 | C5.2R1 Reforma sistemului de asigurări sociale și restructurarea serviciilor de asigurări sociale | Etapă | Intrarea în vigoare a Legii revizuite privind asigurările sociale |
| 16 | C1.1R3 Reorientarea treptată a cadrului de furnizare și rambursare a asistenței medicale către modele bazate pe valoare. | Etapă | Rambursarea bazată pe valoare trebuie să se reflecte pentru asistența medicală primară și în regim de spitalizare |
| 142a | C3.3R8 Furnizarea de servicii de finanțare participativă pentru dreptul comercial | Etapă | Intrarea în vigoare a legislației privind furnizarea de servicii de finanțare participativă pentru dreptul comercial |
| 6 | C1.1I1 Unitatea de transfuzie sanguină din Cipru | Etapă | Unități și echipamente pentru unitățile de transfuzie sanguină |
| 14 | C1.1I6 Servicii generice transfrontaliere de e-sănătate în Cipru | Etapă | Schimbul transfrontalier de date ale pacienților |
| 66 | C2.3R1 Reforma gestionării resurselor de apă | Etapă | Adoptarea și publicarea unui plan de acțiune privind gestionarea resurselor de apă |
| 84 | C2.3I8 Protecția ecosistemului marin împotriva pericolelor cauzate de deversările de petrol | Etapă | Livrarea, inspecția calității pentru a verifica eficacitatea lor operațională și acceptarea a trei nave și a două sisteme de pulverizare aeriană |
| 94 | C3.1I2 Sprijin pentru baza de date izotopice a produselor alimentare sau băuturilor cipriote | Țintă | Produse conectate la sistem |
| 111 | C3.1R5 Unitatea de coordonare a gestionării deșeurilor din cadrul Ministerului Mediului | Etapă | Unitatea de coordonare a gestionării deșeurilor |
| 202 | C3.5R6 Consolidarea cadrului în materie de insolvență | Etapă | Sisteme digitale ale Departamentului de Insolvență accesibile |
| 221 | C4.1I2 Îmbunătățirea conexiunilor la internet pentru a fi „pregătite pentru gigabit” și promovarea adoptării conectivității — | Țintă | Adoptarea conexiunii la internet pregătite pentru rețele gigabit de către cel puțin 82 000 de gospodării |
| 241 | C5.1R2 Un sistem de evaluare a școlilor și evaluarea formativă a cadrelor didactice | Etapă | Decizia Consiliului de Miniștri privind un nou sistem de evaluare școlară și intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) pentru evaluarea formativă a profesorilor |
|  |  | Cuantumul tranșei | 138 994 773 MIL. |

A opta tranșă (sprijin nerambursabil):

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume |
| --- | --- | --- | --- |
| 2b | C1.1R1 Centrul Național pentru Dovezi Clinice și Îmbunătățirea Calității | Etapă | Sistemul informatic pentru protocoalele clinice |
| 4 | C1.1R2 Platformă electronică pentru supravegherea consumului de antibiotice nosocomiale și a infecțiilor asociate asistenței medicale | Etapă | Platformă electronică |
| 10 | C1.1I3 Sprijin pentru achiziționarea de echipamente medicale în spitale private | Țintă | Spitalele private au achiziționat echipamente medicale cu finanțare din schema de sprijin financiar |
| 15 | C1.1I7 Sistem de avertizare publică pentru operațiuni de urgență | Etapă | Sistemul de avertizare publică a devenit operațional pentru pilotaj |
| 26 | C2.1I1 Investiții în economisirea de energie în IMM-uri și organizații non-profit | Țintă | Proiecte de economisire a energiei în clădiri |
| 37 | C2.1I5 Investiții în eficiența energetică a clădirilor publice | Țintă | Instalare de sisteme fotovoltaice în proprietăți de servicii de stingere a incendiilor |
| 44 | C2.1I8 Monitorizarea și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în agricultură | Țintă | Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră din agricultură |
| 48a | C2.1I10 Sistemul de gestionare a pieței (MMS) pentru a facilita deschiderea pieței energiei electrice către concurență | Etapă | Primele tranzacții financiare ale MMS |
| 53 | C2.2R1 Instalarea unui sistem de transport inteligent care utilizează tehnologiile geamănului digital | Țintă | Instalarea și conectarea la punctul național de acces a unui număr total de 300 senzori |
| 70 | C2.3I2 Instalații de tratare a apei | Etapă | Proiecte în domeniul instalațiilor de tratare a apei |
| 79 | C2.3I5 Măsuri de combatere a inundațiilor și de colectare a apei | Etapă | Amenajare peisagistică a canalului (canalelor) inundabil (e) din Livadia |
| 108 | C3.1I10 Îmbogățirea turismului | Țintă | Investiții, inclusiv, dar fără a se limita la lucrări de construcții, echipamente, servicii de informare și comunicare și servicii de consiliere |
| 115 | C3.1I12 Gestionarea deșeurilor către economia circulară | Țintă | Instalare de chioșcuri verzi |
| 126 | C3.2I1 Înființarea unui birou central de transfer de cunoștințe (KTO) | Țintă | Raport intermediar privind furnizarea de servicii de sprijinire a transferului de cunoștințe |
| 137 | C3.3R2 Sprijinirea mecanismului de activare rapidă a întreprinderilor | Țintă | Evaluarea cererii de investiții prin intermediul platformei |
| 141 | C3.3R4 Agenția Națională de Promovare | Etapă | Agenția Națională de Promovare din Cipru |
| 157 | C3.4R1 Sprijinirea funcționării administrației publice | Etapă | Orientări și manuale, act (e) juridic (e) și cursuri de formare privind gestionarea resurselor umane în administrația publică |
| 162 | C3.4R4 Digitalizarea achizițiilor publice | Etapă | Sistemul de achiziții publice electronice |
| 168 | C3.4I3 Platforma de modelare a politicii economice | Țintă | Raportul directorului Centrului de cercetare economică |
| 172 | C3.4R7 Consolidarea terenurilor urbane | Țintă | Numărul de planuri de amenajare urbană a teritoriului |
| 185 | C3.4I7 Formarea judecătorilor | Etapă | Formarea judecătorilor |
| 213 | C3.5I2 Modernizarea sistemului vamal și a sistemului electronic de plată | Țintă | Sisteme de informații sau funcționalități |
| 219 | C4.1I1 Extinderea rețelelor de foarte mare capacitate în zonele insuficient deservite | Etapă | Rețelele de foarte mare capacitate sunt accesibile în zone care nu prezintă interes pentru investitorii privați |
| 228 | C4.2R2 Noua politică în domeniul cloud computingului în ceea ce privește sistemele și serviciile informatice guvernamentale și crearea infrastructurii | Etapă | Adoptarea unei politici naționale în domeniul cloud computingului de către Consiliul de Miniștri |
| 230 | C4.2R3 Digitalizarea procedurilor polițienești (Digipol) | Etapă | Digipol accesibil |
| 235 | C4.2I1 Digitalizarea ministerelor sau departamentelor guvernamentale centrale | Țintă | Furnizarea de sisteme digitale în cadrul a cinci ministere sau departamente ale administrației centrale |
| 238 | C4.2I2 Digitalizarea Autorității portuare din Cipru | Țintă | Infrastructura informatică a Autorității portuare din Cipru |
| 250 | C5.1R5 Planul de acțiune privind competențele informatice – Punerea în aplicare a unor acțiuni specifice | Etapă | Măsuri legate de Planul de acțiune privind competențele informatice |
| 254 | C5.1I2 Calificare, recalificare și actualizare a competențelor | Țintă | Cursuri de formare în cadrul programelor pentru competențe digitale, verzi, albastre și antreprenoriale |
| 256 | C5.2R2 Formule flexibile de lucru sub forma telemuncii | Țintă | Granturi plătite angajatorilor pentru angajarea a cel puțin 300 de persoane |
| 259 | C5.2I1 Sprijinirea Departamentului Muncii și a serviciilor publice de ocupare a forței de muncă și consolidarea sprijinului pentru tineri | Țintă | Granturi plătite angajatorilor pentru angajarea a cel puțin 450 de tineri care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET) |
| 269 | C5.2I5 Construirea a două școli model de educație specială | Etapă | Construirea a două școli de educație specială |
| 272 | C6.1R1 Reglementarea și facilitarea participării cetățenilor la piața energiei electrice | Etapă | Punct unic de contact pentru participarea cetățenilor la piața energiei electrice |
| 273 | C6.1R2 Stabilirea cadrului de reglementare pentru conectarea punctelor de încărcare a vehiculelor electrice | Etapă | Intrarea în vigoare a deciziei (deciziilor) de reglementare privind conectarea punctelor de încărcare a vehiculelor electrice |
| 154 | C3.3I1 Sistem informatic pentru Departamentul Registrului Comerțului și Proprietății Intelectuale | Țintă | Cursurile de formare |
| 104c | C3.1I8 Valoarea adăugată a turismului | Etapă | Lucrări de renovare și echipamente pentru Centrul de conferințe Filoxenia |
| 191a | C3.5R11 Cadrul juridic pentru o unitate națională de punere în aplicare a sancțiunilor | Etapă | Cadrul juridic pentru o unitate națională de punere în aplicare a sancțiunilor |
|  |  | Cuantumul tranșei | 125 604 020 MIL. |

A noua tranșă (sprijin nerambursabil):

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | C1.1I4 Acreditarea instituțiilor sanitare | Țintă | Instituțiile sanitare au primit sprijin financiar pentru acreditarea lor |
| 19 | C2.1R1 Impozitarea ecologică | Etapă | Intrarea în vigoare a actelor juridice care introduc o taxă pe carbon pentru combustibilii utilizați în transporturi, o majorare a taxelor existente pentru apă, o taxă pentru depozitarea deșeurilor municipale și stimulente fiscale pentru întreprinderi și persoane fizice. |
| 32c | C2.1I3 Facilitarea tranziției comunităților locale către investiții în domeniul climei | Țintă | Schemă de granturi pentru sprijinirea investițiilor durabile în adaptarea la schimbările climatice |
| 42 | C2.1I7 Instalarea masei de către operatorul de sistem de distribuție (OD) a infrastructurii de contorizare inteligentă (infrastructură de contorizare avansată) | Țintă | Recepția și instalarea contoarelor inteligente |
| 47 | C2.1I9 Protecția împotriva incendiilor | Etapă | Acceptarea vehiculelor și echipamentelor aeronavelor de stingere a incendiilor |
| 61 | C2.2I2 Crearea infrastructurii de electromobilitate | Țintă | Instalarea sau livrarea punctelor de încărcare |
| 63a | C2.2I3 Promovarea utilizării vehiculelor electrice (VE) | Țintă | Achiziționarea și înregistrarea vehiculelor electrice și a bicicletelor electrice |
| 65 | C2.2I3 Promovarea utilizării vehiculelor electrice (VE) | Țintă | Dezmembrarea vehiculelor cu emisii ridicate |
| 76b | C2.3I4 Gestionarea inteligentă a rețelelor de apă și canalizare | Etapă | Proiecte în Larnaca și Limassol |
| 90 | C3.1R3 Ameliorarea genetică a populației de ovine și caprine din Cipru | etapă | Identificare genomică înregistrată în baza de date ARI. |
| 99 | C3.1I6 Schemă de sprijin pentru producția întreprinderilor din sectorul agricol | Țintă | Acorduri de grant semnate cu întreprinderi din sectorul agricol |
| 102a | C3.1I7 Schema pentru competitivitatea și/sau eficiența energetică a întreprinderilor mari din Cipru | Țintă | Acorduri de grant semnate cu întreprinderi |
| 104 | C3.1I8 Valoarea adăugată a turismului | Țintă | Subvenție pentru hoteluri sau alte unități turistice |
| 106 | C3.1I9 Economia circulară în unitățile hoteliere | Țintă | Hoteluri circulare certificate |
| 110 | C3.1R4 Economia circulară | Țintă | Acord de grant semnat cu întreprinderi care trec la un model de operare circular |
| 121 | C3.2R1 Politica națională de cercetare și inovare | Etapă | Mecanismul de finanțare bazat pe performanță; cadrul de politică privind accesul liber pentru infrastructura tehnologică și de cercetare finanțată din fonduri publice; cadrul de monitorizare și coordonare a participării la reperele ESFRI |
| 129 | C3.2I2 Programe de finanțare a inovării | Țintă | Proiecte privind activitățile de C & I |
| 131a | C3.2I3 Programul de finanțare a C & I privind tranziția verde | Țintă | Proiecte privind activitățile de C & I legate de tranziția verde |
| 133 | C3.2I4 Scheme de finanțare pentru activitățile de C & D privind tehnologiile cu dublă utilizare și laboratoarele clasificate | Țintă | Cel puțin 16 de certificate de autorizare de securitate industrială eliberate. |
| 148 | C3.3I4 Schemă pentru modernizarea digitală a întreprinderilor | Țintă | Semnarea acordurilor de grant |
| 152 | C3.3I6 Fond de investiții în societăți necotate finanțat de stat | Țintă | Entități în care s-a investit și care beneficiază de sprijin din partea fondului |
| 176 | C3.4I5 Orașe inteligente | Țintă | Aplicații mobile și senzori inteligenți |
| 178 | C3.4I6a Regenerarea și revitalizarea orașului Nicosia | Țintă | Renovarea sălilor din Nicosia |
| 183 | C3.4R9 Transformarea digitală a instanțelor | Etapă | sistemul de e-justiție |
| 208 | C3.5R9 Digitalizarea colectării impozitelor | Etapă | Servicii de administrare fiscală directă ale departamentului fiscal din cadrul ITAS |
| 211 | C3.5R10 Abordarea planificării fiscale agresive | Etapă | Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) care abordează planificarea fiscală agresivă |
| 226 | C4.2R1 Fabrica de servicii digitale | Țintă | Cel puțin 70 servicii prin intermediul fabricii de servicii digitale |
| 239b | C5.1R1 Abordarea necorelării competențelor între educație și piața forței de muncă (învățământ secundar și superior) | Țintă | Programul de observare directă la locul de muncă |
| 239c | C5.1R1 Abordarea necorelării competențelor între educație și piața forței de muncă (învățământ secundar și superior) | Țintă | Laboratoare echipate și actualizate |
| 244 | C5.1R3 Extinderea treptată a învățământului preșcolar obligatoriu gratuit de la vârsta de patru ani | Țintă | Copii cu vârste cuprinse între 4 ani și 4 ani și 8 luni înscriși în grădinițe publice, comunale și private |
| 245 | C5.1R3 Extinderea treptată a învățământului preșcolar obligatoriu gratuit de la vârsta de patru ani | Țintă | Noi locuri în grădinițe publice noi sau extinse |
| 246b | C5.1R4 Transformarea digitală a unităților școlare cu scopul de a îmbunătăți competențele digitale și cele legate de educația STIM | Țintă | Schema de sprijin pentru echipamentele digitale destinate elevilor |
| 263 | C5.2I2 Înființarea de centre multifuncționale și de centre de îngrijire a copiilor | Țintă | Grant plătit unui număr de cel puțin 9 autorități locale/organizații neguvernamentale pentru centre multifuncționale sau centre de îngrijire a copiilor |
| 29b | C6.1I1 Măsură extinsă: Promovarea surselor regenerabile de energie și a măsurilor individuale de eficiență energetică în locuințe | Țintă | Măsuri de eficiență energetică în locuințe și combaterea sărăciei energetice |
| 275 | C6.1I3 Promovarea renovărilor energetice ale locuințelor | Țintă | Îmbunătățirea performanței energetice a locuințelor |
| 102b | C6.1I5 Măsură extinsă: Schemă pentru sporirea competitivității și a eficienței energetice a întreprinderilor mari din Cipru | Țintă | Semnarea granturilor cu 12 de întreprinderi |
| 131b | C6.1I6 Măsură extinsă: Programul tematic de finanțare a cercetării și inovării privind tranziția verde | Țintă | Proiecte privind activitățile de C & I legate de tranziția verde |
| 277 | C6.1I7 Cercetare tematică în întreprinderi pentru soluții de producție, stocare, transport și distribuție a energiei | Țintă | Proiecte privind soluțiile de producție, stocare, transport și distribuție a energiei, activități de C & I |
| 81 | C2.3I6 Proiecte privind securitatea apei | Țintă | Rezervor (rezervoare) de apă și stație de tratare a apei |
| 77b | C2.3I5 Măsuri de combatere a inundațiilor și de colectare a apei | Etapă | Lucrări de protecție împotriva inundațiilor sau de reconstrucție sau construcție de străzi și trotuare în Nicosia și Limmasol |
| 18 | C1.1I5 Lucrări de construcții și echipamente noi în spitalele de stat din Cipru | Țintă | Lucrări de construcții sau achiziționarea de echipamente în spitalele de stat din Cipru |
| 264 | C5.2I3 Crearea de structuri casnice pentru persoanele care au nevoie de îngrijire pe termen lung (LTC) | Țintă | Structuri casnice pentru persoanele care au nevoie de îngrijire pe termen lung |
| 204 | C3.5R8 Consolidarea supravegherii fondurilor de asigurări și de pensii | Țintă | Angajarea de angajați permanenți suplimentari ai Registrului Fondului de pensii ocupaționale (RORBF) și ai Serviciului de control al societăților de asigurare (ICCS) |
| 138a | C3.3R7 Examinarea investițiilor străine directe | Etapă | Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind examinarea investițiilor străine directe |
| 28b | C2.1I2 Surse regenerabile de energie și măsuri individuale de eficiență energetică în locuințe și combaterea sărăciei energetice în gospodăriile cu consumatori vulnerabili de energie electrică | Țintă | Măsuri de eficiență energetică în locuințe |
| 116b | C3.1I11 Extinderea rețelei de puncte verzi din Cipru | Țintă | Instalarea a șase puncte verzi |
| 271 | C5.2R1 Reforma sistemului de asigurări sociale și restructurarea serviciilor de asigurări sociale | Etapă | Sistemul integrat de informare privind asigurările sociale. |
| 58 | C2.2I1 Proiecte de mobilitate urbană durabilă (PMUD) și măsuri de îmbunătățire a accesibilității | Țintă | Lucrări de construcții pentru cel puțin 35 km de rute de transport durabile |
|  |  | Cuantumul tranșei | 265 772 568 MIL. |

# SECȚIUNEA 3: DISPOZIȚII SUPLIMENTARE

- Modalități de monitorizare și de punere în aplicare a planului de redresare și reziliență

Monitorizarea și implementarea planului de redresare și reziliență al Ciprului au fost stabilite în decizia Consiliului de Miniștri din 14 mai 2021, care a aprobat planul. Acestea se desfășoară în conformitate cu următoarele modalități:

- Comitetul de monitorizare, prezidat de directorul general al Direcției Generale Creștere, Ministerul Finanțelor și la care participă directorii generali ai ministerelor și ai ministerelor adjuncte implicate în plan, este responsabil de monitorizarea la nivel central a progreselor înregistrate în punerea în aplicare, de soluționarea problemelor și de răspunsul la riscuri la cel mai înalt nivel tehnic. Acesta se întrunește cel puțin înainte de fiecare transmitere către Comisie a cererilor de plată și a rapoartelor privind progresele înregistrate prevăzute în Regulamentul (UE) 2021/241. Acesta se poate baza pe raportare și pe alte tipuri de sprijin din partea autorității de coordonare.

- Autoritatea de coordonare, care este Direcția pentru redresare și reziliență din cadrul Direcției Generale Creștere, este responsabilă de monitorizarea și punerea în aplicare a planului de redresare și reziliență la nivel operațional. Mai precis, autoritatea de coordonare este responsabilă de monitorizarea, verificarea și certificarea atingerii jaloanelor și a țintelor măsurilor din plan și de asigurarea transmiterii în timp util a tuturor informațiilor descrise la articolul 22 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul (UE) 2021/241. În îndeplinirea funcțiilor sale de monitorizare, autoritatea de coordonare este asistată de două organisme de monitorizare specializate desemnate pentru măsuri specifice ale planului.

- Coordonatorul național de control și audit pentru punerea în aplicare a planului, care este Direcția de verificare și certificare a Trezoreriei Republicii Cipru, este responsabil de sprijinirea autorității de coordonare în supravegherea controalelor efectuate de toate părțile interesate, inclusiv de organismele de punere în aplicare, în conformitate cu sistemul de gestionare și control al planului și cu legislația națională și a UE. În acest sens, Comisia monitorizează, de asemenea, stadiul constatărilor auditurilor ex post, acționând în calitate de organism intermediar între autoritatea de coordonare și Serviciul de Audit Intern al Republicii Cipru și Oficiul de Audit al Republicii Cipru (denumite împreună „organismele de audit”). Coordonatorul național de control și audit nu este implicat în planificarea și executarea auditurilor, care țin de responsabilitatea exclusivă a organismelor de audit. Aceasta gestionează și prelucrează toate informațiile descrise la articolul 22 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul (UE) 2021/241, colectate de organismele de punere în aplicare. În acest sens, are responsabilitatea de a supraveghea tratarea neregulilor grave, și anume frauda, corupția și conflictele de interese, și de a se asigura că dubla finanțare este evitată prin controlul informațiilor transmise de organismele de punere în aplicare.

- Organismele de punere în aplicare au responsabilitatea principală de a preveni, detecta, raporta și corecta conflictele de interese, corupția și frauda și de a evita dubla finanțare. În acest scop, ele efectuează controale și verificări de prim nivel ale aspectului fizic și financiar al măsurilor aflate în responsabilitatea lor și informează periodic autoritatea de coordonare și organismele de monitorizare specializate, după caz, cu privire la progresele înregistrate în atingerea jaloanelor și a țintelor măsurilor aflate în responsabilitatea lor și furnizând toate documentele justificative necesare.

- Serviciul de Audit Intern al Republicii Cipru este responsabil de efectuarea de audituri interne ex post în cadrul oricărui organism guvernamental central, inclusiv de auditul atingerii jaloanelor și a țintelor planului, printr-o metodă de eșantionare adecvată. Biroul de audit al Republicii Cipru este responsabil de efectuarea auditurilor financiare, de performanță și de conformitate ex post (și, în unele cazuri, în timp real) pentru proiectele puse în aplicare în cadrul bugetului național, printr-o metodă de eșantionare adecvată, care respectă standardele Organizației Internaționale a Instituțiilor Supreme de Audit (INTOSAI). Se asigură faptul că eșantionul selectat include în mod necesar un număr suficient de măsuri puse în aplicare prin intermediul planului de redresare și reziliență.

- Autoritatea de coordonare este organismul care întocmește cererile de plată adresate Comisiei Europene. Autoritatea de coordonare este sprijinită de coordonatorul național de control și audit în recuperarea rezultatelor procedurilor de audit desfășurate de organismele de audit (inclusiv de Serviciul de Audit Intern și de Biroul de Audit), precum și a tuturor cazurilor de nereguli grave, inclusiv a cazurilor de fraudă sau de suspiciune de fraudă, corupție și conflicte de interese, care contribuie la rezumatul auditurilor, care însoțește cererile de plată.

Măsuri pentru asigurarea accesului deplin al Comisiei la datele subiacente

Direcția pentru redresare și reziliență din cadrul Direcției Generale Creștere utilizează un sistem informatic de monitorizare (MIS) specific pentru punerea în aplicare a planului. Funcționalitățile sale de bază sau un sistem de repertorii contingente cu funcționalitățile necesare trebuie să fie instituite, astfel cum se atestă într-un raport de audit, până la 31 martie 2022. În ceea ce privește funcționalitățile necesare, un sistem de repertorii înregistrează și stochează datele relevante referitoare la punerea în aplicare a planului de redresare și reziliență, în special cu privire la atingerea jaloanelor și a țintelor, datele privind destinatarii finali, contractanții, subcontractanții și beneficiarii reali, în conformitate cu articolul 22 alineatul (2) litera (d) secțiunile (i)-(iii) din Regulamentul (UE) 2021/241, până la prima cerere de plată.

În conformitate cu articolul 24 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2021/241, la îndeplinirea jaloanelor și a țintelor relevante convenite în secțiunea 1 din prezenta anexă, Cipru prezintă Comisiei o cerere justificată în mod corespunzător de plată a contribuției financiare și a împrumutului. Ciprul se asigură că, la cerere, Comisia are acces deplin la datele subiacente relevante care justifică în mod corespunzător cererea de plată, atât pentru evaluarea cererii de plată în conformitate cu articolul 24 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2021/241, cât și în scopuri de audit și control.