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SECȚIUNEA 1: REFORME ȘI INVESTIȚII INCLUSE ÎN PLANUL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ 
1. Descrierea reformelor și a investițiilor
A. COMPONENTA 1.1: Un sistem de sănătate rezilient și eficace, o protecție civilă sporită
Această componentă a planului cipriot de redresare și reziliență abordează provocarea pe care o reprezintă accesul universal la asistență medicală de înaltă calitate în Cipru, precum și pregătirea și răspunsul general al protecției civile în situații de urgență. Obiectivul acestei componente este de a consolida eficacitatea, accesibilitatea și reziliența generală a sectorului asistenței medicale, sprijinind sistemul național de sănătate recent introdus prin diverse intervenții. Printre acestea se numără (i) modernizarea și digitalizarea infrastructurii și a echipamentelor de asistență medicală, (ii) intensificarea serviciilor de e-sănătate, (iii) acreditarea serviciilor de asistență medicală furnizate și introducerea unor protocoale clinice bazate pe dovezi și a unor sisteme de monitorizare a calității, precum și (iv) oportunități de perfecționare pentru lucrătorii din domeniul sănătății. Aceasta vizează, de asemenea, consolidarea sistemului de protecție civilă al Ciprului prin instituirea unui sistem modern de avertizare publică.
Componenta abordează recomandările specifice fiecărei țări privind sănătatea (recomandarea specifică fiecărei țări nr. 1 din 2020 și recomandarea specifică fiecărei țări nr. 3 din 2019). 
 
A.1.  Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1 (C1.1R1): Centrul Național pentru Dovezi Clinice și Îmbunătățirea Calității 
Obiectivul acestei  reforme este de a îmbunătăți calitatea și sustenabilitatea sistemului de sănătate. 
[bookmark: _Hlk235697303]Această măsură constă într-o platformă pentru protocoale clinice, orientări sau căi de acces în domeniul asistenței medicale.

Reforma 2 (C1.1R2): Platformă electronică pentru supravegherea consumului nosocomial de antibiotice și a infecțiilor asociate asistenței medicale 
Obiectivul acestei reforme este de a sprijini tranziția digitală și reziliența sectorului asistenței medicale.
Această măsură constă într-o platformă electronică pentru înregistrarea datelor de la farmaciile de spital, laboratoarele de microbiologie și spitale. 

Investiția 1 (C1.1I1): Unitatea de transfuzie sanguină din Cipru 
Obiectivul acestei investiții este de a extinde unitățile centrale de transfuzie sanguină din Cipru.
Această măsură constă în construirea de instalații și achiziționarea de echipamente pentru unitatea de transfuzie sanguină din Cipru. 
	
Investiția 2 (C1.1I2): Sistemul de informații privind sănătatea publică din Cipru 
Obiectivul acestei investiții este de a sprijini organismele din sectorul sănătății publice să ia decizii bazate pe dovezi cu privire la chestiuni epidemiologice.
Măsura constă într-o platformă de supraveghere a gripei din cadrul sistemului inovator de tehnologie a informației și comunicațiilor (TIC) în domeniul sănătății publice din Cipru.

Investiția 3 (C1.1I3): Sprijin pentru achiziționarea de echipamente medicale în spitale private
Obiectivul acestei investiții este de a moderniza echipamentele medicale ale spitalelor private.
Această măsură constă într-o schemă de sprijin financiar pentru ca spitalele private să achiziționeze echipamente medicale. 

Investiția 4 (C1.1I4): Acreditarea instituțiilor sanitare
Obiectivul acestei investiții este de a sprijini acreditarea instituțiilor sanitare, permițând înregistrarea acestora în sistemul național de sănătate (NHS) și îmbunătățind asigurarea calității serviciilor de asistență medicală furnizate.
Această măsură constă într-o schemă de sprijin financiar pentru acreditarea instituțiilor sanitare.

Investiția 6 (C1.1I6): Servicii generice transfrontaliere de e-sănătate în Cipru
Obiectivul acestei investiții este de a sprijini schimbul transfrontalier de informații privind sănătatea pacienților în Cipru în cadrul UE.
Această măsură constă în sprijinirea schimbului transfrontalier de date ale pacienților cu statele membre în cadrul infrastructurii de servicii digitale de e-sănătate (eHDSI).
 
Investiția 7 (C1.1I7): Sistem de avertizare publică pentru operațiuni de urgență 
Obiectivul acestei investiții este de a consolida sistemul de protecție civilă din Cipru prin instituirea unui sistem de avertizare publică pentru alertarea în situații de urgență.
Această măsură constă într-un sistem de avertizare publică prin intermediul telefoanelor mobile.
 
Investiția 5 (C1.1I5): Lucrări de construcții și echipamente noi în spitalele de stat din Cipru 
Obiectivul acestei investiții este de a finanța lucrările de construcții și noile echipamente ale spitalelor de stat din Cipru.
Această măsură constă în lucrări de construcție sau în achiziționarea de echipamente pentru spitalele de stat din Cipru.

Reforma 3 (C1.1R3): Furnizarea și rambursarea asistenței medicale utilizând modele bazate pe valoare
Obiectivul acestei reforme este de a modifica sistemul de rambursare pentru serviciile de asistență medicală.
Măsura constă în rambursarea bazată pe valoare în sistemul general de sănătate. 
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A.2.  Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil
	Număr secvențial
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Etapă/Obiectiv
	Nume
	Indicatori calitativi
(pentru jaloane)
	Indicatori cantitativi
(pentru obiective)
	Calendar orientativ pentru finalizare
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitatea de măsură
	Situația de referință
	Obiectiv
	Trimestru
	Anul
	

	2b
	C1.1R1
Centrul Național pentru Dovezi Clinice și Îmbunătățirea Calității
	Etapă
	[bookmark: _Hlk235697377]Platformă pentru protocoale, orientări sau căi clinice 
	Platformă accesibilă
	—
	—
	—
	T4
	2025
	[bookmark: _Hlk235697449]Este accesibilă o platformă de e-learning care include cel puțin 90 protocoale clinice, orientări sau căi. Contractantul certifică faptul că protocoalele clinice, orientările sau căile au făcut obiectul unei evaluări inter pares.

	3
	C1.1R2
Proiectarea unei platforme electronice pentru supravegherea consumului de antibiotice nosocomiale și a asistenței medicale – infecții asociate 
	Etapă
	Adoptarea listei unităților de asistență medicală 
	Adoptarea listei unităților de asistență medicală 
	—
	—
	—
	T1
	2023
	Adoptarea listei unităților sanitare care vor furniza informații Ministerului Sănătății cu privire la consumul de antibiotice și infecțiile asociate asistenței medicale, care va fi monitorizată de Ministerul Sănătății. 

	4
	C1.1R2
Platformă electronică pentru supravegherea consumului de antibiotice nosocomiale și a infecțiilor asociate asistenței medicale 
	Etapă 
	Platformă electronică 
	Platformă electronică accesibilă
	—
	—
	—
	T4
	2025
	Este accesibilă o platformă electronică pentru înregistrarea datelor provenite de la farmaciile de spital (consumul nosocomial de antibiotice), de la laboratoarele de microbiologie (rezistența la antimicrobiene) și de la spitale [infecții asociate asistenței medicale (IAAM)]. 

	5
	C1.1I1
Noi instalații pentru unitatea de transfuzie sanguină din Cipru și achiziționarea celor mai recente echipamente tehnologice conexe
	Etapă
	Semnarea contractului pentru construirea unității de transfuzie sanguină din Cipru
	Semnarea contractului
	—
	—
	—
	T3
	2022
	Semnarea contractului cu ofertantul (ofertanții) selectat (selectați) [contractant (contractanți)] selectat (selectați) în cadrul unei proceduri competitive de ofertare pentru construirea unității de transfuzie sanguină din Cipru.

	6
	C1.1I1
Unitatea de transfuzie sanguină din Cipru 
	Etapă
	Unități și echipamente pentru unitățile de transfuzie sanguină
	Instalații construite și echipamente achiziționate
	—
	—
	—
	T2
	2025
	Unitățile de transfuzie sanguină din Cipru sunt construite și se achiziționează echipamente. Noile instalații trebuie să aibă o cerere de energie primară cu cel puțin 20 % mai mică decât cea definită în cerința privind clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero (NZEB). 

	7

	C1.1I2
Sistemul inovator de tehnologie a informației și comunicațiilor (TIC) în domeniul sănătății publice din Cipru 
	Etapă
	Sistemul de supraveghere Sentinel a gripei (SSI) 
	Sistem complet operațional
	—
	—
	
	T2
	2022
	Modulul sistemului Sentinel de supraveghere a gripei din cadrul sistemului inovator de tehnologie a informației și comunicațiilor (TIC) în domeniul sănătății publice din Cipru este operațional și se instituie un sistem de monitorizare a eficacității acestuia.

	8
	C1.1I2
Sistemul de informații privind sănătatea publică din Cipru
	Țintă
	Sateliții Sentinel înregistrați în modul
	 —
	Număr
	0
	30
	T2
	2024
	Cel puțin 30 medici sunt înregistrați ca santinelă în modulul de supraveghere a gripei din Sistemul de informații privind sănătatea publică din Cipru. 

	9
	C1.1I3
Achiziționarea/înlocuirea echipamentelor medicale în spitale
	Țintă
	Instituții sanitare care au beneficiat de schema de sprijin financiar 
	 —
	Număr
	0
	10
	T4
	2023
	Cel puțin zece dintre instituțiile sanitare solicitante din diferite categorii au primit sprijin financiar din partea schemei pentru achiziționarea de echipamente medicale. 

	10
	C1.1I3
Sprijin pentru achiziționarea de echipamente medicale în spitale private
	Țintă
	Spitalele private au achiziționat echipamente medicale cu finanțare din schema de sprijin financiar
	 —
	Număr
	10
	23
	T4
	2025
	Cel puțin 23 de spitale private au primit sprijin financiar din partea schemei pentru achiziționarea de echipamente medicale. 

	12
	C1.1I4
Acreditarea instituțiilor sanitare
	Țintă
	Instituțiile sanitare au primit sprijin financiar pentru acreditarea lor 
	—
	Număr
	0
	30
	T2
	2026
	Cel puțin 30 de instituții sanitare au primit sprijin financiar din partea sistemului și au fost acreditate pe baza standardelor Societății Internaționale pentru Calitate în Asistență Medicală (ISQua). 

	13
	C1.1I6
Implementarea serviciilor generice transfrontaliere de e-sănătate în Cipru
	Etapă
	Finalizarea etapei de analiză, proiectare și dezvoltare a sistemului informatic pentru serviciile transfrontaliere de e-sănătate
	Finalizarea etapei de analiză, proiectare și dezvoltare a sistemului informatic, astfel cum se prevede într-un raport specific al echipei de acceptare a livrabilelor din cadrul autorității contractante
	—
	—
	—
	T4
	2023
	Se finalizează analiza, proiectarea și dezvoltarea etapei sistemului informatic. 
Specificațiile includ: 

a) Profilul de căutare a localizării serviciului și a capacității/Profilul de căutare intercomunitară a pacienților (pentru a localiza comunitățile care dețin date privind sănătatea relevante pentru pacienți și traducerea identificatorilor pacienților în comunitățile care dețin aceleași date ale pacientului). 
actualizarea punctului național de contact cu sursă deschisă (OpenNCP) care sprijină colectarea automată de date eHDSI (eADC). 
actualizarea fișei pacientului (PS-A), prescripția electronică (eP), eliberarea electronică (eD), documentele clinice nestructurate și accesul pacienților la serviciile transfrontaliere de date, pe baza orientărilor de punere în aplicare a arhitecturii documentelor clinice Wave 6 (W6 CDA) ale rețelei de e-sănătate.

	14
	C1.1I6
Servicii generice transfrontaliere de e-sănătate în Cipru
	Etapă
	Schimbul transfrontalier de date ale pacienților 
	Sistem accesibil pentru schimbul de date privind pacienții
	—
	—
	—
	T2
	2025
	Sistemul pentru schimbul de date ale pacienților între Cipru și statele membre ale Uniunii Europene în eHDSI este accesibil, care poate include, dar nu se limitează la următoarele funcționalități: prescripția electronică, eliberarea electronică și fișa pacientului. În plus, se aprobă serviciul pentru documentele clinice originale nestructurate. 

	15
	C1.1I7
Sistem de avertizare publică pentru operațiuni de urgență 
	Etapă
	Sistem de avertizare publică pregătit pentru operarea pilotului 
	„Raportul de corecție al contractantului după testarea finală și raportul final privind rezultatele testelor” emis de contractant
	—
	—
	—
	T4
	2025
	Sistemul de avertizare publică prin intermediul telefoanelor mobile este pregătit pentru operarea pilot și este evidențiat de „raportul de corecție al contractantului după testarea finală și raportul final privind rezultatele testelor”.

	17
	C1.1I5 Lucrări de construcții și echipamente noi în spitalele de stat din Cipru
	Țintă
	Lucrări de construcții sau achiziționarea de echipamente în spitalele de stat din Cipru
	
	Număr
	0
	4
	T2
	2024
	Lucrări de construcții sau achiziționarea de echipamente în următoarele unități spitalicești: (1) unitatea COVID-19 din cadrul Spitalului Famagusta; (2) spitalul de sănătate mintală; (3) unitatea de radiologie invazivă: (4) spitalul general Paphos.
Spitalul de sănătate mintală trebuie să aibă o cerere de energie primară cu cel puțin 20 % mai mică decât cea definită de cerința privind clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero (NZEB).

	18
	C1.1I5 Lucrări de construcții și echipamente noi în spitalele de stat din Cipru
	Țintă
	Lucrări de construcții sau achiziționarea de echipamente în spitalele de stat din Cipru 
	
	Număr
	4
	11
	T2
	2026
	Lucrări de construcții sau achiziționarea de echipamente în următoarele unități spitalicești: (1) unități de hemodializă în spitalele Paphos și Limassol; (2) clinica de neurologie din cadrul Spitalului General din Nicosia; (3) unitate de intervenție în caz de accident vascular cerebral la Spitalul General din Nicosia; (4) centrul de sănătate din Akaki, (5) unitățile de intervenție în caz de accident și de urgență din cadrul Spitalului General din Nicosia; (6) unități de intervenție în caz de accident și de urgență la Spitalul General Paphos și (7) Spitalul General Larnaca. 
Unitatea Haemodyalisis din spitalul Paphos și centrul de sănătate din Akaki trebuie să aibă o cerere de energie primară cu cel puțin 20 % mai mică decât cea definită de cerința privind clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero (NZEB). 
Achiziționarea de echipamente de către Organizația de Stat a Serviciilor de Sănătate (SHSO-OKYPY).

	16
	C1.1R3
Furnizarea și rambursarea asistenței medicale utilizând modele bazate pe valoare.
	Etapă
	Rambursare bazată pe valoare pentru asistența medicală primară și în regim de spitalizare 
	Rambursare bazată pe valoare pentru asistența medicală primară și în regim de spitalizare publicată
	—
	—
	—
	T4
	2024
	Organizația Asigurărilor de Sănătate (HIO) publică criteriile și indicatorii rambursării bazate pe valoare pentru asistența medicală primară și în regim de spitalizare. Publicarea poate include, de exemplu, circulare și anunțuri. Decizia (deciziile) HIO privind rambursarea furnizorilor de asistență medicală în cadrul sistemului general de asistență medicală este (sunt) publicată (publicate) în Monitorul Oficial.
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B. COMPONENTA 2.1: Neutralitatea climatică, eficiența energetică și energia din surse regenerabile
Această componentă a planului cipriot de redresare și reziliență urmărește să abordeze provocarea pe care o reprezintă atenuarea schimbărilor climatice, contribuind la tranziția țării către neutralitatea climatică. 
Obiectivele componentei sunt îmbunătățirea politicii de mediu prin măsuri legate de impozitarea ecologică, deschiderea pieței energiei electrice și facilitarea acordării de licențe pentru proiectele de energie din surse regenerabile și de renovare. Componenta urmărește să îmbunătățească eficiența energetică a parcului imobiliar și a altor infrastructuri și să sprijine investițiile verzi pentru IMM-uri, gospodării, sectorul public în sens larg și ONG-uri. Componenta vizează, de asemenea, atenuarea sărăciei energetice și urmărește să abordeze izolarea energetică a Ciprului.
Componenta sprijină abordarea recomandărilor specifice fiecărei țări pentru anii 2019 și 2020, care recomandă concentrarea investițiilor și a politicilor legate de investiții asupra eficienței energetice și a energiei din surse regenerabile (Recomandarea specifică fiecărei țări nr. 4 din 2019 și Recomandarea specifică fiecărei țări nr. 3 din 2020).
Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

B.1.  Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil
Reforma 1 (C2.1R1): Impozitarea ecologică
Obiectivul acestei reforme este de a sprijini o utilizare mai eficientă a resurselor de mediu, de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră și de a spori pătrunderea energiei din surse regenerabile. 
Această măsură constă în intrarea în vigoare a unor acte juridice privind o taxă pe carbon pentru combustibilii utilizați în transporturi, o taxă pentru depozitarea deșeurilor municipale, o creștere a taxelor existente pentru apă și stimulente fiscale pentru întreprinderi și persoane fizice.

Reforma 2 (C2.1R2): Independența operatorului de transport și de sistem din Cipru (TSOC) față de Autoritatea pentru energie electrică din Cipru
Obiectivul măsurii este de a spori concurența pe piața energiei electrice prin crearea condițiilor pentru ca noii investitori să participe la producerea, stocarea, agregarea, consumul dispecerizabil și furnizarea de energie electrică.
Reforma constă în asigurarea independenței operatorului de sistem de transport din Cipru (TSOC) față de Autoritatea pentru energie electrică din Cipru (EAC) în ceea ce privește guvernanța, gestionarea financiară și gestionarea personalului. Măsura facilitează, de asemenea, schimbarea furnizorului, ceea ce se preconizează că va reduce costul energiei electrice pentru consumatorii casnici și comerciali/industriali.
Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2021.

Reforma 3 (C2.1R3): Ghișee unice digitale pentru a raționaliza autorizarea proiectelor SRE și pentru a facilita renovarea energetică a clădirilor
Obiectivul măsurii este de a promova punerea în aplicare a proiectelor SRE prin raționalizarea procesului de autorizare a proiectelor SRE. Reforma vizează, de asemenea, accelerarea renovării energetice a clădirilor. 
Reforma constă în digitalizarea procesului de acordare a autorizațiilor pentru proiectele SRE și în stabilirea unui punct unic de contact pentru sprijinul tehnic și financiar în scopul renovării energetice a clădirilor.
Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2022.

Reforma 4 (C2.1R4): Cadrul de reglementare privind stocarea energiei
Obiectivul măsurii este de a stabili un cadru de reglementare pentru promovarea participării instalațiilor de stocare pe piața energiei electrice.
Reforma constă în modificarea normelor privind transportul și distribuția (TDR) și a normelor privind tranzacționarea și decontarea (TSR) pentru a permite instalațiilor de înmagazinare să participe la piața angro de energie electrică. Acest lucru promovează producerea de energie electrică din sisteme de energie din surse regenerabile și contribuie la eficiența și viabilitatea economică a pieței energiei electrice în ansamblu.
Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2021.

Investiția 1 (C2.1I1): Investiții în economisirea energiei în IMM-uri și organizații non-profit 
Obiectivul acestei investiții este de a reduce consumul de energie primară și finală și emisiile de CO2 în clădirile și/sau instalațiile deținute sau exploatate de IMM-uri și organizații non-profit.
Această măsură constă în sprijin pentru renovarea clădirilor și pentru ca procesele de producție să utilizeze mai puțină energie. 
Investiția 2 (C2.1I2): Promovarea surselor regenerabile de energie și a măsurilor individuale de eficiență energetică în locuințe și combaterea sărăciei energetice, inclusiv în gospodăriile cu consumatori vulnerabili de energie electrică 
Obiectivul măsurii este de a încuraja utilizarea surselor regenerabile de energie și economiile de energie de către stocul mare de locuințe vechi, precum și de a subvenționa punerea în aplicare a renovărilor energetice la scară mică în gospodăriile cu consumatori vulnerabili de energie electrică, inclusiv gospodăriile sărace din punct de vedere energetic și persoanele cu handicap.
Această măsură constă în acordarea de granturi pentru sursele regenerabile de energie și pentru măsuri individuale de eficiență energetică. 
Investiția 3 (C2.1I3): Facilitarea tranziției comunităților locale către investiții în domeniul climei 
Obiectivul acestei investiții este de a facilita tranziția comunităților locale către atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea.
Măsura constă într-o schemă de granturi pentru investiții în domeniul energiei și al adaptării la schimbările climatice în consiliile locale (comunitare). 

[bookmark: _Hlk213777844]Investiția 5 (C2.1I5): Investiții în eficiența energetică a clădirilor publice
Obiectivul acestei investiții este de a facilita investițiile în eficiența energetică a clădirilor publice.
Această măsură este compusă din două investiții în eficiența energetică: (I) proprietăți ale serviciului de pompieri și școli; și (ii) Spitalul General din Nicosia.

Investiția 6 (C2.1I6): Extinderea infrastructurii de testare a energiei din surse regenerabile și a rețelelor inteligente la Universitatea din Cipru
Obiectivul acestei investiții este de a extinde infrastructura existentă de testare a energiei din surse regenerabile și a rețelelor inteligente la Universitatea din Cipru și de a o conecta la rețeaua existentă.
Această măsură constă în punerea în funcțiune a echipamentelor pentru energia din surse regenerabile și rețelele inteligente. 

Investiția 7 (C2.1I7): Instalarea masei de către operatorul de sistem de distribuție (OD) a infrastructurii de contorizare inteligentă (infrastructură de contorizare avansată)
Obiectivul acestei investiții este de a facilita introducerea în masă a contoarelor inteligente în Cipru. 
Această măsură constă în livrarea a 400 000 de contoare inteligente către Autoritatea pentru energie electrică din Cipru și în instalarea a 200 000 de contoare inteligente.

Investiția 8 (C2.1I8): Monitorizarea și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în agricultură
Obiectivul acestei investiții este de a monitoriza emisiile de gaze cu efect de seră generate de activitățile agricole din Cipru, în vederea reducerii emisiilor de GES în agricultură.
Investiția constă într-un sistem de monitorizare a GES. 

Investiția 9 (C2.1I9): Protecția împotriva incendiilor
Obiectivul acestei investiții este de a sprijini capacitățile autorităților din Cipru de a face față pericolelor de incendiu și de a investi în protecția împotriva riscurilor cu care se confruntă cetățenii, infrastructura și pădurile.
Această măsură constă în achiziționarea unei aeronave, a unor vehicule și a unor echipamente de stingere a incendiilor 

Investiția 10 (C2.1I10): Sistemul de gestionare a pieței (MMS) pentru a facilita deschiderea pieței energiei electrice către concurență
Obiectivul acestei investiții este de a introduce un sistem de gestionare a pieței (MMS) de către operatorul de transport și de sistem din Cipru, ca instrument de facilitare a deschiderii pieței energiei electrice către concurență.
Această măsură constă în instalarea MMS marcat de primele tranzacții financiare care au loc prin intermediul MMS și în deschiderea pieței energiei electrice din Cipru.
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B.2.  Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil
	Număr secvențial
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Etapă/Obiectiv
	Nume
	Indicatori calitativi
(pentru jaloane)
	Indicatori cantitativi
(pentru obiective)
	Calendar orientativ pentru finalizare
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitatea de măsură
	Situația de referință
	Obiectiv
	Trimestru
	Anul
	

	19
	C2.1R1
Impozitarea ecologică 
	Etapă
	Intrarea în vigoare a actelor juridice care introduc o taxă pe carbon pentru combustibilii utilizați în transporturi, o majorare a taxelor existente pentru apă, o taxă pentru depozitarea deșeurilor municipale și stimulente fiscale pentru întreprinderi și persoane fizice
	Dispoziție din actele juridice care indică intrarea în vigoare 
	—
	—
	—
	T2
	2026
	Intrarea în vigoare a actelor juridice, care (a) introduc o taxă pe carbon pentru combustibilii utilizați în transporturi, (b) introduc o majorare a taxelor existente pentru apă, (c) introduc o taxă pentru depozitarea deșeurilor municipale, (d) introduc stimulente fiscale personale pentru persoanele fizice care efectuează investiții în energie curată și mobilitate electrică și (e) introduc ajustări de capital sporite pentru cheltuielile de capital eligibile legate de energie și climă ale întreprinderilor.

	21
	C2.1R2
Independența operatorului de transport și de sistem din Cipru (TSOC) față de Autoritatea pentru energie electrică din Cipru
	Etapă
	Legea din 2021 privind reglementarea pieței energiei electrice
	Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a „Legii privind reglementarea pieței energiei electrice” din 2021
	—
	—
	—
	T4
	2021
	Intrarea în vigoare a Legii de reglementare a pieței energiei electrice din 2021, care facilitează deschiderea pieței energiei electrice către concurență și stimulează utilizarea SRE prin: (a) obținerea independenței operatorului de transport și de sistem din Cipru (TSOC) față de actuala Autoritate pentru energie electrică din Cipru (EAC) (autonomie în guvernanță, autonomie financiară și independența personalului TSOC), (b) introducerea măsurilor necesare pentru reducerea costului energiei electrice pentru clienții casnici și comerciali/industriali și (c) crearea condițiilor de transparență și încredere pentru a motiva noii investitori în producția și furnizarea de energie electrică.

	22
	C2.1R3
Ghișee unice digitale pentru a raționaliza autorizarea proiectelor SRE și pentru a facilita renovarea energetică a clădirilor
	Etapă
	Platforma informatică pe deplin operațională 
	Platforma informatică pe deplin operațională acceptată de Ministerul Energiei, Comerțului și Industriei
	—
	—
	—
	T4
	2022
	Platformă informatică pe deplin operațională pentru (1) îndrumarea solicitantului pe parcursul procesului administrativ de solicitare a autorizației într-un mod transparent până la emiterea uneia sau mai multor decizii de către autoritățile responsabile, (2) furnizarea tuturor informațiilor necesare solicitantului și implicarea, după caz, a altor autorități administrative.

	23
	C2.1R4
Cadrul de reglementare privind stocarea energiei
	Etapă
	Modificarea normelor privind transportul și distribuția (TDR) și a normelor privind tranzacționarea și decontarea (TSR) 
	Publicarea pe site-ul web al Autorității de reglementare în domeniul energiei din Cipru a modificării normelor privind transportul și distribuția (TDR) și a normelor privind tranzacționarea și decontarea (TSR)
	—
	—
	—
	T4
	2021
	Intrarea în vigoare a unei modificări a normelor privind transportul și distribuția (TDR) și a normelor privind tranzacționarea și decontarea (TSR), care asigură cadrul de reglementare necesar (norme de piață) și modalitățile tehnice care permit instalațiilor de înmagazinare: să participe la piața angro de energie electrică; 
— să promoveze dezvoltarea unei piețe a energiei electrice viabile din punct de vedere economic, eficiente, sigure și orientate către consumatori, care să acorde prioritate producerii de energie electrică din sisteme de energie din surse regenerabile.

	24
	C2.1I1
Promovarea investițiilor în eficiența energetică în IMM-uri și organizații non-profit
	Etapă
	Schemă de sprijin pentru promovarea investițiilor în eficiența energetică în IMM-uri, municipalități, comunități și în sectorul public în sens larg
	Publicarea unei cereri de propuneri pentru schema de sprijin pentru promovarea investițiilor în eficiența energetică în IMM-uri, municipalități, comunități și în sectorul public în sens larg
	—
	—
	—
	T4
	2021
	Să lanseze o cerere de propuneri pentru schema de sprijin pentru promovarea investițiilor în eficiența energetică în IMM-uri, municipalități, comunități și în sectorul public în sens larg, în urma verificării regulamentului privind ajutoarele de stat care urmează să fie aplicat de comisarul pentru controlul ajutoarelor de stat și a deciziei Consiliului de Miniștri de aprobare a obiectivelor schemei. Investiția vizează realizarea, în medie, a unei reduceri cu cel puțin 30 % a cererii de energie primară.

	26
	C2.1I1
Investiții în economisirea de energie în IMM-uri și organizații non-profit
	Țintă
	Proiecte de economisire a energiei în clădiri
	 
	Număr
	0
	275
	T4
	2025
	Certificatele de performanță energetică sau declarațiile unui expert calificat sau ale unui auditor energetic cu privire la economiile de energie realizate, emise pentru 275 proiecte de economisire a energiei. 

	27
	C2.1I2
Promovarea surselor regenerabile de energie și a măsurilor individuale de eficiență energetică în locuințe și combaterea sărăciei energetice în gospodăriile cu consumatori vulnerabili de energie electrică 
	Etapă
	Prima cerere de propuneri pentru promovarea surselor regenerabile de energie și a măsurilor individuale de eficiență energetică în locuințe 
	Publicarea primei cereri de propuneri
	—
	—
	—
	T2
	2021
	Prima cerere de propuneri pentru promovarea surselor regenerabile de energie și a măsurilor individuale de eficiență energetică în locuințe a fost publicată pe site-ul web al SRE și al Fondului de conservare a energiei. Investiția vizează realizarea, în medie, a unei reduceri cu cel puțin 30 % a cererii de energie primară.

	28a
	C2.1I2
Promovarea surselor regenerabile de energie și a măsurilor individuale de eficiență energetică în locuințe și combaterea sărăciei energetice în gospodăriile cu consumatori vulnerabili de energie electrică 
	Țintă
	Locuințe și gospodării cu consumatori vulnerabili de energie electrică (inclusiv persoane cu handicap) care și-au îmbunătățit performanța energetică 
	 —
	Număr
	0
	16 200
	T4
	2023
	Cel puțin 16 200 de locuințe, inclusiv 1 600 de gospodării cu consumatori vulnerabili de energie electrică (inclusiv persoane cu handicap), și-au îmbunătățit performanța energetică datorită sprijinului financiar acordat, cu obiectivul de a realiza, în medie, o reducere cu cel puțin 30 % a cererii de energie primară.

	28b
	C2.1I2
Surse regenerabile de energie și măsuri individuale de eficiență energetică în locuințe și combaterea sărăciei energetice în gospodăriile cu consumatori vulnerabili de energie electrică
	Țintă
	Măsuri de eficiență energetică în locuințe 
	—
	Număr
	16 200
	29 300
	T2
	2026
	Reducerea cererii de energie primară, în medie, cu cel puțin 30 % în 29 300 de locuințe.

	30
	C2.1I3
Încurajarea utilizării surselor regenerabile de energie și a economiilor de energie de către autoritățile publice locale/mai largi și facilitarea tranziției comunităților locale către atenuarea schimbărilor climatice & adaptarea la acestea
	Etapă
	Prima cerere de propuneri pentru sprijinirea autorităților locale în ceea ce privește măsurile de eficiență energetică 
	Publicarea primei cereri de propuneri 
	—
	—
	—
	T3
	2021
	Prima cerere de propuneri pentru sprijinirea autorităților locale în ceea ce privește măsurile de eficiență energetică a fost publicată pe site-ul web al SRE și al Fondului de conservare a energiei. Investiția vizează realizarea, în medie, a unei reduceri cu cel puțin 30 % a cererii de energie primară.

	32c
	C2.1I3
Facilitarea tranziției comunităților locale către investiții în domeniul climei
	Țintă
	Schemă de granturi pentru sprijinirea investițiilor în adaptarea la schimbările climatice 
	Număr
	—
	0
	27
	T2
	2026
	Granturi plătite pentru cel puțin 27 investiții în adaptarea la schimbările climatice în consiliile locale (comunitare).

	35
	C2.1I5
Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice
	Țintă
	Sisteme de izolare termică și fotovoltaice instalate în școli
	 —
	Număr
	0
	405
	T1
	2022
	Sisteme de izolare termică și sisteme fotovoltaice instalate în cel puțin 405 de școli, cu obiectivul de a realiza, în medie, o reducere cu cel puțin 30 % a cererii de energie primară.

	36
	C2.1I5
Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice
	Țintă
	Finalizarea instalării și instalării sistemului fotovoltaic la Spitalul General Nicosia 
	—
	Număr
	0
	943
	T4
	2023
	Finalizarea instalării și instalării unui sistem fotovoltaic la Spitalul General Nicosia cu o capacitate totală de 943 KW.

	37
	C2.1I5
Investiții în eficiența energetică a clădirilor publice
	Țintă
	Instalare de sisteme fotovoltaice în proprietăți de servicii de stingere a incendiilor
	—
	Număr
	0
	650
	T4
	2025
	Instalarea de sisteme fotovoltaice, cu o capacitate totală de 650 KW, în proprietăți de servicii de stingere a incendiilor.

	38
	C2.1I6
Modernizarea infrastructurii de testare a energiei din surse regenerabile și a rețelelor inteligente la Universitatea din Cipru
	Etapă
	Semnarea contractelor pentru instalarea de echipamente pentru modernizarea rețelei de energie electrică într-o rețea inteligentă
	Semnarea contractelor 
	—
	—
	—
	T4
	2023
	Semnarea contractelor pentru instalarea de echipamente pentru modernizarea rețelei de energie electrică într-o rețea inteligentă în urma unei proceduri de achiziții publice reușite.

	39
	C2.1I6
Extinderea infrastructurii de testare a energiei din surse regenerabile și a rețelelor inteligente la Universitatea din Cipru
	Etapă
	Acceptarea echipamentelor de testare a energiei din surse regenerabile și a rețelelor inteligente
	Certificat (e) de acceptare emis (e) 
	—
	—
	—
	T4
	2024
	Certificatul (certificatele) de acceptare emis (e), care atestă punerea în funcțiune și acceptarea echipamentelor de testare a energiei din surse regenerabile și a rețelelor inteligente.

	40
	C2.1I7
Instalarea masei de către operatorul de sistem de distribuție (OD) a infrastructurii de contorizare inteligentă (infrastructură de contorizare avansată)
	Etapă
	Semnarea contractului pentru infrastructura de contorizare inteligentă a energiei electrice 
	Semnarea contractului 
	—
	—
	—
	T1
	2024
	Semnarea contractului pentru infrastructura inteligentă de contorizare a energiei electrice (hardware, software și servicii de asistență).

	42
	C2.1I7
Instalarea masei de către operatorul de sistem de distribuție (OD) a infrastructurii de contorizare inteligentă (infrastructură de contorizare avansată)
	Țintă
	Recepția și instalarea contoarelor inteligente
	 —
	Număr
	0
	400 000 livrată Autorității pentru energie electrică din Cipru

200 000 instalate
	T2
	2026
	Acceptarea a 400 000 de contoare inteligente de energie electrică de către Autoritatea pentru energie electrică din Cipru și instalarea a 200 000 dintre acestea.

	43
	C2.1I8
Monitorizarea și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în agricultură
	Etapă
	Achiziționarea și instalarea de unități de monitorizare pentru măsurarea emisiilor de GES din agricultură
	Aprobarea echipamentelor și a instalării de către comitetul de recepție 
	—
	—
	—
	T2
	2023
	Achiziționarea și instalarea de unități auto și de unități de monitorizare permanentă pentru măsurarea emisiilor de GES din agricultură, cu scopul de a pune în aplicare politici adecvate de atenuare a emisiilor de GES.

	44
	C2.1I8
Monitorizarea și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în agricultură
	Țintă
	Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră din agricultură
	—
	% (procent)
	0
	10
	T4
	2025
	Raport care confirmă o reducere cu 10 % a emisiilor de gaze cu efect de seră din agricultură. 

	45
	C2.1I9
Protecția pădurilor împotriva incendiilor
	Etapă
	Semnarea a 8 acorduri/Semnături de contract pentru achiziționarea de vehicule, echipamente și prestarea de servicii și publicarea unei cereri de oferte pentru achiziționarea de aeronave de stingere a incendiilor
	Semnarea a 8 acorduri/Semnături de contract
	—
	—
	—
	T2
	2022
	Semnarea a 8 de acorduri/contracte Semnături cu furnizorii pentru achiziționarea de vehicule, echipamente și furnizarea de servicii și publicarea unei cereri de oferte pentru achiziționarea de aeronave de stingere a incendiilor, cu scopul de a contribui la adaptarea la schimbările climatice și la reducerea riscului de explozie și de extindere a incendiilor forestiere și la consolidarea protecției împotriva riscurilor cu care se confruntă cetățenii, infrastructura și pădurile în urma unui posibil incident de incendiu.

	47
	C2.1I9
Protecția împotriva incendiilor
	Etapă
	Acceptarea vehiculelor și echipamentelor aeronavelor de stingere a incendiilor 
	Certificate de recepție eliberate pentru livrarea vehiculelor și echipamentelor aeronavelor de stingere a incendiilor 
	—
	—
	—
	T2
	2026
	Certificate de recepție eliberate pentru livrarea de aeronave, vehicule și echipamente de stingere a incendiilor. 

	48
	C2.1I10
Sistemul de gestionare a pieței (MMS) pentru a facilita deschiderea pieței energiei electrice către concurență
	Etapă
	Instalarea sistemului de gestionare a pieței 
	Emiterea certificatului final de acceptare pentru sistemul de gestionare a pieței. 
	—
	—
	—
	T1
	2023
	Instalarea sistemului de gestionare a pieței (MMS) pentru piața energiei electrice din Cipru.

	48a
	C2.1I10
Sistemul de gestionare a pieței (MMS) pentru a facilita deschiderea pieței energiei electrice către concurență
	Etapă
	Primele tranzacții financiare ale MMS
	Decizia CERA prin care se declară prima zi de tranzacționare pe piața energiei electrice, rezultatele pieței energiei electrice pentru prima săptămână de tranzacționare. 
	
	
	
	T3
	2025
	Decizia CERA privind funcționarea pieței evidențiată de primele tranzacții financiare efectuate prin intermediul MMS.
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C. COMPONENTA 2.2: Transportul durabil
Această componentă a planului de redresare și reziliență al Ciprului urmărește să promoveze o mobilitate urbană mai curată, mai inteligentă, mai sigură și mai echitabilă prin încurajarea unui transfer modal către moduri de transport durabile și să promoveze utilizarea vehiculelor cu emisii zero sau cu emisii scăzute (LEV), precum și utilizarea sistemelor digitale în sectorul transporturilor. 
Componenta abordează recomandările specifice fiecărei țări privind investițiile în transportul durabil (Recomandarea specifică fiecărei țări 4 din 2019 și Recomandarea specifică fiecărei țări 3 din 2020).
Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01). 

C.1.  Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil
Reforma 1 (C2.2R1): Instalarea unui sistem de transport inteligent care utilizează tehnologiile geamănului digital
Obiectivul acestei reforme este de a introduce caracteristici inteligente în infrastructura tehnologică. 
Această măsură constă în instalarea unui sistem de transport inteligent. 

Reforma 2 (C2.2R2): Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind infrastructura de reîncărcare a vehiculelor electrice
Obiectivul acestei reforme este de a institui o infrastructură de electromobilitate pentru reîncărcarea vehiculelor electrice.
Această măsură constă în intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind infrastructura de reîncărcare pentru vehiculele electrice. 

Reforma 3 (C2.2R3): Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) pentru excluderea vehiculelor poluante
Obiectivul acestei reforme este de a oferi cadrul de reglementare pentru a crea stimulente pentru înlocuirea vehiculelor vechi și poluante și pentru utilizarea unor soluții durabile de navetă și mobilitate.
Această măsură constă în intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) care permite (permit) adoptarea de măsuri legate de excluderea vehiculelor poluante din anumite zone. 

Investiția 2 (C2.2I2): Crearea infrastructurii de electromobilitate
Obiectivul acestei investiții este de a crea infrastructura necesară pentru a facilita tranziția către electromobilitate.
Această măsură este compusă din trei submăsuri:
Submăsura 1: instalarea de stații de încărcare a vehiculelor electrice accesibile publicului și livrarea punctelor de încărcare utilizate pentru vehiculele electrice din parcul de vehicule din sectorul public 
Această investiție constă în instalarea de stații de încărcare a vehiculelor electrice accesibile publicului și în livrarea punctelor de încărcare utilizate pentru vehiculele electrice din parcul de vehicule din sectorul public. 
Submăsura 2: o schemă de granturi pentru instalarea de puncte de încărcare accesibile publicului în sediile întreprinderilor sau ale autorităților locale
Această schemă constă în sprijin pentru instalarea de puncte de încărcare în incintele întreprinderilor sau ale autorităților locale. 
Submăsura 3: o schemă de granturi pentru încărcarea vehiculelor electrice din SRE
Acest sistem constă în furnizarea de stimulente financiare pentru a sprijini încărcarea vehiculelor electrice din surse regenerabile de energie, inclusiv instalarea de sisteme fotovoltaice și de echipamente de încărcare. 

Investiția 3 (C2.2I3): Promovarea utilizării vehiculelor electrice (VE)
Obiectivul acestei investiții este achiziționarea de vehicule electrice, vehicule electrice ușoare, biciclete electrice și moduri de transport publice sau nemotorizate, eliminând treptat din circulație vehiculele poluante mai vechi. 
Submăsura 1: demararea tranziției către electromobilitate în sectorul public și la nivelul autorităților locale 
Această investiție constă în achiziționarea de vehicule electrice pentru sectorul public.

Submăsura 2: o schemă de sprijin pentru achiziționarea de vehicule electrice
Acest sistem constă în achiziționarea sau înregistrarea vehiculelor electrice și a bicicletelor electrice. 

Submăsura 3: o schemă de casare pentru vehiculele cele mai poluante, combinată cu stimulente pentru opțiunile de mobilitate fără emisii/cu emisii scăzute
Acest sistem stimulează conducătorii auto să renunțe la vehiculele cu motoare cu ardere internă în schimbul unor opțiuni alternative de mobilitate, de exemplu achiziționarea unui LEV sau a unei biciclete electrice și/sau a unor bilete anuale gratuite de autobuz. Aceasta stimulează, de asemenea, reciclarea vehiculelor casate.

Investiția 1 (C2.2I1): Proiecte de mobilitate urbană durabilă (PMUD) și măsuri de îmbunătățire a accesibilității
Obiectivele acestei investiții sunt de a crea infrastructura necesară pentru a spori mobilitatea urbană cu opțiuni mai ecologice și pentru a spori mediul urban și siguranța rutieră. 


 
Aceste măsuri constau în investiții pentru accesibilitatea și circulația în condiții de siguranță a pietonilor, a bicicliștilor și a persoanelor cu handicap în centrele urbane.
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C.2.  Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil
	Număr secvențial
	Măsură conexă
(Reformă sau investiție)
	Etapă/Obiectiv
	Nume
	Indicatori calitativi
(pentru jaloane)
	Indicatori cantitativi
(pentru obiective)
	Calendar orientativ pentru finalizare
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitatea de măsură
	Situația de referință
	Obiectiv
	Trimestru
	Anul
	

	52
	C2.2R1
Instalarea unui sistem de transport inteligent care utilizează tehnologiile geamănului digital
	Țintă
	Instalarea și conectarea la punctul național de acces a cel puțin 150 de senzori
	—
	Număr
	0
	150
	T1
	2024
	Certificate de recepție prin care se verifică instalarea și conectarea la punctul național de acces a unui număr total de 150 senzori de trafic 

	53
	C2.2R1
Instalarea unui sistem de transport inteligent care utilizează tehnologiile geamănului digital
	Țintă
	Instalarea și conectarea la punctul național de acces a unui număr total de 300 senzori
	—
	Număr
	150
	300
	T4
	2025
	Certificate de recepție prin care se verifică instalarea și conectarea la punctul național de acces a unui număr total de 300 de senzori de trafic.

	54
	C2.2R2
Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind infrastructura de reîncărcare a vehiculelor electrice 
	Etapă
	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) referitor (e) la punctele de încărcare a vehiculelor electrice
	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e)
	—
	—
	—
	T4
	2024
	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind infrastructura de reîncărcare a vehiculelor electrice (VE). 
Actul (actele) juridic (e) include (includ) un mecanism de monitorizare a infrastructurii de reîncărcare a vehiculelor electrice. 

	55
	C2.2R3
Eliminarea treptată a celor mai poluante vehicule, în special în zonele urbane poluate
	Etapă
	Intrarea în vigoare a actului legislativ referitor la eliminarea treptată a celor mai poluante vehicule
	Dispoziție din actul legislativ care indică data de intrare în vigoare a legislației
	—
	—
	—
	T4
	2023
	Intrarea în vigoare a actului legislativ privind excluderea vehiculelor poluante din zone sau operațiuni. 
Actul legislativ creează temeiul juridic pentru punerea în aplicare a adoptării de măsuri restrictive legate de circulația autovehiculelor, cu scopul de a elimina treptat cele mai poluante vehicule.

	61
	C2.2I2
Crearea infrastructurii de electromobilitate
	Țintă
	Instalarea sau livrarea punctelor de încărcare 
	—
	Număr
	0
	1 000
	T2
	2026
	Certificat de recepție sau certificat de instalare electrică, eliberat de autoritatea pentru energie electrică din Cipru pentru instalarea sau livrarea a cel puțin 1 000 de puncte de încărcare.

	63a
	C2.2I3
Promovarea utilizării vehiculelor electrice (VE)
	Țintă
	Achiziționarea sau înregistrarea vehiculelor electrice și a bicicletelor electrice
	—
	Număr
	0
	4 412
	T2
	2026
	Achiziționarea sau înmatricularea a cel puțin 4 412 de vehicule electrice din categoriile M1, M2-3, N, L1e-L7e și biciclete electrice.

	65
	C2.2I3
Promovarea utilizării vehiculelor electrice (VE)
	Țintă
	Dezmembrarea vehiculelor cu emisii ridicate
	—
	Număr
	0
	1 393
	T2
	2026
	Certificat de finalizare care confirmă casarea a cel puțin 1 393 de vehicule cu motor cu ardere internă înlocuite cu biciclete electrice, bilet (bilete) anual (e) de autobuz și vehicule cu emisii scăzute.

	58
	C2.2I1
Proiecte de mobilitate urbană durabilă (PMUD) și măsuri de îmbunătățire a accesibilității
	Țintă
	 Lucrări de construcții pentru cel puțin 35 km de rute de transport durabile
	—
	Număr
	0
	35
	T1
	2026
	Preluarea certificatelor eliberate de autoritatea contractantă care confirmă lucrările de construcție pentru cel puțin 35 km de rute de transport durabile.
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D. COMPONENTA 2.3: Gestionarea inteligentă și durabilă a apei 
Această componentă a planului cipriot de redresare și reziliență abordează ineficiențele în gestionarea apei. Obiectivele acestei componente sunt asigurarea aprovizionării cu apă potabilă de bună calitate, maximizarea infrastructurii pentru sistemele de colectare a apelor uzate, tratarea apelor uzate și reutilizarea efluenților epurați în agricultură, reducerea pierderilor de apă, captarea apei neaducătoare de venituri și a apelor subterane, îmbunătățirea infrastructurii de combatere a inundațiilor, îmbunătățirea eficienței operaționale a serviciilor furnizate consumatorilor prin progrese tehnologice și stabilirea transparenței în tranzacțiile financiare.
Componenta abordează Recomandarea specifică fiecărei țări privind gestionarea apei (Recomandarea specifică fiecărei țări 3 din 2020 și Recomandarea specifică fiecărei țări 4 din 2019). 
Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01). 

D.1.  Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil
Reforma 1 (C2.3R1): Reforma gestionării resurselor de apă
Obiectivul acestei investiții este de a defini acțiuni care abordează deficiențele structurale în gestionarea resurselor de apă în Cipru. 
Reforma constă în adoptarea unui plan de acțiune privind gestionarea resurselor de apă. 

Investiția 2 (C2.3I2): Instalații de tratare a apei
Obiectivul acestei investiții este de a sprijini proiectele privind stațiile de epurare a apei.
Măsura constă în proiecte în stațiile de tratare a apei din Limassol, Asprokremmos, Tersefanou, Kornos și Kannaviou. 

Investiția 3 (C2.3I3): Sistemul integrat de monitorizare și control pentru infrastructura Departamentului de dezvoltare a apei
Obiectivul acestei investiții este de a sprijini Departamentul pentru dezvoltarea apei (WDD). 
Măsura constă într-un sistem de monitorizare și de gestionare a controlului pentru WDD.

Investiția 4 (C2.3I4): Gestionarea inteligentă a rețelelor de apă și canalizare
Obiectivul acestei investiții este de a sprijini gestionarea și eficiența energetică a rețelei de apă Larnaca și Limassol.
Măsura constă în senzori, contoare inteligente și sistem (e) digital (e) de asistență decizională dublă. 

Investiția 5 (C2.3I5): Măsuri de combatere a inundațiilor și de colectare a apei
Obiectivul acestei investiții este de a atenua efectele negative ale inundațiilor. 
Măsura constă în lucrări de combatere a inundațiilor sau de reconstrucție sau construcție de străzi și trotuare și în amenajarea canalului (canalelor) inundabil (e). 

Investiția 6 (C2.3I6): Proiecte privind securitatea apei
Obiectivul acestei investiții este de a asigura securitatea apei în Nicosia, Limassol și Klavdia.
Măsura constă într-un rezervor (rezervoare) de apă și o stație de tratare a apei.

Investiția 8 (C2.3I8) Protecția ecosistemului marin împotriva pericolelor cauzate de deversările de petrol
Obiectivul măsurii este de a proteja ecosistemele marine printr-o modernizare a capacității operaționale a Departamentului pentru pescuit și cercetare marină de a răspunde prompt, adecvat și eficace la incidentele cauzate de poluarea cu hidrocarburi și de poluarea marină.
Măsura constă în achiziționarea a trei nave antipoluare cu posibilitatea unor operațiuni autonome de recuperare a petrolului, dintre care două vor opera aproape de țărm, iar cea mai mare în marea liberă, precum și în achiziționarea a două unități autonome de pulverizare a aerului cu dispersor de petrol.
Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2025.
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D.2.  Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil
	Număr secvențial
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Etapă/Obiectiv
	Nume
	Indicatori calitativi
(pentru jaloane)
	Indicatori cantitativi
(pentru obiective)
	Calendar orientativ pentru finalizare
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitatea de măsură
	Situația de referință
	Obiectiv
	Trimestru
	Anul
	

	66
	C2.3R1 
Reforma gestionării resurselor de apă
	Etapă
	Adoptarea și publicarea unui plan de acțiune privind gestionarea resurselor de apă
	Adoptarea și publicarea planului de acțiune pe site-ul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Rurale și Mediului
	—
	—
	—
	T2
	2025
	Adoptarea de către Consiliul de Miniștri și publicarea pe site-ul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Rurale și Mediului a unui plan de acțiune privind gestionarea resurselor de apă. 

	70
	C2.3I2 
Instalații de tratare a apei 
	Etapă
	Proiecte în uzina (uzinele) de tratare a apei
	Certificate de recepție emise
	
	
	
	T4
	2025
	Proiecte în stația (stațiile) de tratare a apei, după cum urmează:
Instalarea unui (unor) sistem (e) de filtrare cu cărbune activ în Tersefanou, Asprokremmos și Limassol
Instalarea unui (unor) sistem (e) de generare a dioxidului de clor la fața locului în Limassol, Asprokremmos, Tersefanou, Kornos și Kannaviou
Instalarea unui sistem de filtrare pentru extinderea stației de tratare a apei Asprokremmos, inclusiv a centrului de control al motorului. 

	71
	C2.3I3 
Sistemul integrat de monitorizare și control pentru infrastructura Departamentului de dezvoltare a apei
	Etapă
	Finalizarea analizei detaliate a cerințelor și a documentului de proiectare a sistemului
	Aprobarea analizei detaliate a cerințelor și a documentului de proiectare a sistemului de către Comitetul director al Departamentului de dezvoltare a apei 
	—
	—
	—
	T2
	2022
	Documentul privind analiza cerințelor și proiectarea sistemului trebuie să descrie toate aspectele, caracteristicile și funcționalitățile sistemului, inclusiv senzorii de calitate, senzorii operaționali (cum ar fi debitul, nivelul și presiunea), contoarele de energie, dispozitivele de comunicații, echipamentele informatice (hardware, software). Analiza detaliată a cerințelor și proiectarea sistemului determină numărul exact și tipul de echipamente necesare pentru acest proiect.

	74a
	C2.3I4
Gestionarea inteligentă a rețelelor de apă și canalizare
	Țintă
	Livrarea și instalarea de instalații fotovoltaice la stația de epurare a apelor uzate Larnaca
	
	Număr
	0
	700
	T1
	2023
	Livrarea și instalarea de echipamente fotovoltaice la stația de epurare a apelor uzate Larnaca, care generează o putere de cel puțin 700 KW.

	76b
	C2.3I4
Gestionarea inteligentă a rețelelor de apă și canalizare
	Etapă
	Proiecte în Larnaca și Limassol
	Certificate de recepție emise 
	—
	—
	—
	T2
	2026
	Proiecte, după cum urmează:
a. Cel puțin 200 de senzori de calitate și de presiune și cel puțin 100 000 de contoare inteligente pentru citirea consumului. 
b. Digital Twin decision support system and smart water living lab in Limassol (Sistemul digital geamăn de asistență decizională și laboratorul inteligent de apă vie din Limassol).
c. Sistemul digital de asistență decizională Twin din Larnaca. 

	77a
	C2.3I5
Măsuri de combatere a inundațiilor și de colectare a apei
	Etapă
	Finalizarea lucrărilor de construcție a rețelei de drenare și de reconstrucție a străzilor și trotuarelor din zonele Nicosia
	Echipa de management de proiect certifică finalizarea construcției
	—
	—
	—
	T4
	2022
	Finalizarea construcției rețelei de drenaj și reconstrucția străzilor și trotuarelor din zonele Agios Antonios, orașul vechi, Likavitos și Agioi Omologites din Nicosia, cu o lungime totală de aproximativ 6,5 km.

	77b
	C2.3I5
Măsuri de combatere a inundațiilor și de colectare a apei
	Etapă
	Lucrări de prevenire a inundațiilor 
sau reconstrucția sau construcția de străzi și trotuare în Nicosia și Limmasol
	Certificate de recepție
	—
	—
	—
	T2
	2026
	Lucrări de protecție împotriva inundațiilor sau de reconstrucție sau construcție de străzi și trotuare în Nicosia și Limassol.

	78
	C2.3I5
Măsuri de combatere a inundațiilor și de colectare a apei
	Etapă
	Lucrări de construcții pentru colectarea și reciclarea apei pluviale în zona Kladeri
	Certificate de recepție
	—
	—
	—
	T2
	2024
	Construirea unui sistem de colectare și reciclare a apei pluviale în zona Kladeri.

	79
	C2.3I5
Măsuri de combatere a inundațiilor și de colectare a apei
	Etapă
	Amenajare peisagistică a canalului (canalelor) inundabil (e) din Livadia
	Certificat de recepție
	
	
	
	T4
	2025
	Amenajare peisagistică a canalului (canalelor) inundabil (e) din Livadia. 

	80
	C2.3I6
Proiecte privind securitatea apei
	Țintă
	Construirea a două rezervoare din oțel căptușite cu sticlă în districtul Nicosia
	
	m³
	0
	16 000
	T2
	2024
	Construirea a două rezervoare din oțel căptușite cu sticlă în districtul Nicosia, cu o capacitate totală de 16 000 m 3.

	81
	C2.3I6
Proiecte privind securitatea apei
	Țintă
	Rezervor (rezervoare) de apă și stație de tratare a apei
	
	m³
	16 000
	52 800
	T2
	2026
	a. Două rezervoare de apă din oțel căptușit cu sticlă în Nicosia 
b. un rezervor de apă din beton în Klavdia 
c. trei rezervoare de apă în Limassol
d. stația de tratare a apei din Limassol.
Capacitatea totală a rezervoarelor de apă din Nicosia, Larnaca și Limassol trebuie să fie de cel puțin 52 800 m³.

	84
	C2.3I8 
Protecția ecosistemului marin împotriva pericolelor cauzate de deversările de petrol
	Etapă
	Livrarea, inspecția calității pentru a verifica eficacitatea lor operațională și acceptarea a trei nave și a două sisteme de pulverizare aeriană
	Raportarea și eliberarea de către experți a unui certificat de calitate privind eficacitatea operațională și acceptarea navelor și a sistemelor de pulverizare aeriană
	—
	—
	—
	T1
	2025
	Livrarea, inspecția calității pentru a verifica eficacitatea operațională a acestora și acceptarea a trei nave (o navă cu o lungime de aproximativ 25 m care urmează să opereze în zona economică exclusivă cipriotă și două nave cu o lungime de aproximativ 8-11 m care urmează să opereze în apele de coastă și două sisteme de pulverizare aeriană). 
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E. COMPONENTA 3.1: Un nou model de creștere și diversificarea economiei
Componenta abordează provocările cu care se confruntă economia cipriotă în ceea ce privește competitivitatea, productivitatea și investițiile, precum și dependența excesivă de anumite sectoare economice, cum ar fi turismul. 
Obiectivul componentei este de a ajuta economia să treacă la un nou model de creștere economică (Centrul pentru afaceri și comerț sustenabile din Europa) prin abordarea provocărilor sectoriale, după cum urmează:
Sectorul primar: obiectivul este de a dezvolta un sector agricol competitiv, în principal prin intermediul tehnologiei agricole și al unei colaborări strânse cu întreprinderile, instituțiile de învățământ superior și centrele de cercetare pentru a excela.
Sectorul secundar: obiectivul este de a dezvolta un sector competitiv al producției ușoare, care să pună accentul pe domenii precum tehnologiile ecologice și agrotehnologiile. 
Turismul durabil: obiectivul este de a dezvolta o infrastructură solidă de agroturism și de ospitalitate durabilă și de a atrage turiști din domeniul sănătății & al bunăstării prin intermediul unei asistențe medicale competitive și de renume.
Economia circulară (cu accent pe gestionarea deșeurilor): obiectivul este de a contribui la tranziția către o economie circulară printr-o mai bună utilizare a materiilor prime, prin reducerea deșeurilor, prin sensibilizarea cu privire la dezvoltarea durabilă și prin trecerea la energia din surse regenerabile pentru a atenua criza climatică, a proteja bunăstarea socială și a construi o economie rezilientă. Componenta contribuie la punerea în aplicare a recomandării specifice fiecărei țări referitoare la „concentrarea investițiilor asupra tranziției verzi și digitale” și „asupra gestionării deșeurilor și a apei” (Recomandarea specifică fiecărei țări 3 din 2020), „concentrarea politicii economice legate de investiții asupra transportului durabil, a mediului” și „asupra mediului, în special asupra gestionării deșeurilor și a apei” (Recomandarea specifică fiecărei țări 4 din 2019)
Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

E.1.  Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil
Subcomponenta 3.1.1 Sectorul primar rezilient și competitiv

Reforma 1 (C3.1R1): Mutarea practicilor agricole din secolul 20 în secolul 21 prin investiții într-un centru național de excelență în domeniul agrotehnologiei
Obiectivul reformei este de a aborda provocările din sectorul primar, inclusiv productivitatea scăzută și lipsa cunoștințelor tehnologice, prin stabilirea unui model operațional centralizat printr-o colaborare strânsă între Institutul de Cercetare Agricolă și instituția (instituțiile) de învățământ superior. 
Reforma urmărește să stabilească Institutul de Cercetare Agricolă din Cipru ca centru de excelență al țării în domeniul agriculturii, al creșterii animalelor și al protecției mediului și să consolideze cooperarea dintre Institutul de Cercetare Agricolă și instituția (instituțiile) de învățământ superior pentru a elabora o nouă programă de învățământ/a. 
Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2023.

Reforma 2 (C3.1R2): Platformă online de simetrie comercială și informațională în lanțul de aprovizionare cu produse proaspete
Obiectivul reformei este de a aborda dezavantajele de lungă durată ale lanțului de aprovizionare cu produse proaspete.
Reforma constă în intrarea în vigoare a unei legi privind practicile neloiale în tranzacțiile de pe piața locală a produselor proaspete. Se oferă o platformă organizațiilor de producători de pe piața produselor proaspete.

Reforma 3 (C3.1R3): Ameliorarea genetică a populației de ovine și caprine din Cipru 
Obiectivul acestei reforme este de a spori productivitatea și sustenabilitatea sectorului primar.
Reforma constă în sprijinirea fermierilor pentru îmbunătățirea colectării de date referitoare la producția de lactate și la identificarea genomică a ovinelor și caprinelor lor. 

[bookmark: _Hlk189474712]Investiția 2 (C3.1I2): Sprijin pentru baza de date izotopice a produselor alimentare sau băuturilor cipriote 
Obiectivul acestei investiții este de a crea o metodologie de verificare bazată pe tehnologia blockchain pentru autentificarea produselor locale prin utilizarea unei (unor) baze de date izotopice. 
Măsura constă în achiziționarea și instalarea unei noi cromatografii lichide – spectrometru de masă cu raport izotopic (LC-IRMS) pentru caracterizarea izotopică; baza (bazele) de date izotopică (e) integrată (e) și sistemul blockchain sunt conectate pentru cel puțin zece produse alimentare sau băuturi cipriote. 

Investiția 3 (C3.1I3): Perfecționarea comunității agricole existente și profesionalizarea forței de muncă viitoare prin investiții în capitalul uman
Obiectivul măsurii este perfecționarea competențelor comunității agricole, prin transferul de cunoștințe și promovarea inovării. Astfel, aceasta vizează promovarea unui sector agricol mai competitiv, cu un potențial mai mare, prin consolidarea capacităților și transferul de cunoștințe. 

Investiția constă în acordarea a zece burse în sectorul agricol, fiecare în valoare de 10 000 EUR, pentru sprijinirea dezvoltării viitoarei forțe de muncă din acest sector. Acesta sprijină, de asemenea, transferul de cunoștințe și inovare în cadrul forței de muncă existente, prin utilizarea Sistemului de cunoștințe și inovare în agricultură cu legături cu mediul academic, reducând decalajul dintre aplicarea practică, pe de o parte, și cunoștințe, știință, experiență și cercetare, pe de altă parte. 
Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2022.

Subcomponenta 3.1.2 Sectorul secundar inovator și competitiv
Investiția 5 (C3.1I5): Crearea unei identități comerciale naționale și promovarea produsului tradițional „halloumi”
Obiectivul măsurii este de a stabili o marcă pentru produsele cipriote în vederea promovării exportului acestora.
Investiția constă în elaborarea unor planuri de acțiune bazate pe două studii: (a) unul privind crearea unei identități comerciale naționale „Made in Cyprus” (marcă), axat pe calitatea și caracteristicile structurale ale produselor și serviciilor cipriote, combinat cu elemente ale tradiției și istoriei insulei, și (b) un studiu privind punerea în aplicare a unei strategii pentru brânza halloumi pentru a spori caracterul distinctiv al acesteia ca produs cipriot autentic și conceperea unei campanii de promovare și sensibilizare.
Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 martie 2022.

Investiția 6 (C3.1I6): Schemă de sprijin pentru producția întreprinderilor din sectorul agricol
Obiectivul acestei investiții este de a sprijini reziliența sectorului agricol, diversificarea activității economice și de a stimula investițiile în noi întreprinderi sau în progresul tehnologic al întreprinderilor existente.
Măsura constă în acordarea de granturi întreprinderilor din sectorul agricol pentru a finanța investiții în capacitățile lor de producție.

Investiția 7 (C3.1I7): Schema pentru competitivitatea și/sau eficiența energetică a întreprinderilor mari din Cipru
Obiectivul acestei investiții este de a sprijini investițiile întreprinderilor mari, inclusiv procesul de producție, eficiența tehnologică și energetică.
Măsura constă în publicarea cererii de propuneri și în semnarea de acorduri de grant cu cel puțin 10 de întreprinderi. 

Subcomponenta 3.1.3 Turism durabil, cu valoare adăugată ridicată
Investiția 8 (C3.1I8): Valoarea adăugată a turismului 
Obiectivul acestei investiții este de a sprijini turismul, de a atrage noi piețe, de a reduce caracterul sezonier și de a îmbunătăți mediul construit, în special în zonele rurale, montane și îndepărtate. 
Această măsură constă în semnarea acordurilor de grant și emiterea certificatelor de acceptare sau a dovezii plăților pentru lucrările de renovare și echipamentele din sectorul ospitalității. 

Investiția 9 (C3.1I9): Economia circulară în hoteluri
Obiectivul acestei investiții este de a facilita tranziția modelului de afaceri al hotelurilor către economia circulară sau de a lansa produse sau servicii circulare. 
Această măsură constă în certificare. 

Investiția 10 (C3.1I10): Îmbogățirea turismului 
Obiectivul acestei investiții este de a sprijini economia în zonele rurale, montane și îndepărtate și de a diversifica turismul.
Această măsură constă în (i) construirea rutei abrodite și (ii) investiții care includ, dar nu se limitează la lucrări de construcții, echipamente, tehnologii ale informației și comunicațiilor și servicii de consiliere pentru întreprinderi sau consiliile comunităților locale. 

Subcomponenta 3.1.4 Economia circulară
Reforma 4 (C3.1R4): Economia circulară 
Obiectivul acestei reforme este de a sprijini modelul economiei circulare în țară. 
Măsura constă într-un plan de acțiune și o schemă de granturi pentru investițiile întreprinderilor în economia circulară.

Reforma 5 (C3.1R5): Unitatea de coordonare a gestionării deșeurilor din cadrul Ministerului Mediului 
Obiectivul acestei reforme este de a monitoriza gestionarea deșeurilor municipale. 
Această măsură constă într-o decizie a Consiliului de Miniștri privind cadrul pentru o unitate de coordonare a gestionării deșeurilor în cadrul Ministerului Mediului.

Investiția 12 (C3.1I12): Gestionarea deșeurilor către economia circulară
Obiectivul acestei investiții este de a contribui la reciclarea materialelor reciclabile uscate. Această măsură constă în instalarea a 50 de chioșcuri verzi pentru materialele reciclabile uscate, pentru a ajuta autoritățile locale din zonele îndepărtate să își îmbunătățească sistemele de gestionare a deșeurilor.

Investiția 11 (C3.1I11): Extinderea rețelei de puncte verzi din Cipru 
Obiectivul acestei investiții este gestionarea deșeurilor solide și protecția mediului și a sănătății publice. 
Această măsură constă în construirea sau extinderea a șase puncte verzi pentru a depozita fluxuri specifice de deșeuri menajere sau municipale. 
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E.2.  Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil
	Număr secvențial
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Etapă/Obiectiv
	Nume
	Indicatori calitativi
(pentru jaloane)
	Indicatori cantitativi
(pentru obiective)
	Calendar orientativ pentru finalizare
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitatea de măsură
	Situația de referință
	Obiectiv
	Trimestru
	Anul
	

	85
	C3.1R1
Mutarea practicilor agricole din secolul 20 în secolul 21 prin investiții într-un centru național de excelență în domeniul agrotehnologiei
	Etapă
	Cooperarea dintre sectorul agricol 
Institut de cercetare și instituție (instituții) de învățământ superior, pentru cel puțin un program MSc
	Intrarea în vigoare a acordului (acordurilor) de cooperare semnat (e)
	—
	—
	—
	T4
	2022
	Intrarea în vigoare a documentului (documentelor) obligatoriu (e) din punct de vedere juridic de stabilire a colaborării pentru cel puțin un program MSc semnat între Institutul de Cercetare Agricolă și instituția (instituțiile) de învățământ superior.

	86
	C3.1R1
Mutarea practicilor agricole din secolul 20 în secolul 21 prin investiții într-un centru național de excelență în domeniul agrotehnologiei
	Etapă
	Masterat în domeniul mai larg al agriculturii
	Anunțarea și comunicarea în mass-media de către autoritățile competente 
	—
	—
	—
	T2
	2023
	Înscrierea studenților și începerea unui masterat în domeniul mai larg al agriculturii.

	87
	C3.1R2
Platformă online pentru îmbunătățirea simetriei comerciale și informaționale în lanțul de aprovizionare cu produse proaspete —
	Etapă
	Legea privind practicile neloiale în tranzacțiile de pe piața locală a produselor proaspete
	Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a noii legi privind practicile neloiale în tranzacțiile de pe piața locală a produselor proaspete
	—
	—
	—
	T2
	2022
	Intrarea în vigoare a unei noi legi care să abordeze practicile comerciale neloiale în tranzacțiile de pe piața locală a produselor proaspete, cum ar fi modificările unilaterale și retroactive ale contractelor, anulările de ultim moment, termenele de plată mai lungi de 30 de zile, plata pentru produsele deteriorate sau nevândute și alte acțiuni care îi afectează pe cei implicați în lanțul de producție și de distribuție a produselor agricole.

	88
	C3.1R2
Platformă online de simetrie comercială și informațională în lanțul de aprovizionare cu produse proaspete
	Etapă
	Platformă pentru înregistrarea tranzacțiilor pe piața locală a produselor proaspete
	Platformă pusă la dispoziția organizațiilor de producători
	—
	—
	—
	T2
	2024
	Platforma online pentru înregistrarea tranzacțiilor de pe piața produselor proaspete este pusă la dispoziția organizațiilor de producători.

	90
	C3.1R3
Ameliorarea genetică a populației de ovine și caprine din Cipru
	Etapă
	Identificări genomice înregistrate în baza de date ARI. 
	Ajutoarele plătite și identificările genomice înregistrate în baza de date ARI. 
	
	
	
	T2
	2026
	Au fost plătite ajutoare fermierilor pentru îmbunătățirea colectării de date referitoare la producția de lactate. Identificările genomice pentru cel puțin 15 000 de ovine și caprine unice au fost înregistrate în baza de date ARI (Institutul de Cercetare Agricolă).

	93
	C3.1I2
Consolidarea bazei de date izotopice a produselor cipriote tradiționale
	Etapă
	Cromatografie lichidă – Spectrometru de masă pentru raportul izotopic (LC-IRMS)
	Declarație semnată de acceptare a echipamentului la calitatea și ora standard specificate în documentația de licitație și în contractul semnat
	—
	—
	—
	T4
	2021
	Achiziționarea și instalarea de cromatografie lichidă nouă – Spectrometru de masă cu raport izotopic (LC-IRMS) pentru caracterizarea izotopilor.

	94
	C3.1I2
Sprijin pentru baza de date izotopice a produselor alimentare sau băuturilor cipriote
	Țintă
	Produse conectate la sistem
	—
	Număr
	0
	10
	T1
	2025
	Baza (bazele) de date izotopice integrată (integrate) și sistemul blockchain sunt conectate pentru cel puțin zece produse alimentare sau băuturi cipriote. 

	95
	C3.1I3
Perfecționarea fermierilor actuali și viitori
	Țintă
	Burse acordate
	—
	Număr
	0
	5
	T4
	2022
	Cel puțin cinci burse acordate absolvenților de învățământ secundar pentru a urma cursuri universitare legate de agricultură, în cooperare cu Ministerul Agriculturii, Institutul de Cercetare Agricolă și universitățile locale.

	97
	C3.1I5
Crearea unei identități comerciale naționale și promovarea produsului tradițional „halloumi”
	Etapă
	Planuri de acțiune pentru (a) marca „fabricat în Cipru” și (b) pentru promovarea brânzei halloumi
	Publicarea deciziei Consiliului de Miniștri și a planului de acțiune
	—
	—
	—
	T1
	2022
	Adoptarea de către Consiliul de Miniștri a planurilor de acțiune care constau în: 
(1) sprijinirea întreprinderilor pentru a-și promova produsele și serviciile pe baza mărcii „made in Cyprus” și
(2) creșterea caracterului distinctiv al brânzei halloumi ca produs cipriot autentic și conceperea unei campanii promoționale și de sensibilizare cu privire la aceasta.

	99
	C3.1I6
Schemă de sprijin pentru producția întreprinderilor din sectorul agricol 
	Țintă
	Acorduri de grant semnate cu întreprinderi din sectorul agricol 
	—
	Număr
	0
	120
	T1
	2026
	Semnarea de acorduri de grant cu cel puțin 120 de întreprinderi din sectorul agricol pentru sprijinirea capacităților lor de producție. 

	100
	C3.1I7
Schema pentru competitivitatea și/sau eficiența energetică a întreprinderilor mari din Cipru
	Etapă
	Începerea schemei de granturi pentru întreprinderile mari 
	Publicarea cererii de propuneri pe site-ul ministerului
	—
	—
	—
	T3
	2023
	În urma aprobării schemei de către Consiliul de Miniștri, lansarea unei cereri de propuneri pentru acordarea de granturi întreprinderilor mari pentru a extinde activitățile existente prin investiții care sporesc nivelul tehnologic, procesul de producție și productivitatea acestora, precum și pentru a realiza investiții care le îmbunătățesc performanța energetică. Termenii de referință, inclusiv criteriile de eligibilitate, care asigură faptul că proiectele selectate respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.

	102a
	C3.1I7
Schema pentru competitivitatea și/sau eficiența energetică a întreprinderilor mari din Cipru
	Țintă
	Acorduri de grant semnate cu întreprinderi
	—
	Număr
	0
	10
	T2
	2026
	Semnarea acordurilor de grant cu cel puțin 10 de întreprinderi. 

	103
	C3.1I8
Valoarea adăugată a turismului 
	Țintă
	Acorduri de grant semnate cu întreprinderi din sectorul ospitalității
	—
	Număr
	0
	186
	T2
	2024
	Semnarea acordurilor de grant cu cel puțin 186 întreprinderi din sectorul ospitalității.

	104
	C3.1I8
Valoarea adăugată a turismului 
	Țintă
	Subvenție pentru hoteluri sau alte unități turistice 
	—
	Număr
	0
	36
	T2
	2026
	Semnarea de acorduri de grant cu cel puțin 36 hoteluri sau alte unități turistice pentru renovare, renovare și/sau echipamente. 

	104c
	C3.1I8
Valoarea adăugată a turismului 
	Etapă
	Lucrări de renovare și echipamente pentru Centrul de conferințe Filoxenia
	Certificat (e) de recepție sau dovada plății
	—
	—
	—
	T4
	2025
	Certificat (e) de recepție sau dovada plății lucrărilor de renovare și a echipamentelor pentru Centrul de conferințe Filoxenia

	105
	C3.1I9
Promovarea economiei circulare în unitățile hoteliere
	Țintă
	Sistem de îndrumare pentru economia circulară
	—
	Număr
	0
	50
	T2
	2022
	Au fost semnate acorduri de colaborare cu cel puțin 50 hoteluri pentru îndrumare personalizată în afaceri pentru economia circulară.

	106
	C3.1I9
Economia circulară în unitățile hoteliere
	Țintă
	Hoteluri circulare certificate 
	—
	Număr
	0
	18
	T1
	2026
	Cel puțin 18 hoteluri certificate ca hoteluri circulare în conformitate cu standardele naționale ale sistemului național de certificare.

	107
	C3.1I10
Îmbogățirea turismului 
	Etapă
	Ruta Afroditei
	Certificat de recepție 
	—
	—
	—
	T1
	2024
	Certificat de recepție a lucrărilor de construcție a rutei abrodite.

	108
	C3.1I10
Îmbogățirea turismului 
	Țintă
	Investiții, inclusiv, dar fără a se limita la lucrări de construcții, echipamente, servicii de informare și comunicare și servicii de consiliere. 
	—
	Număr
	0
	200
	T4
	2025
	Investiții, inclusiv, dar fără a se limita la lucrări de construcții, echipamente, tehnologii ale informației și comunicațiilor și servicii de consiliere în cel puțin 200 de întreprinderi sau consilii ale comunității locale.

	109
	C3.1R4
Consolidarea economiei circulare în industrie
	Etapă
	Aprobarea Planului național de acțiune pentru consolidarea economiei circulare în Cipru 
	Publicarea deciziei Consiliului de Miniștri de aprobare a planului național de acțiune.
	—
	—
	—
	T4
	2021
	Aprobarea de către Consiliul de Miniștri a Planului național de acțiune pentru consolidarea economiei circulare în Cipru 

	110
	C3.1R4
Economia circulară 
	Țintă
	Acord de grant semnat cu întreprinderi care trec la un model de operare circular
	—
	Număr
	0
	25
	T2
	2026
	Semnarea acordurilor de grant cu cel puțin 25 de întreprinderi care trec la un model de operare circular

	111
	C3.1R5 
Unitatea de coordonare a gestionării deșeurilor din cadrul Ministerului Mediului
	Etapă
	Unitatea de coordonare a gestionării deșeurilor
	Publicarea deciziei Consiliului de Miniștri
	—
	—
	—
	T2
	2025
	Aprobarea unității de coordonare a deșeurilor din cadrul Ministerului Mediului de către Consiliul de Miniștri.

	112
	C3.1I12
Gestionarea deșeurilor către economia circulară 
	Etapă
	Semnarea contractului pentru instalarea chioșcurilor verzi
	Semnarea contractului
	—
	—
	—
	T3
	2023
	Contract semnat pentru înființarea și instalarea a cel puțin 50 de chioșcuri verzi pentru materiale reciclabile uscate. 

	115
	C3.1I12
Gestionarea deșeurilor către economia circulară 
	Țintă
	Instalare de chioșcuri verzi 
	—
	Număr
	0
	50
	T4
	2025
	Sunt instalate cel puțin 50 chioșcuri verzi.

	116b
	C3.1I11
Extinderea rețelei de puncte verzi din Cipru 
	Țintă
	Construirea sau extinderea a șase puncte verzi 
	—
	Număr
	0
	6
	T2
	2026
	Șase puncte verzi sunt construite sau extinse.
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F. COMPONENTA 3.2: Consolidarea cercetării și inovării
Componenta planului cipriot de redresare și reziliență abordează provocările cu care se confruntă Ciprul în ceea ce privește ecosistemul de cercetare și dezvoltare, care joacă un rol relativ limitat în creșterea economică. Acest lucru se datorează în principal ponderii scăzute a absolvenților de științe, tehnologie, inginerie și matematică (STIM), interacțiunii limitate a sistemului public de cercetare cu sectorul afacerilor și accesului limitat și disponibilității limitate a finanțării de risc. 
Obiectivele componentei sunt de a consolida legăturile dintre organizațiile de cercetare și întreprinderi, de a comercializa rezultatele cercetării, de a crește intensitatea activității de cercetare & dezvoltare (C & D) și a investițiilor realizate atât de organizațiile publice, cât și de cele private, precum și de a face întreaga infrastructură de cercetare finanțată din fonduri publice accesibilă întregului ecosistem. În plus, scopul său este de a consolida sprijinul financiar acordat întreprinderilor nou-înființate, întreprinderilor în curs de extindere, IMM-urilor, de a internaționaliza ecosistemul local de cercetare și inovare (C & I), de a dezvolta talente locale și de a atrage talente din străinătate pentru a lucra în domeniul C & I, cu accent pe domenii tematice specifice. 
Componenta abordează recomandările specifice fiecărei țări privind creșterea accentului pus pe politica economică legată de investiții în domeniul cercetării și inovării (recomandările specifice fiecărei țări 3 din 2020 și 4 din 2019).
Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).
F.1.  Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1 (C3.2R1): Politica națională de cercetare și inovare 
Obiectivul reformei este de a sprijini ecosistemul C & I.
Această măsură constă în adoptarea strategiei C & I și a planului de acțiune. 

Reforma 2 (C3.2R2): Stimulente pentru încurajarea și atragerea investițiilor și a capitalului uman în cercetare și inovare
Obiectivul măsurii este de a atrage investiții în întreprinderi inovatoare și în talente antreprenoriale și științifice din străinătate.
Reforma constă în extinderea aplicării regimului fiscal pentru investițiile în societăți inovatoare la entități juridice (de la persoane fizice în prezent). Investițiile eligibile de până la 150 000 EUR per investitor în cadrul acestui stimulent includ capitalul propriu, împrumuturile, garanțiile și factoringul. În plus, acesta constă în revizuirea, promovarea și, după caz, modificarea sistemelor actuale de stimulente menite să atragă talente din țări terțe, inclusiv a sistemului de vize științifice pentru cercetători și familiile acestora și a sistemului de vize pentru întreprinderile nou-înființate pentru fondatorii de întreprinderi inovatoare și familiile acestora.
Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 septembrie 2022.

Reforma 3 (C3.2R3): Sprijinirea accesului la infrastructura de cercetare finanțată din fonduri publice 
Obiectivul reformei este de a sprijini accesul la infrastructura de cercetare finanțată din fonduri publice. 
Această măsură constă în publicarea politicii naționale a Republicii Cipru privind practicile științei deschise.

Investiția 1 (C3.2I1): Înființarea unui birou central de transfer de cunoștințe (cKTO)
Obiectivul investiției este de a sprijini colaborarea dintre mediul academic și mediul de afaceri și comercializarea rezultatelor cercetării pentru a consolida transferul de tehnologie în Cipru. 
Această măsură constă într-un birou central de transfer de cunoștințe.

Investiția 2 (C3.2I2): Programe de finanțare a inovării 
Obiectivul investiției este de a sprijini întreprinderile și întreprinderile nou-înființate în ceea ce privește activitățile de C & I și de a sprijini organizațiile de cercetare să creeze infrastructuri de cercetare cu acces liber.
Această măsură constă în proiecte privind activitățile de C & I.

Investiția 3 (C3.2I3): Programul de finanțare a C & I privind tranziția verde
Obiectivul investiției este de a sprijini proiecte privind activitățile legate de tranziția verde. 
Această măsură constă în proiecte privind activitățile de C & I legate de tranziția verde.

Investiția 4 (C3.2I4): Scheme de finanțare pentru activitățile de C & D privind tehnologiile cu dublă utilizare și laboratoarele clasificate
Obiectivul investiției este de a sprijini tehnologiile cu dublă utilizare, care altfel ar servi doar unor scopuri guvernamentale/militare, pentru interese civile, comerciale și societale.
Măsura constă în semnarea acordurilor de grant și în eliberarea certificatelor de autorizare de securitate industrială.
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F.2.  Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil
	Număr secvențial
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Etapă/Obiectiv
	Nume
	Indicatori calitativi
(pentru jaloane)
	Indicatori cantitativi
(pentru obiective)
	Calendar orientativ pentru finalizare
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitatea de măsură
	Situația de referință
	Obiectiv
	Trimestru
	Anul
	

	120
	C3.2R1
Politici și instrumente de politică naționale în domeniul C & I
	Etapă
	Adoptarea strategiei naționale de C & I și a planului de acțiune pentru punerea în aplicare a acesteia
	Publicarea deciziei Consiliului de Miniștri
	—
	—
	—
	T4
	2022
	Să elaboreze o strategie integrată de C & I, care să ofere un cadru de perspectivă pe termen lung, asigurând un efort și un angajament specifice pentru punerea în aplicare, în timp, în numele statului și al părților interesate implicate în sistemul național de C & I, precum și un instrument digital pentru cartografierea dinamică a ecosistemului de C & I.

	121
	C3.2R1
Politica națională de cercetare și inovare 
	Etapă
	Mecanismul de finanțare bazat pe performanță; cadrul de politică privind accesul liber pentru cercetarea finanțată din fonduri publice și
infrastructura tehnologică; cadrul de monitorizare și coordonare a participării la reperele ESFRI
	Aprobarea unui mecanism de finanțare bazat pe performanță; publicarea online a unui cadru de politică privind accesul liber pentru cercetarea finanțată din fonduri publice și
infrastructura tehnologică; publicarea online a unui cadru
	—
	—
	—
	T2
	2026
	Aprobarea de către Consiliul de Miniștri a unui mecanism de finanțare bazat pe performanță pentru organizațiile de cercetare finanțate din fonduri publice, care poate include, dar nu se limitează la centrele de excelență. 

Publicarea online a unui cadru de politică privind accesul liber pentru infrastructura de cercetare și tehnologică finanțată din fonduri publice, care poate include, dar nu se limitează la condiția (condițiile) de acces și stabilirea prețurilor.
Publicarea online a unui cadru pentru monitorizarea și coordonarea participării la reperele Forumului strategic european privind infrastructurile de cercetare (ESFRI).

	122
	C3.2R2
Stimulente pentru investiții și capital uman în C & I
	Etapă
	Scutirea fiscală a entităților juridice pentru investițiile în întreprinderi inovatoare
	Dispoziție legală care indică data de intrare în vigoare a legislației
	—
	—
	—
	T1
	2022
	Intrarea în vigoare a unei legi de stabilire a scutirii fiscale a investitorilor corporativi (entități juridice) pentru investițiile în întreprinderi inovatoare.

	123
	C3.2R3
Politici de promovare a accesului la infrastructuri și laboratoare de cercetare finanțate din fonduri publice
	Etapă
	Registru digital pentru înregistrarea și publicarea infrastructurii de cercetare 
	Link către registrul digital publicat pe site-ul Ministerului Adjunct al Cercetării, Inovării și Politicii Digitale
	—
	—
	—
	T4
	2022
	Dezvoltarea și începerea funcționării unui registru digital pentru înregistrarea și publicarea infrastructurii de cercetare care facilitează cererea de acces a părților interesate la o astfel de infrastructură. Aceasta include cartografierea tuturor instituțiilor de cercetare finanțate din fonduri publice (în cadrul programului Orizont 2020, sisteme naționale). De asemenea, aceasta îmbunătățește vizibilitatea instituțiilor de cercetare și sprijină colaborarea cu sectorul privat. 

	124
	C3.2R3
Sprijinirea accesului la infrastructura de cercetare finanțată din fonduri publice 
	Etapă
	Politica națională a Republicii Cipru privind practicile științei deschise
	Publicarea politicii naționale a Republicii Cipru privind practicile științei deschise
	—
	—
	—
	T4
	2024
	Publicarea politicii naționale a Republicii Cipru privind practicile științei deschise.

	125
	C3.2I1
Înființarea și operarea unui birou central de transfer de cunoștințe (KTO)
	Etapă
	Lansarea KTO 
	Deschiderea primului caz al KTO
	—
	—
	—
	T2
	2022
	Fundația pentru cercetare și inovare, responsabilă cu punerea în funcțiune a KTO, a angajat sau a contractat personal și/sau experți cu înaltă calificare pentru a furniza servicii de transfer de cunoștințe de specialitate. Trebuie să existe sisteme și instrumente care să sprijine funcționarea KTO. KTO începe furnizarea de servicii către universități, alte organizații de cercetare sau întreprinderi.

	126
	C3.2I1
Înființarea unui birou central de transfer de cunoștințe (CKTO)
	Țintă
	Raport intermediar privind furnizarea de servicii de sprijinire a transferului de cunoștințe 
	—
	Număr
	0
	30
	T4
	2025
	Raport intermediar emis de META privind furnizarea de servicii de sprijinire a transferului de cunoștințe pentru cel puțin 30 proiecte. 

planul de afaceri al CKTO emis de Fundația pentru cercetare și inovare (RIF), care poate include, dar nu se limitează la o analiză SWOT.

	127
	C3.2I2
Programe de finanțare a inovării pentru întreprinderile nou-înființate, întreprinderile inovatoare și IMM-uri
	Etapă
	Semnarea acordurilor de grant pentru 50 % din buget
	Semnarea acordurilor de grant
	—
	—
	—
	T4
	2022
	Semnarea de acorduri de grant care angajează cel puțin 50 % din bugetul total (contracte cu o valoare totală de cel puțin 26 000 000 EUR) pentru programele de finanțare a inovării pentru întreprinderile nou-înființate, întreprinderile inovatoare și IMM-uri, cu termeni de referință care includ criterii de eligibilitate care asigură faptul că proiectele selectate respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.

	128
	C3.2I2
Programe de finanțare a inovării pentru întreprinderile nou-înființate, întreprinderile inovatoare și IMM-uri
	Țintă
	Proiecte finalizate pentru desfășurarea activităților legate de C & I
	—
	Număr
	0
	70
	T3
	2023
	Cel puțin 70 proiecte finalizate pentru desfășurarea de activități legate de C & I. 

	129
	C3.2I2
Programe de finanțare a inovării 
	Țintă
	Proiecte privind activitățile de C & I
	—
	Număr
	70
	231
	T2
	2026
	Rapoarte emise de RIF pentru cel puțin 231 proiecte privind activitățile de C & I. 

	130
	C3.2I3
Programul de finanțare a C & I privind tranziția verde
	Etapă
	Semnarea acordurilor de grant pentru un program de finanțare a C & I cu un buget de 6 milioane EUR
	Acorduri de grant semnate de directorul Fundației pentru cercetare și inovare
	—
	—
	—
	T4
	2022
	Semnarea de acorduri de grant pentru propunerile selectate care urmează să fie finanțate în cadrul unui program de finanțare a C & I privind tranziția verde, cu un buget total de 6 milioane EUR, cu termeni de referință care includ criterii de eligibilitate care asigură faptul că proiectele selectate respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.

	131a
	C3.2I3
Programul de finanțare a C & I privind tranziția verde
	Țintă
	Proiecte privind activitățile de C & I legate de tranziția verde
	—
	Număr
	0
	10
	T2
	2026
	Rapoarte emise de RIF pentru cel puțin 10 proiecte privind activitățile de C & I legate de tranziția verde. 


	132
	C3.2I4
Finanțarea organizațiilor care desfășoară activități de C & D în domeniul tehnologiilor duale
	Etapă
	Semnarea acordurilor de grant care angajează 80 % din bugetul total pentru finanțarea organizațiilor care desfășoară activități de C & D în domeniul tehnologiilor duale
	Semnarea acordurilor de grant
	—
	—
	—
	T2
	2023
	Semnarea acordurilor de grant care angajează 80 % din bugetul total (contracte cu o valoare totală de cel puțin 2 400 000 EUR) pentru finanțarea organizațiilor care desfășoară activități de C & D în domeniul tehnologiilor duale, cu termeni de referință care includ criterii de eligibilitate care asigură faptul că proiectele selectate respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.

	133
	C3.2I4
Scheme de finanțare pentru activitățile de C & D privind tehnologiile cu dublă utilizare și laboratoarele clasificate 
	Țintă
	Certificate de autorizare de securitate industrială 
	—
	Număr
	0
	16
	T2
	2026
	Cel puțin 16 de certificate de autorizare de securitate industrială eliberate. 
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G. COMPONENTA 3.3: Sprijin pentru competitivitate în întreprinderi
Această componentă a planului cipriot de redresare și reziliență abordează provocările legate de productivitatea și competitivitatea scăzute ale economiei, determinate, în medie, de dimensiunea redusă a întreprinderilor, de procesul complex de acordare a licențelor solicitat pentru o investiție și de dificultățile de acces la finanțare pentru întreprinderi. Obiectivele acestei componente sunt de a sprijini antreprenorii și întreprinderile și de a îmbunătăți competitivitatea și contribuția acestora la creșterea economiei prin îmbunătățirea cadrului de reglementare privind investițiile și activitatea antreprenorială, precum și de a spori productivitatea IMM-urilor, în principal prin digitalizare. Acesta constă în șase reforme și patru investiții, care urmează să fie finalizate până în T2 2026.
Componenta abordează Recomandarea specifică fiecărei țări 3 din 2020 și Recomandarea specifică fiecărei țări 4 din 2019. 

G.1.  Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil
Investiția 1 (C3.3I1): Sistem informatic pentru Departamentul Registrului Comerțului și Proprietății Intelectuale.
Obiectivul acestei investiții este de a sprijini și de a digitaliza Departamentul Registrului Comerțului și Proprietății Intelectuale.
Această măsură constă într-o platformă de înregistrare pentru secțiunea Societăți din cadrul Departamentului Registrului Comerțului și Proprietății Intelectuale și în furnizarea de cursuri de formare.

Reforma 1 (C3.3R1): Facilitarea investițiilor strategice
Obiectivul măsurii este de a dezvolta un nou sistem de sprijinire a investițiilor strategice, care să vizeze stimularea activității de investiții în țară prin norme și mecanisme raționalizate, simplificarea procedurilor de acordare a licențelor și a autorizațiilor, reducerea sarcinii administrative și eficientizarea mediului de investiții strategice. Definiția investițiilor strategice se referă la investiții în sectoare strategice (inclusiv sănătate și asistență socială, educație, cultură, sport, mediu, industrie, turism, energie, cercetare, dezvoltare și inovare) care contribuie în mod semnificativ la dezvoltarea economiei.
Reforma constă în intrarea în vigoare a unei legislații pentru facilitarea investițiilor strategice, în ceea ce privește eficiența obținerii licențelor de investiții și a autorizațiilor de construcție. Se alocă un sector guvernamental specific pentru prelucrarea investițiilor strategice. Acesta constă în pregătirea orientărilor operaționale, a fluxurilor de proces și a altor cerințe ISO 9001: 2015 pentru integrarea procesului. Aceasta elaborează un memorandum de înțelegere cu alte departamente relevante pentru anumite părți ale procesului, pentru a asigura fezabilitatea mecanismului accelerat. În plus, aceasta include formarea angajaților în procedurile care urmează să fie introduse. În plus, reforma va beneficia de crearea unei platforme digitale care va permite depunerea cererilor, studierea și emiterea autorizațiilor de planificare și construcție în format digital, prin intermediul unui instrument de gestionare a cererilor și al unui sistem GIS (proiectul din cadrul componentei 3.4: „îmbunătățirea sistemului electronic de eliberare a autorizațiilor de construcție”). 
Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2023.

Reforma 2 (C3.3R2): Sprijinirea mecanismului de activare rapidă a întreprinderilor
Obiectivul acestei reforme este digitalizarea sprijinului pentru întreprinderi.
Această măsură constă într-o platformă digitală interactivă pentru sprijinirea întreprinderilor, care este accesibilă. 

Reforma 7 (C3.3R7): Examinarea investițiilor străine directe 
Obiectivul acestei reforme este de a institui un mecanism de evaluare a investițiilor străine directe în economie. 
Această măsură constă în intrarea în vigoare a unei legi privind examinarea investițiilor străine directe.

Reforma 4 (C3.3R4): Agenția Națională de Promovare
Obiectivul acestei reforme este de a facilita accesul întreprinderilor la finanțare.
Această măsură constă în numirea consiliului de administrație al unei agenții naționale de promovare (ANF). 

Reforma 6 (C3.3R6): Stimulente pentru promovarea fuziunilor & achizițiilor
Obiectivul măsurii este de a stimula creșterea dimensiunii IMM-urilor.
Reforma constă în stimulente specifice menite să promoveze fuziunile sau achizițiile de întreprinderi pentru a se extinde și a deveni mai competitive. În special, reforma constă în aprobarea de către Consiliul de Miniștri a unui raport și a unui plan de acțiune aferent, în urma evaluării regimurilor similare din UE și a consultării cu părțile interesate cu privire la stimulentele specifice pentru promovarea fuziunilor și a achizițiilor.
Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2022.

Investiția 2 (C3.3I2): Un spațiu de testare în materie de reglementare 
Obiectivul măsurii este de a permite întreprinderilor să testeze produse și servicii într-un mediu controlat. 
Investiția constă într-un spațiu de testare în materie de reglementare pentru Fintech, start-up-uri și alte întreprinderi.

Investiția 4 (C3.3I4): Schemă pentru modernizarea digitală a întreprinderilor 
Obiectivul acestei reforme este de a sprijini integrarea tehnologiei digitale în întreprinderile stabilite în Cipru.
Această măsură constă în acordarea de granturi pentru investiții digitale ale întreprinderilor.

Investiția 6 (C3.3I6): Fond de investiții în societăți necotate finanțat de stat 
Obiectivul acestei investiții este sprijinirea accesului la surse alternative de finanțare. 
Această măsură constă în constituirea unui fond de investiții în acțiuni.

Reforma 8-(C3.3R8): Furnizarea de servicii de finanțare participativă pentru dreptul comercial 
Obiectivul reformei este de a promova un mediu de finanțare participativă sigur și transparent, promovând surse alternative de oportunități de finanțare pentru întreprinderile nou-înființate și IMM-uri, menținând în același timp standarde ridicate de protecție a investitorilor.
Reforma constă în intrarea în vigoare a furnizării de servicii de finanțare participativă pentru dreptul comercial.
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G.2.  Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil
	Număr secvențial
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Etapă/Obiectiv
	Nume
	Indicatori calitativi
(pentru jaloane)
	Indicatori cantitativi
(pentru obiective)
	Calendar orientativ pentru finalizare
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitatea de măsură
	Situația de referință
	Obiectiv
	Trimestru
	Anul
	

	134
	C3.3R1
Facilitarea investițiilor strategice
	Etapă
	Legea privind investițiile strategice
	Dispoziție din legea care indică intrarea în vigoare a legii
	—
	—
	—
	T1
	2022
	Intrarea în vigoare a unei legi de sprijinire a investițiilor strategice în Cipru, care include următoarele elemente: raționalizarea procedurilor de acordare a licențelor pentru investițiile strategice, gestionarea proiectelor pentru fiecare proiect, eliberarea în timp util a autorizațiilor de construcție.

	135
	C3.3R1
Facilitarea investițiilor strategice
	Etapă
	Consolidarea capacității organizaționale pentru facilitarea investițiilor strategice
	Publicarea în Monitorul Oficial a configurației unui sector guvernamental care facilitează reforma, precum și a sistemului de procese și a orientărilor și a declarat verificarea de către autoritatea de coordonare a finalizării formării
	—
	—
	—
	T2
	2023
	Publicarea în Monitorul Oficial a finalizării înființării unui sector în cadrul Departamentului pentru planificare urbană și locuințe pentru consolidarea facilitării sistemului strategic; publicarea sistemului de procese și a elaborării orientărilor; și raportarea de către autoritatea de coordonare a formării personalului-cheie pentru punerea în aplicare a reformei.

	136
	C3.3R2
Consolidarea mecanismului de activare rapidă a întreprinderilor
	Etapă
	Instituirea unui sistem electronic prin care investitorii să își poată depune cererea online 
	Anunțarea de către Ministerul Comerțului a sistemului electronic de acceptare a cererilor
	—
	—
	—
	T4
	2022
	Modernizarea serviciilor aferente cererilor de eliberare a permiselor de afaceri, orientări privind stabilirea și funcționarea, furnizarea de informații pentru toate autorizațiile necesare societății pentru a-și începe activitatea, facilitarea eliberării permiselor de ședere și de muncă în Cipru pentru resortisanții țărilor terțe, cererea de înregistrare ca societate de interes străin prin instituirea unui sistem electronic prin care investitorii își pot depune cererea online.

	137
	C3.3R2
Sprijinirea mecanismului de activare rapidă a întreprinderilor
	Țintă
	Evaluarea cererii de investiții prin intermediul platformei
	 —
	Număr
	0
	35
	T4
	2025
	Evaluarea a cel puțin 35 de cereri de investiții prin intermediul platformei.

	138a
	C3.3R7 Examinarea investițiilor străine directe
	Etapă
	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind examinarea investițiilor străine directe 
	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e)
	—
	—
	—
	T2
	2026
	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind examinarea investițiilor străine directe. 

	140
	C3.3R4
Conceperea și înființarea unei agenții naționale de promovare 
	Etapă
	Aprobarea de către Consiliul de Miniștri a foii de parcurs pentru crearea și instituirea unei agenții naționale de promovare
	Publicarea deciziei Consiliului de Miniștri
	—
	—
	—
	T2
	2023
	Aprobarea de către Consiliul de Miniștri a foii de parcurs pentru crearea și instituirea unei agenții naționale de promovare care să faciliteze accesul la împrumuturi și garanții pentru întreprinderile mici și mijlocii și să consolideze capacitatea de absorbție a finanțării UE prin intermediul instrumentelor UE.

	141
	C3.3R4
Agenția Națională de Promovare 
	Etapă
	Agenția Națională de Promovare din Cipru
	Numirea Consiliului de administrație
	
	
	
	T3
	2025
	Numirea Consiliului de administrație al Agenției Naționale de Promovare, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Cipru.

	142a
	C3.3R8
Furnizarea de servicii de finanțare participativă pentru dreptul comercial
	Etapă
	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind furnizarea de servicii de finanțare participativă pentru dreptul afacerilor 
	Dispoziție legală care indică data de intrare în vigoare a actului (actelor) juridic (e)
	—
	—
	—
	T4
	2024
	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind furnizarea de servicii de finanțare participativă pentru întreprinderi. 

	143
	C3.3R6
Stimulente pentru promovarea fuziunilor și achizițiilor.
	Etapă
	Plan de acțiune privind stimulentele pentru fuziuni și achiziții
	Adoptarea de către Consiliul de Miniștri a unui raport și a planului de acțiune aferent
	—
	—
	—
	T4
	2022
	Aprobarea de către Consiliul de Miniștri a unui raport și a unui plan de acțiune aferent privind stimulentele specifice pentru promovarea fuziunilor și a achizițiilor, în urma evaluării unor regimuri similare în cadrul UE și a consultării cu părțile interesate. 

	144
	C3.3I2
Un spațiu de testare în materie de reglementare 
	Etapă
	Spațiul de testare în materie de reglementare 
	Spațiul de testare în materie de reglementare este accesibil. 
	—
	—
	—
	T2
	2024
	Este accesibil un spațiu de testare în materie de reglementare.

	147
	C3.3I4
Schemă pentru modernizarea digitală a întreprinderilor 
	Etapă
	Publicarea cererii de propuneri în urma aprobării schemei de către Consiliul de Miniștri
	Anunțarea oficială a cererii de propuneri în presă, pe site-ul MECI/ITS și pe platformele de comunicare socială MECI/ITS
	—
	—
	—
	T2
	2023
	Publicarea unei cereri de propuneri pentru granturi care acoperă un procent din cheltuieli care consolidează identitatea digitală a întreprinderilor sau măresc numărul de întreprinderi mici și mijlocii care utilizează tehnologiile informației și comunicațiilor (inclusiv sectorul comerțului electronic) sau promovează antreprenoriatul digital, în urma aprobării de către Consiliul de Miniștri a sistemului de modernizare digitală a întreprinderilor. 

	148
	C3.3I4
Schemă pentru modernizarea digitală a întreprinderilor 
	Țintă
	Semnarea acordurilor de grant 
	 —
	Număr
	0
	290
	T2
	2026
	Semnarea acordurilor de grant cu cel puțin 290 de întreprinderi.

	151
	C3.3I6
Fond de investiții în societăți necotate finanțat de stat 
	Etapă
	Constituirea fondului 
	Înregistrarea fondului 
	—
	—
	—
	T4
	2022
	Instituirea fondului este finalizată. Fondul sporește disponibilitatea surselor alternative de finanțare, în special pentru întreprinderile inovatoare și întreprinderile nou-înființate. 

Politica de investiții include criterii de eligibilitate pentru ca entitățile în care s-a investit să asigure conformitatea cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) a tranzacțiilor care beneficiază de sprijin în cadrul acestei măsuri prin utilizarea evaluării durabilității, cerința de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu și cerința ca beneficiarii care au obținut peste 50 % din veniturile lor în cursul exercițiului financiar precedent din activități sau active de pe lista de excludere să adopte și să publice planuri privind tranziția verde.

	152
	C3.3I6
Fond de investiții în societăți necotate finanțat de stat 
	Țintă
	Entități în care s-a investit și care beneficiază de sprijin din partea fondului
	
	Număr
	0
	7
	T2
	2026
	Cel puțin 7 de entități în care s-a investit sprijinite prin finanțare prin capitaluri proprii din fond.

	153
	C3.3I1
Sistemul informatic integrat pentru Departamentul Registrului Comerțului și Proprietății Intelectuale
	Etapă
	Hardware de sistem, software și instalarea de rețele 
	Certificat de primire și acceptare eliberat
	—
	—
	—
	T1
	2024
	Instalarea de hardware, software și rețele de sisteme.

	154
	C3.3I1
Sistem informatic pentru Departamentul Registrului Comerțului și Proprietății Intelectuale
	Etapă
	Cursurile de formare 
	Cursuri de formare oferite
	
	
	
	T4
	2025
	Cursuri de formare oferite cu privire la sistemul informatic al serviciilor care pot include, dar nu se limitează la HE1-Înregistrarea societății, HE4-Schimbarea informațiilor oficiale și HE57-Transferul de acțiuni
din cadrul Departamentului Registrului Comerțului și Proprietății Intelectuale (Department of Registrar of Companies and Intellectual Property), secțiunea „Societăți”. 
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H. COMPONENTA 3.4: Modernizarea autorităților publice și locale, eficientizarea justiției și combaterea corupției
Această componentă a planului cipriot de redresare și reziliență abordează provocările de lungă durată în ceea ce privește funcționarea administrației publice, atât la nivel central, cât și la nivel local, sistemul de justiție și cadrul anticorupție. Obiectivele componentei sunt: (I) să sporească eficacitatea, eficiența și relevanța proceselor guvernamentale, având în vedere provocările, nevoile și așteptările actuale ale cetățenilor și ale întreprinderilor, (ii) să consolideze capacitatea administrativă și cooperarea Ministerului de Interne și a administrațiilor locale pentru a asigura punerea în aplicare eficace a noului model de administrație locală, (iii) să îmbunătățească eficacitatea, inclusiv calitatea și eficiența sistemului de justiție, prin accelerarea administrării justiției și reducerea numărului de cauze nesoluționate și (iv) să asigure o mai mare coerență a eforturilor guvernului de combatere a corupției. 
Reformele și investițiile incluse în componentă contribuie la abordarea recomandărilor specifice fiecărei țări privind îmbunătățirea eficienței în sectorul public, în special în ceea ce privește funcționarea administrației publice și a administrațiilor locale (recomandările specifice fiecărei țări 1 din 2019 și 4 din 2020), privind promovarea formulelor flexibile de lucru (Recomandarea specifică fiecărei țări 2 din 2020), privind îmbunătățirea eficienței și a digitalizării sistemului judiciar (Recomandarea specifică fiecărei țări 5 din 2019 și Recomandarea specifică fiecărei țări 4 din 2020) și privind reformele anticorupție (Recomandarea specifică fiecărei țări 5 din 2019).
 
H.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil
Subcomponenta 3.4.1: Modernizarea sectorului public
Reforma 1 (C3.4R1): Sprijinirea funcționării administrației publice. 
Obiectivul acestei reforme este de a sprijini gestionarea resurselor umane în cadrul administrației publice generale și capacitatea administrativă a poliției cipriote. Această măsură constă în (i) adoptarea de măsuri privind gestionarea resurselor umane în administrația publică; și (ii) reorganizarea și modernizarea poliției cipriote prin conceperea și punerea în aplicare a unui nou model de activități polițienești și operaționale.
 
Reforma 2 (C3.4R2): Reglementarea formulelor flexibile de lucru în sectorul public 
Obiectivul acestei reforme este de a permite utilizarea formulelor flexibile de lucru. 
Această măsură constă în intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind formulele flexibile de lucru în sectorul public. 
 
Reforma 3 (C3.4R3): Introducerea unui nou cadru pentru procesul de evaluare și selecție pentru ocuparea posturilor vacante din serviciile publice și a unor noi reglementări pentru evaluarea performanței angajaților
Obiectivul acestei reforme este de a sprijini funcționarea serviciului public.
Această măsură constă în intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind recrutarea, evaluarea și promovarea funcționarilor publici.
 
Reforma 4 (C3.4R4): Digitalizarea achizițiilor publice 
Obiectivul acestei reforme este de a introduce noi procese de achiziții publice care utilizează instrumente digitale. 
Această măsură constă într-un sistem de achiziții publice electronice online și accesibil. 
 
Reforma 5 (C3.4R5): Consolidarea capacității Ministerului Public 
Obiectivul reformei este de a pune în aplicare o transformare digitală a Ministerului Public, cu scopul de a spori eficiența și eficacitatea acestuia, precum și productivitatea, calitatea muncii și condițiile de muncă ale angajaților.
Reforma constă în digitalizarea proceselor și a procedurilor Ministerului Public prin introducerea unui sistem informatic (sistemul eLaw). Pe parcursul punerii în aplicare a proiectului, o analiză de afaceri evaluează nevoile de reproiectare a proceselor.
Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2023. 
 
Investiția 3 (C3.4I3): Platforma de modelare a politicii economice 
Obiectivul acestei investiții este de a spori utilizarea tehnicilor de modelare cantitativă pentru evaluarea impactului politicilor. 
Această măsură constă în publicarea online a unui raport privind proiectul „Economic Policy Modelling Hub” (Platforma de modelare a politicilor economice).

Subcomponenta 3.4.2: Administrația locală și reforma spațială
Reforma 6 (C3.4R6): Un nou cadru juridic pentru autoritățile locale și măsuri de sprijin 
Obiectivul acestei reforme este de a sprijini puterea de decizie, autonomia administrativă și eficiența autorităților locale din Cipru. 
Această măsură constă în intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind organizarea autorităților locale din Cipru și formarea. 
 
Reforma 7 (C3.4R7): Consolidarea terenurilor urbane 
Obiectivul acestei reforme este de a reduce presiunea asupra extinderii municipalităților și de a spori rezistența solului.
Această măsură constă în (i) intrarea în vigoare a unei legi privind consolidarea terenurilor urbane și (ii) publicarea online a planurilor pilot de consolidare a terenurilor urbane. 

Investiția 4 (C3.4I4): Sistemul electronic de eliberare a autorizațiilor de construcție 
Obiectivul investiției este de a spori eficiența procedurilor de acordare a autorizațiilor de construcție. 
Această măsură constă în (i) extinderea mediului de aplicare electronică a sistemului informatic existent Hippodamos pentru planificare și autorizare, pentru a permite tuturor autorităților de planificare și autorităților din domeniul construcțiilor (municipalități) să depună cereri de autorizații de planificare și de construcție de pe o platformă comună; (II) servicii suplimentare în sistemul Hippodamos. 
 
Investiția 5 (C3.4I5): Orașe inteligente 
Obiectivul acestei investiții este de a coordona inițiativele în curs privind orașele inteligente.
Această măsură constă într-o platformă a orașelor inteligente și în aplicații mobile. 

Investiția 6a (C3.4I6a): Regenerarea și revitalizarea orașului Nicosia 
Obiectivul acestei investiții este de a revitaliza centrul orașului Nicosia. 
Această măsură constă în renovarea sălilor din Nicosia.

Subcomponenta 3.4.3: Un sistem de justiție eficient
Reforma 8 (C3.4R8): Eficiența justiției 
Obiectivul reformei este de a reduce numărul mare de cauze pendinte în fața instanțelor 
Această măsură constă în reducerea numărului de cauze nesoluționate și de recursuri. 
 
Reforma 9 (C3.4R9): Transformarea digitală a instanțelor
Obiectivul acestei reforme este de a digitaliza sistemul de justiție. 
Această măsură constă în eliberarea certificatului de acceptare temporară pentru prima fază a sistemului i-justiție. 
 
Investiția 7 (C3.4I7): Formarea judecătorilor
Obiectivul acestei investiții este de a aborda nivelul scăzut de formare și de învățare pe tot parcursul vieții pentru judecători. 
Această măsură constă în formarea judecătorilor cu privire la normele de procedură civilă revizuite și la alte competențe judiciare.

Investiția 8 (C3.4I8): Modernizarea infrastructurii instanțelor
Obiectivul investiției este de a aborda ineficiențele sistemului de justiție cauzate de clădirile inadecvate ale instanțelor, atât în ceea ce privește cantitatea, cât și calitatea. 
Investiția constă în construirea unei extinderi a clădirii Tribunalului Districtual din Famagusta. 
Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2021.
 
Subcomponenta 3.4.4: Combaterea corupției
Reforma 10 (C3.4R10): Îmbunătățirea cadrului juridic și instituțional pentru combaterea corupției 
Obiectivul reformei este de a asigura o mai mare coerență în lupta împotriva corupției prin punerea în aplicare a planului național orizontal de acțiune împotriva corupției.
Reforma constă în: (I) legislație care să protejeze avertizorii, să sporească transparența în procesele decizionale publice și să prevină conflictele de interese, (ii) instituirea și funcționarea unei autorități independente împotriva corupției, care să coordoneze eforturile tuturor organismelor implicate în combaterea și prevenirea corupției și să supravegheze punerea în aplicare în timp util a acțiunilor de către diferitele servicii competente, (iii) acțiuni de sensibilizare și de formare a publicului în materie de combatere a corupției și (iv) consolidarea unităților de audit intern din toate ministerele și din cadrul Serviciului de Audit Intern. 
Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2024.
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H.2.  Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil
	Număr secvențial
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Etapă/Obiectiv
	Nume
	Indicatori calitativi
(pentru jaloane)
	Indicatori cantitativi
(pentru obiective)
	Calendar orientativ pentru finalizare
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitatea de măsură
	Situația de referință
	Obiectiv
	Trimestru
	Anul
	

	155
	C3.4R1
Consolidarea capacității administrative și îmbunătățirea funcționării administrației publice pentru o mai bună elaborare și punere în aplicare a politicilor
	Etapă
	Plan de acțiune privind gestionarea eficientă a aspectelor legate de resursele umane în administrația publică națională 
	Adoptarea planului de acțiune de către Consiliul de Miniștri 
	—
	—
	—
	T1
	2022
	Consiliul de Miniștri a adoptat un plan de acțiune care include:
— Orientări, modele și sprijin pentru punerea în aplicare din partea Departamentului pentru administrație publică și personal (PAPD) pentru administrația ministerelor de resort în ceea ce privește aspecte legate de gestionarea resurselor umane, cum ar fi reorganizarea și restructurarea, simplificarea procedurilor și planificarea forței de muncă.
— Punerea în aplicare a unei structuri organizaționale revizuite a PAPD 
— Planul de învățare și dezvoltare pentru personalul PAPD.
— Plan de formare pentru administrația ministerelor de resort

	156
	C3.4R1
Consolidarea capacității administrative și îmbunătățirea funcționării administrației publice pentru o mai bună elaborare și punere în aplicare a politicilor
	Etapă
	Noul cadru de gestionare a resurselor umane pentru poliția cipriotă 
	Adoptare de către șeful poliției 
	—
	—
	—
	T4
	2023
	Noul cadru de gestionare a resurselor umane pentru poliția cipriotă acoperă următoarele domenii: 
Analiza și crearea fișelor de post
— Recrutare
— Motivația
Formare și dezvoltare
Compensații și prestații
Relații de muncă și relații cu angajații și comunicare
Gestionarea membrilor pensionați
— Securitate și sănătate
Strategia de gestionare a resurselor umane

	157
	C3.4R1
Sprijinirea funcționării administrației publice
	Etapă
	Orientări și manuale, act (e) juridic (e) și cursuri de formare privind gestionarea resurselor umane în administrația publică
	Orientări și manuale publice online. Dispoziție din actul (actele) juridic (e) care indică intrarea lor în vigoare. Cursuri de formare oferite.
	—
	—
	—
	T4
	2025
	Orientările și manualele privind gestionarea resurselor umane în administrația publică sunt puse la dispoziția publicului online. 
Intră în vigoare actul (actele) juridic (e) în materie disciplinară în administrația publică. 
Personalului din administrația publică i se oferă cursuri de formare privind gestionarea resurselor umane.

	158
	C3.4R2
Reglementarea formulelor flexibile de lucru în sectorul public 
	Etapă
	Decizia privind formulele flexibile de lucru în sectorul public
	Decizia Consiliului de Miniștri 
	—
	
	
	T1
	2023
	Se efectuează un studiu privind formulele flexibile de lucru în sectorul public. PAPD evaluează recomandările studiului luând în considerare garanții adecvate menite să îmbunătățească eficacitatea serviciului public. În urma evaluării recomandărilor studiului, Consiliul de Miniștri ia o decizie cu privire la punerea lor în aplicare. 

	159
	C3.4R2
Reglementarea formulelor flexibile de lucru în sectorul public 
	Etapă
	Modalități de lucru flexibile
	Dispoziție din actul (actele) juridic (e) care indică intrarea lor în vigoare
	—
	—
	—
	T4 
	2024
	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind formulele flexibile de lucru în sectorul public.

	160
	C3.4R3
Introducerea unui nou cadru pentru procesul de evaluare și selecție pentru ocuparea posturilor vacante din serviciile publice și a unor noi reglementări pentru evaluarea performanței angajaților
	Etapă
	Intrarea în vigoare a legislației privind procesul de evaluare și selecție a posturilor vacante din serviciile publice și a reglementărilor privind evaluarea performanței angajaților. 
	Dispoziție din actele cu putere de lege și normele administrative relevante care indică intrarea lor în vigoare 
	—
	—
	—
	T4 
	2021
	Principalele elemente sunt:
(I) intrarea în vigoare a unei legi care prevede evaluarea și selectarea candidaților pentru ocuparea posturilor de promovare în administrația publică, inclusiv a posturilor de conducere, cu noi criterii și metode bazate pe o evaluare obiectivă și pe merit, precum și modificarea Legii privind serviciul public, atunci când se consideră necesar, și 
(II) intrarea în vigoare a unor noi reglementări pentru punerea în aplicare a unui nou sistem de evaluare a performanței pentru angajații din sectorul public, care să fie utilizat în scopuri de dezvoltare și promovare pentru a face procedura de evaluare a performanței și mecanismul de promovare mai transparente, mai echitabile, bazate pe competențe și mai eficace

	162
	C3.4R4
Digitalizarea achizițiilor publice 
	Etapă
	Sistemul de achiziții publice electronice 
	Sistem de achiziții publice electronice accesibil
	—
	—
	—
	T4
	2025
	Sistemul de achiziții publice electronice este online și accesibil, cu următoarele funcționalități:
— raportarea statistică 
— cumpărături electronice prin intermediul unui catalog digital. 

	163
	C3.4R5
Consolidarea capacității Ministerului Public 
	Etapă
	Noul sistem informatic pentru Biroul Juridic
	Punerea în funcțiune a noului sistem informatic
	—
	—
	—
	T4
	2023
	Sistemul e-Law devine operațional pentru Biroul Juridic și este utilizat. Acesta include următoarele funcționalități:
— crearea de dosare și dosare electronice de caz; 
gestionarea și monitorizarea cazurilor; 
— comunicarea internă și fluxurile de lucru; 
urmărirea cazurilor, gestiunea financiară și plățile; 
— digitalizarea dosarelor pe suport de hârtie. Formarea utilizatorilor s-a încheiat.
Dosarele pe suport de hârtie ale Ministerului Public sunt digitalizate.

	167
	C3.4I3
Platforma de modelare a politicii economice 
	Etapă
	Înființarea unui centru de modelare pentru analiza politicilor economice
	Punerea în funcțiune a platformei
	—
	—
	—
	T4
	2023
	Operaționalizarea și dotarea centrului, inclusiv numirea echipei de personal științific. Echipa este formată din experți în modele macroeconometrice, econometrici, experți în analiza datelor și economiști. 

	168
	C3.4I3
Platforma de modelare a politicii economice 
	Etapă
	Raport privind proiectul „Economic Policy Modelling Hub” (Platforma de modelare a politicilor economice)
	Raport privind proiectul „Economic Policy Modelling Hub” online
	
	
	
	T4
	2025
	Un raport privind proiectul „Centrul de modelare a politicilor economice” se publică online.

	169
	C3.4R6
Un nou cadru juridic pentru autoritățile locale și măsuri de sprijin 
	Etapă
	Noul cadru juridic privind autoritățile locale
	Dispoziție legală care indică data de intrare în vigoare a actului (actelor) juridic (e)
	—
	
	—
	T2
	2024
	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) care implică:
Reducerea numărului de comune 
Înființarea de clustere comunitare 
— Un nou cadru pentru finanțarea municipalităților 

	170
	C3.4R6
Un nou cadru juridic pentru autoritățile locale și măsuri de sprijin 
	Etapă
	Formări 
	Au avut loc cursuri de formare pentru autoritățile locale
	
	
	
	T4
	2024
	Au avut loc cursuri de formare pentru autoritățile locale. 

	171
	C3.4R7
Consolidarea terenurilor urbane 
	Etapă
	Intrarea în vigoare a unei legi privind consolidarea terenurilor urbane 
	Dispoziție din legea care indică intrarea în vigoare a legii
	—
	—
	
	T2
	2024
	Intrarea în vigoare a legii privind consolidarea terenurilor urbane. 

	172
	C3.4R7
Consolidarea terenurilor urbane 
	Țintă
	Numărul de planuri de consolidare a terenurilor urbane 
	— 
	Număr
	0
	10
	T4
	2025
	Planurile pilot pentru consolidarea terenurilor urbane au fost publicate online 

	173
	C3.4I4
Îmbunătățirea sistemului electronic de eliberare a autorizațiilor de construcție 
	Etapă
	Îmbunătățirea mediului de aplicare electronică a sistemului Hippodamos
	Primirea cererilor prin intermediul mediului îmbunătățit de depunere a cererilor pe cale electronică
	—
	—
	—
	T4
	2022 
	Finalizarea îmbunătățirii mediului de aplicare electronică a sistemului existent Hippodamos pentru a permite depunerea cererilor de autorizații de planificare și de construcție pentru toate autoritățile de planificare și autoritățile din domeniul construcțiilor (municipalități) de pe o platformă comună.

	174
	C3.4I4
Sistemul electronic de eliberare a autorizațiilor de construcție 
	Etapă
	Instrument de planificare și control, instrument de gestionare a proiectelor, software și hardware pentru Hippodamos 
	Servicii ale sistemului Hippodamos
	—
	—
	—
	T4
	2024
	Sistemul Hippodamos include servicii care pot include, dar nu se limitează la următoarele: 
· Semnătura electronică a documentelor
· Consultare electronică.
Au fost eliberate certificate de recepție pentru livrarea hardware-ului format din cel puțin două servere, astfel cum se specifică în contract.

	176
	C3.4I5
Orașe inteligente 
	Țintă
	Aplicații mobile și senzori inteligenți
soluții 
	— 
	Numărul aplicației mobile

Senzori inteligenți
Soluții livrate/
instalată: Număr

Senzori inteligenți
soluții conectate: Număr
	Aplicații mobile: 0

Senzori inteligenți
Soluții livrate/
instalată: 0


Senzori inteligenți
soluții conectate: 0
	Aplicații mobile: 3


Senzori inteligenți
Soluții livrate/
instalată: 
52 700

Senzori inteligenți
soluții conectate:
45 000
	T2
	2026
	Certificate de acceptare pentru cele trei aplicații mobile (o aplicație pentru cetățeni pentru parcare, una pentru agenții responsabili cu aplicarea legii în materie de parcare și una pentru colectorii de deșeuri). Candidaturile trebuie să poată fi descărcate de pe un site internet sub formă de dosare de candidatură gata de producție. 
52 700 de senzori sau soluții inteligente sunt livrate sau instalate la municipalități sau la Ministerul Adjunct al Cercetării, Inovării și Politicii Digitale. 45 000 dintre acești senzori sau soluții inteligente trebuie conectați la platforma orașelor inteligente.

	178
	C3.4I6a
Regenerarea și revitalizarea orașului Nicosia 
	Țintă
	Renovarea sălilor din Nicosia. 
	— 
	Număr
	0
	286
	T2
	2026
	Rapoarte de preluare emise de un inginer sau arhitect pentru schema de stimulente pentru sectorul privat/certificate de preluare emise de un inginer sau arhitect pentru autoritatea contractantă (municipalitatea Nicosia), care certifică faptul că au fost efectuate lucrări de renovare pentru cel puțin 286 de camere din Nicosia.

	180
	C3.4R8
Eficiența justiției
	Etapă
	Intrarea în vigoare a noilor norme de procedură civilă
	Dispoziție din noile norme de procedură civilă (publicate în Monitorul Oficial) care indică intrarea în vigoare a normelor de procedură (1 septembrie 2023) 
	—
	—
	—
	T3
	2023
	Intrarea în vigoare a noilor norme de procedură civilă pentru noile cauze înaintate instanței începând cu 1 septembrie 2023. Noile norme de procedură civilă modernizează audierea cauzelor pentru a oferi părților servicii mai puțin costisitoare, mai accesibile și mai rapide. 

	181
	C3.4R8
Eficiența justiției
	Țintă
	Reducerea numărului de cauze nesoluționate și de recursuri
	—
	% (procent)
	0
	40
	T2
	2024
	Reducerea numărului de cauze nesoluționate și de recursuri pendinte de peste doi ani în fața instanțelor districtuale și a Curții Supreme cu 40 % față de nivelul de la 31 decembrie 2020, și anume 16 740 de cauze civile pendinte și 2 139 de recursuri civile și administrative pendinte, astfel cum s-a verificat într-un raport anual privind progresele înregistrate din cadrul planului de acțiune pentru reducerea numărului de cauze nesoluționate. 

	 183
	C3.4R9
Transformarea digitală a instanțelor
	Etapă
	sistemul de e-justiție
	Certificat de acceptare temporară a primei etape a sistemului i-justice
	—
	—
	—
	T2
	2026
	Eliberarea certificatului de acceptare temporară a primei etape a sistemului i-justice. Acest sistem este accesibil prin intermediul site-ului web al instanței. 


	185
	C3.4I7
Formarea judecătorilor
	Etapă
	Formarea judecătorilor 
	Cursuri de formare organizate
	
	
	
	T4
	2025
	Se organizează cursuri de formare pentru judecători cu privire la normele de procedură civilă revizuite și la alte competențe judiciare.

	186
	C3.4I8
Modernizarea infrastructurii instanțelor
	Etapă
	Extinderea Tribunalului Districtual din Famagusta
	Echipa de management de proiect certifică finalizarea construcției. 
	—
	—
	—
	T4 
	2021
	Finalizarea construcției extinderii clădirii Tribunalului Districtual din Famagusta pentru a sprijini funcționarea unor noi săli de judecată care să judece, pe lângă cauzele penale, și cauzele civile. 

	187
	C3.4R10
Îmbunătățirea cadrului juridic și instituțional pentru combaterea corupției
	Etapă
	Intrarea în vigoare a legii de înființare a Autorității Independente împotriva Corupției 
	Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a legii și începerea activității Autorității Independente pentru Combaterea Corupției, cu posturi-cheie de conducere ocupate și personal recrutat. 
	—
	—
	—
	T1 
	2022
	Autoritatea Independentă de Combatere a Corupției a fost înființată pe baza intrării în vigoare a legii corespunzătoare și este operațională. Autoritatea coordonează eforturile tuturor organismelor implicate în combaterea și prevenirea corupției și supraveghează punerea în aplicare la timp a acțiunilor de către diferitele servicii competente. 

	188
	C3.4R10
Îmbunătățirea cadrului juridic și instituțional pentru combaterea corupției
	Etapă
	Intrarea în vigoare a legii privind transparența procesului decizional și aspectele conexe
	Dispoziție legală care indică data de intrare în vigoare a legii
	—
	—
	—
	T4 
	2021
	Intrarea în vigoare a legii privind transparența procesului decizional și aspectele conexe, inclusiv a dispozițiilor de prevenire a conflictelor de interese. Legea creează obligația de a face publice contactele dintre persoanele interesate să participe la procedurile de luare a deciziilor publice și funcționarii sau membrii serviciului de stat sau ai sectorului public în sens larg sau cu angajații în beneficiul funcționarilor care, prin însăși funcția lor, au competența sau posibilitatea de a iniția astfel de proceduri sau de a formula conținutul acestora sau de a contribui sau de a determina rezultatul final al unor astfel de proceduri. Informațiile privind un astfel de contact, precum și conținutul și scopurile acestuia sunt înregistrate oficial și sunt puse la dispoziția publicului.

	189
	C3.4R10
Îmbunătățirea cadrului juridic și instituțional pentru combaterea corupției
	Etapă
	Intrarea în vigoare a legii privind protecția avertizorilor
	Dispoziție legală care indică data de intrare în vigoare a legii
	—
	—
	—
	T4 
	2021
	Intrarea în vigoare a unei legi care să protejeze avertizorii de integritate care raportează cazuri de fraudă și corupție împotriva sancțiunilor interne. Legea include dispoziții suplimentare privind protecția persoanelor care raportează acte de corupție atât în sectorul public, cât și în cel privat (avertizori, persoane care nu sunt implicate în acte), în plus față de protecția deja prevăzută în Legea privind protecția martorilor 95 (I)/2001. Legea prevede, de asemenea, măsuri de clemență pentru cei care sunt implicați în acte de corupție, dar care raportează în mod voluntar poliției și/sau oferă cooperare cu autoritățile, ceea ce duce la investigarea și urmărirea penală completă a cazului.
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I. COMPONENTA 3.5: Protejarea stabilității fiscale și financiare
Această componentă a planului cipriot de redresare și reziliență abordează provocările legate de vulnerabilitățile bugetare și financiare, inclusiv dezechilibrele macroeconomice legate de acestea. Scopul este de a proteja stabilitatea financiară prin reducerea riscurilor moștenite din sectorul bancar, prin punerea în aplicare a unor măsuri împotriva îndatorării private ridicate și pentru supravegherea sectorului nebancar. Pentru a asigura stabilitatea fiscală, Ciprul vizează combaterea evaziunii fiscale, a evitării obligațiilor fiscale și a planificării fiscale agresive; și punerea la dispoziția factorilor de decizie politică a unor date cuprinzătoare pentru a concepe un sistem fiscal echitabil. Se preconizează că măsurile avute în vedere vor face colectarea veniturilor mai eficientă și sistemul fiscal al Ciprului mai echitabil, reducând efectele de propagare ale planificării fiscale agresive. 
Componenta sprijină abordarea recomandărilor specifice fiecărei țări privind stabilitatea financiară și îndatorarea privată (recomandările specifice fiecărei țări 2 și 5 din 2019) și privind abordarea caracteristicilor sistemului fiscal care facilitează planificarea fiscală agresivă de către persoane fizice și multinaționale (Recomandarea specifică fiecărei țări 4 din 2020 și Recomandarea specifică fiecărei țări 1 din 2019). 
 
I.1.  Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil
Garantarea stabilității financiare
Reforma 11 (C3.5R11): Cadrul juridic pentru o unitate națională de punere în aplicare a sancțiunilor
Obiectivul acestei reforme este de a consolida supravegherea în sectorul bancar și în cel financiar nebancar. 
Reforma constă în intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) de stabilire a cadrului juridic pentru o unitate națională de punere în aplicare a sancțiunilor. 
 
Reforma 2 (C3.5R2): Cadrul și planul de acțiune pentru abordarea creditelor neperformante 
Obiectivul măsurii este de a aborda riscurile financiare legate de creditele neperformante moștenite din sectorul bancar prin continuarea eforturilor de îmbunătățire a calității activelor băncilor și prin consolidarea mediului de lucru pentru administrarea împrumuturilor.
Reforma constă în (i) punerea în aplicare a unui plan de acțiune pentru a aborda stocul rămas de credite neperformante moștenite și (ii) adoptarea unui pachet de trei legi de modificare privind societățile care achiziționează credite și administratorii de credite (plasarea administratorilor de credite sub reglementarea și supravegherea Băncii Centrale; acordarea accesului la cartea funciară administratorilor de credite și societăților care achiziționează credite; și alinierea cerințelor de notificare în cazul achiziționării unui împrumut de către o societate care achiziționează credite). Până la 30 iunie 2023, se elaborează un raport intermediar privind planul de acțiune, care este aprobat de Consiliul de Miniștri și care urmărește reducerea creditelor neperformante din sectorul bancar către valorile de referință orientative de 6 % brut și 3 % net din creditele neperformante și propune măsuri de politică, după caz.
Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2023. 
 
Reforma 3 (C3.5R3): Strategia de abordare a deficiențelor sistemului de tranzacții imobiliare (titluri de proprietate) 
Obiectivul reformei este de a aborda ineficiențele din sistemul de emitere și transfer al titlurilor de proprietate, ceea ce duce la nedefinirea drepturilor de proprietate, complică procedurile de executare silită și împiedică lichidarea garanțiilor reale. 
Reforma constă în: (I) examinarea cauzelor pendinte pentru emiterea titlurilor de proprietate sau respingerea cauzelor, (ii) extinderea noii politici privind planificarea și autorizațiile de construcție, în prezent până la două unități rezidențiale, la patru unități rezidențiale de pe o parcelă, ceea ce va reduce timpul necesar pentru emiterea autorizațiilor de construcție și a autorizațiilor spațiale, (iii) revizuirea Legii privind străzile și clădirile pentru a introduce stimulentele adecvate pentru ca inginerul supraveghetor să descurajeze și mai mult neregulile care ar conduce la neemiterea titlurilor de proprietate, (iv) modificarea Legii privind vânzarea de bunuri (performanță specifică), care asigură în prealabil executarea transferului de bunuri imobile de îndată ce cumpărătorul își îndeplinește obligațiile contractuale.
Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2023. 
 
Reforma 4 (C3.5R4): Sistemul digital pentru schimbul de date și furnizarea de servicii de evaluare a bonității
Obiectivul acestei reforme este de a combate gradul ridicat de îndatorare a sectorului privat. 
Această măsură constă în (i) intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind mecanismul de schimb de date ARTEMIS și (ii) mecanismul de schimb de date ARTEMIS în faza de testare a acceptării de către utilizatori.
 
Reforma 5 (C3.5R5): Cadrul de gestionare a datoriei private 
Obiectivul acestei reforme este de a preveni și de a gestiona stocul datoriei private. 
Măsura constă în (a) un plan de acțiune privind monitorizarea pasivelor (LMR) și (b) intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) pentru gestionarea datoriei private. 
 
Reforma 6 (C3.5R6): Consolidarea cadrului în materie de insolvență 
Obiectivul acestei reforme este de a consolida cadrul în materie de insolvență și funcționarea Departamentului pentru insolvență.
Această măsură constă în (i) adoptarea cadrului juridic și instituțional pentru insolvență și (ii) sisteme digitale accesibile ale Departamentului pentru Insolvență. 
 
Reforma 7 (C3.5R7): Strategia de combatere a analfabetismului financiar 
Obiectivul măsurii este de a promova alfabetizarea financiară. Scopul său este de a consolida educația financiară în rândul populației generale, de a îmbunătăți procesul decizional financiar, de a corecta atitudinile greșite și prejudecățile, de a sprijini cetățenii mai informați și mai responsabili din punct de vedere financiar și, în cele din urmă, de a contribui la îmbunătățirea disciplinei în materie de rambursare a datoriilor.
Reforma constă în elaborarea unei strategii de combatere a analfabetismului financiar prin: (I) identificarea problemelor legate de analfabetismul financiar, (ii) revizuirea literaturii de specialitate internaționale pe această temă și (iii) furnizarea unui plan de acțiune pentru punerea în aplicare. 
Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2023.
 
Reforma 8 (C3.5R8): Consolidarea supravegherii fondurilor de asigurări și de pensii 
Obiectivul acestei reforme este de a consolida supravegherea fondurilor de asigurări și de pensii.
Această măsură constă în (i) angajarea de angajați permanenți suplimentari ai autorităților de supraveghere, (ii) pregătirea și punerea în aplicare a instrumentelor și acțiunilor în conformitate cu cadrele de reglementare. 
 
Investiția 1 (C3.5I1): Consolidarea funcției de supraveghere a Comisiei cipriote pentru valori mobiliare și burse de valori
Obiectivul măsurii este de a consolida capacitatea de supraveghere a Comisiei pentru valori mobiliare și burse de valori din Cipru (CySec) prin digitalizare, permițând o mai bună supraveghere a tranzacțiilor. 
Investiția constă în dezvoltarea unui sistem digital avansat, bazat pe arhitectura cloud, care să acopere nevoile de supraveghere prevăzute în Regulamentul privind infrastructura pieței europene (EMIR) și în Regulamentul privind operațiunile de finanțare prin instrumente financiare (SFTR). Noul sistem trebuie să fie compatibil cu următoarele caracteristici: (I) conectarea la platforma Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA); încărcarea și prelucrarea prealabilă a datelor privind tranzacțiile, (ii) agregarea și efectuarea de interogări cu privire la date pentru a genera informații în materie de reglementare, (iii) generarea de rapoarte la timp și ad-hoc.
Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2023.
 
Protejarea stabilității fiscale
Reforma 9 (C3.5R9): Digitalizarea colectării impozitelor
Obiectivul acestei reforme este de a eficientiza colectarea impozitelor. 
Această măsură constă într-un sistem informatic ca punct unic pentru serviciile destinate contribuabililor.
 
Reforma 10 (C3.5R10): Abordarea planificării fiscale agresive
Obiectivul acestei reforme este de a combate evaziunea fiscală și planificarea fiscală agresivă practicată de întreprinderile multinaționale. 
Această măsură constă în intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) de combatere a planificării fiscale agresive. 
 
Investiția 2 (C3.5I2): Modernizarea sistemului vamal și a sistemului electronic de plată
Obiectivul acestei investiții este de a simplifica formalitățile vamale și de a reduce costurile administrative pentru părțile interesate. 
Această măsură constă în sisteme de informații sau funcționalități pentru care au fost eliberate certificate de acceptare. 
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I.2.  Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil
	Număr secvențial
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Etapă/Obiectiv
	Nume
	Indicatori calitativi
(pentru jaloane)
	Indicatori cantitativi
(pentru obiective)
	Calendar orientativ pentru finalizare
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitatea de măsură
	Situația de referință
	Obiectiv
	Trimestru
	Anul
	

	191a
	C3.5R11
Cadrul juridic pentru o unitate națională de punere în aplicare a sancțiunilor 
	Etapă
	Cadrul juridic pentru o unitate națională de punere în aplicare a sancțiunilor 
	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e)
	
	
	
	T4
	2025
	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) de instituire a cadrului juridic pentru o unitate națională de punere în aplicare a sancțiunilor.

	192
	C3.5R2 Cadrul și planul de acțiune pentru abordarea creditelor neperformante
	Etapă
	Intrarea în vigoare a pachetului de legi de modificare privind societățile care achiziționează credite (CAC) și administratorii de credite pentru a îmbunătăți mediul de lucru pentru gestionarea creditelor neperformante
	Dispoziție legală care indică data de intrare în vigoare a legilor respective
	—
	—
	—
	T4
	2021
	Intrarea în vigoare a următoarelor trei legi: 
(a) Legea privind achiziționarea facilităților de credit și aspecte conexe (de modificare) din 2021, care supune administratorii de credite neperformante reglementării și supravegherii de către Banca Centrală; 
(b) Legea din 2021 (de modificare) privind bunurile imobile (transfer, înregistrare și evaluare), care oferă administratorilor de credite neperformante și societăților care achiziționează credite acces la Registrul funciar 
(c) Legea privind probele (de modificare) din 2020, care aliniază cerințele de notificare în cazul achiziționării unui împrumut de către o societate care achiziționează credite.

	193
	C3.5R3 
Strategia de abordare a deficiențelor sistemului de tranzacții imobiliare (titluri de proprietate)
	Țintă
	Reducerea numărului de cauze nesoluționate pentru emiterea unui titlu de proprietate, fie prin emiterea unui titlu de proprietate, fie prin respingerea cauzei
	—
	% (procent)
	0
	80
	T2
	2023
	Reducerea numărului de cauze pendinte pentru emiterea titlurilor de proprietate fie prin emiterea titlurilor de proprietate (actul juridic care constituie dovada unui drept de proprietate asupra unui bun), fie prin respingerea cauzei. Titlurile pentru 1 050 de proiecte sunt în curs de evaluare, corespunzând unui număr de 20 000 de titluri. Din acest total de 20 000 titluri de proprietate în curs, 80 % se soluționează ca urmare fie a emiterii titlurilor de proprietate, fie a respingerii cazului.

	194
	C3.5R3
Strategia de abordare a deficiențelor sistemului de tranzacții imobiliare (titluri de proprietate)
	Etapă
	Prelungirea noii politici de planificare și autorizare a clădirilor 
	Decret emis de ministrul de interne
	—


	—
	—
	T4
	2022
	Extinderea noii politici de planificare și autorizare a clădirilor pentru până la patru unități rezidențiale pe parcele rezidențiale. Politica prevede posibilitatea de a depune cereri pe cale electronică și introduce termene fixe pentru acordarea autorizațiilor de planificare și de construcție (între zece și douăzeci de zile). 

	195
	C3.5R3 
Strategia de abordare a deficiențelor sistemului de tranzacții imobiliare (titluri de proprietate)
	Etapă
	Intrarea în vigoare a modificării Legii privind vânzarea de bunuri (performanță specifică) 
	Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a Legii modificate privind vânzarea de bunuri (performanță specifică)
	—
	—
	—
	T4
	2022
	Intrarea în vigoare a Legii modificate privind vânzarea de bunuri (performanță specifică) pentru a proteja în prealabil interesele cumpărătorilor. Modificarea permite transferul titlurilor de proprietate, în deplină siguranță și securitate juridică, reducând în același timp la minimum costurile operaționale și întârzierile prin verificări într-o etapă preliminară pentru a identifica obstacolele specifice din calea transferului înainte de plata prețului de achiziție. Scopul este de a crea un mecanism de protejare a intereselor cumpărătorilor de bunuri imobile și de a asigura în prealabil executarea transferului de bunuri imobile de îndată ce cumpărătorul își îndeplinește obligațiile contractuale.

	196
	C3.5R3 
Strategia de abordare a deficiențelor sistemului de tranzacții imobiliare (titluri de proprietate)
	Etapă
	Revizuirea normelor și a legislației privind construcțiile 
	Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a Legii modificate privind straturile și construcțiile
	—
	—
	—
	T4
	2023
	Intrarea în vigoare a Legii privind străzile și construcțiile, care introduce stimulentele adecvate pentru ca inginerul supraveghetor (i) să supravegheze dezvoltarea proiectului în conformitate cu autorizația eliberată, să descurajeze și mai mult neregulile care ar duce la neeliberarea titlurilor de proprietate și (ii) să prezinte autorității competente un certificat care să confirme finalizarea lucrărilor în conformitate cu autorizația eliberată.

	197
	C3.5R4 
Noul cadru juridic și noul sistem de schimb de date și de birouri de credit
	Etapă
	Intrarea în vigoare a cadrului și a sistemului legislației privind schimbul de date
	Dispoziție din legislație care indică data de intrare în vigoare a legislației
	—
	—
	—
	T1
	2023
	Intrarea în vigoare a legislației privind cadrul și sistemul de schimb de date de către biroul de credit ARTEMIS, care elimină obstacolele din cadrul actual pentru a-i permite acestuia să furnizeze servicii de evaluare a bonității. Principalele elemente ale modificării sunt extinderea rolului de supraveghere al Băncii Centrale a Ciprului, menținerea obligației de colectare a datelor privind facilitățile de credit de către instituțiile de credit și alți creditori, furnizarea de date ale Departamentului de Insolvență și definirea termenilor și condițiilor de acces la date și protecția acestora.

	198
	C3.5R4 
Sistemul digital pentru schimbul de date și furnizarea de servicii de evaluare a bonității
	Etapă
	 Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind mecanismul de schimb de date ARTEMIS și mecanismul de schimb de date ARTEMIS care oferă servicii de evaluare a bonității în faza de testare a acceptării de către utilizatori
	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e); sistemul digital în faza de testare a acceptării de către utilizator
	—
	—
	—
	T4
	2024
	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) care: 
I. Includerea serviciilor de evaluare a bonității
II. Precizează datele care trebuie transmise și procedura de transmitere a datelor către mecanismul de schimb de date ARTEMIS
III. Să impună elaborarea unui punctaj de credit.
În plus, mecanismul de schimb de date ARTEMIS în faza de testare a acceptării de către utilizatori (UAT) trebuie să demonstreze capacitatea de a furniza servicii de evaluare a bonității.

	199
	C3.5R5 
Plan de acțiune pentru dezvoltarea unui registru de monitorizare a răspunderii
	Etapă
	Plan de acțiune pentru dezvoltarea unui registru de monitorizare a răspunderii 
	Aprobarea planului de acțiune de către Consiliul de Miniștri
	—
	—
	—
	T4
	2022
	Planul de acțiune prezintă măsurile necesare pentru introducerea registrului de monitorizare a răspunderii care: 
— utilizarea unei baze de date electronice, colectând date privind datoriile de la diferiți creditori publici și privați, cum ar fi registrul de credite în cadrul reformei C3.5R4. 
— va permite elaborarea și punerea în aplicare a unor politici specifice pentru prevenirea și gestionarea îndatorării private.

	200
	C3.5R5 
Cadrul de gestionare a datoriei private
	Etapă
	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) pentru gestionarea datoriei private. 
	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e)
	
	
	
	T4
	2024
	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) pentru gestionarea datoriei private.

	201
	C3.5R6 Consolidarea și întărirea cadrului în materie de insolvență
	Etapă
	Punerea în aplicare deplină și funcționarea deplină a cadrului juridic și instituțional în materie de insolvență 
	Numirea personalului confirmată de Monitorul Oficial. Aprobarea de către Consiliul de Miniștri a raportului intermediar 
	—
	—
	—
	T4
	2022
	Punerea în aplicare deplină și funcționarea deplină a cadrului juridic și instituțional privind insolvența prin: (a) numirea de personal pentru toate nivelurile structurii organizaționale a Departamentului de Insolvență și furnizarea de cursuri de formare pentru personal, (b) stabilirea unui plan de comunicare pentru promovarea procedurilor de insolvență, (c) aprobarea unei linii de servicii pentru clienți, (d) stabilirea unui cadru pentru dezvoltarea profesională continuă a practicienilor în insolvență. 

	202
	C3.5R6 Consolidarea cadrului în materie de insolvență
	Etapă
	Sisteme digitale ale Departamentului de Insolvență accesibile 
	Sistem digital accesibil 
	—
	—
	—
	T2
	2025
	Sistemele digitale ale Departamentului de Insolvență sunt accesibile.

	203
	C3.5R7 
Strategia de combatere a analfabetismului financiar
	Etapă
	Strategia de combatere a analfabetismului financiar
	Aprobarea Strategiei de combatere a analfabetismului financiar de către Consiliul de Miniștri
	—
	—
	—
	T4
	2023
	Strategia de combatere a analfabetismului financiar își prezintă scopul și obiectivele, specifică canalele de promovare a alfabetizării financiare și include acțiuni specifice de punere în aplicare. Reforma include, de asemenea, finalizarea inițiativelor de promovare a alfabetizării financiare. 

	204
	C3.5R8 Consolidarea supravegherii asigurărilor și a fondurilor de pensii
	Țintă
	Angajarea de angajați permanenți suplimentari ai Registrului Fondului de pensii ocupaționale (RORBF) și ai Serviciului de control al societăților de asigurare (ICCS) 
	—
	Număr
	0
	16
	T2
	2026
	Angajarea (plasarea, detașarea sau transferul) a treisprezece angajați permanenți suplimentari pentru Registrul fondurilor de pensii ocupaționale (RORBF) și a trei angajați permanenți suplimentari pentru Serviciul de control al societăților de asigurare (ICCS). 

	205
	C3.5R8 Consolidarea supravegherii asigurărilor și a fondurilor de pensii
	Etapă
	Instrumente de supraveghere, inclusiv instrumentul de colectare și analiză a datelor
	Instrumente de sprijin pentru consolidarea supravegherii fondurilor de pensii și a societăților de asigurare 
	—
	—
	—
	T4
	2023
	 Punerea în aplicare a instrumentelor (de exemplu, proceduri, liste de verificare, cereri privind competența profesională și onorabilitatea) în conformitate cu noua legislație [care prevede înființarea, activitățile și supravegherea instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale Legea din 2020 – L 10 (I)/2020 și legislația din Legea privind activitățile de asigurare și reasigurare și alte aspecte conexe din 2016 (Ν.38 (Ι)/2016.

	206
	C3.5I1 Consolidarea funcției de supraveghere a Comisiei cipriote pentru valori mobiliare și burse de valori
	Etapă
	Sistemul digital de supraveghere a tranzacțiilor pentru Comisia pentru valori mobiliare și burse de valori din Cipru 
	Comitetul de gestionare a proiectului verifică acceptarea rezultatelor în timp util; și calitatea și standardele specificate în documentația de licitație

	—
	—
	—
	T4
	2023
	Punerea în aplicare a unui nou sistem digital de supraveghere a tranzacțiilor. Noul sistem digital are următoarele caracteristici: 
— Încărcarea și prelucrarea prealabilă a datelor privind tranzacția. 
— Agregări și interogări privind datele pentru a genera informații în materie de reglementare. 
— Generarea de rapoarte la timp și ad-hoc.

	207a
	C3.5R9 Îmbunătățirea colectării impozitelor și a eficacității departamentului fiscal
	Etapă
	Operarea serviciilor TVA în cadrul unui sistem integrat de administrare fiscală (ITAS)
	Aprobarea de către comitetul de proiect a livrabilelor proiectului pentru finalizarea, instalarea și exploatarea unui nou sistem integrat de TVA 
	—
	—
	—
	T1
	2022
	Departamentul fiscal cipriot (CTD) pune în funcțiune un sistem integrat de administrare fiscală (ITAS) care sprijină funcționalitățile și procesele de administrare fiscală. Funcționalitățile legate de serviciile TVA trebuie să fie finalizate și operaționale în cadrul acestui sistem.

	207b
	C3.5R9 Îmbunătățirea colectării impozitelor și a eficacității departamentului fiscal
	Etapă
	Achiziționarea noii clădiri pentru Biroul districtual integrat Nicosia și Biroul marilor contribuabili
	Finalizarea achiziției și începerea operațiunilor
	
	
	
	T3
	2023
	A fost achiziționată noua clădire pentru Biroul districtual integrat Nicosia și pentru Biroul marilor contribuabili. 

	208
	C3.5R9 Digitalizarea colectării impozitelor 
	Etapă
	Servicii de administrare fiscală directă ale departamentului fiscal din cadrul ITAS
	Impozitele directe sunt gata să fie puse în funcțiune în cadrul ITAS și au fost aprobate de consiliul de administrație
	—
	—
	—
	T1
	2026

	Serviciile de administrare fiscală pentru următoarele impozite directe sunt gata să fie puse în funcțiune în producție în cadrul ITAS și au fost aprobate de consiliul de administrație:
· Impozitul pe venit reținut la sursă de către angajatori (PAYE);
· Taxa pentru apărare
· Servicii de transmitere pentru Tabelul cu informații sintetizate pentru tranzacțiile controlate

Împreună cu următoarele funcționalități orizontale:
· Înregistrarea online la registrul fiscal al departamentului 
· Servicii de operațiuni de audit fiscal;
· Servicii privind obiecțiile;
· Funcția de autentificare CY Login,
· Servicii de recurs.


	209
	C3.5R10 Abordarea planificării fiscale agresive
	Etapă
	Intrarea în vigoare a legii privind combaterea planificării fiscale agresive 
	Dispoziție din legea care indică intrarea în vigoare a legii 
	—
	—
	—
	T4
	2022
	Intrarea în vigoare a unei legi de combatere a planificării fiscale agresive prin (a) impunerea unui impozit reținut la sursă pentru plățile de dobânzi, dividende și redevențe către jurisdicțiile incluse în anexa I la Concluziile Consiliului privind lista UE revizuită a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale și (b) introducerea unui test suplimentar privind rezidența fiscală a societăților pe baza constituirii fiecărei entități. 

	210
	C3.5R10 Abordarea planificării fiscale agresive
	Etapă
	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) de combatere a planificării fiscale agresive 
	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) 
	—
	—
	—
	T4
	2024
	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) de introducere a impozitului reținut la sursă pentru plățile de dividende către jurisdicții cu un nivel scăzut de impozitare și de aplicare a nedeductibilității plăților de dobânzi și de redevențe către jurisdicțiile cu un nivel scăzut de impozitare. 

	211
	C3.5R10 Abordarea planificării fiscale agresive
	Etapă
	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) care abordează planificarea fiscală agresivă 
	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) 
	—
	—
	—
	T2
	2026
	Un studiu evaluează cadrul fiscal în ceea ce privește măsurile legate de planificarea fiscală agresivă. Intră în vigoare actul (actele) juridic (e) care abordează planificarea fiscală agresivă pe baza constatărilor acestui studiu.

	212
	C3.5I2 Modernizarea sistemului vamal și a sistemului electronic de plată 
	Țintă
	Punerea în funcțiune a sistemelor de informații prevăzute în Codul vamal al Uniunii (CVU)
	—
	Număr
	0
	2
	T4
	2023
	Au fost finalizate, instalate și puse în funcțiune cel puțin două dintre următoarele sisteme de informații legate de import: 
1. Sistemul automatizat de export 
2. Noul sistem computerizat de tranzit. 
3. Ghișeul unic al UE 
4. Codul vamal al Uniunii 
5. Gestionarea garanțiilor
6. Codul vamal al Uniunii 
7. SUPRAVEGHERE 3 
8. Codul vamal al Uniunii – Sistemul de control al importurilor 2 
9. Cereri de import în temeiul Codului vamal al Uniunii 
10. Performanța uniunii vamale – Sistemul de informații privind gestionarea 
11. Dovada statutului unional în temeiul Codului vamal al Uniunii 
12. Gestionarea uniformă a utilizatorilor și semnătura digitală.


	213
	C3.5I2 Modernizarea sistemului vamal și a sistemului electronic de plată 
	Țintă
	Sisteme de informații sau funcționalități
	—
	Număr
	2
	11
	T4
	2025
	Certificatele de acceptare se eliberează pentru următoarele:
1. Noul sistem computerizat de tranzit.
2. Ghișeul unic al UE
3. Sistemul automatizat de import (AIS)
4. Codul vamal al Uniunii – Regimuri speciale pentru import și export
5. SUPRAVEGHERE 3
6. Vămuirea centralizată pentru cererile de import în temeiul Codului vamal al Uniunii
7. Performanța uniunii vamale – Sistemul de informații privind gestionarea
8. Dovada statutului unional în temeiul Codului vamal al Uniunii
9. Sistemul de gestionare uniformă a utilizatorilor și de semnătură digitală
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J. COMPONENTA 4.1: Modernizarea infrastructurii pentru conectivitate
Această componentă a planului cipriot de redresare și reziliență contribuie la abordarea provocărilor în materie de infrastructură în domeniul conectivității datelor, în special în zonele rurale, în vederea reducerii decalajului dintre mediul rural și cel urban, precum și a diferențelor în funcție de gen, vârstă, venituri și educație. 
Obiectivul componentei este de a îmbunătăți accesul la infrastructura de comunicații pentru toți cetățenii, reducând astfel decalajul digital și sprijinind o transformare digitală favorabilă incluziunii. 
Componenta abordează recomandarea specifică fiecărei țări privind investițiile în tranziția digitală și digitalizare (Recomandarea specifică fiecărei țări nr. 4 din 2019 și Recomandarea specifică fiecărei țări nr. 3 din 2020). 
Nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

J.1.  Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil
Reforma 1 (C4.1R1): Împuternicirea autorității naționale de reglementare (OCECPR)
Obiectivul acestei reforme este de a facilita conectivitatea în bandă largă în Cipru.
Această măsură constă în a permite Oficiului Comisarului pentru Comunicații Electronice și Reglementare Poștală (OCECPR) să colecteze și să publice date geografice privind rețelele de comunicații electronice. 

Reforma 2 (C4.1R2): Simplificarea procedurilor administrative pentru instalarea VHCN 
Obiectivul acestei reforme este de a facilita crearea infrastructurii rețelelor de foarte mare capacitate (VHCN).
Reforma constă în intrarea în vigoare a actelor administrative pentru instalarea rețelelor de foarte mare capacitate.

Investiția 1 (C4.1I1): Extinderea rețelelor de foarte mare capacitate în zonele insuficient deservite
Obiectivul acestei investiții este de a extinde rețelele de foarte mare capacitate, abordând disparitățile teritoriale în ceea ce privește disponibilitatea benzii largi. 
Această măsură constă în sprijinirea investițiilor în VHCN în domenii care nu prezintă niciun interes pentru investitorii privați.

Investiția 2 (C4.1I2): Modernizarea conexiunii la internet pentru a fi „pregătită pentru gigabiți” și sprijinirea adoptării conectivității
Obiectivul acestei investiții este de a încuraja adoptarea pe scară largă a VHCN.
Această măsură constă în vouchere pentru conexiuni la internet de capacitate mai mare. 
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J.2.  Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil
	Număr secvențial
	Legate
Măsură
(Reformă sau investiție)
	Etapă/Obiectiv
	Nume
	Indicatori calitativi
(pentru jaloane)
	Indicatori cantitativi
(pentru obiective)
	Calendar orientativ pentru finalizare
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitatea de măsură
	Situația de referință
	Obiectiv
	Trimestru
	Anul
	

	214
	C4.1R1
Împuternicirea autorității naționale de reglementare (OCECPR)
	Etapă
	Lansarea anchetei geografice și intrarea în vigoare a legislației secundare 
	Intrarea în vigoare a legislației secundare și lansarea sondajului
	—
	—
	—
	T1
	2022
	Legislația secundară intră în vigoare și acoperă principalele aspecte legate de anchetă, cum ar fi tipul, gradul de analiză și forma informațiilor solicitate, precum și persoanele de la care sunt solicitate informațiile solicitate.
Lansarea anchetei geografice privind acoperirea rețelelor electronice capabile să furnizeze rețele în bandă largă și infrastructuri fizice, pe baza articolului 22 din Codul european al comunicațiilor electronice.

	215
	C4.1R1
Împuternicirea autorității naționale de reglementare (OCECPR)
	Etapă
	Portalul web privind banda largă și cartografierea infrastructurii
	Portalul web este accesibil 
	—
	—
	—
	T4
	2024
	Portalul web privind banda largă și cartografierea infrastructurii este accesibil.

	216
	C4.1R2
Simplificarea procedurilor administrative pentru instalarea VHCN 
	Etapă
	Intrarea în vigoare a actelor administrative pentru instalarea rețelelor de foarte mare capacitate
	Dispoziție din actele administrative care indică intrarea în vigoare a actelor respective
	—
	—
	—
	T2
	2024
	Intrarea în vigoare a actelor administrative pentru reducerea barierelor administrative în calea instalării rețelelor de foarte mare capacitate, care pot include, dar nu se limitează la acte care facilitează procedurile de acordare a autorizațiilor sau accesul la infrastructura fizică.

	217
	C4.1I1
Extinderea rețelelor de foarte mare capacitate în zonele insuficient deservite
	Etapă
	Începerea instalării rețelelor de foarte mare capacitate în zonele insuficient deservite
	Contracte semnate cu contractanții pentru instalarea de rețele de foarte mare capacitate în zone care nu prezintă niciun interes pentru investitorii privați în rețele de foarte mare capacitate
	—
	—
	—
	T4
	2023
	Au fost semnate contracte cu contractanți, care trebuie să fi fost selectați printr-o procedură de licitație deschisă, pentru instalarea de rețele de foarte mare capacitate [în special rețele fixe sau mobile (5G) care oferă o viteză de descărcare de cel puțin 100 Mbps, care trebuie să poată fi ușor modernizate la nivel de gigabit pentru acces fix] în zone care nu prezintă interes pentru investitorii privați în rețele de foarte mare capacitate.

	219
	C4.1I1
Extinderea rețelelor de foarte mare capacitate în zonele insuficient deservite
	Etapă
	Rețelele de foarte mare capacitate sunt accesibile în zone care nu prezintă interes pentru investitorii privați
	Trei certificate de recepție (câte unul pentru fiecare lot) eliberate de autoritatea contractantă
	
	0
	
	T4
	2025
	Cel puțin trei zone (loturi), astfel cum sunt definite în contractele din cadrul jalonului 217, sunt acoperite de rețele de foarte mare capacitate.

	220
	C4.1I2
Îmbunătățirea conexiunilor la internet pentru a fi „pregătite pentru gigabit” și promovarea adoptării conectivității — 
	Țintă
	Extinderea utilizării conexiunii la internet pregătite pentru rețele gigabit de către gospodării
	—
	Număr
	0
	24 300
	T2
	2023
	Conexiunea la internet a fost modernizată pentru a putea sprijini furnizarea de conectivitate la nivel de gigabit în cel puțin 24 300 de locuințe.

	221
	C4.1I2
Modernizarea conexiunii la internet pentru a fi „pregătită pentru gigabiți” și sprijinirea adoptării conectivității
	Țintă
	Adoptarea conexiunii la internet pregătite pentru rețele gigabit de către cel puțin 82 000 de gospodării
	—
	Număr
	24 300
	82 000
	T2
	2025
	Conexiunea la internet a fost modernizată pentru a putea sprijini furnizarea de conectivitate la nivel de gigabit în cel puțin 82 000 de gospodării.
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K. COMPONENTA 4.2: Promovarea e-guvernării
Această componentă a planului cipriot de redresare și reziliență contribuie la accelerarea transformării digitale a Ciprului prin digitalizarea serviciilor guvernamentale, sporind eficiența și furnizarea de servicii online, sigure și prompte cetățenilor, într-un mod ușor de utilizat, eficient și eficace. Se preconizează că acest lucru va facilita interacțiunea dintre cetățeni și serviciile publice, fără a fi necesară prezența fizică.
Obiectivul componentei este de a construi o arhitectură digitală securizată, integrată și modernă pentru a realiza transformarea într-o guvernare digitală. 
Componenta abordează recomandarea specifică fiecărei țări privind investițiile în tranziția digitală și digitalizare (Recomandarea specifică fiecărei țări nr. 4 din 2019 și Recomandarea specifică fiecărei țări nr. 3 din 2020).

K.1.  Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil
Reforma 1 (C4.2R1): Fabrica de servicii digitale (DSF)
Obiectivul acestei reforme este de a facilita interacțiunea cu serviciile publice.
Această măsură constă în conceperea unui model de furnizare a serviciilor pentru furnizarea de servicii digitale către public.

Reforma 2 (C4.2R2): Noua politică în domeniul cloud computingului în ceea ce privește sistemele și serviciile informatice guvernamentale și crearea infrastructurii
Obiectivul acestei măsuri este de a elabora politica guvernului în domeniul cloud computingului.
Această măsură constă în două centre de date care furnizează servicii de găzduire sistemelor informatice guvernamentale și în adoptarea unei politici naționale în domeniul cloud computingului. 

Reforma 3 (C4.2R3): Digitalizarea procedurilor polițienești (Digipol)
Obiectivul acestei reforme este de a digitaliza procedurile pentru poliția cipriotă. 
Această măsură constă într-o platformă (Digipol) de cereri pentru proceduri și servicii polițienești. 

Reforma 4 (C4.2R4): Crearea registrului beneficiarilor reali
Obiectivul măsurii este de a crea registrul pentru transmiterea datelor privind beneficiarii reali ai tuturor entităților corporative și ai altor entități juridice. O astfel de înregistrare vizează îmbunătățirea încrederii întreprinderilor și a transparenței în Cipru și clarifică cine deține și controlează în ultimă instanță societățile și alte entități juridice. 
Reforma constă în crearea registrului. În prezent, o platformă online a fost dezvoltată ca soluție provizorie, dar funcționalitățile sale sunt limitate. Reforma trebuie să conducă la o soluție cu funcționalitățile necesare pentru a sprijini menținerea registrului și gestionarea informațiilor relevante (de exemplu, prin trimiterea de notificări pentru actualizare, aplicarea taxelor de depunere cu întârziere, facilități de căutare cu nivelurile de acces prevăzute). Scopul este de a sprijini înregistrarea datelor beneficiarilor reali ai tuturor entităților corporative și ai altor entități juridice și de a realiza interconectarea cu registrele beneficiarilor reali din alte state membre.
Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2023.

Investiția 1 (C4.2I1): Digitalizarea ministerelor sau departamentelor administrației centrale
Obiectivul acestei investiții este de a digitaliza fluxurile de lucru într-o serie de ministere sau departamente ale administrației centrale.
Această măsură constă în proiecte de digitalizare în cinci ministere sau departamente ale administrației centrale. 

Investiția 2 (C4.2I2): Digitalizarea Autorității portuare din Cipru
Obiectivul acestei investiții este de a sprijini infrastructura și procesele digitale ale Autorității portuare din Cipru (CPA).
Măsura constă în investiții în echipamente și sisteme de tehnologie a informației pentru CPA. 
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K.2.  Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil
	Număr secvențial
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Etapă/Obiectiv
	Nume
	Indicatori calitativi
(pentru jaloane)
	Indicatori cantitativi
(pentru obiective)
	Calendarul de finalizare
(a se indica trimestrul și anul)
	Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitatea de măsură
	Situația de referință
	Obiectiv
	Trimestru
	Anul
	

	224
	C4.2R1
Fabrica de servicii digitale
	Etapă
	Definirea modelului de furnizare a serviciilor pentru fabrica de servicii digitale 
	Decizia de numire a ministrului adjunct al cercetării, inovării și politicii digitale de înființare a echipei; publicarea standardelor pe site-ul web al ministerului adjunct 
	—
	—
	—
	T4
	2022
	Modelul de furnizare a serviciilor pentru fabrica de servicii digitale a fost definit astfel încât să permită furnizarea eficientă către public a unor servicii digitale de înaltă calitate și ușor de utilizat. Acestea cuprind: (a) înființarea echipei de bază a fabricii de servicii digitale (inclusiv achiziționarea de servicii de către experți din sectorul privat) și (b) definirea standardelor și a procedurilor pentru dezvoltarea serviciilor digitale. 

	225
	C4.2R1
Fabrica de servicii digitale
	Țintă
	Extinderea furnizării de servicii guvernamentale online prin intermediul fabricii de servicii digitale
	—
	Număr
	0
	20
	T4
	2023
	Digitalizarea și furnizarea online a cel puțin 20 servicii către public prin intermediul fabricii de servicii digitale, utilizând modelul definit de furnizare a serviciilor (în cadrul jalonului cu numărul secvențial 224) și metodologii flexibile.

	226
	C4.2R1
Fabrica de servicii digitale
	Țintă
	Cel puțin 70 servicii prin intermediul fabricii de servicii digitale
	—
	Număr
	20
	70
	T2
	2026
	Digitalizarea a cel puțin 70 servicii prin intermediul fabricii de servicii digitale.

	227
	C4.2R2
Noua politică în domeniul cloud computingului în ceea ce privește sistemele și serviciile informatice guvernamentale și crearea infrastructurii
	Țintă
	Două centre de date cu servicii de găzduire
	—
	Număr
	0
	2
	T4
	2024
	Două centre de date cu servicii de găzduire pentru sistemele informatice guvernamentale.

	228
	C4.2R2
Noua politică în domeniul cloud computingului în ceea ce privește sistemele și serviciile informatice guvernamentale și crearea infrastructurii
	Etapă 
	Adoptarea unei politici naționale în domeniul cloud computingului de către Consiliul de Miniștri
	Politica națională în domeniul cloud computingului adoptată de Consiliul de Miniștri
	
	
	
	T4
	2025
	Consiliul de Miniștri adoptă o politică națională în domeniul cloud computingului privind utilizarea tehnologiilor de cloud computing în sectorul public.

	229
	C4.2R3
Digitalizarea procedurilor polițienești Digipol
	Etapă
	Prototip Digipol operațional 
	Declarația poliției cipriote prin care se confirmă că platforma prototip (Digipol) este operațională
	—
	—
	—
	T2
	2023
	Platforma prototip (Digipol) este operațională. Agenții de poliție sunt utilizatorii și au acces la prototipul Digipol în scopuri de familiarizare și formare. 

	230
	C4.2R3
Digitalizarea procedurilor polițienești (Digipol)
	Etapă
	Digipol accesibil
	—
	
	
	
	T3
	2025
	Digipol trebuie să fie accesibil. Au fost desfășurate activități de formare și diseminare. 

	231
	C4.2R4
Crearea registrului beneficiarilor reali
	Etapă
	Registrul beneficiarilor reali disponibil pentru utilizare 
	Registrul beneficiarilor reali disponibil online publicului la nivel național și european
	—
	—
	—
	T4
	2023
	Registrul beneficiarilor reali este implementat și devine disponibil pentru utilizare la nivel național și european, permițând utilizatorilor să verifice informațiile privind beneficiarii reali finali ai entităților juridice și să realizeze interconectarea registrelor beneficiarilor reali cu alte state membre.

	232
	C4.2I1
Digitalizarea în diferite ministere ale administrației centrale – Servicii
	Etapă
	Sistemul de repertorii pentru audit și control: informații pentru monitorizarea punerii în aplicare a Mecanismului de redresare și reziliență
	Un raport de audit care confirmă funcționalitățile sistemului de repertorii
	—
	—
	—
	T1
	2022
	Trebuie să existe și să fie operațional un sistem de registru de date pentru monitorizarea implementării MRR. Sistemul trebuie să includă cel puțin următoarele funcționalități:
(1) colectarea datelor și monitorizarea atingerii jaloanelor și a țintelor; (2) colectează, stochează și asigură accesul la datele prevăzute la articolul 22 alineatul (2) litera (d) punctele (i)-(iii) din Regulamentul (UE) 2021/241.

	233
	C4.2I1
Digitalizarea în diferite ministere ale administrației centrale – Servicii
	Țintă
	Începerea modernizării digitale a mai multor ministere și departamente ale administrației centrale
	—
	Număr
	0
	4
	T1
	2022
	Contractele cu furnizorii selectați prin proceduri de achiziții publice au fost semnate pentru digitalizarea/modernizarea digitală a cel puțin patru dintre următoarele ministere/departamente ale administrației centrale: 
1. Departamentul de transport rutier din cadrul Ministerului Transporturilor, Comunicațiilor și Lucrărilor Publice; 
2. Ministru Adjunct al Transportului Maritim. 
3. Ministerul Afacerilor externe 
4. Direcția Generală Creștere 
5. Departamentul de urbanism și locuințe din cadrul Ministerului de Interne (pentru patrimoniul arhitectural).

	235
	C4.2I1
Digitalizarea ministerelor sau departamentelor administrației centrale
	Țintă
	Furnizarea de sisteme digitale în cadrul a cinci ministere sau departamente ale administrației centrale
	—
	Număr
	0
	5
	T4
	2025
	[bookmark: _Hlk213779827]Au fost eliberate rapoarte de finalizare a punerii în aplicare sau certificate de acceptare pentru sistemele digitale pentru cele cinci ministere sau departamente ale administrației centrale din lista vizată cu numărul secvențial 233. Pentru Departamentul Transporturilor Rutiere, sistemul include digitalizarea fluxurilor de lucru care pot include, dar nu se limitează la înmatricularea vehiculelor, reînnoirea licențelor fiscale rutiere și inspecția vehiculelor. Pentru Ministerul Adjunct al Transportului Maritim, aceasta poate include, dar nu se limitează la emiterea sau reînnoirea autorizărilor și a carnetelor de marinar, înregistrarea navelor și sistemul electronic de impozitare pe tonaj.

	236
	C4.2I2
Digitalizarea Autorității portuare din Cipru
	Țintă
	Începerea modernizării digitale a Autorității portuare cipriote
	—
	Număr
	0
	4
	T2
	2023
	Contractele cu furnizorii selectați printr-o procedură de achiziții publice au fost semnate pentru a dezvolta/moderniza cel puțin patru dintre următoarele șapte sisteme pentru Autoritatea portuară cipriotă: 
1. Modernizarea sistemului portuar comunitar; 
2. Instalarea stației VTS; 
3. Digitalizarea arhivelor CPA; 
4. Modernizarea infrastructurii informatice (cum ar fi rețeaua, comutatoarele); 
5. Actualizarea sistemelor IS; 
6. Instalarea unui sistem de gestionare a resurselor umane; 
7. Modernizarea serverelor CPA; 
 
și au fost semnate contracte pentru dezvoltarea următoarelor servicii electronice: 
 
• monitorizarea și siguranța navigației către și dinspre porturile Larnaca și Vasiliko.

	237
	C4.2I2
Digitalizarea Autorității portuare din Cipru
	Țintă
	Infrastructura informatică a Autorității portuare din Cipru
	—
	Număr
	0
	4
	T2
	2024
	Sunt furnizate următoarele infrastructuri și sisteme:
1. Stația VTS; 
2. Infrastructura informatică (cablaje structurate și comutatoare ethernet); 
3.Soluții sau servicii pentru securitatea sistemelor informatice (SI); 
4. Servere CPA. 

	238
	C4.2I2
Digitalizarea Autorității portuare din Cipru
	Țintă
	Infrastructura informatică a Autorității portuare din Cipru
	—
	Număr
	4
	7
	T4
	2025
	Sunt furnizate următoarele infrastructuri, sisteme și servicii: 
1. Modernizarea sistemului portuar comunitar într-un mediu de testare a acceptării de către utilizatori (UAT); 
2. Digitalizarea arhivelor CPA; 
3. Sistem de gestionare a resurselor umane într-un mediu de testare a acceptării de către utilizator (UAT). 
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L. COMPONENTA 5.1: Modernizarea, perfecționarea și recalificarea sistemului educațional 
Această componentă a planului cipriot de redresare și reziliență abordează provocările legate de participarea scăzută la educația și formarea profesională (EFP) și la învățarea pe tot parcursul vieții, de creșterea necorelării competențelor (în special în rândul tinerilor absolvenți) și de competențele digitale slabe. Aceasta abordează, de asemenea, calitatea predării și disponibilitatea și accesibilitatea din punct de vedere financiar a educației și îngrijirii timpurii (ECEC) pentru copiii cu vârsta de patru ani. Obiectivul său este (i) de a îmbunătăți calitatea și eficacitatea educației și formării la toate nivelurile, (ii) de a încuraja adoptarea oportunităților de recalificare și perfecționare relevante pentru piața muncii, în special în ceea ce privește dubla tranziție, în întreaga societate, indiferent de statutul profesional, de nivelul de competențe sau de vârstă și (iii) de a moderniza structurile școlare, astfel încât acestea să fie adecvate pentru tranziția digitală.
Reformele și investițiile incluse în componentă abordează recomandările specifice fiecărei țări privind educația și competențele (recomandarea specifică 2 202/0 și recomandarea specifică 3 201/9), educația și îngrijirea timpurie (recomandarea specifică 3 201/9), precum și competențele digitale (recomandarea specifică 4 201/9 și recomandarea specifică 3 202/0).
L.1.  Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil
Reforma 1 (C5.1R1): Abordarea necorelării competențelor între educație și piața forței de muncă (învățământ secundar și superior)
Obiectivul acestei reforme este de a aborda necorelarea competențelor între piața forței de muncă și sistemul de învățământ secundar și superior. 
Această măsură constă în acțiuni incluse în planul național de acțiune.

Reforma 2 (C5.1R2): Un sistem de evaluare a școlilor și evaluarea formativă a cadrelor didactice
Obiectivul acestei reforme este de a îmbunătăți calitatea educației și, prin urmare, rezultatele școlare ale elevilor.
Această măsură constă într-un sistem de evaluare a școlilor și o evaluare formativă a cadrelor didactice.

Reforma 3 (C5.1R3): Extinderea treptată a învățământului preșcolar obligatoriu gratuit de la vârsta de patru ani 
Obiectivul acestei reforme este de a spori disponibilitatea și accesibilitatea din punct de vedere financiar a educației și îngrijirii timpurii (ECEC).
Această măsură constă în extinderea învățământului preșcolar obligatoriu gratuit de la vârsta de patru ani. 

Reforma 4 (C5.1R4): Transformarea digitală a unităților școlare cu scopul de a sprijini competențele digitale și competențele legate de educația STIM
Obiectivul acestei reforme este de a sprijini tranziția digitală a sistemului de învățământ.
Această măsură constă în furnizarea de echipamente digitale școlilor și elevilor sau în sprijin financiar pentru acestea.

Reforma 5 (C5.1R5): Planul de acțiune privind competențele informatice – Punerea în aplicare a unor acțiuni specifice
Acest obiectiv al acestei reforme este de a consolida competențele digitale în rândul grupurilor de populație. 
Această măsură constă în acțiuni legate de Planul de acțiune privind competențele informatice.

Investiția 1 (C5.1I1): Construirea unei Școli Tehnice Model
Obiectivul acestei investiții este de a extinde capacitatea educației și formării profesionale (EFP) în Cipru. 
Această măsură constă în semnarea contractului pentru construirea unei noi școli tehnice în Limassol. 

Investiția 2 (C5.1I2): Calificare, recalificare și actualizare a competențelor
Obiectivul acestei investiții este de a sprijini competențele populației.
Această măsură constă în formarea participanților la programe pentru competențe digitale, verzi, albastre și antreprenoriale.
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L.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil
	Număr secvențial
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Etapă/Obiectiv
	Nume
	Indicatori calitativi
(pentru jaloane)
	Indicatori cantitativi
(pentru obiective)
	Calendar orientativ pentru finalizare
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitatea de măsură
	Situația de referință
	Obiectiv
	Trimestru
	Anul
	

	239a
	C5.1R1
Abordarea necorelării competențelor între educație și piața forței de muncă (învățământ secundar și superior)
	Etapă
	Măsuri incluse în planul național de acțiune 
	Publicarea raportului și aprobarea programelor de învățământ și a programelor de către autoritățile competente
	—
	—
	—
	T4
	2024
	Jalonul constă în următoarele:
(a) rezultatele preliminare ale unui sondaj privind monitorizarea parcursului profesional al absolvenților din învățământul superior din Cipru și un raport publicat privind sondajul.
(b) 40 Programele de învățământ din învățământul secundar sunt modificate pentru a sprijini următoarele competențe, care pot include, dar nu se limitează la competențele non-tehnice, tehnice și antreprenoriale 
(c) două noi programe de studii în învățământul secundar general și în învățământul profesional și tehnic; 

	239b
	C5.1R1
Abordarea necorelării competențelor între educație și piața forței de muncă (învățământ secundar și superior)
	Țintă
	Programul de observare directă la locul de muncă 
	
	Număr
	0
	2 250
	T2
	2026
	Program de observare directă la locul de muncă pentru cel puțin 2 250 de elevi din învățământul general secundar.

	239c
	C5.1R1
Abordarea necorelării competențelor între educație și piața forței de muncă (învățământ secundar și superior)
	Țintă
	Laboratoare echipate 
	—
	Număr
	0
	170
	T2
	2026
	Certificat (certificate) de recepție pentru livrarea de echipamente de laborator către 170 laboratoare școlare ale Direcției de învățământ general secundar din cadrul Ministerului Educației, Sportului și Tineretului din Cipru.

	241
	C5.1R2
Un sistem de evaluare a școlilor și evaluarea formativă a cadrelor didactice
	Etapă
	Decizia Consiliului de Miniștri privind un nou sistem de evaluare școlară și intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) pentru evaluarea formativă a profesorilor
	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) 
	—
	—
	—
	T2
	2025
	Decizia Consiliului de Miniștri privind un nou sistem de evaluare a școlilor și intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind evaluarea formativă a cadrelor didactice și instituirea comitetului (comitetelor).

	243
	C5.1R3
Extinderea treptată a învățământului preșcolar obligatoriu gratuit de la vârsta de patru ani 
	Etapă
	Intrarea în vigoare a noii legi privind extinderea treptată a învățământului preșcolar obligatoriu gratuit de la vârsta de patru ani și adoptarea schemelor de ajutor de către Consiliul de Miniștri
	Dispoziție legală (dispoziții legislative) care indică intrarea în vigoare a legii (legilor)
	—
	—
	—
	T4
	2023
	Intrarea în vigoare a legii care va reduce treptat (începând cu anul universitar 2024-2025 până în anul universitar 2032-2033) vârsta de înscriere în învățământul preșcolar obligatoriu gratuit de la patru ani și opt luni la patru ani. Adoptarea de către Consiliul de Miniștri a schemelor de ajutoare pentru (a) acoperirea taxelor de școlarizare pentru învățământul preșcolar obligatoriu gratuit în grădinițele comunale, pentru copiii care nu pot fi înscriși în grădinițele publice, și (b) subvenționarea taxelor de școlarizare în grădinițele și creșele private și comunale, pentru înscrierea copiilor cu vârsta sub nivelul de intrare în învățământul preșcolar obligatoriu și cu vârsta de peste patru ani. 

	244
	C5.1R3
Extinderea treptată a învățământului preșcolar obligatoriu gratuit de la vârsta de patru ani 
	Țintă
	Copii cu vârste cuprinse între 4 ani și 4 ani și 8 luni înscriși în grădinițe publice, comunale sau private
	 —
	Număr
	0
	4 800
	T2
	2026
	Cel puțin 4 800 de copii cu vârste cuprinse între 4 și 4 ani și 8 luni sunt înscriși în grădinițe sau creșe publice, comunale sau private.

	245
	C5.1R3
Extinderea treptată a învățământului preșcolar obligatoriu gratuit de la vârsta de patru ani
	Țintă
	Noi locuri în grădinițe publice noi sau extinse
	 —
	Număr
	0
	675 de noi locuri în grădinițele publice
	T2
	2026
	Cel puțin 675 de locuri noi în grădinițele publice. 

	246a
	C5.1R4
Transformarea digitală a unităților școlare cu scopul de a sprijini competențele digitale și competențele legate de educația STIM

	Țintă
	Săli de clasă echipate digital 
	 —
	Număr
	0
	700
	T2
	2024
	Sălile de clasă din cel puțin 700 școli au fost echipate digital, de exemplu, cu laptopuri, proiectoare, microfoane, difuzoare, plăci grafice digitale, camere și televizoare.

	246b
	C5.1R4
Transformarea digitală a unităților școlare cu scopul de a sprijini competențele digitale și competențele legate de educația STIM
	Țintă
	Schema de sprijin pentru echipamentele digitale destinate elevilor
	—
	Număr
	0
	15 000
	T2
	2026
	Furnizarea sau sprijinul financiar pentru achiziționarea de echipamente digitale pentru 15 000 de studenți. 

	249
	C5.1R5
Planul de acțiune privind competențele informatice – Punerea în aplicare a unor acțiuni specifice
	Etapă
	Planul național de acțiune privind competențele informatice este adoptat de Consiliul de Miniștri 
	Național e —
Planul de acțiune privind competențele este adoptat de Consiliul de Miniștri 

	
	
	
	T4
	2021
	Consiliul de Miniștri adoptă Planul național de acțiune privind competențele informatice, care include cel puțin:
• dezvoltarea unei platforme de e-learning, care să conțină o 
instrument de autoevaluare pentru adecvarea digitală, indicele tuturor programelor de calificare disponibile; 
și materiale de conținut privind aptitudinile digitale și competențele transsectoriale.
• conceperea și realizarea de programe și intervenții pentru profesioniștii din cadrul 
sectorul public în domenii precum gestionarea proiectelor, instrumentele Microsoft, securitatea cibernetică, platformele de comunicare socială, instrumentele de colaborare electronică și de productivitate;
• investiții în infrastructura digitală.

	250
	C5.1R5
Planul de acțiune privind competențele informatice – Punerea în aplicare a unor acțiuni specifice
	Etapă
	Măsuri legate de Planul de acțiune privind competențele informatice 
	Programe organizate, aprobarea unui plan de comunicare

	—
	—
	—
	T4
	2025
	— Cursuri de formare destinate angajaților din sectorul public pentru competențe digitale și gestionarea proiectelor.
— Recepția de echipamente digitale (de exemplu, laptopuri, computere).
— Aprobarea unui plan de comunicare pentru promovarea competențelor digitale.

	251
	C5.1I1
Construirea unei Școli Tehnice Model
	Etapă
	Contract pentru construirea unei școli tehnice 
	Semnarea contractului și inițierea construcției
	—
	—
	—
	T4
	2022
	Semnarea unui contract cu contractantul selectat în cadrul unei cereri competitive de propuneri pentru construirea unei școli tehnice în Limassol și emiterea unui ordin de inițiere a construcției de către inginerul de proiect.

	254
	C5.1I2
Calificare, recalificare și actualizare a competențelor 
	Țintă
	Cursuri de formare în cadrul programelor pentru competențe digitale, verzi, albastre și antreprenoriale 
	 —
	Număr
	0
	25 600
	T4
	2025
	25 600 de participanți au participat la programe de formare pentru competențe digitale, verzi, albastre și antreprenoriale.
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M. COMPONENTA 5.2: piața forței de muncă, protecția și incluziunea socială
Această componentă a planului cipriot de redresare și reziliență abordează: (I) ineficiențe și lacune în materie de protecție socială, în special pentru persoanele care desfășoară o activitate independentă și pentru persoanele care lucrează în forme atipice de ocupare a forței de muncă, (ii) lipsa unei legislații privind formulele flexibile de lucru sub forma telemuncii, (ii) provocări legate de șomaj și de șomajul în rândul tinerilor și de nivelul ridicat al tinerilor care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET), (iii) lacune în ceea ce privește educația și îngrijirea timpurie (ECEC) și (iv) provocări în ceea ce privește incluziunea socială și bunăstarea, inclusiv un nivel ridicat de persoane expuse riscului de sărăcie sau de excluziune socială (AROPE) și nevoi tot mai mari în materie de îngrijire pe termen lung. 
Reformele și investițiile incluse în componentă abordează recomandările specifice fiecărei țări privind serviciile publice de ocupare a forței de muncă și sistemul de educație și formare (recomandarea specifică fiecărei țări 3 din 2019 și recomandarea specifică fiecărei țări 2 din 2020), oferind protecție socială pentru toți și introducând formule flexibile de lucru (recomandarea specifică fiecărei țări 2 din 2020) și îmbunătățind eficiența și digitalizarea sectorului public (recomandarea specifică fiecărei țări 1 din 2019 și recomandarea specifică fiecărei țări 4 din 2020). 

M.1.  Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil
Reforma 2 (C5.2R2): Formule flexibile de lucru sub formă de muncă la distanță 
Obiectivul acestei reforme este de a sprijini formulele flexibile de lucru sub forma telemuncii. 
Această măsură constă în intrarea în vigoare a unui nou (unor noi) act (e) juridic (e) privind formulele flexibile de lucru și a unui sistem de subvenții pentru angajatori în vederea angajării șomerilor care vor lucra parțial de la distanță.

Investiția 1 (C5.2I1): Sprijinirea Departamentului Muncii și a serviciilor publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM) și consolidarea sprijinului pentru tineri
Obiectivul acestei investiții este de a consolida sprijinul acordat șomerilor.
Această măsură constă în digitalizarea Departamentului Muncii și a serviciilor publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM) și a unei scheme de granturi.

Investiția 2 (C5.2I2): Înființarea de centre multifuncționale și de centre de îngrijire a copiilor 
Obiectivul acestei investiții este de a spori participarea pe piața forței de muncă a îngrijitorilor (adesea femei) și de a spori disponibilitatea unei infrastructuri sociale și de îngrijire de calitate pentru copii.
Această măsură constă într-un sistem pentru centre multifuncționale și centre de îngrijire a copiilor. 

Investiția 3 (C5.2I3): Crearea unor structuri la domiciliu pentru persoanele care au nevoie de îngrijire pe termen lung 
Obiectivul acestei investiții este de a aborda lacunele în ceea ce privește serviciile de îngrijire pe termen lung. 
Această măsură constă în structuri la domiciliu pentru persoanele care au nevoie de îngrijire pe termen lung.

Investiția 4 (C5.2I4): Centre pentru copii în municipalități 
Obiectivul acestei investiții este de a facilita participarea pe piața forței de muncă a lucrătorilor cu responsabilități de îngrijire și de a consolida incluziunea socială a copiilor care provin din medii defavorizate și/sau din familii de migranți.
Această măsură constă în construirea a patru (4) centre de îngrijire a copiilor.

Investiția 5 (C5.2I5): Construirea a două modele de școli de educație specială 
Obiectivul acestei investiții este de a îmbunătăți mediul școlar pentru elevii cu handicap sau cu alte nevoi educaționale speciale și de a-i sprijini din punct de vedere academic și social. 
Această măsură constă în construirea a două școli speciale în districtul Limassol. 

Reforma 1 (C5.2R1): Reforma sistemului de asigurări sociale și restructurarea serviciilor de asigurări sociale 
Obiectivul acestei reforme este de a extinde accesul la protecție socială și de a sprijini serviciile de asigurări sociale. 
Această măsură constă în modernizarea Sistemului integrat de informații privind asigurările sociale și în extinderea acoperirii asigurărilor sociale. 
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M.2.  Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil
	Număr secvențial
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Etapă/Obiectiv
	Nume
	Indicatori calitativi
(pentru jaloane)
	Indicatori cantitativi
(pentru obiective)
	Calendar orientativ pentru finalizare
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitatea de măsură
	Situația de referință
	Obiectiv
	Trimestru
	Anul
	

	255
	C5.2R2
Formule flexibile de lucru sub forma telemuncii
	Etapă
	Intrarea în vigoare a legii privind formulele flexibile de lucru sub forma telemuncii
	Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a legii privind formulele flexibile de lucru sub forma telemuncii 
	—
	—
	—
	T2
	2023
	Intrarea în vigoare a unei noi legi care reglementează formulele flexibile de lucru sub forma telemuncii. Legea include o definiție a telemuncii, o descriere a activităților economice în care se aplică telemunca, condițiile de acces la telemuncă și drepturile și obligațiile angajatorilor și angajaților.

	256
	C5.2R2
Formule flexibile de lucru sub forma telemuncii
	Țintă
	Granturi plătite angajatorilor pentru angajarea a cel puțin 300 de persoane 
	—
	Număr
	0
	300
	T3
	2025
	Granturi plătite angajatorilor pentru angajarea, timp de cel puțin 6 luni, a cel puțin 300 de persoane aflate anterior în șomaj (inclusiv cel puțin 140 de femei), inclusiv telemuncă.

	258
	C5.2I1
Sprijinirea Departamentului Muncii și a serviciilor publice de ocupare a forței de muncă și consolidarea sprijinului pentru tineri 
	Țintă
	Platformă și sisteme accesibile
	—
	Număr
	0
	3
	T4
	2024
	Platformă și sisteme accesibile pentru:
(1) sistemele de angajare ale Departamentului Muncii, 
(2) Sistemul de management al performanței pentru serviciile publice de ocupare a forței de muncă și 
(3) un sistem de alertă timpurie și de urmărire pentru tinerii (cu vârste cuprinse între 15 și 29 de ani) care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET) pentru serviciile publice de ocupare a forței de muncă, 

	259
	C5.2I1
Sprijinirea Departamentului Muncii și a serviciilor publice de ocupare a forței de muncă și consolidarea sprijinului pentru tineri 
	Țintă
	Granturi plătite angajatorilor pentru angajarea a cel puțin 450 de tineri care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET) 
	—
	Număr
	0
	450
	T4
	2025
	Granturi plătite pentru angajarea a cel puțin 450 de tineri (cu vârste cuprinse între 15 și 29 de ani) care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET), pentru o perioadă de cel puțin 6 luni.

	261
	C5.2I2
Înființarea de centre multifuncționale și de centre de îngrijire a copiilor
	Etapă
	Adoptarea unei strategii naționale privind educația și îngrijirea timpurie (ECEC) și a unui plan de acțiune 
	Adoptarea unei strategii naționale privind ECEC și a unui plan de acțiune
	—
	—
	—
	T4
	2024
	Consiliul de Miniștri a adoptat o strategie națională și un plan de acțiune privind îmbunătățirea educației și îngrijirii copiilor preșcolari (ECEC).

	263
	C5.2I2
Înființarea de centre multifuncționale și de centre de îngrijire a copiilor
	Țintă
	Grant plătit unui număr de cel puțin 9 autorități locale/organizații neguvernamentale pentru centre multifuncționale sau centre de îngrijire a copiilor
	—
	Număr
	0
	9
	T2
	2026
	Grant acordat unui număr de cel puțin 9 de autorități locale/organizații neguvernamentale pentru centre multifuncționale sau centre de îngrijire a copiilor.

	264
	C5.2I3
Crearea unor structuri casnice pentru persoanele care au nevoie de îngrijire pe termen lung (LTC)
	Țintă
	Structuri casnice pentru persoanele care au nevoie de îngrijire pe termen lung 
	 —
	Număr
	0
	4
	T2
	2026
	Certificat de absolvire a cel puțin 4 structuri casnice pentru persoanele care au nevoie de îngrijire pe termen lung.

	266
	C5.2I4
Centrele pentru copii din municipalități
	Țintă
	Construirea a cel puțin unui centru pentru copii 
	—
	Număr
	0
	1
	T4
	2022
	Finalizarea construcției și eliberarea certificatului de recepție a cel puțin unui centru pentru copii în una dintre următoarele municipalități: Ayios Athanasios, Ayia Napa, Paralimni și Yermasoyia.

	267
	C5.2I4
Centrele pentru copii din municipalități
	Țintă
	Construirea a cel puțin trei centre pentru copii 
	—
	Număr
	1
	4
	T4
	2024
	Emiterea certificatelor de preluare a trei centre pentru copii (un centru pentru copii din Amathounta, unul din Ayia Napa și unul din Paralimni – Deryneia). 

	268
	C5.2I5
Construirea a două școli model de educație specială
	Etapă
	Semnarea contractului cu ofertantul selectat (contractant) 
	Contractul se semnează cu ofertantul selectat (contractantul). 
	—
	—
	—
	T4
	2022
	Semnarea contractului cu ofertantul (ofertanții) selectat (selectați) [contractant (contractanți)] selectat (selectați) în cadrul unei cereri competitive de propuneri pentru construirea a două școli model în Limassol – Școala de educație specială din Apostolos Loucas și Școala de recuperare a nevoilor speciale a Crucii Roșii.

	269
	C5.2I5
Construirea a două școli model de educație specială
	Etapă
	Construirea a două școli de educație specială
	Certificate de recepție 
	—
	—
	—
	T4
	2025
	Preluarea certificatelor a două școli de educație specială din Limassol. 

	270
	C5.2R1
Reforma sistemului de asigurări sociale și restructurarea serviciilor de asigurări sociale
	Etapă
	Intrarea în vigoare a Legii revizuite privind asigurările sociale
	Dispoziție din legea de modificare care indică intrarea în vigoare a revizuirilor Legii privind asigurările sociale 
	
	
	
	T4
	2024
	Intrarea în vigoare a Legii revizuite privind asigurările sociale, care include extinderea acoperirii asigurărilor sociale la persoanele care desfășoară o activitate independentă. 

	271
	C5.2R1
Reforma sistemului de asigurări sociale și restructurarea serviciilor de asigurări sociale 
	Etapă
	Sistemul integrat de informare privind asigurările sociale 
	Livrabile, inclusiv un raport, servicii digitale, sistem informatic de management 
	—
	—
	—
	T2
	2026
	Sistemul integrat de informare privind asigurările sociale, care include:
· un raport privind sistemul informatic actual; 
· interoperabilitatea cu alte sisteme; 
· servicii digitale;
· sistemul de gestionare a informațiilor.
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N. COMPONENTA 6.1: REPowerEU
Capitolul dedicat planului REPowerEU abordează provocarea de a reduce dependența de combustibilii fosili. Obiectivele componentei sunt de a reduce puternic dependența Ciprului de combustibilii fosili importați în general. Noul capitol privind REPowerEU contribuie la îndeplinirea obligațiilor și a obiectivelor Ciprului în materie de eficiență energetică stabilite pentru 2030, în cadrul Planului național privind energia și clima. Pentru a-și limita dependența energetică, Ciprul investește în continuare în îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor și a transportului rutier și accelerează utilizarea surselor regenerabile de energie.

Măsurile incluse în capitolul privind REPowerEU abordează majoritatea aspectelor recomandărilor recente specifice fiecărei țări în domeniul energiei, deoarece încurajează cercetarea și inovarea în domeniul tranziției verzi și al soluțiilor de producție, stocare, transport și distribuție a energiei, promovează sursele regenerabile de energie și accelerează măsurile de eficiență energetică în diferite clădiri din sectorul public și privat, consolidează cadrul de reglementare pentru funcționarea comunităților energetice și promovează utilizarea pe scară largă a vehiculelor electrice.

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

Se preconizează că punerea în aplicare a măsurilor va contribui la reducerea dependenței de combustibilii fosili. Creșterea ponderii surselor regenerabile de energie are o dimensiune transfrontalieră și multinațională, deoarece contribuie la asigurarea aprovizionării cu energie în întreaga Uniune. 

N.1.  Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil
Reforma 1 (C6.1R1) Reglementarea și facilitarea participării cetățenilor la piața energiei electrice 
Obiectivul acestei reforme este participarea cetățenilor la piața națională a energiei. 
Această măsură constă în crearea unui punct de contact pentru ca cetățenii să participe la piața energiei electrice. 

Reforma 2 (C6.1R2) Introducerea unui cadru de reglementare pentru conectarea punctelor de reîncărcare a vehiculelor electrice la rețeaua de distribuție
Obiectivul acestei reforme este de a oferi cadrul de reglementare pentru achiziționarea de servicii de flexibilitate de către OSD, precum și conectarea punctelor de încărcare a vehiculelor electrice la rețeaua de distribuție. 
Această măsură constă în intrarea în vigoare a deciziei (deciziilor) de reglementare pentru punctele de încărcare a vehiculelor electrice. 

Investiția 1 (C6.1I1). Măsură extinsă: Surse regenerabile de energie și măsuri individuale de eficiență energetică în locuințe 
Obiectivul acestei investiții este de a extinde investiția C2.1I2: Promovarea surselor regenerabile de energie și a măsurilor individuale de eficiență energetică în locuințe și combaterea sărăciei energetice, inclusiv în gospodăriile cu consumatori vulnerabili de energie electrică, în cadrul componentei 2.1. 
Partea extinsă a acestei măsuri constă în creșterea numărului de locuințe care au investit în performanța lor energetică.

Investiția 3 (C6.1I3) Promovarea renovărilor energetice ample ale locuințelor 
Obiectivul acestei investiții este de a reduce consumul de energie și emisiile de CO2 în locuințe. 
Această măsură constă în renovări energetice în cel puțin 800 de locuințe.

Investiția 5 (C6.1I5). Măsură extinsă: Schema pentru competitivitatea și eficiența energetică a întreprinderilor mari din Cipru
Obiectivul acestei investiții este de a extinde investiția C3.1I7: Schemă pentru competitivitatea și/sau eficiența energetică a întreprinderilor mari din Cipru, în cadrul componentei 3.1. 
Această măsură constă în acordarea de sprijin întreprinderilor mari care realizează investiții în eficiența energetică.

Investiția 6 (C6.1I6). Măsură extinsă: Programul tematic de finanțare a cercetării și inovării privind tranziția verde
Obiectivul acestei investiții este de a extinde investiția C3.2I3: Programul de finanțare a C & I privind tranziția verde, în cadrul componentei 3.2. 
Partea extinsă a acestei măsuri constă în proiecte privind activitățile de C & I legate de tranziția verde.

Investiția 7 (C6.1I7). Cercetare tematică în întreprinderi pentru soluții de producție, stocare, transport și distribuție a energiei
Obiectivul acestei investiții este de a găsi soluții la blocajele identificate în producția, stocarea, transportul și distribuția energiei. 
Această măsură constă în proiecte privind soluții de C & I în domeniul producției, stocării, transportului și distribuției de energie.
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N.2.	Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil
	Număr secvențial
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Etapă/Obiectiv
	Nume
	Indicatori calitativi
(pentru jaloane)
	Indicatori cantitativi
(pentru obiective)
	Calendar orientativ pentru finalizare
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitatea de măsură
	Situația de referință
	Obiectiv
	Trimestru
	Anul
	

	272
	C6.1R1 Reglementarea și reglementarea participării cetățenilor la piața energiei electrice
	Etapă
	Punct unic de contact pentru participarea cetățenilor la piața energiei electrice 
	Publicarea deciziei Consiliului de Miniștri în Monitorul Oficial
	—
	—
	—
	T4
	2025
	Publicarea în Monitorul Oficial a deciziei privind participarea comunităților de energie din surse regenerabile și a comunităților cetățenești, a clienților activi și a consumatorilor autonomi de energie din surse regenerabile pe piața energiei electrice. 

	273
	C6.1R2 Stabilirea cadrului de reglementare pentru conectarea punctelor de încărcare a vehiculelor electrice 
	Etapă
	Intrarea în vigoare a deciziei (deciziilor) de reglementare privind conectarea punctelor de încărcare a vehiculelor electrice 
	Publicarea deciziei (deciziilor) de reglementare în monitorul oficial
	—
	—
	—
	T4
	2025
	Intrarea în vigoare a deciziei de reglementare emise de CERA pentru conectarea punctelor de încărcare a vehiculelor electrice la rețeaua de distribuție. Publicarea deciziei de reglementare privind achiziționarea de servicii de flexibilitate de către OD. 

	29b
	C6.1I1 Măsură extinsă: surse regenerabile de energie și măsuri individuale de eficiență energetică în locuințe 
	Țintă
	Măsuri de eficiență energetică în locuințe și combaterea sărăciei energetice
	—
	Număr
	29 300
	50 000
	T2
	2026
	Reducerea cererii de energie primară, în medie, cu cel puțin 30 % pentru 50 000 de locuințe, inclusiv 7 100 de gospodării vulnerabile consumatoare de energie electrică.

	274
	C6.1I3 Promovarea renovărilor energetice extinse ale locuințelor
	Etapă
	Schemă de sprijin pentru modernizarea energetică a locuințelor
	Publicarea cererilor de propuneri pentru schema de sprijin
	—
	—
	—
	T1
	2024
	Publicarea cererii de propuneri pentru schema de sprijin pentru promovarea modernizării energetice extinse a locuințelor, în urma deciziei Consiliului de Miniștri de aprobare a obiectivelor schemei, cu scopul de a realiza o reducere cu cel puțin 30 % a cererii de energie primară.

	275
	C6.1I3 Promovarea renovărilor energetice ale locuințelor
	Țintă 
	Îmbunătățirea performanței energetice a locuințelor
	—
	Număr
	0
	800
	T2
	2026
	Au fost emise certificate de performanță energetică pentru 800 de locuințe renovate energetic, cu obiectivul de a realiza, în medie, o reducere cu cel puțin 30 % a cererii de energie primară.

	102b
	C6.1I5 Măsură extinsă: Schema pentru competitivitatea și eficiența energetică a întreprinderilor mari din Cipru
	Țintă 
	Semnarea granturilor cu 12 de întreprinderi
	—
	Număr
	0
	12
	T2
	2026
	[bookmark: _Hlk213778635]Semnarea acordurilor de grant cu cel puțin 12 de întreprinderi. Proiectele sunt selectate în cadrul unei cereri de propuneri care impune respectarea Orientărilor tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere care exclude în special activitățile legate de combustibilii fosili, inclusiv:
utilizare în aval.

	131b
	C6.1I6 Măsură extinsă: Programul tematic de finanțare a cercetării și inovării privind tranziția verde
	Țintă
	Proiecte privind activitățile de C & I legate de tranziția verde
	—
	
	10
	19
	T2
	2026
	Rapoarte emise de RIF pentru cel puțin 19 proiecte privind activitățile de C & I legate de tranziția verde.

	277
	C6.1I7 Cercetare tematică în întreprinderi pentru soluții de producție, stocare, transport și distribuție a energiei
	Țintă
	Proiecte privind soluțiile de producție, stocare, transport și distribuție a energiei, activități de C & I
	—
	Număr
	0
	20
	T2
	2026
	Rapoarte emise de RIF pentru cel puțin 20 proiecte privind activitățile de C & I legate de soluțiile de producție, stocare, transport și distribuție a energiei. Apelurile respective trebuie să respecte Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere.
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O. COMPONENTA 7.1: AUDIT ȘI CONTROL 
Această componentă urmărește să asigure faptul că cadrul de control al planului cipriot de redresare și reziliență previne, detectează și corectează corupția, frauda și conflictele de interese atunci când se utilizează fondurile puse la dispoziție în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (Regulamentul privind MRR), precum și să asigure mecanisme adecvate pentru a evita în mod eficace dubla finanțare în temeiul Regulamentului privind MRR și al altor programe ale Uniunii. 

O.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil
Reforma 1 (C7.1R1): Dispoziții privind cadrul de control al planului de redresare și reziliență
[bookmark: _Hlk150338328]Obiectivul măsurii este de a îmbunătăți cadrul de control al Planului de redresare și reziliență al Ciprului. Asigurarea unei puneri în aplicare eficace a unor măsuri proporționale pentru protecția intereselor financiare ale Uniunii (PIFU), în conformitate cu articolul 22 din Regulamentul privind MRR; 
[bookmark: _Hlk150338194]Consiliul de Miniștri adoptă instrucțiuni obligatorii elaborate de autoritatea de coordonare și distribuite, după adoptare, tuturor organismelor relevante. 
Jalonul din cadrul acestei măsuri trebuie atins până la momentul transmiterii către Comisie a următoarei cereri de plată după adoptarea prezentei decizii de punere în aplicare și trebuie să fie o condiție prealabilă pentru orice plată viitoare. 
Reforma se finalizează până la 31 decembrie 2023.
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O.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil
	Număr secvențial
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Etapă/Obiectiv
	Nume
	Indicatori calitativi
(pentru jaloane)
	Indicatori cantitativi
(pentru obiective)
	Calendar orientativ pentru finalizare
	Descrierea fiecărui jalon

	
	
	
	
	
	Unitatea de măsură
	Situația de referință
	Obiectiv
	Trimestru
	Anul
	

	278
	C7.1R1 
Dispoziții privind cadrul de control al planului de redresare și reziliență
	Etapă
	Delimitare clară între sarcinile de control și cele de punere în aplicare 
	Instrucțiuni adoptate și dovada diseminării către toate organismele de punere în aplicare.
	—
	—
	—
	T4
	2023
	Consiliul de Miniștri adoptă instrucțiuni obligatorii elaborate de autoritatea de coordonare, care acoperă cel puțin următoarele domenii: 
· Metodologia de evaluare a riscurilor care trebuie aplicată pentru toate tipurile de verificări (administrative și la fața locului);
· Verificările privind dubla finanțare și procedurile de evitare a acesteia; 
· Tratarea neregulilor și procesul de denunțare urmat pentru intervențiile (proiecte sau scheme) finanțate de Uniune; 
· Cerințe privind pista de audit;
· O evaluare centrală a riscului de fraudă pentru toate autoritățile contractante, luând în considerare toate elementele prezentate în Nota orientativă privind evaluarea riscului de fraudă și măsurile antifraudă eficace și proporționale pentru fondurile ESI 2014-2020. Fiecare autoritate contractantă care funcționează în cadrul planului de redresare și reziliență este mandatată să respecte planul de acțiune elaborat de echipa centrală de evaluare a riscului de fraudă.
· Instituirea unor funcții specifice pentru PIFU, dedicate abordării aspectelor legate de fraudă, corupție și conflicte de interese în cadrul organismelor de punere în aplicare care pun în aplicare scheme de ajutoare în cadrul planului de redresare și reziliență.
Instrucțiunile se distribuie tuturor entităților implicate în punerea în aplicare, monitorizarea și controlul planului de redresare și reziliență și separă în mod clar responsabilitățile acestora, asigurând o separare clară între sarcinile de control și cele de punere în aplicare, și impun efectuarea de controale în conformitate cu acestea.
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Costul total estimat al planului de redresare și reziliență
Costurile totale estimate ale planului de redresare și reziliență al Ciprului sunt de 1 022 123 510 EUR.
Costul total estimat al capitolului REPowerEU este de 104 580 000 EUR. În special, costurile totale estimate ale măsurilor menționate la articolul 21c alineatul (3) litera (a) din Regulamentul (UE) 2023/435 sunt de 0 EUR, în timp ce costurile celorlalte măsuri din capitolul REPowerEU sunt de 104 580 000 EUR.
SECȚIUNEA 2: SPRIJIN FINANCIAR
1. Financiară adecvată 
Tranșele menționate la articolul 2 alineatul (2) se organizează după cum urmează:
Prima tranșă (sprijin nerambursabil): 
	Număr secvențial
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Etapă/Obiectiv
	Nume

	
	
	
	

	21
	C2.1R2
Independența operatorului de transport și de sistem din Cipru (TSOC) față de Autoritatea pentru energie electrică din Cipru
	Etapă
	Legea din 2021 privind reglementarea pieței energiei electrice

	23
	C2.1R4
Cadrul de reglementare privind stocarea energiei
	Etapă
	Modificarea normelor privind transportul și distribuția (TDR) și a normelor privind tranzacționarea și decontarea (TSR) 

	24
	C2.1I1
Promovarea investițiilor în eficiența energetică în IMM-uri și organizații non-profit
	Etapă
	Schemă de sprijin pentru promovarea investițiilor în eficiența energetică în IMM-uri și organizații non-profit

	27
	C2.1I2
Promovarea surselor regenerabile de energie și a măsurilor individuale de eficiență energetică în locuințe și combaterea sărăciei energetice în gospodăriile cu consumatori vulnerabili de energie electrică
	Etapă
	Prima cerere de propuneri pentru promovarea surselor regenerabile de energie și a măsurilor individuale de eficiență energetică în locuințe 

	30
	C2.1I3
Încurajarea utilizării surselor regenerabile de energie și a economiilor de energie de către autoritățile publice locale/mai largi și facilitarea tranziției comunităților locale către atenuarea schimbărilor climatice & adaptarea la acestea
	Etapă
	Prima cerere de propuneri pentru sprijinirea autorităților locale în ceea ce privește măsurile de eficiență energetică 

	93
	C3.1I2
Consolidarea bazei de date izotopice a produselor cipriote tradiționale.
	Etapă
	Cromatografie lichidă – Spectrometru de masă pentru raportul izotopic (LC-IRMS)

	109
	C3.1R4
Consolidarea economiei circulare în industrie
	Etapă
	Aprobarea Planului național de acțiune pentru consolidarea economiei circulare în Cipru 

	160
	C3.4R3
Introducerea unui nou cadru pentru procesul de evaluare și selecție pentru ocuparea posturilor vacante din serviciile publice și a unor noi reglementări pentru evaluarea performanței angajaților
	Etapă
	Intrarea în vigoare a legislației privind procesul de evaluare și selecție a posturilor vacante din serviciile publice și a reglementărilor privind evaluarea performanței angajaților. 

	186
	C3.4I8
Modernizarea infrastructurii instanțelor
	Etapă
	Extinderea Tribunalului Districtual din Famagusta

	188
	C3.4R10
Îmbunătățirea cadrului juridic și instituțional pentru combaterea corupției
	Etapă
	Intrarea în vigoare a legii privind transparența procesului decizional și aspectele conexe

	189
	C3.4R10
Îmbunătățirea cadrului juridic și instituțional pentru combaterea corupției
	Etapă
	Intrarea în vigoare a legii privind protecția avertizorilor

	192
	C3.5R2 
Cadrul și planul de acțiune pentru abordarea creditelor neperformante
	Etapă
	Intrarea în vigoare a pachetului de legi de modificare privind societățile care achiziționează credite (CAC) și administratorii de credite pentru a îmbunătăți mediul de lucru pentru gestionarea creditelor neperformante

	232
	C4.2I1
Digitalizarea în diferite ministere ale administrației centrale – Servicii
	Etapă
	Sistemul de repertorii pentru audit și control: informații pentru monitorizarea punerii în aplicare a Mecanismului de redresare și reziliență

	249
	C5.1R5
Planul de acțiune privind competențele informatice – Punerea în aplicare a unor acțiuni specifice
	Etapă
	Planul național de acțiune privind competențele informatice este adoptat de Consiliul de Miniștri 

	
	
	Cuantumul tranșei
	97 701 149 MIL.



A doua tranșă (sprijin nerambursabil): 
	Număr secvențial
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Etapă/Obiectiv
	Nume

	
	
	
	

	7
	C1.1I2
Sistemul inovator de tehnologie a informației și comunicațiilor (TIC) în domeniul sănătății publice din Cipru 
	Etapă
	Sistemul de supraveghere Sentinel a gripei (SSI) 

	35
	C2.1I5
Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice
	Țintă
	Sisteme de izolare termică și fotovoltaice instalate în școli

	45
	C2.1I9
Protecția pădurilor împotriva incendiilor
	Etapă
	Semnarea a 8 de acorduri/contracte Semnături pentru achiziționarea de vehicule, echipamente și prestarea de servicii și publicarea unei cereri de oferte pentru achiziționarea de aeronave de stingere a incendiilor

	71
	C2.3I3 
Sistemul integrat de monitorizare și control pentru infrastructura Departamentului de dezvoltare a apei
	Etapă
	Finalizarea analizei detaliate a cerințelor și a documentului de proiectare a sistemului

	87
	C3.1R2
Platformă online pentru îmbunătățirea simetriei comerciale și informaționale în lanțul de aprovizionare cu produse proaspete —
	Etapă
	Legea privind practicile neloiale în tranzacțiile de pe piața locală a produselor proaspete

	97
	C3.1I5
Crearea unei identități comerciale naționale și promovarea produsului tradițional „halloumi”
	Etapă
	Planuri de acțiune pentru (a) marca „fabricat în Cipru” și (b) pentru promovarea brânzei halloumi

	105
	C3.1I9
Promovarea economiei circulare în unitățile hoteliere
	Țintă
	Sistem de îndrumare pentru economia circulară

	122
	C3.2R2
Stimulente pentru investiții și capital uman în C & I
	Etapă
	Scutirea fiscală a entităților juridice pentru investițiile în întreprinderi inovatoare

	125
	C3.2I1
Înființarea și operarea unui birou central de transfer de cunoștințe (KTO)
	Etapă
	Lansarea KTO 

	134
	C3.3R1
Facilitarea investițiilor strategice
	Etapă
	Legea privind investițiile strategice

	155
	C3.4R1
Consolidarea capacității administrative și îmbunătățirea funcționării administrației publice pentru o mai bună elaborare și punere în aplicare a politicilor
	Etapă
	Plan de acțiune privind gestionarea eficientă a aspectelor legate de resursele umane în administrația publică națională
 

	187
	C3.4R10
Îmbunătățirea cadrului juridic și instituțional pentru combaterea corupției
	Etapă
	Intrarea în vigoare a legii de înființare a Autorității Independente împotriva Corupției 

	207a
	C3.5R9 
Îmbunătățirea colectării impozitelor și a eficacității departamentului fiscal
	Etapă
	Operarea serviciilor TVA în cadrul unui sistem integrat de administrare fiscală (ITAS)

	214
	C4.1R1
Împuternicirea autorității naționale de reglementare (OCECPR)
	Etapă
	Lansarea anchetei geografice și intrarea în vigoare a legislației secundare 

	233
	C4.2I1
Digitalizarea în diferite ministere ale administrației centrale – Servicii
	Țintă
	Începerea modernizării digitale a mai multor ministere și departamente ale administrației centrale

	278
	C7.1R1 
Dispoziții privind cadrul de control al planului de redresare și reziliență
	Etapă
	Delimitare clară între sarcinile de control și cele de punere în aplicare

	
	
	Cuantumul tranșei
	87 136 829 MIL.






A treia tranșă (sprijin nerambursabil): 
	Număr secvențial
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Etapă
/Țintei
	Nume

	
	
	
	

	5
	C1.1I1
Noi instalații pentru unitatea de transfuzie sanguină din Cipru și achiziționarea celor mai recente echipamente tehnologice conexe
	Etapă
	Semnarea contractului pentru construirea unității de transfuzie sanguină din Cipru

	22
	C2.1R3
Ghișee unice digitale pentru a raționaliza autorizarea proiectelor SRE și pentru a facilita renovarea energetică a clădirilor
	Etapă
	Platforma informatică pe deplin operațională 

	77a
	C2.3I5
Măsuri de combatere a inundațiilor și de colectare a apei
	Etapă
	Finalizarea lucrărilor de construcție a rețelei de drenare și de reconstrucție a străzilor și trotuarelor din zonele Nicosia

	85
	C3.1R1
Mutarea practicilor agricole din secolul al 20-lea în secolul al 21-lea prin investiții într-un centru național de excelență în domeniul agrotehnologiei
	Etapă
	Cooperarea dintre sectorul agricol 
Institut de cercetare și instituție (instituții) de învățământ superior, pentru cel puțin un program MSc

	95
	C3.1I3
Perfecționarea fermierilor actuali și viitori
	Țintă
	Burse acordate

	120
	C3.2R1
Politici și instrumente de politică naționale în domeniul C & I
	Etapă
	Adoptarea strategiei naționale de C & I și a planului de acțiune pentru punerea în aplicare a acesteia

	123
	C3.2R3
Politici de promovare a accesului la infrastructuri și laboratoare de cercetare finanțate din fonduri publice
	Etapă
	Registru digital pentru înregistrarea și publicarea infrastructurii de cercetare 

	127
	C3.2I2
Programe de finanțare a inovării pentru întreprinderile nou-înființate, întreprinderile inovatoare și IMM-uri
	Etapă
	Semnarea acordurilor de grant pentru 50 % din buget

	130
	C3.2I3
Programul de finanțare a C & I privind tranziția verde
	Etapă
	Semnarea acordurilor de grant pentru un program de finanțare a C & I cu un buget de 6 milioane EUR

	136
	C3.3R2
Consolidarea mecanismului de activare rapidă a întreprinderilor
	Etapă
	Instituirea unui sistem electronic prin care investitorii să își poată depune cererea online

	143
	C3.3R6
Stimulente pentru promovarea fuziunilor și achizițiilor.
	Etapă
	Plan de acțiune privind stimulentele pentru fuziuni și achiziții

	151
	C3.3I6
Fond de investiții în societăți necotate finanțat de stat 
	Etapă
	Constituirea fondului

	173
	C3.4I4
Îmbunătățirea sistemului electronic de eliberare a autorizațiilor de construcție 
	Etapă
	Îmbunătățirea mediului de aplicare electronică a sistemului Hippodamos

	194
	C3.5R3
Strategia de abordare a deficiențelor sistemului de tranzacții imobiliare (titluri de proprietate)
	Etapă
	Prelungirea noii politici de planificare și autorizare a clădirilor 

	195
	C3.5R3 
Strategia de abordare a deficiențelor sistemului de tranzacții imobiliare (titluri de proprietate)
	Etapă
	Intrarea în vigoare a modificării Legii privind vânzarea de bunuri (performanță specifică) 

	199
	C3.5R5 
Plan de acțiune pentru dezvoltarea unui registru de monitorizare a răspunderii
	Etapă
	Plan de acțiune pentru dezvoltarea unui registru de monitorizare a răspunderii 

	201
	C3.5R6 
Consolidarea și întărirea cadrului în materie de insolvență
	Etapă
	Punerea în aplicare deplină și funcționarea deplină a cadrului juridic și instituțional în materie de insolvență 

	209
	C3.5R10 
Abordarea planificării fiscale agresive
	Etapă
	Intrarea în vigoare a legii privind combaterea planificării fiscale agresive 

	224
	C4.2R1
Fabrica de servicii digitale
	Etapă
	Definirea modelului de furnizare a serviciilor pentru fabrica de servicii digitale 

	251
	C5.1I1
Construirea unei Școli Tehnice Model
	Etapă
	Contract pentru construirea unei școli tehnice

	266
	C5.2I4
Centrele pentru copii din municipalități
	Țintă
	Construirea a cel puțin unui centru pentru copii 

	268
	C5.2I5
Construirea a două școli model de educație specială
	Etapă
	Semnarea contractului cu ofertantul selectat (contractant) 

	
	
	Cuantumul tranșei
	103 036 204 MIL.





 



2

A patra tranșă (sprijin nerambursabil): 
	Număr secvențial
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Kilometraje/
Țintă
	Nume

	
	
	
	

	3
	C1.1R2
Proiectarea unei platforme electronice pentru supravegherea consumului de antibiotice nosocomiale și a asistenței medicale – infecții asociate 
	Etapă
	Adoptarea listei unităților de asistență medicală 

	43
	C2.1I8
Monitorizarea și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în agricultură
	Etapă
	Achiziționarea și instalarea de unități de monitorizare pentru măsurarea emisiilor de GES din agricultură

	48
	C2.1I10
Sistemul de gestionare a pieței pentru a facilita deschiderea pieței energiei electrice către concurență
	Etapă
	Instalarea sistemului de gestionare a pieței 

	74a
	C2.3I4
Gestionarea inteligentă a rețelelor de apă și canalizare
	Țintă
	Livrarea și instalarea de instalații fotovoltaice la stația de epurare a apelor uzate Larnaca

	86
	C3.1R1
Mutarea practicilor agricole din secolul al 20-lea în secolul al 21-lea prin investiții într-un centru național de excelență în domeniul agrotehnologiei
	Etapă
	Masterat în domeniul mai larg al agriculturii

	132
	C3.2I4
Finanțarea organizațiilor care desfășoară activități de C & D în domeniul tehnologiilor duale
	Etapă
	Semnarea acordurilor de grant care angajează 80 % din bugetul total pentru finanțarea organizațiilor care desfășoară activități de C & D în domeniul tehnologiilor duale

	135
	C3.3R1
Facilitarea investițiilor strategice
	Etapă
	Consolidarea capacității organizaționale pentru facilitarea investițiilor strategice

	140
	C3.3R4
Conceperea și înființarea unei agenții naționale de promovare 
	Etapă
	Aprobarea de către Consiliul de Miniștri a foii de parcurs pentru crearea și instituirea unei agenții naționale de promovare

	147
	C3.3I4
Schemă pentru modernizarea digitală a întreprinderilor 
	Etapă
	Publicarea cererii de propuneri în urma aprobării schemei de către Consiliul de Miniștri

	158
	C3.4R2
Reglementarea formulelor flexibile de lucru în sectorul public 
	Etapă
	Decizia privind formulele flexibile de lucru în sectorul public

	193
	C3.5R3 
Strategia de abordare a deficiențelor sistemului de tranzacții imobiliare (titluri de proprietate)
	Țintă
	Reducerea numărului de cazuri nesoluționate pentru emiterea titlurilor de proprietate, fie prin emiterea titlurilor de proprietate, fie prin respingerea cazului 

	197
	C3.5R4 
Noul cadru juridic și noul sistem de schimb de date și de birouri de credit
	Etapă
	Intrarea în vigoare a cadrului și a sistemului legislației privind schimbul de date 

	220
	C4.1I2
Îmbunătățirea conexiunilor la internet pentru a fi „pregătite pentru gigabit” și promovarea adoptării conectivității — 
	Țintă
	Extinderea utilizării conexiunii la internet pregătite pentru rețele gigabit de către gospodării

	229
	C4.2R3
Digitalizarea procedurilor polițienești în cadrul Digipol
	Etapă
	Prototip Digipol operațional 

	236
	C4.2I2
Digitalizarea Autorității portuare din Cipru
	Țintă
	Începerea modernizării digitale a Autorității portuare cipriote

	255
	C5.2R2
Formule flexibile de lucru sub forma telemuncii
	Etapă
	Intrarea în vigoare a legii privind formulele flexibile de lucru sub forma telemuncii

	
	
	Cuantumul tranșei
	89 251 156 MIL.



A cincea tranșă (sprijin nerambursabil): 
	Număr secvențial
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Kilometraje/
Țintă
	Nume

	
	
	
	

	9
	C1.1I3
Achiziționarea/înlocuirea echipamentelor medicale în spitale
	Țintă
	Instituții sanitare care au beneficiat de schema de sprijin financiar 

	13
	C1.1I6
Implementarea serviciilor generice transfrontaliere de e-sănătate în Cipru
	Etapă
	Finalizarea etapei de analiză, proiectare și dezvoltare a sistemului informatic pentru serviciile transfrontaliere de e-sănătate

	28a
	C2.1I2
Promovarea surselor regenerabile de energie și a măsurilor individuale de eficiență energetică în locuințe și combaterea sărăciei energetice în gospodăriile cu consumatori vulnerabili de energie electrică
	Țintă
	Locuințe și gospodării cu consumatori vulnerabili de energie electrică (inclusiv persoane cu handicap) care și-au îmbunătățit performanța energetică 

	36
	C2.1I5
Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice
	Țintă
	Finalizarea instalării și instalării sistemului fotovoltaic la Spitalul General Nicosia 

	38
	C2.1I6
Modernizarea infrastructurii de testare a energiei din surse regenerabile și a rețelelor inteligente la Universitatea din Cipru
	Etapă
	Semnarea contractelor pentru instalarea de echipamente pentru modernizarea rețelei de energie electrică într-o rețea inteligentă

	55
	C2.2R3
Eliminarea treptată a celor mai poluante vehicule, în special în zonele urbane poluate
	Etapă
	Intrarea în vigoare a actului legislativ referitor la eliminarea treptată a celor mai poluante vehicule

	100
	C3.1I7
Schemă pentru sporirea competitivității și/sau a eficienței energetice a întreprinderilor mari din Cipru
	Etapă
	Începerea schemei de granturi pentru întreprinderile mari

	112
	C3.1I12
Gestionarea deșeurilor către economia circulară 
	Etapă
	Semnarea contractului pentru instalarea chioșcurilor verzi

	128
	C3.2I2
Programe de finanțare a inovării pentru întreprinderile nou-înființate, întreprinderile inovatoare și IMM-uri
	Țintă
	Proiecte finalizate pentru desfășurarea activităților legate de C & I

	156
	C3.4R1
Consolidarea capacității administrative și îmbunătățirea funcționării administrației publice pentru o mai bună elaborare și punere în aplicare a politicilor
	Etapă
	Noul cadru de gestionare a resurselor umane pentru poliția cipriotă 

	163
	C3.4R5
Consolidarea capacității Ministerului Public 
	Etapă
	Noul sistem informatic pentru Biroul Juridic

	167
	C3.4I3
Platforma de modelare a politicii economice 
	Etapă
	Înființarea unui centru de modelare pentru analiza politicilor economice

	180
	C3.4R8
Eficiența justiției
	Etapă
	Intrarea în vigoare a noilor norme de procedură civilă

	196
	C3.5R3 
Strategia de abordare a deficiențelor sistemului de tranzacții imobiliare (titluri de proprietate)
	Etapă
	Revizuirea normelor și a legislației privind construcțiile

	203
	C3.5R7 
Strategia de combatere a analfabetismului financiar
	Etapă
	Strategia de combatere a analfabetismului financiar

	205
	C3.5R8 
Consolidarea supravegherii fondurilor de asigurări și de pensii
	Etapă
	Instrumente de supraveghere, inclusiv instrumentul de colectare și analiză a datelor

	206
	C3.5I1 
Consolidarea funcției de supraveghere a Comisiei cipriote pentru valori mobiliare și burse de valori
	Etapă
	Sistemul digital de supraveghere a tranzacțiilor pentru Comisia pentru valori mobiliare și burse de valori din Cipru 

	207b
	C3.5R9 Îmbunătățirea colectării impozitelor și a eficacității departamentului fiscal
	Etapă
	Achiziționarea noii clădiri pentru Biroul districtual integrat Nicosia și Biroul marilor contribuabili

	212
	C3.5I2 Modernizarea sistemului vamal și a sistemului electronic de plată 
	Țintă
	Punerea în funcțiune a sistemelor de informații prevăzute în Codul vamal al Uniunii (CVU)

	217
	C4.1I1
Extinderea rețelelor de foarte mare capacitate în zonele insuficient deservite
	Etapă
	Începerea instalării rețelelor de foarte mare capacitate în zonele insuficient deservite

	225
	C4.2R1
Fabrica de servicii digitale
	Țintă
	Extinderea furnizării de servicii guvernamentale online prin intermediul fabricii de servicii digitale

	231
	C4.2R4
Crearea registrului beneficiarilor reali
	Etapă
	Registrul beneficiarilor reali disponibil pentru utilizare 

	243
	C5.1R3
Extinderea treptată a învățământului preșcolar obligatoriu gratuit de la vârsta de patru ani 
	Etapă
	Intrarea în vigoare a noii legi privind extinderea treptată a învățământului preșcolar obligatoriu gratuit de la vârsta de patru ani și adoptarea schemelor de ajutor de către Consiliul de Miniștri

	
	
	Cuantumul tranșei
	88 089 650 MIL.





 



2

A șasea tranșă (sprijin nerambursabil): 
	Număr secvențial
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Etapă/Obiectiv
	Nume

	
	
	
	

	40
	C2.1I7
Instalarea masei de către operatorul de sistem de distribuție (OD) a infrastructurii de contorizare inteligentă (infrastructură de contorizare avansată)
	Etapă
	Semnarea contractului pentru infrastructura de contorizare inteligentă a energiei electrice

	52
	C2.2R1
Instalarea unui sistem de transport inteligent care utilizează tehnologiile geamănului digital
	Țintă
	Instalarea și conectarea la punctul național de acces a cel puțin 150 de senzori

	78
	C2.3I5
Măsuri de combatere a inundațiilor și de colectare a apei
	Etapă
	Lucrări de construcții pentru sistemul de colectare și reciclare a apei pluviale în zona Kladeri

	80
	C2.3I6
Proiecte privind securitatea apei
	Țintă
	Construirea a două rezervoare din oțel căptușite cu sticlă în districtul Nicosia

	103
	C3.1I8
Valoarea adăugată a turismului 
	Țintă
	Acorduri de grant semnate cu întreprinderi din sectorul ospitalității 

	144
	C3.3I2
Un spațiu de testare în materie de reglementare
	Etapă
	Spațiul de testare în materie de reglementare 

	169
	C3.4R6
Un nou cadru juridic pentru autoritățile locale și măsuri de sprijin 
	Etapă
	Noul cadru juridic privind autoritățile locale

	171
	C3.4R7
Consolidarea terenurilor urbane 
	Etapă
	Intrarea în vigoare a legii privind consolidarea terenurilor urbane 

	181
	C3.4R8
Eficiența justiției
	Țintă
	Reducerea numărului de cauze nesoluționate și de recursuri

	216
	C4.1R2
Simplificarea procedurilor administrative pentru instalarea VHCN 
	Etapă
	Intrarea în vigoare a actelor administrative pentru instalarea rețelelor de foarte mare capacitate

	246a
	C5.1R4
Transformarea digitală a unităților școlare cu scopul de a sprijini competențele digitale și competențele legate de educația STIM
	Țintă
	Săli de clasă echipate digital 

	274
	C6.1I3 Promovarea renovărilor energetice extinse ale locuințelor
	Etapă
	Schemă de sprijin pentru modernizarea energetică a locuințelor

	8
	C1.1I2
Sistemul de informații privind sănătatea publică din Cipru
	Țintă
	Sateliții Sentinel înregistrați în modul

	237
	C4.2I2
Digitalizarea Autorității portuare din Cipru
	Țintă
	Infrastructura informatică a Autorității portuare din Cipru

	107
	C3.1I10
Îmbogățirea turismului 
	Etapă
	Ruta Afroditei

	88
	C3.1R2
Platformă online de simetrie comercială și informațională în lanțul de aprovizionare cu produse proaspete
	Etapă
	Platformă pentru înregistrarea tranzacțiilor pe piața locală a produselor proaspete

	17
	C1.1I5 
Lucrări de construcții și echipamente noi în spitalele de stat din Cipru
	Țintă
	Lucrări de construcții sau achiziționarea de echipamente în spitalele de stat din Cipru

	153
	C3.3I1
Sistemul informatic integrat pentru Departamentul Registrului Comerțului și Proprietății Intelectuale
	Etapă
	Hardware de sistem, software și instalarea de rețele

	
	
	Cuantumul tranșei
	24 637 332 MIL.



A șaptea tranșă (sprijin nerambursabil): 
	Număr secvențial
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Etapă/Obiectiv
	Nume

	
	
	
	

	39
	C2.1I6
Extinderea infrastructurii de testare a energiei din surse regenerabile și a rețelelor inteligente la Universitatea din Cipru
	Etapă
	Acceptarea echipamentelor de testare a energiei din surse regenerabile și a rețelelor inteligente

	54
	C2.2R2 
Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind infrastructura de reîncărcare a vehiculelor electrice 

	Etapă
	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) referitor (e) la punctele de încărcare a vehiculelor electrice 

	 124
	C3.2R3
Sprijinirea accesului la infrastructura de cercetare finanțată din fonduri publice
	Etapă
	Politica națională a Republicii Cipru privind practicile științei deschise 

	159
	C3.4R2
Reglementarea formulelor flexibile de lucru în sectorul public 
	Etapă
	Modalități de lucru flexibile

	170
	C3.4R6
Un nou cadru juridic pentru autoritățile locale și măsuri de sprijin 
	Etapă
	Formări 

	174
	C3.4I4
Sistemul electronic de eliberare a autorizațiilor de construcție 
	Etapă
	Instrumentul de planificare și control, instrumentul de gestionare a proiectelor. Software și hardware pentru Hippodamos 

	198
	C3.5R4 
Sistemul digital pentru schimbul de date și furnizarea de servicii de evaluare a bonității
	Etapă
	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind mecanismul de schimb de date ARTEMIS și mecanismul de schimb de date ARTEMIS care oferă servicii de evaluare a bonității în faza de testare a acceptării de către utilizatori 

	200
	C3.5R5 
Cadrul de gestionare a datoriei private
	Etapă
	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) pentru gestionarea datoriei private.

	210
	C3.5R10 
Abordarea planificării fiscale agresive
	Etapă
	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) de combatere a planificării fiscale agresive

	215
	C4.1R1
Împuternicirea autorității naționale de reglementare (OCECPR)
	Etapă
	Portalul web privind banda largă și cartografierea infrastructurii

	227
	C4.2R2
Noua politică în domeniul cloud computingului în ceea ce privește sistemele și serviciile informatice guvernamentale și crearea infrastructurii
	Țintă
	Două centre de date cu servicii de găzduire pentru sistemele informatice guvernamentale

	239a
	C5.1R1
Abordarea necorelării competențelor între educație și piața forței de muncă (învățământ secundar și superior)
	Etapă
	Măsuri incluse în planul național de acțiune 

	258
	C5.2I1
Sprijinirea Departamentului Muncii și a serviciilor publice de ocupare a forței de muncă și consolidarea sprijinului pentru tineri 
	Țintă
	Platformă și sisteme accesibile

	261
	C5.2I2
Înființarea de centre multifuncționale și de centre de îngrijire a copiilor
	Etapă
	Adoptarea unei strategii naționale privind educația și îngrijirea timpurie (ECEC) și a unui plan de acțiune 

	267
	C5.2I4
Centrele pentru copii din municipalități
	Țintă
	Construirea a cel puțin trei centre pentru copii 

	270
	C5.2R1
Reforma sistemului de asigurări sociale și restructurarea serviciilor de asigurări sociale
	Etapă
	Intrarea în vigoare a Legii revizuite privind asigurările sociale

	16
	C1.1R3 
Reorientarea treptată a cadrului de furnizare și rambursare a asistenței medicale către modele bazate pe valoare.
	Etapă
	Rambursarea bazată pe valoare trebuie să se reflecte pentru asistența medicală primară și în regim de spitalizare 

	142a
	C3.3R8
Furnizarea de servicii de finanțare participativă pentru dreptul comercial 
	Etapă
	Intrarea în vigoare a legislației privind furnizarea de servicii de finanțare participativă pentru dreptul comercial

	6
	C1.1I1
Unitatea de transfuzie sanguină din Cipru
	Etapă
	Unități și echipamente pentru unitățile de transfuzie sanguină

	14
	C1.1I6
 Servicii generice transfrontaliere de e-sănătate în Cipru
	Etapă
	 Schimbul transfrontalier de date ale pacienților 

	66
	C2.3R1 
Reforma gestionării resurselor de apă
	Etapă
	Adoptarea și publicarea unui plan de acțiune privind gestionarea resurselor de apă 

	84
	C2.3I8 
Protecția ecosistemului marin împotriva pericolelor cauzate de deversările de petrol
	Etapă
	Livrarea, inspecția calității pentru a verifica eficacitatea lor operațională și acceptarea a trei nave și a două sisteme de pulverizare aeriană

	94
	C3.1I2
 Sprijin pentru baza de date izotopice a produselor alimentare sau băuturilor cipriote
	Țintă
	Produse conectate la sistem

	111
	C3.1R5
 Unitatea de coordonare a gestionării deșeurilor din cadrul Ministerului Mediului
	Etapă
	Unitatea de coordonare a gestionării deșeurilor

	202
	C3.5R6 Consolidarea cadrului în materie de insolvență
	Etapă
	Sisteme digitale ale Departamentului de Insolvență accesibile

	221
	C4.1I2
Îmbunătățirea conexiunilor la internet pentru a fi „pregătite pentru gigabit” și promovarea adoptării conectivității —
	Țintă
	Adoptarea conexiunii la internet pregătite pentru rețele gigabit de către cel puțin 82 000 de gospodării 

	241
	C5.1R2
Un sistem de evaluare a școlilor și evaluarea formativă a cadrelor didactice
	Etapă
	Decizia Consiliului de Miniștri privind un nou sistem de evaluare școlară și intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) pentru evaluarea formativă a profesorilor 

	
	
	Cuantumul tranșei
	138 994 773 MIL.
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A opta tranșă (sprijin nerambursabil): 
	Număr secvențial
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Kilometraje/
Țintă
	Nume

	
	
	
	

	2b
	C1.1R1
Centrul Național pentru Dovezi Clinice și Îmbunătățirea Calității
	Etapă
	Platformă pentru protocoale, orientări sau căi clinice

	4
	C1.1R2
Platformă electronică pentru supravegherea consumului de antibiotice nosocomiale și a infecțiilor asociate asistenței medicale
	Etapă
	Platformă electronică 

	10
	C1.1I3
Sprijin pentru achiziționarea de echipamente medicale în spitale private
	Țintă
	Spitalele private au achiziționat echipamente medicale cu finanțare din schema de sprijin financiar

	15
	C1.1I7
 Sistem de avertizare publică pentru operațiuni de urgență 
	Etapă
	Sistemul de avertizare publică a devenit operațional pentru pilotaj

	26
	C2.1I1
 Investiții în economisirea de energie în IMM-uri și organizații non-profit
	Țintă
	Proiecte de economisire a energiei în clădiri 

	37
	C2.1I5
Investiții în eficiența energetică a clădirilor publice
	Țintă
	Instalare de sisteme fotovoltaice în proprietăți de servicii de stingere a incendiilor

	44
	C2.1I8
Monitorizarea și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în agricultură
	Țintă
	Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră din agricultură

	48a
	C2.1I10
Sistemul de gestionare a pieței (MMS) pentru a facilita deschiderea pieței energiei electrice către concurență

	Etapă
	Primele tranzacții financiare ale MMS

	53
	C2.2R1
 Instalarea unui sistem de transport inteligent care utilizează tehnologiile geamănului digital
	Țintă
	Instalarea și conectarea la punctul național de acces a unui număr total de 300 senzori

	70
	C2.3I2 
Instalații de tratare a apei
	Etapă
	Proiecte în domeniul instalațiilor de tratare a apei

	79
	C2.3I5
Măsuri de combatere a inundațiilor și de colectare a apei
	Etapă
	Amenajare peisagistică a canalului (canalelor) inundabil (e) din Livadia


	108
	C3.1I10
Îmbogățirea turismului 
	Țintă
	
Investiții, inclusiv, dar fără a se limita la lucrări de construcții, echipamente, servicii de informare și comunicare și servicii de consiliere

	115
	C3.1I12
Gestionarea deșeurilor către economia circulară 
	Țintă
	Instalare de chioșcuri verzi 

	126
	C3.2I1
Înființarea unui birou central de transfer de cunoștințe (KTO)
	Țintă
	Raport intermediar privind furnizarea de servicii de sprijinire a transferului de cunoștințe

	137
	C3.3R2
 Sprijinirea mecanismului de activare rapidă a întreprinderilor
	Țintă
	 Evaluarea cererii de investiții prin intermediul platformei

	 141
	C3.3R4
Agenția Națională de Promovare
	Etapă
	 Agenția Națională de Promovare din Cipru

	157
	C3.4R1
 Sprijinirea funcționării administrației publice

	Etapă
	Orientări și manuale, act (e) juridic (e) și cursuri de formare privind gestionarea resurselor umane în administrația publică

	162
	C3.4R4
Digitalizarea achizițiilor publice
	Etapă
	Sistemul de achiziții publice electronice 

	168
	C3.4I3
Platforma de modelare a politicii economice 
	Țintă
	Raport privind proiectul „Economic Policy Modelling Hub” (Platforma de modelare a politicilor economice) 

	172
	C3.4R7
Consolidarea terenurilor urbane 
	Țintă
	Numărul de planuri de amenajare urbană a teritoriului 

	185
	C3.4I7
Formarea judecătorilor
	Etapă
	Formarea judecătorilor 

	213
	C3.5I2 
Modernizarea sistemului vamal și a sistemului electronic de plată 
	Țintă
	Sisteme de informații sau funcționalități

	219
	C4.1I1
Extinderea rețelelor de foarte mare capacitate în zonele insuficient deservite
	Etapă
	Rețelele de foarte mare capacitate sunt accesibile în zone care nu prezintă interes pentru investitorii privați


	228
	C4.2R2
Noua politică în domeniul cloud computingului în ceea ce privește sistemele și serviciile informatice guvernamentale și crearea infrastructurii
	Etapă
	Adoptarea unei politici naționale în domeniul cloud computingului de către Consiliul de Miniștri

	230
	C4.2R3
Digitalizarea procedurilor polițienești (Digipol)
	Etapă
	Digipol accesibil 

	235
	 C4.2I1 Digitalizarea ministerelor sau departamentelor guvernamentale centrale
	Țintă
	Furnizarea de sisteme digitale în cadrul a cinci ministere sau departamente ale administrației centrale

	238
	C4.2I2
Digitalizarea Autorității portuare din Cipru
	Țintă
	Infrastructura informatică a Autorității portuare din Cipru

	250
	C5.1R5
 Planul de acțiune privind competențele informatice – Punerea în aplicare a unor acțiuni specifice

	Etapă
	Măsuri legate de Planul de acțiune privind competențele informatice 

	254
	C5.1I2
Calificare, recalificare și actualizare a competențelor 
	Țintă
	Cursuri de formare în cadrul programelor pentru competențe digitale, verzi, albastre și antreprenoriale

	256
	C5.2R2
Formule flexibile de lucru sub forma telemuncii
	Țintă
	 Granturi plătite angajatorilor pentru angajarea a cel puțin 300 de persoane

	259
	C5.2I1
Sprijinirea Departamentului Muncii și a serviciilor publice de ocupare a forței de muncă și consolidarea sprijinului pentru tineri 
	Țintă
	 Granturi plătite angajatorilor pentru angajarea a cel puțin 450 de tineri care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET) 

	269
	C5.2I5
Construirea a două școli model de educație specială
	Etapă
	Construirea a două școli de educație specială

	272
	C6.1R1 Reglementarea și facilitarea participării cetățenilor la piața energiei electrice
	Etapă
	Punct unic de contact pentru participarea cetățenilor la piața energiei electrice

	273
	C6.1R2 Stabilirea cadrului de reglementare pentru conectarea punctelor de încărcare a vehiculelor electrice 
	Etapă
	Intrarea în vigoare a deciziei (deciziilor) de reglementare privind conectarea punctelor de încărcare a vehiculelor electrice

	154
	C3.3I1
Sistem informatic pentru Departamentul Registrului Comerțului și Proprietății Intelectuale
	Țintă
	Cursurile de formare 

	104c
	C3.1I8
Valoarea adăugată a turismului 
	Etapă
	Lucrări de renovare și echipamente pentru Centrul de conferințe Filoxenia

	191a
	C3.5R11
Cadrul juridic pentru o unitate națională de punere în aplicare a sancțiunilor 

	Etapă
	Cadrul juridic pentru o unitate națională de punere în aplicare a sancțiunilor 

	
	
	Cuantumul tranșei
	125 604 020 MIL.
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A noua tranșă (sprijin nerambursabil): 
	Număr secvențial
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Etapă/Obiectiv
	Nume

	
	
	
	

	12
	C1.1I4
Acreditarea instituțiilor sanitare 
	Țintă
	Instituțiile sanitare au primit sprijin financiar pentru acreditarea lor

	19
	C2.1R1
Impozitarea ecologică 
	Etapă
	Intrarea în vigoare a actelor juridice care introduc o taxă pe carbon pentru combustibilii utilizați în transporturi, o majorare a taxelor existente pentru apă, o taxă pentru depozitarea deșeurilor municipale și stimulente fiscale pentru întreprinderi și persoane fizice.

	32c
	C2.1I3
Facilitarea tranziției comunităților locale către investiții în domeniul climei
	Țintă
	Schemă de granturi pentru sprijinirea investițiilor durabile în adaptarea la schimbările climatice

	42
	C2.1I7
Instalarea masei de către operatorul de sistem de distribuție (OD) a infrastructurii de contorizare inteligentă (infrastructură de contorizare avansată)
	Țintă
	 Recepția și instalarea contoarelor inteligente

	47
	C2.1I9
Protecția împotriva incendiilor
	Etapă
	Acceptarea vehiculelor și echipamentelor aeronavelor de stingere a incendiilor

	61
	C2.2I2
Crearea infrastructurii de electromobilitate
	Țintă
	Instalarea sau livrarea punctelor de încărcare 

	63a
	C2.2I3
Promovarea utilizării vehiculelor electrice (VE)
	Țintă
	Achiziționarea și înregistrarea vehiculelor electrice și a bicicletelor electrice

	65
	C2.2I3
Promovarea utilizării vehiculelor electrice (VE)
	Țintă
	Dezmembrarea vehiculelor cu emisii ridicate

	76b
	C2.3I4
Gestionarea inteligentă a rețelelor de apă și canalizare
	Etapă
	Proiecte în Larnaca și Limassol

	90
	C3.1R3
Ameliorarea genetică a populației de ovine și caprine din Cipru
	etapă
	Identificare genomică înregistrată în baza de date ARI.

	99
	C3.1I6
Schemă de sprijin pentru producția întreprinderilor din sectorul agricol
	Țintă
	Acorduri de grant semnate cu întreprinderi din sectorul agricol

	102a
	C3.1I7
Schema pentru competitivitatea și/sau eficiența energetică a întreprinderilor mari din Cipru 
	Țintă
	Acorduri de grant semnate cu întreprinderi

	104
	C3.1I8
Valoarea adăugată a turismului
	Țintă
	Subvenție pentru hoteluri sau alte unități turistice

	106
	C3.1I9
Economia circulară în unitățile hoteliere
	Țintă
	Hoteluri circulare certificate

	110
	C3.1R4
Economia circulară
	Țintă
	Acord de grant semnat cu întreprinderi care trec la un model de operare circular

	121
	C3.2R1
Politica națională de cercetare și inovare 
	Etapă
	Mecanismul de finanțare bazat pe performanță; cadrul de politică privind accesul liber pentru infrastructura tehnologică și de cercetare finanțată din fonduri publice; cadrul de monitorizare și coordonare a participării la reperele ESFRI

	129
	C3.2I2
Programe de finanțare a inovării
	Țintă
	Proiecte privind activitățile de C & I

	131a
	C3.2I3
Programul de finanțare a C & I privind tranziția verde
	Țintă
	Proiecte privind activitățile de C & I legate de tranziția verde

	133
	C3.2I4
Scheme de finanțare pentru activitățile de C & D privind tehnologiile cu dublă utilizare și laboratoarele clasificate 
	Țintă
	Cel puțin 16 de certificate de autorizare de securitate industrială eliberate.

	148
	C3.3I4
Schemă pentru modernizarea digitală a întreprinderilor 
	Țintă
	Semnarea acordurilor de grant 

	152
	C3.3I6
Fond de investiții în societăți necotate finanțat de stat 
	Țintă
	Entități în care s-a investit și care beneficiază de sprijin din partea fondului

	176
	C3.4I5
Orașe inteligente 
	Țintă
	Aplicații mobile și senzori inteligenți

	178
	C3.4I6a
Regenerarea și revitalizarea orașului Nicosia 
	Țintă
	Renovarea sălilor din Nicosia 

	183
	C3.4R9
Transformarea digitală a instanțelor
	Etapă
	sistemul de e-justiție

	208
	C3.5R9 Digitalizarea colectării impozitelor 
	Etapă
	Servicii de administrare fiscală directă ale departamentului fiscal din cadrul ITAS

	211
	C3.5R10 
Abordarea planificării fiscale agresive
	Etapă
	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) care abordează planificarea fiscală agresivă

	226
	C4.2R1
Fabrica de servicii digitale 
	Țintă
	Cel puțin 70 servicii prin intermediul fabricii de servicii digitale

	239b
	C5.1R1
Abordarea necorelării competențelor între educație și piața forței de muncă (învățământ secundar și superior)
	Țintă
	Programul de observare directă la locul de muncă 

	239c
	C5.1R1
Abordarea necorelării competențelor între educație și piața forței de muncă (învățământ secundar și superior)
	Țintă
	Laboratoare echipate 

	244
	C5.1R3
Extinderea treptată a învățământului preșcolar obligatoriu gratuit de la vârsta de patru ani
	Țintă
	Copii cu vârste cuprinse între 4 ani și 4 ani și 8 luni înscriși în grădinițe publice, comunale și private 

	245
	C5.1R3
Extinderea treptată a învățământului preșcolar obligatoriu gratuit de la vârsta de patru ani
	Țintă
	Noi locuri în grădinițe publice noi sau extinse

	246b
	C5.1R4
Transformarea digitală a unităților școlare cu scopul de a îmbunătăți competențele digitale și cele legate de educația STIM
	Țintă
	Schema de sprijin pentru echipamentele digitale destinate elevilor

	263
	C5.2I2
Înființarea de centre multifuncționale și de centre de îngrijire a copiilor
	Țintă
	Grant plătit unui număr de cel puțin 9 autorități locale/organizații neguvernamentale pentru centre multifuncționale sau centre de îngrijire a copiilor

	29b
	C6.1I1 Măsură extinsă: Promovarea surselor regenerabile de energie și a măsurilor individuale de eficiență energetică în locuințe 
	Țintă
	Măsuri de eficiență energetică în locuințe și combaterea sărăciei energetice

	275
	C6.1I3 Promovarea renovărilor energetice ale locuințelor
	Țintă
	Îmbunătățirea performanței energetice a locuințelor

	102b
	C6.1I5 Măsură extinsă: Schemă pentru sporirea competitivității și a eficienței energetice a întreprinderilor mari din Cipru
	Țintă
	Semnarea granturilor cu 12 de întreprinderi

	131b
	C6.1I6 Măsură extinsă: Programul tematic de finanțare a cercetării și inovării privind tranziția verde
	Țintă
	Proiecte privind activitățile de C & I legate de tranziția verde

	277
	C6.1I7 Cercetare tematică în întreprinderi pentru soluții de producție, stocare, transport și distribuție a energiei
	Țintă
	Proiecte privind soluțiile de producție, stocare, transport și distribuție a energiei, activități de C & I

	81
	C2.3I6
Proiecte privind securitatea apei
	Țintă
	Rezervor (rezervoare) de apă și stație de tratare a apei 

	77b
	C2.3I5
Măsuri de combatere a inundațiilor și de colectare a apei
	Etapă
	Lucrări de protecție împotriva inundațiilor sau de reconstrucție sau construcție de străzi și trotuare în Nicosia și Limmasol

	18
	C1.1I5 
Lucrări de construcții și echipamente noi în spitalele de stat din Cipru
	Țintă
	Lucrări de construcții sau achiziționarea de echipamente în spitalele de stat din Cipru 

	264
	C5.2I3
Crearea de structuri casnice pentru persoanele care au nevoie de îngrijire pe termen lung (LTC) 
	Țintă
	Structuri casnice pentru persoanele care au nevoie de îngrijire pe termen lung

	204
	C3.5R8 
Consolidarea supravegherii fondurilor de asigurări și de pensii
	Țintă
	Angajarea de angajați permanenți suplimentari ai Registrului Fondului de pensii ocupaționale (RORBF) și ai Serviciului de control al societăților de asigurare (ICCS)

	138a
	C3.3R7
Examinarea investițiilor străine directe
	Etapă
	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind examinarea investițiilor străine directe

	28b
	C2.1I2
Surse regenerabile de energie și măsuri individuale de eficiență energetică în locuințe și combaterea sărăciei energetice în gospodăriile cu consumatori vulnerabili de energie electrică
	Țintă
	Măsuri de eficiență energetică în locuințe

	116b
	C3.1I11 Extinderea rețelei de puncte verzi din Cipru 
	Țintă
	Construirea sau extinderea a șase puncte verzi

	271
	C5.2R1
Reforma sistemului de asigurări sociale și restructurarea serviciilor de asigurări sociale 
	Etapă
	Sistemul integrat de informare privind asigurările sociale.

	58
	C2.2I1
Proiecte de mobilitate urbană durabilă (PMUD) și măsuri de îmbunătățire a accesibilității
	Țintă
	Lucrări de construcții pentru cel puțin 35 km de rute de transport durabile

	
	
	Cuantumul tranșei
	265 772 568 MIL.
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SECȚIUNEA 3: DISPOZIȚII SUPLIMENTARE 
1. Modalități de monitorizare și de punere în aplicare a planului de redresare și reziliență
Monitorizarea și implementarea planului de redresare și reziliență al Ciprului au fost stabilite în decizia Consiliului de Miniștri din 14 mai 2021, care a aprobat planul. Acestea se desfășoară în conformitate cu următoarele modalități: 
· [bookmark: _Ref74300103]Comitetul de monitorizare, prezidat de directorul general al Direcției Generale Creștere, Ministerul Finanțelor și la care participă directorii generali ai ministerelor și ai ministerelor adjuncte implicate în plan, este responsabil de monitorizarea la nivel central a progreselor înregistrate în punerea în aplicare, de soluționarea problemelor și de răspunsul la riscuri la cel mai înalt nivel tehnic. Acesta se întrunește cel puțin înainte de fiecare transmitere către Comisie a cererilor de plată și a rapoartelor privind progresele înregistrate prevăzute în Regulamentul (UE) 2021/241. Acesta se poate baza pe raportare și pe alte tipuri de sprijin din partea autorității de coordonare.
· Autoritatea de coordonare, care este Direcția pentru redresare și reziliență din cadrul Direcției Generale Creștere, este responsabilă de monitorizarea și punerea în aplicare a planului de redresare și reziliență la nivel operațional. Mai precis, autoritatea de coordonare este responsabilă de monitorizarea, verificarea și certificarea atingerii jaloanelor și a țintelor măsurilor din plan și de asigurarea transmiterii în timp util a tuturor informațiilor descrise la articolul 22 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul (UE) 2021/241. În îndeplinirea funcțiilor sale de monitorizare, autoritatea de coordonare este asistată de două organisme de monitorizare specializate desemnate pentru măsuri specifice ale planului. 
· Coordonatorul național de control și audit pentru punerea în aplicare a planului, care este Direcția de verificare și certificare a Trezoreriei Republicii Cipru, este responsabil de sprijinirea autorității de coordonare în supravegherea controalelor efectuate de toate părțile interesate, inclusiv de organismele de punere în aplicare, în conformitate cu sistemul de gestionare și control al planului și cu legislația națională și a UE. În acest sens, Comisia monitorizează, de asemenea, stadiul constatărilor auditurilor ex post, acționând în calitate de organism intermediar între autoritatea de coordonare și Serviciul de Audit Intern al Republicii Cipru și Oficiul de Audit al Republicii Cipru (denumite împreună „organismele de audit”). Coordonatorul național de control și audit nu este implicat în planificarea și executarea auditurilor, care țin de responsabilitatea exclusivă a organismelor de audit. Aceasta gestionează și prelucrează toate informațiile descrise la articolul 22 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul (UE) 2021/241, colectate de organismele de punere în aplicare. În acest sens, are responsabilitatea de a supraveghea tratarea neregulilor grave, și anume frauda, corupția și conflictele de interese, și de a se asigura că dubla finanțare este evitată prin controlul informațiilor transmise de organismele de punere în aplicare. 
· Organismele de punere în aplicare au responsabilitatea principală de a preveni, detecta, raporta și corecta conflictele de interese, corupția și frauda și de a evita dubla finanțare. În acest scop, ele efectuează controale și verificări de prim nivel ale aspectului fizic și financiar al măsurilor aflate în responsabilitatea lor și informează periodic autoritatea de coordonare și organismele de monitorizare specializate, după caz, cu privire la progresele înregistrate în atingerea jaloanelor și a țintelor măsurilor aflate în responsabilitatea lor și furnizând toate documentele justificative necesare.
· Serviciul de Audit Intern al Republicii Cipru este responsabil de efectuarea de audituri interne ex post în cadrul oricărui organism guvernamental central, inclusiv de auditul atingerii jaloanelor și a țintelor planului, printr-o metodă de eșantionare adecvată. Biroul de audit al Republicii Cipru este responsabil de efectuarea auditurilor financiare, de performanță și de conformitate ex post (și, în unele cazuri, în timp real) pentru proiectele puse în aplicare în cadrul bugetului național, printr-o metodă de eșantionare adecvată, care respectă standardele Organizației Internaționale a Instituțiilor Supreme de Audit (INTOSAI). Se asigură faptul că eșantionul selectat include în mod necesar un număr suficient de măsuri puse în aplicare prin intermediul planului de redresare și reziliență. 
· Autoritatea de coordonare este organismul care întocmește cererile de plată adresate Comisiei Europene. Autoritatea de coordonare este sprijinită de coordonatorul național de control și audit în recuperarea rezultatelor procedurilor de audit desfășurate de organismele de audit (inclusiv de Serviciul de Audit Intern și de Biroul de Audit), precum și a tuturor cazurilor de nereguli grave, inclusiv a cazurilor de fraudă sau de suspiciune de fraudă, corupție și conflicte de interese, care contribuie la rezumatul auditurilor, care însoțește cererile de plată. 

Măsuri pentru asigurarea accesului deplin al Comisiei la datele subiacente
Direcția pentru redresare și reziliență din cadrul Direcției Generale Creștere utilizează un sistem informatic de monitorizare (MIS) specific pentru punerea în aplicare a planului. Funcționalitățile sale de bază sau un sistem de repertorii contingente cu funcționalitățile necesare trebuie să fie instituite, astfel cum se atestă într-un raport de audit, până la 31 martie 2022. În ceea ce privește funcționalitățile necesare, un sistem de repertorii înregistrează și stochează datele relevante referitoare la punerea în aplicare a planului de redresare și reziliență, în special cu privire la atingerea jaloanelor și a țintelor, datele privind destinatarii finali, contractanții, subcontractanții și beneficiarii reali, în conformitate cu articolul 22 alineatul (2) litera (d) secțiunile (i)-(iii) din Regulamentul (UE) 2021/241, până la prima cerere de plată.
În conformitate cu articolul 24 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2021/241, la îndeplinirea jaloanelor și a țintelor relevante convenite în secțiunea 1 din prezenta anexă, Cipru prezintă Comisiei o cerere justificată în mod corespunzător de plată a contribuției financiare și a împrumutului. Ciprul se asigură că, la cerere, Comisia are acces deplin la datele subiacente relevante care justifică în mod corespunzător cererea de plată, atât pentru evaluarea cererii de plată în conformitate cu articolul 24 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2021/241, cât și în scopuri de audit și control.
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Bruxelles, 30.7.2026    COM(2026) 428 final   ANNEX     ANEXĂ     la   Propunerea de DECIZIE DE PUNERE ÎN APLICARE A CONSILIULUI   de modificare a Deciziei de punere în aplicare din 28 iulie 2021 de aprobare a evaluării  planului de redresare și reziliență al Ciprului        


